## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Piiri tee rekonstrueerimine ja Vahuri tee ehitamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
3,16 km
Piiri tee (1,63 km) rekonstrueerimine
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 1000m | tm | 5 |  | 0
2 | Lamapuidu tükeldamine ja väljatõstmine voolusängist | tm | 15 |  | 0
3 | Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist | km | 0.96 |  | 0
4 | Kopratammi likvideerimine (3 korda) | tk | 2 |  | 0
5 | Kändude juurimine (kraavid +teelaiendus) | ha | 1.99 |  | 0
6 | RT - Rekonstrueeritav teekraavi kaeve | m | 121 |  | 0
7 | ET - Ehitatav teekraavi kaeve | m | 1858 |  | 0
8 | UE - Uuendatav eesvoolu kaeve | m | 963 |  | 0
9 | Kaeve ja vanade kraavivallide planeerimine | m | 2942 |  | 0
10 | Ekspluatasiooni eelne setete väljatõstmine (0,1m3/jm) | m | 2942 |  | 0
Truupide ehitamine ja rekonstrueerimine
11 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, ehitamine koos otsakuga (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2019a) (veeviimarid) | m | 12 |  | 0
12 | Di 400mm plasttruubi torustiku, tüüp 40-PT, ehitamine (gofreeritud,Sn8) | m | 74 |  | 0
13 | Di 1400mm plasttruubi torustiku, tüüp 1400-PT, ehitamine (gofreeritud,Sn8) | m | 18 |  | 0
14 | Mattotsaku (MAO) ehitamine 40PT (tüüpjoonis 3.1-1, 3.1-2 2019a) | truup | 4 |  | 0
15 | Kiviotsak kivikindlustusega (KOK) ehitamine 40PT (tüüpjooni 3.3-1, 3.3-2 2013a) | truup | 3 |  | 0
16 | Kiviotsak kivikindlustusega (KOK) ehitamine 140PT (tüüpjoonis 3.5-1, 3.5-2 2019a) | truup | 1 |  | 0
17 | Tähispostid teed läbivatele truupidele | tk | 12 |  | 0
18 | Truubiotsaku lammutamine | m³ | 3.3 |  | 0
19 | Vanade truubitorude koondamine ja utiliseerimine | t | 450 |  | 0
20 | Killustikust f.16-32 truubi T/1 aluse ehitamine (+materjali ja vedu karjäärist) | m³ | 14 |  | 0
21 | Liivast truubi T/1 aluse ehitamine (+materjali ja vedu karjäärist) | m³ | 11 |  | 0
22 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine truubi T/1 aluse materjali ümber | m2 | 60 |  | 0
Tee ja teeelementide katte ehitamine
23 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, mahasõitude pöörderaadiused, kraavide siseservad) | km | 1.63 |  | 0
24 | Tee- ja rajatiste mulde ehitamine kohalikust pinnasest | 1000 m³ | 3.34 |  | 0
25 | Teemulde ja katte profilerimine greideriga | 1000 m² | 9.78 |  | 0
26 | Teekatte ja mulde tihendamine vibrorulliga, kihtide viisi (4x2=8käiku) | 1000 m³ | 3.9 |  | 0
27 | Ol.teealuse tõstmine, laiendamine (pk.0-pk.4) (pl.6,0m N-1:1,5) juurdetoodava loodusliku kruusaga (Lod.Kr) filtr.m ≥0,5m/ööp., (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 651 |  | 0
28 | Kruusast teekatte ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega. Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, H=10 cm, L=4,5m, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 743 |  | 0
29 | Kruusast teealuse ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega. Sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=20 ja 30cm, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 1850 |  | 0
30 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee muldele | m2 | 8058 |  | 0
31 | Mahasõidukoht M3 R-10m L-10m 4,5-30Sor.Kr (pos.4) ehitamine s.h. | tk | 9 |  | 0
32 | Kruusast mahasõidukoha ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 329 |  | 0
33 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud mahasõidukoha muldele | m2 | 1287 |  | 0
34 | T-kujulise tagasipööramise kohta TP-T 4,5-10Pur.Kr(pos.6)-30Sor.Kr(pos.4) L-50m R-17,75 ehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
35 | Kruusast tagasipööramiskoha TP-T kate ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 75 |  | 0
36 | Kruusast tagasipööramiskoha TP-T aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 255 |  | 0
37 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud tagasipööramiskoha TP-T muldele | m2 | 850 |  | 0
38 | Riigiteelt nr 14101 Saare - Pala - Kodavere km 18,778 ja Piiri teele mahasõidukoha ehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
39 | Kasvupinnase (hkeskm=20cm) eemaldamine ja ehituseks sobimatu pinnase kaevamine | m³ | 22 |  | 0
40 | Kraavide puhastamine | m | 12 |  | 0
41 | Truupide puhastamine | tk | 1 |  | 0
42 | Muldekeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 145 |  | 0
43 | Kruusaluse, Hmin=20cm ehitamine sorteeritud kruus positsioon nr 4 filtr.m ≥1,0m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 77 |  | 0
44 | Dreenkihi, Hmin=20cm ehitamine sorteeritud kruus positsioon nr 4 filtr.m ≥1,0m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 160 |  | 0
45 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 250 |  | 0
46 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud mahasõidukoha muldele | m2 | 240 |  | 0
47 | Olemasoleva katendi freesimine | m² | 70 |  | 0
48 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² h=20cm ehitamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 148 |  | 0
49 | Kruusast mahasõidu kate ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, H=12 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 32 |  | 0
50 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) kulu 80g/m | m | 24 |  | 0
51 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 24 |  | 0
52 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=9cm paigaldamine (+materjal ja vedu) | m2 | 130 |  | 0
53 | Purustatud kruus positsioon nr 6, teepeenrale (h=9cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 46 |  | 0
54 | Ol. oleva kaabli kaitsmine (poolitav kaaablikaitsetoru D110) | m | 16 |  | 0
55 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m² | 151 |  | 0
56 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | komplekt | 1 |  | 0
57 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | komplekt | 1 |  | 0
58 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | komplekt | 1 |  | 0
Muud tööd
59 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
60 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
61 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
62 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
63 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.65 |  | 0
Piiri tee (1,63 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Vahuri tee (1,53 km) ehitamine
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd
64 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 1000m | tm | 50 |  | 0
65 | Lamapuidu tükeldamine ja väljatõstmine voolusängist | tm | 5 |  | 0
66 | Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist | km | 0.15 |  | 0
67 | Kopratammi likvideerimine (3 korda) | tk | 1 |  | 0
68 | Kändude juurimine (kraavid +teelaiendus) | ha | 4.39 |  | 0
69 | RT - Rekonstrueeritav teekraavi kaeve | m | 311 |  | 0
70 | ET - Ehitatav teekraavi kaeve | m | 2541 |  | 0
71 | RK - Rekonstrueeritav kraavi kaeve | m | 860 |  | 0
72 | EN - Ehitatav nõva kaeve | m | 211 |  | 0
73 | UE - Uuendatav eesvoolu kaeve | m | 150 |  | 0
74 | Kaeve ja vanade kraavivallide planeerimine | m | 4073 |  | 0
75 | Ekspluatasiooni eelne setete väljatõstmine (0,1m3/jm) | m | 4073 |  | 0
76 | Nõlvajalami ja põhja kindlustamine (tüüp Kkl) (tüüpjoonis 1.2 Tln. 2019) | m2 | 1243 |  | 0
Truupide ehitamine ja rekonstrueerimine
77 | Di 400mm plasttruubi torustiku, tüüp 40-PT, ehitamine (gofreeritud,Sn8) | m | 82 |  | 0
78 | Di 500mm plasttruubi torustiku, tüüp 50-PT, ehitamine (gofreeritud,Sn8) | m | 16 |  | 0
79 | Mattotsaku (MAO) ehitamine 40PT (tüüpjoonis 3.1-1, 3.1-2 2019a) | truup | 7 |  | 0
80 | Kiviotsak kivikindlustusega (KOK) ehitamine 40PT (tüüpjooni 3.3-1, 3.3-2 2013a) | truup | 1 |  | 0
81 | Kiviotsak kivikindlustusega (KOK) ehitamine 50PT (tüüpjoonis 3.4-1, 3.4-2 2019a) | truup | 2 |  | 0
82 | Tähispostid teed läbivatele truupidele | tk | 6 |  | 0
83 | Truubiotsaku lammutamine | m³ | 1.1 |  | 0
84 | Vanade truubitorude koondamine ja utiliseerimine | t | 150 |  | 0
85 | Teekatte taastamine purustatud kruusaga positsioon nr 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 15 |  | 0
Tee ja teeelementide katte ehitamine
86 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, mahasõitude pöörderaadiused, kraavide siseservad) | km | 1.53 |  | 0
87 | Teemulde mahakaeve pk.7-pk.8A ja pk.14-pk.15 ja äravedu teemulde ehitamiseks 0,5km (kohapealne pinnase vedu) | 1000 m³ | 0.34 |  | 0
88 | Kivide koristamine veoga kuni 300m (kivisus üle 70m3/ha) | ha | 2.2 |  | 0
89 | Tee- ja rajatiste mulde ehitamine kohalikust pinnasest | 1000 m³ | 4.71 |  | 0
90 | Teemulde ja katte profilerimine greideriga | 1000 m² | 9.18 |  | 0
91 | Teekatte ja mulde tihendamine vibrorulliga, kihtide viisi (4x2=8käiku) | 1000 m³ | 4.09 |  | 0
92 | Kruusast teekatte ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega. Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, H=10 cm, L=4,5m, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 713 |  | 0
93 | Kruusast teealuse ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega. Sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=30cm, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 2395 |  | 0
94 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee muldele | m2 | 7892 |  | 0
95 | Mahasõidukoht M1 R-10m L-20m 4,5-30Sor.Kr (pos.4) ehitamine s.h. | tk | 4 |  | 0
96 | Kruusast mahasõidukoha ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=40sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 471 |  | 0
97 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud mahasõidukoha muldele | m2 | 772 |  | 0
98 | Mahasõidukoht M3 R-10m L-10m 4,5-30Sor.Kr (pos.4) ehitamine s.h. | tk | 4 |  | 0
99 | Kruusast mahasõidukoha ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=40sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 181 |  | 0
100 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud mahasõidukoha muldele | m2 | 572 |  | 0
101 | T-kujulise tagasipööramise kohta TP-T 4,5-10Pur.Kr(pos.6)-30Sor.Kr(pos.4) L-50m R-17,75 ehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
102 | Kruusast tagasipööramiskoha TP-T kate ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 75 |  | 0
103 | Kruusast tagasipööramiskoha TP-T aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 255 |  | 0
104 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud tagasipööramiskoha TP-T muldele | m2 | 850 |  | 0
105 | Riigiteelt 14106 Ranna - Kääpa km 4,212 ja Vahuri teele mahasõidukoha ehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
106 | Kasvupinnase (hkeskm=20cm) eemaldamine ja ehituseks sobimatu pinnase kaevamine | m³ | 48 |  | 0
107 | Muldekeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 61 |  | 0
108 | Kruusaluse, Hmin=20cm ehitamine sorteeritud kruus positsioon nr 4 filtr.m ≥1,0m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 287 |  | 0
109 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 299 |  | 0
110 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), paigaldamine tihendatud ja profileeritud mahasõidukoha muldele | m2 | 299 |  | 0
111 | Kruusast mahasõidu kate ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, H=12 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 240 |  | 0
112 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m² | 128 |  | 0
113 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | komplekt | 1 |  | 0
114 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | komplekt | 1 |  | 0
111 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | komplekt | 1 |  | 0
Muud tööd
112 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
113 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
114 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
115 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
116 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.61 |  | 0
Vahuri tee (1,53 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiil ja geotekstiililaadne toode markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid