**RMK puhke- ja kaitselade külastatavust, rahulolu ning võrgustiku lisavõimalusi käsitleva elanikkonnauuringu tehniline kirjeldus**

**1. Teenuse loetelu ja tehniline info:**

* 1. Ankeetide täiendamine koostöös tellijaga
  2. Küsitluse läbiviimine
  3. Aruande koostamine sh võrdlemine eelmise küsitluse tulemustega
  4. Küsitluse tulemuste tutvustamine MS Teams vahendusel

1. **Teenuse kirjeldus:**
   1. RMK puhke- ja kaitselade külastatavust, rahulolu ning võrgustiku lisavõimalusi käsitleva elanikkonnauuringu läbiviimise.
   2. Uuringu küsimustik on esitatud Lisas 1.
   3. Koostöös tellijaga täiendatakse vajaduse korral küsimustikku enne küsitluse läbiviimist.
   4. Kokku on planeeritud küsitletute arv 2500.
   5. Uuringu läbiviimine november 2025. Täpne periood pannakse paika kokkuleppel tellijaga.
   6. Üldkogum: 18-aastased ja vanemad Eesti elanikud.
   7. Andmekogumismeetod: veebiküsitlus.
   8. Valimi moodustamine: Veebiküsitluse valim moodustada stratifitseeritud juhuvalikuga soo, vanuserühma, rahvuse, regiooni ja hariduse põhjal moodustatud kihtidest. Küsitlustöö käigus jälgida lõppvalimi (küsitlusele vastanud) proportsionaalsust nimetatud lõigetes, vajadusel suunati alatäitunud rühmadesse rohkem meeldetuletuskirju ja/või võeta kasutusele lisavalim. Peale küsitlustöö lõppu teostada andmete kaalumine.
   9. Pärast aruande mustandversiooni esitamist täiendatakse vajadusel kokkuleppel tellijaga aruannet (vajadusel täiendavate graafikute lisamine vms).
   10. Vajalikud pildid edastab tellija jpg formaadis.
   11. Kogutud andmeid esitatakse tellijale ka tabeli kujul (Excel), mis võimaldab hilisemat andmete analüüsi.
   12. Tellijale edastatakse mustandaruanne, mida vajadusel kokkuleppel tellijaga täiendatakse (vajadusel täiendavate graafikute jms lisamine). Pärast täiendusi lõplik koondaruanne, mis sisaldab metoodika kirjeldust, uuringu läbiviimise andmeid, uuringu tulemusi koos graafikutega, samuti võrdlust 2024. aasta uuringu tulemustega (Sisuküsimused 1-4 puhul). Tulemuste võrdlemiseks on tellija poolt 2024. aasta tulemustega pdf aruanne ja andmed Exceli formaadis.
   13. **Uuringu esitamise tähtaeg: 20.12.2025.**
2. **Tehnilise kirjelduse lisad**

Lisa 1: Uuringu küsimustik