**Lp Indrek Sihver**

Transpordiamet

Ehituse projektijuht

Põhja üksus taristu ehitamise ja korrashoiu osakond

[indrek.sihver@transpordiamet.ee](mailto:indrek.sihver@transpordiamet.ee) Meie 19.09.2022 nr 120

Töövõtuleping nr. 3.2-3/22/340-1

**„asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022. aastal“**

Põrkpiirde lähteülesanne ja ettepanek T 11 ja T 11390 tehti 11.07.22 vastuskiri tuli 24.08.22.

Keila-Joa bussipeatuste lisa hinnapakkumine esitati 11.08.22 ja vastuskiri tuli 5.09.22.

Seoses liikluskorraldus – ja ohutus vahendite muudatuste ja lisa hinnapakkumusele Keila-Joa bussipeatuste sellele kulunud vastuste menetlemisele sooviks  tähtaja pikendus  21 kalendripäeva 10.10.22  objektile:  „ **Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022. aastal „**

Lugupidamisega,

Ranno Olvi

KMG OÜ

Projektijuht

Tel: 5341 9684

[ranno.olvi@kmg.ee](mailto:ranno.olvi@kmg.ee)