**Lisa 1**

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | SA Eesti Mälu Instituut |
| **Projekti nimetus** | Metsavendluse sügiskool |
| **Projektitoetuse eesmärk**  *Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | Projekti eesmärk on anda ülevaade ja lisateadmisi metsavendlusest ja vastupanu eri vormidest, Nõukogude okupatsiooni tingimustes ajavahemikul 1940-1991. Metsavendlusest rääkides keskendutakse ühest küljest relvastatud vastupanule okupatsioonivõimu vastu, kuid teisalt selle organiseerimisele, toetusele ning ühiskonna moraali hoidmisele. Seda täiendab vastupanu erinevate vormide ja selle ajas muutumise kirjeldus (relvastatud vastupanu > õpilasvastupanu > dissidentlik liikumine jne). Reflekteerimine ja arutelud õpilastega, millised tegevused aitasid kaasa nii vabadusiha, kui mälu säilimisele. Samuti mis motiveeris eestlasi läbi aastakümnete erineval viisil okupeerivale võimule vastupanu osutama ning mida sellest õppida saab. Seeläbi tõuseb teadlikus vägivallatu vastupanu meetoditest aga ka meie suunal levitatava valeteabe äratundmise osas ning tõuseb sellele vastupanuvõime.  Lisaks ajaloolisele poolele tõstab programmi atraktiivsust sissejuhatus üle-elamistarkustesse ning eraldi KL noorteorganisatsioonide tutvustamine läbi nende enda liikmete. Seeläbi on eesmärgiks näitlikustada üksikisiku tähtsust riigikaitses ja tutvustada viise, kuidas iga Eesti noor saab panustada ühiskonda ja meie riigi turvalisusesse. Sügavam eesmärk oleks tõstes noorte teadlikust meie riigi ja rahva ajaloost, motiveerida neid osalema KL noorteorganisatsioonide tegevuses ja seejärel läbima ajateenistust ning panustama ühiskondlikus korras meie riigikaitse ning seega ka NATO toimimisse. |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 24.10-26.10.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 10.05-26.11.2025 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | Projekt õnnestus vastavalt planeerimisele. Sügiskooli 80 õppekohale kandideeris üle 120 noore, kelle seast tegime vastavalt nende motivatsioonikirjadele valiku. Planeeritud üleelamisõppe osad aga samuti rühmatööd elanikkonnakaitse, riigikaitse, kaitsetahte osas sujusid hästi. Ajalooalased ettekanded aga samuti tänast riigikaitset tutvustavad ettekanded andsid noortele juurde teadmisi ning rühmatööde esitluste põhjal avardasid nende maailmapilti ning arusaamist oma riigi eksistentsi panustamise vajadusest. Püstitatud eesmärgid Eesti vastupanuajaloo tutvustamise, riigikaitse vajalikuse, ühiskonna säilenõtkuse säilitamise ja arendamise ning kaitsetahte olulisusest õnnestus täita. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | Õpilased said üldhariduskoolide õppeprogrammile lisaks täpsemat teavet metsavendlusest ehk relvastatud vastupanust Nõukogude okupatsioonivõimule ja tutvustati vastupanutegevust laiemalt, sealhulgas noorte ja dissidentide vastupanu kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Paranes noorte teadlikkus enda võimalustest aktiivsete kodanikena ühiskonda (sh riigikaitsesse) panustada. Arenes koostööoskus ja töötamine rühmas. Ühtlasi toetasid läbiviidud õppetegevused riikliku õppekava eesmärke ja aitavad kaasa riigikaitse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetamisele kooliprogrammis. Eesti (vastupanu)ajaloo käsitlemine sai tähelepanu ja läbi meediavoogudegi tõuseb ühiskonna laiem teadlikus antud teemast. Kogukonna kaasaelamine ja liikmete hea meel sellise sügiskooli korraldamisest oli tuntav, samuti aitasid kogukonnaliikmed vabatahtlikuna korraldada noortele orienteerumismängu ja panustasid muul viisil projekti õnnestumisesse. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Eesti Mälu Instituudi haridusprogramm(id) said noorte hulgas laiemat tuntust ning huvi instituudi tegevuste kaudu kasvab. Tugevnesid koostöösidemed erinevate organisatsioonide ja asutustega. Osalejate kaitsetahe ning motivatsioon osaleda riigikaitselistes tegevustes kindlasti suurenes. Osalejate poolne sõnum sellekohase sügiskooli ja sarnaste haridustegevuste korraldamise vajadusest noortele on arvesse võetud ning planeerimine haridustegevuse laiendamise osas käib. Tänases seisus oleme võimelised sellist kooli läbiviima kaks korda aastas, kuid edaspidi võiks seda toimuda rohkem või korraga suuremale hulgale noortele, et tagada teadmise kiirem levik. See eeldab aga täiendava inim- ja rahalise ressursi kaasamist. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Sügiskoolist võttis osa 80 noort, kelle teadmised Eesti vastupanuajaloost täienesid. Kooli tulemusena mõistetakse paremini üksisiku rolli ühiskonnas ning riigikaitses. Loodetavasti mõjutab sügiskool noori astuma KL noorteorganisatsioonide liikmeks, kindlasti läbima ajateenistust ning tõstab üleüldist kaitsetahet ning soovi osaleda ühiskondlikes tegevustes ning olla aktiivne kodanikuühiskonna liige. Vastavad mõtteavaldused ja seisukohad paistsid välja rühmatöödest ja -aruteludest. |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Kuupäev** | **Kanal/Väljaanne** | **Link** | | 12.09.2025 | Tallinn.ee | <https://www.tallinn.ee/et/huvitegevus-noortele/eesti-malu-instituudi-metsavendluse-sugiskool-raplamaal> | | (kuupäev puudub) | Tallinna Linn – „Tallinn pakub koolivaheajal…” | <https://www.tallinn.ee/et/uudis/tallinn-pakub-koolivaheajal-noortele-loovust-arendavaid-tegevusi-0> | | (kuupäev puudub) | Lastekamp – laagrileht | <https://lastekamp.ee/camp/metsavendluse-sugiskool/1318499e-fc68-4222-9e56-c0ebb1ef998f> | | 23.10.2025 | Kuku Raadio – „Sihik” (Martin Andreller) | <https://kuku.pleier.ee/podcast/sihik/263863> | | 21.09.2025 | Tre Raadio Rapla | <https://rapla.treraadio.ee/uudised/56900/eesti-malu-instituut-korraldab-raplamaal-taas-metsavendluse-sugiskooli?utm_source=chatgpt.com> | | (kuupäev puudub) | Poddtoppen – podcast peegeldus | <https://poddtoppen.se/podcast/1601416640/sihik/sihik-martin-andreller-metsavendluse-sugiskool> | | (kuupäev puudub) | Õpetajate Leht – sündmuste loend | <https://www.opleht.ee/events/list/page/20/?tribe-bar-date=2025-03-22> | | 21.09.2025 | Uudis.net | <https://uudis.net/11194105> | | 29.10.2025 | Kodutütred | <https://kodututred.ee/2025/10/29/vabaduse-jalgedes-metsavendluse-sugiskool-viis-noored-ajas-tagasi/> | | 29.10.2025 | Noored Kotkad | <https://nooredkotkad.ee/metsavendluse-sugiskool-toi-vana-vigala-metsadesse-rekordarvu-noori/> | | 30.10.2025 | Raplamaa Sõnumid | <https://sonumid.ee/2025/10/30/noorte-huvi-lahiajaloo-vastu-on-suurenenud-metsavendluse-sugiskool-toi-kokku-rekordarvu-noori/> |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 15., 18., 22.9., 12.–29.10. | Eesti Mälu Instituut  Facebook ja Instagram  (postitused ja jagamised gruppides) | <https://www.facebook.com/eestimaluinstituut> |   29.10. Pressiteade Maakonna meedia ja peameedia kanalitele  30.10. Noored Kotkad Instagram    https://www.instagram.com/p/DQaCJ9aDYba/?img\_index=4   |  |  | | --- | --- | |  | <https://mnemosyne.ee/metsavendluse-sugiskool-kasvab-noorte-huvi-lahiajaloo-vastu-on-suurenenud/> | |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | OÜ Kondajad – üleelamisõppeinstruktorid. Koostöö oli suurepärane, planeerimine ja läbiviimine õnnestus täielikult vastavalt vajadusele. Raplamaa Rakendusliku Kolledži Vana-Vigala õppekoht – koostöö oli konstruktiivne ja sujus suurepäraselt. Õppekoht on sellise sügiskooli jaoks ideaalse taristu ning asukohaga. MTÜ Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts – andis kasutada oma komandohoone maastikumängu tegevuspunktiks ning aitas läbiviia kriisivarude ja elanikkonnakaitse õppetundi. Koostöö – abivalmid, kaasamõtlejad ning igati asine. |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**  *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | Seatud eesmärgid täideti täielikult. Loengute ning rühmatööde läbiviimine õnnestus, ajagraafikus püsimine sujus kenasti ning kõik planeeritud tegevused toimusid. Õpilaste tagasiside oli, et nad sooviksid programmi veel põhjalikumalt ja pikema ajaperioodi jooksul. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Järgmisel korral teeksime sügiskooli kas päev või kaks pikemana ning seeläbi muudaksime programmi nii sisulisemaks, kui annaksime võimaluse erinevate teemade kajastamiseks erinevaid meetodeid kasutada. S.h erinevad grupi- ja rühmatööd, mida tänase formaadi juures sisutihedasse programmi mahutada ei olnud võimalik. Kindlasti soovime kaasata tagasiside küsitlusest tulevaid kommentaare edasiste sügis- aga ka kevadkoolide planeerimisse. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 14490 |  |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 7500 | 7500 |  |
| **Omafinantseering** | 6990 |  |  |
| **Müügitulu** | 0 | 0 |  |
| **Muu tulu** | 0 | 0 |  |
| **Mitterahaline panus** | 0 | 0 | Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts andis oma ruume õpitoa korraldamiseks tasuta |
| **Kaasfinantseering** | 0 | 0 |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0 | 0 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 14490 | 7500 |  |  |
| **Lektorite tasud** | 3150 | 0 | 3150 | 0 |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* |  |  |  |  |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  |  |  |  |
| Üleelamisinstruktorite läbiviidud õpitoad | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Transpordikulud | 2100 | 1550 | 1302 | 1302 |
| Osavõtjate tunnistused | 120 | 120 | 70,51 | 70,51 |
| Toitlustus ja ruumikasutus | 4515 | 2415 | 3473,66 | 2100 |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Arve | OÜ Artengo | 2025-405 | 28.10.2025 | 28.10.2025 | 1302 |  | | 1302 | Õpilaste transport Tallinn – Vana-Vigala – Tallinn |
| Arve | Jajaa OÜ | 2505152 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 70,51 |  | | 70,51 | Sügiskooli läbimise tunnistused |
| Arve | Rahandusministeerium | 1031052 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 3367,5 |  | | 2100 | Õpilaste toitlustus; ruumid |
| Arve | OÜ Kondajad | A-8 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 2100 |  | | 2100 | Üleelamisõpe |
| Palgalipik | Allar Tui | 10-2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 2092,68 |  | | 1315 | Personalikulu |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| KOKKU | | | | | 8932,69 |  | | 6887,51 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 7500 | |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 612,49 | |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB Pank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: KaM riigieelarvelise toetuse kasutamise leping, toetuse kasutamise jääk.

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Martin Andreller |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 11.12.2025 |