## Sheet1
LISA 1 ERIS hankelepingu nr 1 aja- ja tegevusplaan
[11 empty] | Plaanitud kestus | [7 empty] | Täituvus%
[11 empty] | Tegelik algusaeg | [7 empty] | Tegelik (erinevalt plaanitust)
[7 empty] | Esiletõstetud: | 1 |  |  | % kokku (erinevalt plaanitust)
[7 empty] | Perioodid | September |  |  |  |  | Oktoober |  |  |  | November |  |  |  |  | Detsember |  |  |  | Jaanuar
|  |  | Plaan |  | Tegelik |  | Täituvus (%) | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11
Nr | ETAPID JA TEGEVUSED | TULEMID | Algus | Kestus | Algus | Kestus |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TUNNID
Etapp 1 Ettevalmistus | [27 empty] | 160
1. | Testkeskkonna litsentside soetamine, SAP komponentide aktiveerimine ja keskkonna paigalduseks valmis seadistamine ning ja paigaldusprojekti käivitamine | Testkeskkond, milles on võimalik kasutada pakkumuses kajastatud ERIS lahenduse SAP komponente, on arendamiseks valmis. Projekti edasiseks elluviimiseks vajalik töökorraldus ning aja- ja tegevuskava on Tellijaga kokku lepitud. | [25 empty] | 160 | bar: September 14 3
Etapp 2 Analüüs ja disain |  | 1. ERIS lahenduses kasutatavate SAP komponentide baaskoolituson läbiviidud (koolitusmaterjalid) 2. Üldine ERIS lahenduse disainidokumendi kavand 3. Uuendatud paigaldusprojektiplaan, sh sprindiplaanid 4. Uuendatud riskide nimekiri ja riskihinnangud 5. BI, Planning Standard ja Planning Professional litsentside lõplik jaotus vastavalt analüüsi tulemustele | [25 empty] | 2352
Etappi käivitavad tegevused | [27 empty] | 217
2.2. | Intervjuud Tellija sisuekspertidega (sh ootused, riskid, andmed ja migratsioon, ERIS tehniline seadistus - ca 5 kohtumist + ettevalmistus) |  | 3 | 7 | - | - | 0% | [20 empty] | 61 | bar: September 14 3 to Oktoober 5 6
2.1. | ERIS lahenduse esialgse disainidokumendi struktuuri koostamine väljavalitud protsessi näitel ja kooskõlastamine Tellijaga (sh detailsusaste) |  | 6 | 10 | - | - | 0% | [20 empty] | 46 | bar: Oktoober 5 6 to Oktoober 26 9
2.3. | Andme- ja dokumendipäringud |  | 3 | 5 | - | - | 0% | [20 empty] | 28 | bar: September 14 3 to September 28 5
2.4. | ERIS lahenduses kasutatavate SAP komponentide baaskoolitus ja selle ettevalmistamine. Sisaldab üht ühepäevalist koolitust. |  | 3 | 6 | - | - | 0% | [20 empty] | 82 | bar: September 14 3 to Oktoober 5 6
Olemasoleva dokumentatsiooni ja andmete analüüs | [27 empty] | 1111
2.5. | Olemasolevate KAIS andmete ja muude seotud andmete analüüs eesmärgiga määratleda hetkeolukord ja täpsustada Tellijaga ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud lisa detailid ja informatsioon |  | 3 | 11 | - | - | 0% | [20 empty] | 70 | bar: September 14 3 to November 9 11
2.6. | Eelarvestamisega seotud protsesside analüüs (ca 15 protsessi) eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest. Ühtlasi tuvastatakse ja määratletakse protsessid, mis on vajalikud ja mida Tellija poolt pole kaardistatud (eeldusel, et selliseid protsesse esineb) |  | 3 | 11 | [23 empty] | 316 | bar: September 14 3 to November 9 11
2.7. | Riigieelarve kuluarvestuse metoodika analüüs eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest |  | 3 | 11 | [23 empty] | 190 | bar: September 14 3 to November 9 11
2.8. | Rahandusministeeriumi poolt keskselt loodud aruannete analüüs (10 aruannet) eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest. |  | 3 | 11 | [23 empty] | 238 | bar: September 14 3 to November 9 11
2.9. | Eelarvestamise ja tegelike andmetega seotud ärireeglite analüüs (ca 9 ärireeglite kogumit) eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest. Ühtlasi tuvastatakse ja määratletakse ärireeglid, mis on vajalikud ja mida Tellija poolt pole kaardistatud (eeldusel, et selliseid ärireegleid esineb) |  | 3 | 11 | [23 empty] | 222 | bar: September 14 3 to November 9 11
2.10. | Kasutajate halduse analüüs eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest |  | 3 | 11 | [23 empty] | 75 | bar: September 14 3 to November 9 11
ERIS lahenduse disainimine | [27 empty] | 1024
2.11. | ERIS lahenduse disaini töötubade läbiviimine - ca 10-12 töötuba eesmärgiga: 1) valideerida hetkeolukord; 2) täpsustada ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud detailid ja lisainformatsioon ning 3) täpsustada kasutajate ootused ja vajadused. Töötoad katavad ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud teemablokid. Esimene ring töötubasid keskendub hetkeolukorrale ja selle täiendamisele/muutmisele. |  | 5 | 13 | - | - | 0% | [20 empty] | 368 | bar: September 28 5 to November 23 13
2.12. | ERIS lahenduse disaini töötubade läbiviimine - ca 10-12 töötuba eesmärgiga: 1) töötada välja muudatusettepanekud protsessides ja ärireeglites ja 2) töötada välja sihtlahendus. Töötoad katavad ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud teemablokid. Teine ring töötubasid keskendub olemasolevate protsesside muutmisele ja sihtlahenduse väljatöötamisele. |  | 5 | 13 | [23 empty] | 368 | bar: September 28 5 to November 23 13
2.13. | ERIS lahenduse üldise disainidokumendi kavandi koostamine ja esitamine Tellijale tagasisidestamiseks, sh BI, Planning Standard ja Planning Professional litsentsivajaduse määratlemine sihtlahenduse kasutajarollide, vastutuste ja tegevuste alusel. |  | 10 | 15 | - | - | 0% | [20 empty] | 120 | bar: November 2 10 to Detsember 7 15
2.14. | Disainidokumendi kavandi täiendamine vastavalt Tellija tagasisidele |  | 14 | 16 | - | - | 0% | [20 empty] | 64 | bar: November 30 14 to Detsember 14 16
2.15. | Disainidokumendi kavandi esitamine valitsemisaladele (sh kaasatud asutustele) tagasiside andmiseks. Saadud tagasiside vaadatakse üle Tellijaga ja otsustatakse vajalikud muudatused/täiendused |  | 16 | 20 | - | - | 0% | [20 empty] | 56 | bar: Detsember 14 16; Jaanuar 4 19 to Jaanuar 11 20
2.16. | Paigaldusprojektiplaani (sh aja- ja tegevuskava, sprindiplaanid) uuendamine |  | 17 | 20 | - | - | 0% | [20 empty] | 24 | bar: Jaanuar 4 19 to Jaanuar 11 20
2.17. | Riskide nimekirja ja riskihinnangute uuendamine |  | 17 | 20 | - | - | 0% | [20 empty] | 24 | bar: Jaanuar 4 19 to Jaanuar 11 20
Läbiv etapp | [27 empty] | 280
3. | Projektijuhtimine |  | 1 | 20 | - | - | 0% | [20 empty] | 280 | bar: September 14 3 to Detsember 14 16; Jaanuar 4 19 to Jaanuar 11 20
| Hankelepingu nr 1 töötunnid kokku | [26 empty] | 2792