Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus

TÖÖKOOSOLEK

| Aeg: | 23.08.2022 kell 13:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koht: | Objektil |  |  |  |
| Osalejad: | Roll | Nimi/Telefon | Kontaktid |  |
|  | Tellija (T): | Liivar Laks | liivar.laks@transpordiamet.ee |  |
|  | Järelevalve (OJV): | Hannes Väljaots | hannes.valjaots@esprii.ee |  |
|  | Töövõtja (TV): | Kristjan Kivimaa | kristjan.kivimaa@tref.ee |  |
| Koosolekut juhatas: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Protokollis: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Teema | Käsitletav probleem, teema, küsimus |  |  | Täitja, tähtaeg |
| 1. Avamine | Tellija – Transpordiamet Töövõtja – AS TREF Omanikujärelevalve – Esprii OÜ |  |  |  |
| 2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad | Objektidel teostatakse markeerimistöid ja eeldatavalt saab ka tänase seisuga lõpetatud. |  |  |  |
| 3. Ajagraafikust kinnipidamine | Töövõtja esitas seoses bituumeni tarneraskustega Töövõtulepingu pikendamise taotluse. Tellija määras täiendavaks tähtajaks 26.08.2022 |  |  |  |
| 4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused | Ei käsitletud. |  |  |  |
| 5. Projektiga seotud teemad | OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. |  |  |  |
| 6. Alltöövõtjad | Ei käsitletud. |  |  |  |
| 7. Liikluskorraldus ja teede hooldus | Ei käsitletud. |  |  |  |
| 8. Tööohutusega seotud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 9. Lisa- ja muutustööd | Fikseerisime objektil ülemõõdetavad mahude. Objekt 1. Riigitee nr 14241 Sassukvere - Kadrina km 0-2,155 mahud: 30107 Uute kraavide kaevamine -1 382,00 m³ 40511a Purustatud kruusast (pos. 1) kattekihi ehitus sõiduteele -101,00 m² 40511b Purustatud kruusast (pos. 1) kattekihi ehitus mahasõitudel, ristmikutele ja laiendustele -1 355,00 m² 44005 Mahasõitude, laienduste ja ristmikute 2x pindamine -1 353,00 m² 44006 Freesitud materjali vedu objektile ja laotamine - mahasõidud (keskmine veokaugus 60 km) -1 353,00 m² 51001 Truupide ehitus mahasõidule koos otste kindlustusega, 4tk -6,0 m 70501 Tähispost 6 tk. Objekt 2. Riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru km 10,380-16,139 mahud: 30601 Nõlvade planeerimine ja tihendamine -11 570,00 m² 40511 Purustatud kruusast (pos. 1) kattekihi ehitus mahasõitudel, ristmikutele ja laiendustele 339,00 m² 44005 Mahasõitude, laienduste ja ristmikute 2x pindamine 309,00 m² 44006 Freesitud materjali vedu objektile ja laotamine - mahasõidud (keskmine veokaugus 60 km) 339,00 m² 51001Truupide ehitus mahasõidule koos otste kindlustusega, 13tk -9,0 m. |  |  |  |
| 10. Uued teemad | Ei ole. |  |  |  |
| 11. Muud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 12. Järgmine koosolek | Lepitakse kokku jooksvalt. |  |  |  |
| Allkirjad | Tellija esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Töövõtja esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Järelevalve esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |

Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja,