**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Aleksandr Afanasjev |
| **Projekti nimetus** | Reservväelaste takistusrada - “Battle For Life” |
| **Projekti üldmaksumus** | 28000 |
| **sh taotletav summa** | 22000 |
| **sh omafinantseering** | 6000 |
| **sh kaasfinantseering** | Koostööpartnerite näol |
| **Projekti toimumise aeg** | Mai - Juuni 2024 |
| **Toetuse kasutamise periood** | Jaanuar - Juuli 2024 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Combat Ready Events OÜ |
| **Registrikood** | 16972716 |
| **Postiaadress** | Lepa, [Tännassilma küla](https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjY0LCJsX20iOjYyMiwibF9zIjo4NTc0fQ%3D%3D), 63224 [Põlva vald](https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjY0LCJsX20iOjYyMn0%3D), [Põlva maakond](https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/personlegal/eyJsX3AiOjY0fQ%3D%3D) |
| **E-post** | Remo@combatready.ee |
| **Telefon** | +372 5886 9941 |
| **Kodulehekülje aadress** | - |
| **Käibemaksukohustuslase number** | EE102731769 |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | [Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused](https://www.teatmik.ee/et/parametricsearch/legalperson/emtak-93) |
| Pangakonto andmed |
| **Kontoomaniku nimi** | Combat Ready Events OÜ |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE554204278634387600 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Remo Ojaste |
| **E-post** | remo@combatready.ee |
| **Telefon** | 5096427 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Aleksandr Afanasjev |
| **E-post** | aleksandr@combatready.ee |
| **Telefon** | +372 5886 9941 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk***Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Põhieesmärk on populariseerida Eesti kaitseväelaste, reservväelaste ja teiste elanike seas aktiivset eluviisi, läbi mille saavutame tervikuna tugevama ühiskonna. Näidata meie kaitseväelaste ja reservistide füüsilise ettevalmistuse võimekust, korraldades füüsiliselt aktiivseid võistlusi neljas linnas üle Eesti. |
| **Projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Korraldame neljas linnas spordiüritusi, kuhu kutsume osalema kaitseväelasi ja reservväelasi. Samuti anname võimaluse piiratud arvu kohalikel elanikel ja teistel huvilistel osaleda. Võistlused on ülesehitatud takistusraja formaadis, kus põhipingutus on raja läbimisel aja peale. Osalejad sooritavad raja läbimise käigus erinevaid füüsiliselt raskeid ülesandeid, mille läbides tekib positiivne emotsioon ning eneseületamise tunne. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Tallinn, Rakvere, Tartu, Pärnu. |
| **Projekti sihtrühm***Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Kaitseväelased, reservväelased, ajateenijad, Eestis asuvad liitlasvägede üksused - osalevad üritusel osalejatena.Kohalikud elanikud – saavad peamiselt kaasa elada ning inspiratsiooni võistluse pealtvaatajatena.Anname võimaluse osalemiseks ka piiratud arvu kohalikel elanikel (proovimiseks). |
| **Projekti tegevused ja ajakava***Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.***Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | **Kuni detsember 2024:*** Esmaste koostööpartnerite teavitamine;
* Turunduse planeerimine;
* Esmased läbirääkimised linnavalitsustega.

**Jaanuar - Märts 2025:*** Meediakajastused;
* Registreerimine. Seda osa haldab Kaitseministeerium koostöös EKVga;
* Linnavalitsustega täpne koordineerimine;
* Võistlejate teavitamine (infomaterjalide saatmine);
* Koostööpartneritega tegevuste koordineerimine.

**Märts - Mai 2025:*** Meediakajastused;
* Viimased registreerimised;
* Võistlejatele viimase informatsiooni saatmine;
* Alade ettevalmistus;
* Viimased koordineerimised linnavalitsustega.

**Mai lõpp - Juuni algus 2025:**- Võistluse ettevalmistus kohapeal;- Võistluse korraldamine;* Alade korrastamine;
* Meediakajastused järelkajana.

**Planeeritud võistlusraja kirjeldus:*** Kasutame raja läbimiseks takistujooksu ja tuletõrjujate võistluse formaadi:

Näide 1 (Sparta 100m): <https://www.youtube.com/watch?v=EP0rYS5Laiw>Näide 2 (Firefighters challenge): <https://www.youtube.com/watch?v=h3e_xCX6OmY>* Raja pikkus u. 100m (täpne distants iga võistuse kohta selgub kui tegevus on koordineeritud linnavalitsustega).
* Võistlusrajal peavad võistlejad järjest sooritama järgmiseid elemente: seina ületamine, 2x raskuste tassimine, päästenukku vedamine, roomamine pehmel pinnal (liiv või mattid), rehvi kantimine, tellingutest takistuse ületamine (rippes, kasutades käsi), köiest ülesminek (u. 3,5m), tasakaalu pingi läbimine.
 |
|  |  |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Aleksandr Afanasjev - 14. aastat teenistustust EKVes; 3x mission Afganistaani; CrossFit treener; Tallinn CrossFit võimla looja; 4a. takistuskrosside korraldaja; juhtimiskoolitaja. |
| **Meediaplaan***Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | - Plaan on kasutada KaMiN võimalusi ürituste tutvustamiseks laiale ringile (siselehekülg, TV kanalı jne.). - Kajastame planeeritud üritust meie enda sisekanalites (kodulehekülg, FB, Insta jne.);* Kasutame koostööpartnerite meediakanaleid;
* Kasutame linnavalitsuste meediakanaleid.

Kajastused vajavad kooskõlastamist ja koordineerimist, et kõik oleksid ühises infoväljas. |
| **Lisateave***Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Kohapeal ürituse korraldamise eest vastutab antud projektiks kokku pandud meeskond (täpsed rollid ja nimed selguvad MHK januari 2025). Võistluse päeval viime läbi ka mitu rahvaüritust, kasutades selleks koostööpartnereid (lastejooksud, EKV varustuse ja relvanäitused jne.). |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Combat Ready OÜ |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.combatready.ee](http://www.combatready.ee) |
| **Ülesanne projektis** | Kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite loomine ja toetus ürituste ajal. Raamatupidamise alane toetus. Ürituste läbiviimise alane toetus vastavalt vajadusele. |
|  |  |
| **Koostööpartneri nimi** | CrossFit klubi (täpne klubi selgub hiljem) |
| **Kodulehekülje aadress** | - |
| **Ülesanne projektis** | Varustus ja kohtunikud |
|  |  |
| **Koostööpartneri nimi** | Takistuskrossi läbiviija (selgub jaanuar 2025). Tagab osa varustusest ja osaliselt raja ülesehitust. Päeva jooksul toetavad kohtunikega. |
| **Kodulehekülje aadress** | - |
| **Ülesanne projektis** | Varustuse rent, osaliselt raja ettevalmistus ja kokkupanek. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse* *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | * Tõusnud usaldus EKV ja ühiskonna vahel.
* Inimesed on rohkem teadlikud meie EKV valmisolekust riiki kaitsta.
* Eesti inimesed saavad näha füüsilise ettevalmistuse olulisust oma silmaga.
* Tulevikus ajateenistusse tulijad on parema füüsilise ettevalmistusega.
* Inimesed on viidud kokku EKV esindajatega - ühtsustunde tõstmine.
 |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,**liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Võistluse korraldamine annab hea alguse uue traditsiooni tekkimisele ja võimaldab pakkuda sarnast lähenemist erinevates Eesti piirkondades ka peale antud ürituse lõppu. |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Umbkaudne osalejate arv: 240inIgakülgne KaM kommunikatsiooni toetamine, et saavutada maksimaalne meediakajastus. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /% kogusummast | Selgitused(kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** |  |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 22000 |  |
| **Omafinantseering** |  | Mõõdetud ajalise panusena |
| **Müügitulu** | Osalemine on tasuta | Kui küsida, siis nendelt kes tulevad osalema tsiviil poolelt |
| **Muu tulu** | ROT |  |
| **Mitterahaline panus** | Min. 672h | 3in. meeskonnas |
| **Kaasfinantseering** | ROT |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt***(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | Võimalik küsida, kuid praegu ei ole planeeritud |  |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 28000 | 22000 | 6000 | 0 |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
| **Majandamiskulud***(suuremate kulugruppide kaupa)**(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | Pärnu: 5500Tartu: 5500Rakvere: 5500Tallinn: 5500Iga ürituse kohta kuluvad eraldatud vahendid järgnevatele kuluallikatele:* Varustuse soetamine;
* Transport;
* Raja ülesehitus;
* Turundus;
* Töötasud (planeerimismeeskonnale, kohtuniketele, päevajuhile);
* Muud jooksvad kulud.
 | 5500550055005500 | 0 | 0 |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

*Ilmaga seotud ettenägemata asjaolud. Riigis eskaleerunud turvalisusega seotud olukord. Tegevväelaste töökohustused****.*** *Vajadusel kasutame KL maakaitse üksusi, et tagada vajalik osalejate arv.*

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Remo Ojastee |
| **Isikukood** | 38904162717 |
| **Ametikoht** | Kaasasutaja |
| **Allkiri** | /Allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Kuupäev** | 22.11.2024 |