|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 20** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 17.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 20 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 20 on teostatud järgnevad tööd:

Tallinna mnt 115 ja Pesa 8 kinnistul teostati töid vastavalt Juhises 20 toodud põhjendustele

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 10 697,57 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Juurdetulev töö*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Tallinna mnt 115*** | | | | | | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | |  | *Harilik Tamm ,,Monument'' 240-260 cm* | *tk* | *2* | *273,00* | *546,00* | |  | *Harilik vaher ,,Crimson King''* | *tk* | *5* | *126,00* | *630,00* | |  | *Harilik vaher ,,Laciniatum''* | *tk* | *2* | *52,50* | *105,00* | |  | *Harilik vaher ,,Tharandt''* | *tk* | *1* | *52,50* | *52,50* | |  | *Istutustööd (tugipostid, muld, sidumine)* | *komplekt* | *1* | *735,00* | *735,00* | |  | *Kastmine, nädalas korra* | *tk* | *8* | *52,50* | *420,00* | | ***Pesa 8*** | | | | | | |  | *Võrkaia materjal* | *kompl* | *1* | *326,70* | *326,70* | |  | *Harilik elupuu ,,Brabant'' 50 cm* | *tk* | *25* | *3,75* | *93,75* | |  | *Tööd pinnasevee kinnistu piirilt eemale juhtimiseks* | *kompl* | *1* | *512,00* | *512,00* | |  | *Kuppelrestkaevu paigaldus müraseina taha SK 226- kuni kuppelrest* | *kompl* | *1* | *1 996,62* | *1 996,62* | |  | *Pesa 8 olemasoleva imbväljaku utiliseerimine ja uue imbväljaku rajaminekuni 60m2* | *kompl* | *1* | *5 280,00* | *5 280,00* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *10 697,57* | | *Kokku muudatus* | | | | | *10 697,57* | |

Lisa 1: Juhis nr 20

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/