Postijaama projekteerimise koosolek 20.04.2026

Osalesid: Mairo Rääsk (BlueRay OÜ); Rita Valge, Karl Saks; Liina Nurmine, Kermo Vinnikov, Andres Seene (TRAM). Koosolek teostus e-kirjavahetuse teel.

Prokollis: Andres Seene

Päevakord:

Läbirääkimised projekteerimislepingu küsimuses. Töö etappide ja töö maksumuste kokkuleppimine

Tellija ja töövõtja lepivad kokku, et projekteerimise kogumaksumuseks on 45 800 eurot (sellest 5800 eurot lisatööd – postijaama stiiliraamatu loomise tasu BlueRay OÜ poolt 08.04.2026 esitatud hinnapakkumise alusel).

Varbuse postijaama ajaloo uuring tellitakse BlueRay OÜ-lt eraldi lepingulise tööna (BlueRay OÜ poolt 20.04.2026 esitatud hinnapakkumise alusel).

Tellija ja töövõtja lepivad kokku, et projekteerimistööd teostatakse 3 etapis:

I etapp – postijaama külastuskeskuse ideekavandi täiendatud versiooni esitamine, kus lepitakse kokku külastusteekonna ja stiiliraamatu (CVI) ideestik ning üldpõhimõtted. Selles etapis lepivad pooled kokku stiiliraamatu, sisekujunduse, inventari, mööbli ja valgustuse (materjalid, stiili, värvid) projekteerimise üldpõhimõtted. Samuti tehnilistest ja teenistuslikust eripärast tulenevad vajadused (nt kaamerate ja valgustite peitmine mööblisse). Ideekavandi täiendused ja täpsustused fikseeritakse ja kooskõlastatakse kirjaliku dokumendina, mis loob aluse järgnevate etappide projekteerimistegevusteks.

I etapi töö teostatakse 60 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

I etapi töö vastuvõtuvõtmisel makstakse töövõtjale arve alusel 20% lepingu maksumusest (9160 eurot).

II etapp – postijaama peahoone põhiprojekti esitamine koos postijaama stiiliraamatuga (CVI).

II etapi töö valmib 150 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

II etapi töö vastuvõtmisel makstakse töövõtjale arve alusel 30% lepingu maksumusest (13 740 eurot).

III etapp – postijaama tallihoone, tõllakuuri ja sisehoovi põhiprojekt esitamine.

III etapi töö valmib 220 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

III etapi töö vastuvõtmisel makstakse töövõtjale arve alusel 50% lepingu maksumusest (22 900 eurot).

/Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt/