1. Lisa 1
   1. **PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE** 2. **“Veeõnnetuste ennetamine 2025”** | | | |
| Projekti nimetus | Sooru puhkeala ujumiskoha puhastamine | | |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Sooru Külaselts | | |
| Registrikood | **80629120** | | |
| Käibemaksukohuslane |  | | Ei |
| Pangakonto number | EE634204278630787204 | | |
| Taotleja juriidiline aadress | **Valga maakond, Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 3, 68304** | | |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 56471906 | e-post soorukulaselts@gmail.com | |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Lilia Müller | tel ja e-post tel: 56471906 e-post lilia.muller100@gmail.com | |

* + - 1. **PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE** (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärk on Sooru puhkeala ujumiskoht taimestikust puhastada ning paremini kasuatavaks muuta, mille tulemusel muutub ujumisala turvalisemaks. Kavas on laiendada taimestiku vaba ala, eemaldada kaevetöödel tekkinud pinnas ning katta kaldapiir ning ujumiskoha põhi liivaga, et tagada parem nähtavus ning võimalus ujumiskohta laiemalt kasutada. Sihtgrupp on nii kohalik kogukond kui ümbruskaudsed elanikud, kes soovivad aega veeta Sooru paisjärve ääres. Projeti tulemusel laieneb ujumisala, paraneb ujumiskoha kvaliteet ning ujumiskoht on kaasajastatud ning turvaline.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekti**  **elluviimise koht** | Sooru Küla, Valga vald, Valga maakond | | |
| **Projekti kogumaksumus (EUR)** | 5200 | **Päästeametilt taotletav summa (EUR)** | 4680 |

**I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS**

a) Projekti eesmärk

|  |
| --- |
| Projekti eesmärk on Sooru puhkeala ujumiskoha uuendamine, läbi mille soovitakse saavutada Sooru puhkeala ujumiskohal potensiaalselt juhtuda võivate veeõnnetuste riski maandamist ning laiendada ujumiskohal veeõnnetusse sattuva inimese abistamise võimalusi. |

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

|  |
| --- |
| Sooru paisjärve äärne puhkeala on läbi aegade olnud populaarne puhkekoht, kus korraldatakse erinevaid üritusi ning mis on sobilik ka muul moel vaba aja veetmiseks. 2025. aasta juuni kuul uuendati Sooru puhkeala inventari- uuendati grillid, lisati grillimaju ning kiiged ja atraktsioonid lastele. Teostatud uuenduse tulemusel on märgatavalt kasvanud Sooru puhkeala külastajate arv. Lisaks kohalikele elanikele ( keda on Sooru külas üle 200) tuleb puhkealale aega veetma ka väljastpoolt külastajaid nii suurte gruppidena kui väiksemate sõpruskondadena. Puhkealal veedetakse tihti aega ka peredega ning palju lapsi on pidevalt ujumiskohas ujumas. Tegemist on piirkonnas populaarse ujumiskohaga.  Ujumiskoht on varasemalt olnud suhteliselt laia rannaalaga kuid aastate jookul kinni kasvanud puuduliku hoolduse tõttu. Viimastel aastatel on ujumiskoha hooldus seisnenud ühe koorma liiva toomisel ujumiskoha kaldale, mis seal laiali aetud ning kaldalt on 2025. aasta talvel eemaldatud võsa. Kunagisest kümneid meetreid pikast rannaalast on alles jäänud umbes 1,5 meetri laiune vette minemise koht. Ujumiskoht on piiratud vaateväljaga, kaldast juba mõne meetri kauguselt mudane. Selleks, et kaldal olija saaks näha vees olijaid, saab korraga vette minna vaid paar inimest. Rohkemate inimeste korral ujutakse eemale ning taimestiku tõttu ei ole nad kaldalt nähtavad. Kuna puhkeala on uuendatud silmas pidades väikeste lastega peresid, siis ujumiskoht peaks samuti olema kasutatav erineva vanuserühma külastajjatele. Laugemad ja korrastatud ning taimedest puhastatud kaldad võimaldavad väikestel lastel ohtumalt ujuda ning lapsevanematel on lihtsam oma lapsi vees näha.  Hetkeolukord on ohtlik, kuna võimalikku abivajajat kaldalt näha ei pruugi ning abivajajale appi minemine on raskendatud. Ei saa otse minna abivajaja juurde vaid tuleb minna kitsast vetteminemise kohast ning sealt abivajajani liikuda. Kaldale paigaldatud hädasolija tarbeks mõeldud päästerõngast ei saa efektiivselt kasutada, kuna seda ei saa vabalt abivajajani visata.  Ujumiskoht vajab taimestikust puhastamist ning kalda ja põhja uuesti liivaga katmist. |

c) Sihtgrupp

|  |
| --- |
| Sihtgrupiks on kohaliku kogukonna elanikud ning mujalt Sooru puhkealale tulnud külastajad kõigis vanusegruppides. |

**II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti tegevused kuude kaupa** |  | | | | | |
| **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **oktoober** | **Vastutaja, läbiviija** |
| Kaevetööd ekskavaatoriga |  |  | **01.08.2025** | **20.09.2025** |  | **Sooru Külaselts; OÜ RST Valga** |
| Pinnase äravedu kalluriga ja ladustamine |  |  |  | **21.09.2025-24.09.2025** |  | **Sooru Külaselts; OÜ RST Valga** |
| Liiva laotamine kaldale ja ujumisala põhja  umbes 52t |  |  |  | **21.09.2025-25.09.2025** |  | **Sooru Külaselts; OÜ RST Valga** |
| Treileriveod ( töömasina transport) |  |  | **01.08.2025** | **25.09.2025** |  | **Sooru Külaselts; OÜ RST Valga** |

**III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Saavutatav tulemus** | **Kuidas tulemusi mõõdetakse** | **Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)** |
| 1. Kaevetööd ekskavaatoriga | **Laieneb rannaala ning paraneb ujumiskoha vaadeldavus.**  **Kujuneb lauge kaldajoon.** | **Tulemus on näha visuaalse vaatluse teel.** | **Puhastatv rannaala on 20-30 meetrit.**  **Tegevuse kestuseks prognoositakse 1-2 päeva.** |
| 2. Pinnase äravedu kalluriga ja ladustamine | **Kaevetöödel tekkinud pinnas on ära viidud.** | **Tulemus on näha visuaalse vaatluse teel. Kaevatud pinnast ei ladustata ujumiskoha lähedale.** | **Kogu kaevetöödel tekkiv pinnas viialse ära. .**  **Tegevuse kestuseks prognoositakse 1-3 päeva.** |
| 3. Liiva laotamine kaldale ja ujumisala põhja | **Veekogu põhi ujumisalal on kaetud väikese struktuuriga liivaga parendamaks pehmemat ja mugavamat vetteminekut** | **Tulemus on näha visuaalse vaatluse teel.** | **Ujumisalale viiakse umbes 52T liiva.**  **Tegevuse kestuseks prognoositakse 1 päev.** |
| 4. Treileriveod ( töömasina transport) | **Töödeks vajalikud masinas tuuakse kohale ja viiakse ära tööde lõppedes.** | **Vajalikud masinad on õigeaegselt transporditud** | **Tegevuse kestus 2 päeva** |

|  |
| --- |
| **Projekti jätkusuutlikkus** |
| Projekt on jätkusuutlik, kuna teostatavad tööd tagavad ujumisala korrasolu ja suurema turvalisuse aastateks. Korrastatud ujumiskoht aitab eelseisvatel aastatel ennetada veeõnnetusi ning suurendab kogu puhkeala ohutust kogukonnale. |

**IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isiku või organisatsiooni nimi** | **Roll projektis** |
| Sooru Külaselts | Roll projektis on suhtlus tööde teostajaga ning objekti omanikuga. Sooru Külaselts võttis pakkumised erinevatelt piirkonnas tegutsevatelt potensiaalsetelt ettevõtetelt ning on koostanud taotluse toetuse saamiseks Sooru paisjärve ujumiskoha ohutumaks muutmiseks. Edaspidi Sooru Külaseltsi kanda on tööde korralduslik organiseerimine ning Valga vallaga konsulteerimine ning täiendavad vajalikud kooskõlastused. |
|  |  |

**TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:**

1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Lilia Müller |
| **Ametikoht** | Sooru Külaseltsi juhatuse liige, esimees. |
| **Kuupäev** | 11.07.2025 |

**TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:**

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.