Lgp. Arto Juhansoo14.10.2025 a.

**Transpordiamet**

e - mail: [arto.juhansoo@transpordiamet.ee](mailto:arto.juhansoo@transpordiamet.ee)

Projekti nimi: **Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus**

**Taotlus õiend nr. 23**

2+2 Sauga-Pärnu lõigu ITS seadmete tööks on vajalik luua uus sideühendus kuna olemasolev side tehnovõrk ei võimalda lisada uusi ITS seadmeid. Selleks tuleb rajada uus sideühendus Paide mnt-Riia mnt ristmiku foorikapist Ehitajate tee-Tuisu tn ristmiku foorikappi. Süsteemi toimimiseks vabastatakse üks optika kiu olemasoleva foorisüsteemi teenindamisest ja eraldamist ainult 2+2 Sauga-Pärnu ITS seadmete jaoks.

Lisad:

1. Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.23 manuses.

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 23 Lisa 1 **– 5640 €** +k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

*Allkirjastatud digitaalselt*

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

*Allkirjastatud digitaalselt*