|  |
| --- |
|  **Juhis nr 10** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |
| Kuupäev: | 03.06.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |
| Teema: | Äärekivide lammutamine |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:* 1. *kululoendis puudub äärekivide eemaldamine Ehitajate tee ristmikul;*
2. *tööde teostamise vajadus on fikseeritud objekti koosoleku nr 10 protokolli punktis 9.1.10;*

*annab Insener juhise eemaldada Ehitajate tee ristmikult äärekivid. TV teostab tööd vastavalt kululoendi artikli* *20313 ühikhinnale*.*Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Art nr*  | *Tööde kirjeldus*  | *Mõõtühik*  | *Maht*  | *Ühikhind, eur*  | *Maksumus, eur*  |
| *20313* | *Äärekivide lammutamine* | *m* | *847* | *2,98* | *2 524,06* |
|  | *Kokku* | *2 524,06* |

 |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega***Lisad:**1. *Äärekivide eemaldamise maht*

**Muudatus ei too kaasa:*** Tööde kvaliteedi kahanemist;
* Teemaa piiridest väljumist;
* Tööde ajagraafiku muutust.

**Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*/allkirjastatud digitaalselt/**Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo* /allkirjastatud digitaalselt/**Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo* /allkirjastatud digitaalselt/ |