## 2025 aruanne
Asutus | Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress) | Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus | 2025 eraldatud summa | Kasutatud toetuse summa seisuga 31.12.2025 | Toetuse jääk | Selgitused toetuse kasutamise kohta Lisada kindlasti juhul, kui remonttöö ei ole teostatud ja/või toetus ei ole täies mahus kasutatud, sh kas on vajalik toetuse kasutamise tähtaja (31.12.2025) pikendamine või kas toetuse jääk tagastatakse.
SA Eesti Ajaloomuuseum | hoidlahoone, Pirita tee 74/76, Tallinn | elektri- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamine | 87246 | 15136 | 72110 | Projekt on töös ja tööd saavad teostatud 2026 I kvartali lõpuks. Vajame toetuse kasutamise pikendust.
SA Eesti Ajaloomuuseum | Suurgildi hoone, Lai 14/Pikk 17, Tallinn | Suurgildi hoone katuse/konstruktsiooni audit | 4100 | 4100 | 0
SA Eesti Ajaloomuuseum | Pirita tee 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 72a // 74 // 76, Tallinn | Maarjamäe trepi ja trepi varikatuse puitosa remont | 9864 | 9864 | 0
SA Eesti Ajaloomuuseum | Pirita tee 64, Tallinn | tehnosüsteemide remont (filmimuuseumi trepistik) | 15000 | 15000 | 0
|  |  | 116210 | 44100 | 72110
Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepinguga nr 7-1/20-1 (21.01.2025) eraldatud sihtostarbelise remondifondi toetuse aruanne.