## Tegevuskava 2024
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
Lisa 3
Alategevuse 2.3 detailne aasta tegevuskava
Jrk nr | Tegevuse nimetus | 2024 | [11 empty] | Kirjeldus | Vastutaja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamine, arendamine ja rakendamine KOV-des
1.1. | Õppevisiidid välisriikidesse (vastavalt vajadusele) | [12 empty] | STAD projekti meeskonna liikmete visiidid Rootsi (Stocholmi) või Soome kogemuste vahetamise eesmärgil vastavalt vajadusele. Vajadusel välisekspertide toomine Eestisse järelevalve kogemuse vahendamiseks Eesti kolleegidega. | TAI | bar: 2024 1 to 2024 10
1.2. | STAD koostöömudeli koostamine/kohandamine partneritele (KOV, politsei, erasektor) | [12 empty] | Erinevate osapoolte koostöömudeli kirjeldamine, rollide määratlemine, sekkumiseks vajaliku struktuuri loomine KOV-s. Töökohtumiste organiseerimine KOV-is (Tallinn, Kuressaare) STAD koostöömudeli osapoolte kaardistamiseks, tegevuste määratlemiseks. Juhend valmib eeldatavalt teise kvartali alguses ja on elektrooniliselt kättesaadav. | TAI | bar: 2024 1 to 2024 5
1.3. | STAD materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine, juhendmaterjali tootmine | [12 empty] | Materjalide kohandamiseks/koostamiseks tõlketööde tellimine (rootsi/soome/eesti/vene/inglise). "STAD-turvaline ööelu" juhendi koostamine, keeletoimetamine, kujundamine, trükkimine või veebis avaldamine. | TAI | bar: 2024 1 to 2024 6
1.4. | STAD koostöömudeli rakendamine. KOV koordinaatori toetamine sekkumise elluviimisel | [12 empty] | STAD koostöömudeli tutvustamine KOV-s. Regulaarsed töökohtumised ja seminarid KOV-s (Tallinnas ja Kuressaares) või sidevahendite kaudu STAD sekkumise elluviimiseks vajaliku töörühma või töörühmade moodustamine KOV-s (KOV, politsei, erasektor jt osapooled). Kokkuleppete sõlmimine prtnerite vahel ja tegevuste elluviimise planeerimine ja nõustamine. | TAI | bar: 2024 4 to 2024 12
2. | Vastutustundliku teeninduse ja turvalisuse tagamise koolituste kohandamine/arendamine ning läbiviimine ööelus osalevatele partneritele
2.1. | Koolitus teenindajatele ja meelelahutusasutuse töötajatele (eesti keeles). Õppimist toetavad materjalid venekeelsele õppijale. | [12 empty] | Jätkub interaktiivse õppevara (õppevideod, visuaalsed materjalid, testid jm) koostamine ja Rise e-õppe platvormil koolituse loomine. Koolitus töötatakse välja eesti keeles ja vene keelde tõlgitakse abistavad materjalid, mis lisatakse koolitusplatvormile. Viiakse läbi koolituse testimine ja analüüsitud tulemuste põhjal tehakse vajaminevad muudatused koolituse sisus ja korralduses. | TAI
2.1. | Koolituse väljatöötamine
2.1. | Koolituse testimine
2.1. | Koolitajate koolitamine
Koolituse väljatöötamine | bar: 2024 1 to 2024 5
Koolituse testimine | bar: 2024 5 to 2024 6
| Koolituse läbiviimine | [12 empty] | Koolitatakse Tallinna ja Kuressaare alkoholi müügiga tegelevaid teenindjaid, viiakse läbi vähemalt 4 koolitust. | TAI | bar: 2024 5 to 2024 12
2.2.1. | Koolitus järelevalve (politsei, KOV) teostajatele: | [12 empty] | Koolitusmaterjal koostatakse loodava STAD juhendmaterjali alusel. Jätkub e-õppeplatvormil interaktiivse õppevara (sh õppevideod, visuaalsed materjalid, testid jm) loomine. Viiakse läbi koolituse testimine ja analüüsitud tulemuste põhjal tehakse vajaminevad muudatused koolituse sisus ja korralduses. Viiakse läbi testostlejate koolitamine. | TAI
2.2.1.1. | koolituse väljatöötamine | bar: 2024 1 to 2024 5
2.2.1.2. | koolitajate koolitamine | bar: 2024 4 to 2024 5
2.2.1.3. | koolituse testimine | bar: 2024 5 to 2024 6
2.2.1.4. | koolituse läbiviimine | [12 empty] | Koolitatakse Tallinna ja Kuressaare KOV-i ja politsei spetsialiste, viiakse läbi vähemalt 4 koolitust. | bar: 2024 5 to 2024 12
2.3. | Vajalike töövahendite ja materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine ja tootmine | [12 empty] | Tõlgitakse, keeletoimetatakse ja kujundatakse ning vajadusel trükitakse koolituseks vajaminevaid materjale. Kujundatakse programmi visuaalne identiteet ja logo. Toodetakse jaotusmaterjalid (posterid, kleepsud, märgid) meelelahutusasutustes ja alkoholi müügiga tegelevates asutustes jagamiseks. Toodetakse ja trükitakse STAD programmi eesmärke ja tegevusi tutvustavad teavikud erinevatele sihtrühmadele. | bar: 2024 1 to 2024 6
3. | Kommunikatsioonitegevused, materjalide tootmine
3.1. | Sihtgruppide teavitamine meedias (artiklid, intervjuud) | [12 empty] | Artiklite avaldamine maakonna lehtedes ja üleriigilistes päevalehtedes ning sotsiaalmeedias. Terviseinfo.ee veebilehel avalikustatakse KOV juhendmaterjal ja koolitustega seotud info. Laaditakse üles teavikud ja jaotusmaterjalid | TAI/KOV
3.2. | Veebilehtede terviseinfo.ee, alkoinfo.ee ja narkoinfo.ee täiendamine ööelu teemadega ja STAD infoga. | bar: 2024 1 to 2024 6
4. | Sekkumise hindamine ja uuringud
4.1. | Sekkumise hindamissüsteemi arendamine ja rakendamine, testostlemiste juhendmine | [12 empty] | Sekkumise baastaseme hindamine küsitlusuuringuga. Testostlemise uuringu läbiviimine | TAI/KOV
4.2. | koolituste tagasiside hindamine | [12 empty] | Koolituse tagasiside küsimustike koostamine. Tagasiside kogumne ja regulaarne analüüsimine
5. | Projektijuhtimine
5.1. | Tööde planeerimine, partnerite kaasamine, lepingute sõlmimine ja haldamine, aruandlus | [12 empty] | Projekti tegevused toimuvad ajakavas, dokumentatsioon on korrektselt hallatud ning aruandlus esitatud õigeaegselt | TAI

## Eelarve 2024
| Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“ | [13 empty] | Lisa 4
Alategevuse 2.3 detailne 2024. aasta eelarve
2024
Jrk.nr. | Kululiik | Kirjeldus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus (EUR) | 2024 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | Maksumus KOKKU (EUR)
1. | Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine |  |  |  |  | 151965.816 | 5046.818 | 17196.818 | 35046.818 | 8646.818 | 8696.818 | 15672.818 | 7046.818 | 12172.818 | 7196.818 | 14172.818 | 6196.818 | 14872.818 | 151965.816
1.1. | Otsene personalikulu |  |  |  |  | 42561.816 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 3546.818 | 42561.816
1.1.1. | Projektijuht | Sekkumisprogrammi tervikliku elluviimise juhtimine vastavalt tegevuskavale (tegevuste iga-aastane planeerimine, suhtlus projekti partneritega, projekti aruandlus). Sekkumisprogrammi juhendmaterjali koostamises osalemine. Sekkumisprogrammi elluviimise seiramine ja andmete koondamine. KOV sekkumisprogrammi juhi ja sekkumisprogrammi meeskonna juhendamine ja toetamine tegevuste elluviimisel, vajadusel KOV korralistel koosolekutel osalemine. Koostööpartnerite kaasamine, sekkumisprogrammiga seotud informatsiooni edastamine teistele osapooltele. | 0.5 | 12 | 1404.9 | 18544.68 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 1545.39 | 18544.68
1.1.2. | Analüütik | Sekkumisprogrammi hindamissüteemi väljatöötamine ning selle elluviimine. Uuringuteläbiviimine ja tulemuste analüüsimine. Koolituste tagasiside analüüsimine | 0.2 | 12 | 615.48 | 8124.336 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 677.028 | 8124.336
1.1.3. | Koolitusspetsialist | Koolituste väljatöötamises osalemine, koolitajate lepingute haldamine, koolituste tehniline korraldamine | 0.5 | 12 | 1204 | 15892.8 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 15892.8
2. | Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud |  |  |  |  | 109404 | 1500 | 13650 | 31500 | 5100 | 5150 | 12126 | 3500 | 8626 | 3650 | 10626 | 2650 | 11326 | 109404
2.1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamise, arendamise ja elluviimise muud kulud |  |  |  |  | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000
2.1.1. | Eestile kohandatud sekkumisprogrammi juhendmaterjali koostamine KOV tasandil kasutamiseks. Projekti elluviimiseks vajalike töövahendite ja teavikute koostamine | STAD sekkumisprogrammi materjalide tõlkimine, juhendmaterjali koostamine, keeletoimetamine kujundamine ja trükkimine. Sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamine KOV tasandil levitamiseks. Töökohtumised ja seminarid KOV spetsialistidega ja STAD sekkumisprogrammi töörühmadega juhendmaterjalide koostamiseks ja tutvustamiseks. | 1 |  | 6000 | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000
2.2. | Koolituste väljatöötamise ja arendamise muud kulud |  |  |  |  | 49000 | 1000 | 13000 | 31000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000
2.2.1. | Koolitusmatarjalide koostamine, sh tõlkimine ja kohandamine | Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks sisuekspertide kaasamine, tõlkimine originaalkeelest eesti ja vene keelde, keeleline toimetamine. |  |  |  | 5000 | 1000 | 3000 | 1000 | [9 empty] | 5000
2.2.2. | Koolitusmaterjalide tõlkimine, keeltoimetmine, tootmine | Veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomine, õppevideod,visualiseeritud algoritmid, joonised, õppedisaineri/haridustehnoloogi töötasu |  |  |  | 40000 |  | 10000 | 30000 | [9 empty] | 40000
2.2.3. | Koolitajate koolituse läbiviimise töötasud + tehniline korraldus | koolitajate andragoogiliste oskuste ja sisuliste pädevuste suurendmiseks ja ühise inforuumi loomiseks läbiviidavad koolitused 2-päevane kontaktõppes koolitus. Testostlejate koolitamine. | 2 | 0 | 2000 | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 | [7 empty] | 4000
2.3. | Teiste koolituste elluviimise sh pilootkoolituste läbiviimise muud kulud |  |  |  |  | 44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 9526 | 3000 | 7526 | 3000 | 9526 | 2000 | 9526 | 44604
2.3.1. | e-koolituse haldamisega seotud tasud ja e-seminar 4 h | Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud 1-2 päevase e-koolituste haldamine, veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, litsensitasu õppekeskkonna tarkvara kasutamise eest, e-koolitusele järgneva 4h e-seminar läbiviijate tasu | 1 | 0 | 2500 | 10500 | 0 |  |  |  | 500 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 10500
2.3.2. | e-koolituse haldamisega seotud tasud ja kontaktõppe koolitajate töötasud, | Kombineeritud koolitus järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) 1+2 päeva, sh 2- päevane kontaktõpe 2 koolitajaga max 20 inimest rühmas. Koolitaja tasu keskmiselt 1500 eurot päevas. | 1 | 0 | 8120 | 34104 | 0 |  |  |  |  | 7526 | 1000 | 7526 | 1000 | 7526 | 2000 | 7526 | 34104
2.3.3. | Ruumid ja toitlustus | Kontaktõppe läbiviimise korral ruumid ja toitlustus 2 päevaks 20 inimesele Ruumid ja tehnika 336 eurot päevas + 20 inimese toitlustus 600 eurot päevas |  | 0
2.4. | Kogukonna mobiliseerimiseks kommunikatsioonitegevuste muud kulud |  |  |  |  | 9800 | 0 | 150 | 0 | 2600 | 2150 | 2100 | 0 | 600 | 150 | 600 | 150 | 1300 | 9800
2.4.1. | Veebikeskkonna arendamine ja haldamine | Programmiga seotud teabe loomine, kujundamine ja haldamine (terviseinfo.ee) |  |  |  | 3000 |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 | 600 | 150 | 600 | 150 | 300 | 3000
2.4.2. | Teavitustegevused | tasuliste meediapindada ost, eriala ajakirjades või mujal kanalites intervjuude ja artiklite avaldamiseks |  |  |  | 300 |  | 150 |  |  | 150 | [7 empty] | 300
2.4.3. | Teavikute ja töövahedite kujundamine ja tootmine | Sekkumisprogrammi ja kahjude vähendamisega seotud jaotusmaterjalid (sh abi saamise võimalused) joomiskeskkondades levitamiseks (posterid, kleepsud, sildid, teavikud jne). |  |  |  | 6500 |  |  |  | 2000 | 2000 | 1500 | [5 empty] | 1000 | 6500
3. | Sekkumisprogramm hindamine ja uuringud |  |  |  |  | 54489.46 | 2000 | 3489.46 | 43000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 54489.46
3.1. | Sekkumisprogrammi hindamise ja uuringutega seotud muud kulud |  |  |  |  | 54489.46 | 2000 | 3489.46 | 43000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 54489.46
3.1.1. | Sekkumisprogrammi hindamismetoodika ja hindamisplaani koostamine. Uuringute läbiviimise ja andmete analüüsimisega seotud kulud | Sekkumisprogrammi hindamiseks vajalike indikaatorite määratlemine, andmekogumiseks vajalike juhiste ja vormide koostamine | 1 | 1 | 2 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 2000
3.1.2. |  | Küsitlusuuringu läbiviimine meelelahutusasutuste töötajate hulgas baastaseme määramiseks. Testostlemise uuringu läbiviimine baastaseme määramiseks. Andmete analüüs. Raporti koostamine | 1 | 2 |  | 52489.46 |  | 3489.46 | 43000 | 3000 | [7 empty] | 3000 | 52489.46
4. | Kaudne kulu (15% otsestest personalikuludest) |  |  |  |  | 6384.2724 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 532.0227 | 6384.2724
5. | MAKSUMUS KOKKU |  |  |  |  | 212839.5484 | 7578.8407 | 21218.3007 | 78578.8407 | 12178.8407 | 9228.8407 | 16204.8407 | 7578.8407 | 12704.8407 | 7728.8407 | 14704.8407 | 6728.8407 | 18404.8407 | 212839.5484