## remonttööd 2022
Asutuse liik | Asutus | Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress) | Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus | 2022 | Remontöö liik | Vajaduse eesmärk ja põhjendus | Remonttööde teostamise seis. Valida etteantud valikust: - ootel (tegevustega ei ole veel alustatud); - ettevalmistamisel (tööde teostamiseks riigihanke korraldamine või pakkumuste küsimine); - töös (remonttööde teostamisega on alustatud); - tööd valmis (remonttööd on teostatud ja lõpetatud); - ei teostata (remonttööde vajadus on ära langenud või mingil muul põjusel ei ole võimalik töid teostada) | Remonttööde tegelik/täpsustatud maksumus (kui on tänaseks teada) | Täiendav informatsioon remonttööde kohta, näiteks: - Kui tööde tegelik/täpsustatud maksumus on eraldatud summast suurem, siis millistest vahenditest kaetakse puuduolev summa? - Kui tööde tegelik/täpsustatud maksumus on eraldatud summast väiksem, siis milline on asutuse ettepanek vabaks jäävate vahendite kasutamiseks, nt teiste remonttööde teostamiseks? - Kui tööd on ootel või nendega alustamine on viibinud, siis miks, millal alustatakse ja kas tööd jõutakse lõpetada 2022. a lõpuks? - Kui tööde teostamise vajadus on ära langenud või neid ei ole võimalik teostada, siis mis põhjusel?
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | fondihoidla 1, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | ajaloolise Hagemeisteri suvemõisamaja renoveerimine ohutu töökeskkonna tagamiseks | 190000 | 2 - oht vara säilimisele | Hoone on avariiline ning vajab täisrekonstrueerimist. Tegemist on 1901 valminud Hagemeisteri majaga, mis asub muinsuskaitsevööndis ja kuulub endsie Rocca al Mare suvemõisa hoonete ansamblisse. Tegemist on 20. sajandi algusele omase suvemõisa majaga, missuguseid ei ole praeguseks enam kuigi palju alles jäänud. Maja on seda väärtuslikum ning vajab renoveerimist, et mitte lasta sel hävida. Hoone rekosntrueerimine aitab lahendada nõuetele mittevastavate töötingimuste olukorra, mis on kestnud muuseumis pikalt. Tööde eeldatav maksumus on koostatud RKAS poolt 2020 jaanuaris. Aastasse 2022 on planeeritud projekteerimistööd ning ehituse alustamine. Tegemist on kõige pakilisema remonditööga. Olukorra jätkudes muutub hoone ohtlikuks elule. | 2 - töös | 68368.5 | Algselt oli planeeritud 2022.aastal viia läbi hoone projekteerimine ning alustada ehitustegevusega. Seoses hindade tõusuga tuli projekteerimishange viia läbi kahel korral, mille tõttu nihkus projekteerimistegevus ega saanud alustada ehitustegevusega. Soovime viia 2022. aastal kulutamata jäänud summa 121 631,50 eur üle aastasse 2023. Kulud seisuga 31.12 summas 68 368,50 €. SH. käsundusleping 11 kuud 11038,5 €, OÜ APEX Arhitektuuribüroo 53 910 €, Ehitussepad OÜ 170 €, riigilõiv 250 € ja Ehitusinsener arve 3000 €. Ehitustööd jätkuvad aastal 2023.
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | liigniiskusega seotud kuivendustööd (II etapp) | 15000 | 2 - oht vara säilimisele | Liigniiskusega tekib oht muuseumi eksponaathoonete säilimisele - otsene oht hooneid kahjutavate seenkahjustuste tekkele. Lisaks vajalikele kuivenduskraavide töödele (suurem osa töödest teostatud 2020) on vajalik hoovipõhiste kuivendussüsteemide rajamine liigvee ärajuhtimiseks. Tööde teostamiseks on ekspositsiooniala jagatud tsoonideks. Aastal 2022 on planeeritud kolme tsooni kuivendussüsteemide teostamiseks projekteerimistööd ning 2023 ehitustööd. Aastal 2025 tuleb läbi viia esimene suurem hooldus, et tagada süsteemide toimimine. | 3 - tööd valmis | 15148 | Geodeetilised tööd Reib OÜ 4860.-.€ Projekteerimist teeb Nivoo OÜ 4640.€. Kopasellid OÜ arve - 344.-€ ja Kopasellid OÜ arve - 5305.- € - liiv ja kruus
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Pulga talu lauda katus | 10000 | 2 - oht vara säilimisele | Katus (roog) vajab vahetamist. 2021. aastal teostataud rookatuste seire põhjal kriitilisse seisukorda hinnatud objekt. | 3 - tööd valmis | 10002.23 | Saaremaa Rookatused OÜ leping - 8418 €, Tuuliku Puit OÜ - lauamaterjal 754,74 € , Tuuliku Puit OÜ - puitmaterjal 187,56 € . Majatohter - tõrv 360.- €, Ramirent Baltic AS tõstuki rent - 281,93 €.
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Pulga talu ühekordse aida katus | 1500 | 2 - oht vara säilimisele | Katus (roog) vajab uut harjamist. 2021. aastal teostataud rookatuste seire põhjal kriitilisse seisukorda hinnatud objekt. | 3 - tööd valmis | 1636.46 | Reedfly OY leping - 1280.- €, Ramirent Baltic AS tõstuki rent 265,20 €, Tuuliku Puit OÜ prussid - 91,26 €.
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Aarte talu lauda katus | 4600 | 2 - oht vara säilimisele | Katus (laast) vajab vahetamist + osa roovitusest. 2021. aastal teostataud puitkatuste seire põhjal kriitilisse seisukorda hinnatud objekt. | 3 - tööd valmis | 4737 | OÜ Puuring leping 4400 €, Sintravella OÜ tõstuki rent 135,94 €; Ramirent Baltic AS tõstuki rent 201.- €
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Sassi-Jaani talu lauda katus | 24000 | 1 - oht elule | Katus (roog) vajab vahetust - eriti kriitilises seisus! 2021. aastal teostataud rookatuste seire põhjal kriitilisse seisukorda hinnatud objekt. | 3 - tööd valmis | 27800 | Konstruktsioonide tööd Uus Vana Ehitus OÜ leping - 12 200 €, Katuse katte vahetus Reedfly OÜ leping -15 600 €,
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | elektritööd | 24442 | 1 - oht elule | 2021. a lõpul viidi museaalhoonete olukorra hindamiseks läbi seired, mille käigus tuli välja arvaiilisi kohti, mis ohustavad hooneid ja osad (elekter) võivad olla ohtlikud ka inimeste elule, mistõttu nendega ei kannata ajaliselt oodata. Eesmärk on 2022. a jooksul kõrvaldada aastalõpu seiretest välja tulnud avariilised kohad ning koostada kahe hoone puhul tervikprojektid, et tagada hoonete pikaajaline säilimine. Seires kaardistati enim kasutuses olevate eksponaathoonete elektripaigaldise vastavust kehtivatele õigusaktidele ja normidele, mille eesmärk on tagada hoone ohutu ja kauakestev kasutus ning inimeste ohutus. Seiretulemusena avastati, et seiratud eksponaathoonetel on olemasolevad elektripaigaldised osaliselt lahtised/kaitsmata ning nõuetekohaselt kinnitamata. Kaablite läbiviigud ei vasta nõuetele ja suur osa valgusteid, lüliteid, pistikupesad, harukarbid vajavad suuremat kaitseastet – vähemalt IP44. | 3 - tööd valmis | 24737.66 | AS EG Ehitus tööde maksumus- 24737,66 €
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Köstriaseme talu aitade ja lauda ning Pulga talu riide- ja toiduaida tõstmine | 19000 | 2 - oht vara säilimisele | 2021. a lõpul viidi museaalhoonete olukorra hindamiseks läbi seired, mille käigus tuli välja arvaiilisi kohti, mis ohustavad hooneid ja osad (elekter) võivad olla ohtlikud ka inimeste elule, mistõttu nendega ei kannata ajaliselt oodata. Eesmärk on 2022. a jooksul kõrvaldada aastalõpu seiretest välja tulnud avariilised kohad ning koostada kahe hoone puhul tervikprojektid, et tagada hoonete pikaajaline säilimine. Köstriaseme talu aitade ja lauda ning Pulga talu riide- ja toiduaida tõstmiste vajadus tuleneb amortiseerunud hoonete ümbruse vertikaalplaneeringust – pinnase kerge hoone perimeetris ja hoone all pinnases on konstantne liigniiskus. Seires olnud hoonete esimesed palgikorrad on täielikult või osaliselt otsekontaktis pinnasega ja progresseeruvate niiskuskahjustustega. Otsene oht kontrollimatu seen- ja mädanikkahjutekkele hoone perimeetris kuni ca 1m kõrguselt maapinnast. Pikaaegse säilivuse tagamiseks on eksponaathooneid vaja tõsta min 150mm esimese palgikorra madalamast punktist mõõdetuna. | 3 - tööd valmis | 19270.49 | OÜ Palgi Ilu leping - 3245.- €, OÜ Puuring leping - 11 000.- €; Kopasellid OÜ - killustik - 3086,92 € ; Kopasellid OÜ - liiv 1938,57 €
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Kuie koolimaja projekteerimine | 15400 | 2 - oht vara säilimisele | 2021. a lõpul viidi museaalhoonete olukorra hindamiseks läbi seired, mille käigus tuli välja arvaiilisi kohti, mis ohustavad hooneid ja osad (elekter) võivad olla ohtlikud ka inimeste elule, mistõttu nendega ei kannata ajaliselt oodata. Eesmärk on 2022. a jooksul kõrvaldada aastalõpu seiretest välja tulnud avariilised kohad ning koostada kahe hoone puhul tervikprojektid, et tagada hoonete pikaajaline säilimine. Seire tõi välja mitmeid kriitilisi probleemikohti ja avariilise katuse, mis tuleneb peaasjalikult varasemast puudulikust projekteerimisest ja ehitusjuhtimisest. Kuie kooli puhul ei aita ainult avariilise katuse väljavahetamisest vaid tuleb luua terviklik renoveerimisprojekt, mille alusel läheneda probleemile hoone terviklikku toimimist arvestades (hoonet kasutatakse erinevalt võrreldes omaaegse kasutusega). Kuna hoones tegutseb muuseumi hariduskeskus, mida külastab aasta jooksul tuhandeid lapsi, siis on oluline tegeleda turvalisuse tagamiseks Kuie koolimajaga terviklikult. | 3 - tööd valmis | 17520 | DATACAP OÜ arve 20277 Laserskaneerimine, mõõdistuse sidumine riikliku koordinaatide süsteemiga ning punktiplvetöötlus 1020.- €. Projekteerimine ApexAB OÜ - 16 500.- €
muuseum | SA Eesti Vabaõhumuuseum | ekspostistioon, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn | Nätsi tuuliku restaureerimisprojekti koostamine | 4500 | 2 - oht vara säilimisele | 2021. a lõpul viidi museaalhoonete olukorra hindamiseks läbi seired, mille käigus tuli välja arvaiilisi kohti, mis ohustavad hooneid ja osad (elekter) võivad olla ohtlikud ka inimeste elule, mistõttu nendega ei kannata ajaliselt oodata. Eesmärk on 2022. a jooksul kõrvaldada aastalõpu seiretest välja tulnud avariilised kohad ning koostada kahe hoone puhul tervikprojektid, et tagada hoonete pikaajaline säilimine. Tuuliku katus on amortiseerunud ja laudis lekib. Katuse rekonstrueerimine ei aita tuuliku üleüldise seisukorra parandamist (amortiseerunud konstruktsioonid) kuna mööda võlvi liigub sisse sajuvett, kaelakivi, kotiratta ülekanded, pidurisüsteem vajab restaureerimist, konserveerimist. Restaureerimisprojekt on sisendiks süsteemseks konserveerimis- või restaureerimistööde planeerimiseks. | 3 - tööd valmis | 5405.81 | DATACAP OÜ arve 20276 Laserskaneerimine, mõõdistuse sidumine riikliku koordinaatide süsteemiga ning punktiplvetöötlus 885.- € Tuuliku Puit OÜ arve A-220817221 4520,81 €. Seoses raskustega nii spetsiifilise objekti restaureerimisprojekti koostaja leidmisega, konsulteerisime olukorda Kultuuriministeeriumiga ning kokkuleppe tulemusena on soetatud eraldatud vahenditest tuuliku jaoks vajalikku ehitusmaterjali.

## töö etapp
0 - ootel
1 - ettevalmistamisel
2 - töös
3 - tööd valmis
X - ei teostata