LISA 3

Riigieelarvelise teotuse lepingu juurde

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA TULEMUSARUANNE

Lepingu nr: 7-42125-1 12.01.2022

Aruande esitaja: MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor

Tegevuste läbiviimise aeg: jaanuar 2022 – detsember 2022

Aruande koostamise kuupäev: 26.01.2023

**Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms)**

Koolitusprogrammi värbamine Jaanuar 2022 – märts 2022.

Värbamine toimus peamiselt läbi otsepakkumiste kohalikele omavalitsustele – pakkumine saadeti kirja teel 66 omavalitsusele, millele järgnes telefonikõne ning individuaalne koolitusprogrammi tutvustus.

Lisaks toimus avalik kutsumine ja koolitusprogrammi tutvustus sotsiaalmeedia vahendusel, läbi erinevate (sotsiaal)võrgustike (MAK, KÜSK, Külaliikumine Kodukant, ELVL, omavalitsuste liidud jm). Kandideerimiseks oli vaja täita veebiankeet hiljemalt 28.02.2022. Kõigi kandideerijatega toimus vajadusel lisaintervjuu telefoni teel.

Ankeediga kirjeldatakse koolitusprogrammi kandideerivat meeskonda. Selle ankeedi esitamisega kinnitavad kõik meeskonnaliikmed, et:

a. Nende KOV ametnike tööandjad on teadlikud osavõtja koolitusprogrammis kaasalöömisest.

b. KOV kinnitab oma valmisolekut korraldada peale programmi läbimist kohalikku elu koosloomeliselt koos kohalike elanike, kogukondade ja

vabaühendustega.

c. Osalejad on teadlikud eesootavast töömahust ja programmi läbimise tingimustest.

Ankeedis küsisime järgmist:

● kohaliku omavalitsuse nimi

● meeskonnaliikmete nimed, ametid ning roll meeskonnas

● varasemat koostöökogemus kogukondadega

● kinnitus, et osalejad osalevad kõigis töötubades, mentorprogrammis ja teevad kodutöö

Koolitusprogrammi valime need meeskonnad, kellel on motivatsioon kogukonnakeskset mudelit rakendada.

Lisaks aktiivsele värbamiskampaaniale korraldasime enne programmiga alustamist ja kandideerimise tähtaega huvilistele virtuaalse infopäeva, mis toimus 16.02.2022.

Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada koolitus- ja mentorprogrammi sisu ja eesmärke ning jagada huvilistega teenuste ideid või lahendusi probleemidele, milleni jõudmisele võiks programmis osalemine ja koosloome kasutamine kohalikul tasandil kaasa aidata.

Infopäevale registreeris 91 osalejat ja osales 78 osalejat.

**Koolitusprogrammi kommunikatsioon** toimus vastavalt pakkumuses esitatud kavale ning lähtus vajadusest infot vahendada. Enne igat koolituspäeva ja kohtumist saadeti kõigile osalejatele teavituskiri + meeldetuletuskiri ning pärast koolituspäeva edastati koolitusmaterjalid ning tähtajad koduste tööde tegemiseks.   
Koolitusprogrammi lõpukohtumine toimus 1. detsembril Tallinnas.

• Programmi ajakohane, selge ja kergesti leitav info koondati www.kodukant.ee ja www.koosloome.ee veebilehtede vastavale alalehele.

Kokku valiti arendusprogrammi 10 kohaliku omavalitsust koos partneritega:

1. Viljandi vald
2. Põhja-Pärnumaa
3. Saarema
4. Anija
5. Halajala
6. Valga
7. Raasiku
8. Maardu
9. Paide
10. Põhja-Sakala

Koolitusprogrammi ettevalmistamine jaanuar 2022 – aprill 2022

Koolitusprogrammi ettevalmistamiseks kohtusid koolitajad nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Koolitusprogrammi peamised teemad ja õpiväljundid oli eelnevalt kokkulepitud juba koolitusprogrammi pakkumuse koostamise käigus. Seega eriliselt mänguruumi koolituste kujundamisel ei olnud ja ettevalmistamine toimus sujuvalt.

Koolitusprogrammi läbiviimine aprill 2022 – juuni 2022

Koolitusprogramm toimus kahes rühmas Tallinnas ja Tartus. Kummaski rühmas osales 5 kohaliku omavalitsust koos partneritega. Kummalegi rühmale toimus 5 koolituspäeva.

Koolituspäevade/töötubade teemad:

I töötuba:

Koosloomeline valitsemine

Koosloome ja kaasamine

Kogukondade kaardistamine

II töötuba:

Koosloomeline koostööprotsess

Kaasamise ja koosloome vormid

Koostöö kokkulepped

III töötuba:

Kogukonna arengufaasid

Kogukonna arendamine

Dialoog kogukonnaga: usalduse loomine

IV töötuba:

Huvikaitse ja koostöö

Erinevad koostöömudelid

Koostöö kogukondade vahel

V töötuba:

Ühise visiooni loomine

Tegevuste kaardistamine

Tegevusplaani koostamine

Tegevuskavade loomine

**Tegevuste olulisemad tulemused vastavalt esitatud taotlusele, sh väljundid**

Koolitusprogrammi soovitusindeks oli lähtuvalt tagasisidest 8,8/10. Kõrgeks võib pidada soovitust alates 8,5/10. Samas tuleb arvestada, et koolitus oli osalistele tasuta.

Koolitusprogrammi tulemused:

* Koolitusprogrammi värvati 10 meeskonda (erinevat kohaliku omavalitsust koos kogukonna esindajatega)
* kokku viidi läbi viis koolituspäeva kahes rühmas (ühes rühmas 5 meeskonda)
* iga meeskond sai 8-kontakti tunni ulatuses nõustamist.
* igal meeskonnal valmib mudeli rakendamise plaan: valmis 9 koostöömudelit
* valmis kaks kogukonnakeskse kaasamise ja koostöö mudelit
* toimus kogemuste jagamise ja edasiste sammude lõpuüritus

**Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?**

Kommunikatsioonitegevused läksid täiesti plaanipäraselt. Seoses programmiperioodi pikendamisega pikenes ka kommunikatsioonivajadus.

Koolitusprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine läks plaanipäraselt ning mingeid erilisi muudatusi nendes ei toimunud.

Nõustamisprogramm pikenes ajaliselt et osalised saaksid planeeritud tegevusi pikema ajajooksul teostada. Arenguprogramm lõpus selgus, et oleks võinud jätta ka ehk pikendamata, sest peamised tegevused, mida kohalikud omavalitused tegid olid planeerimiskoosolekud ja kohtumised.

Nõustamise kontkattunde oli vähem, sest mudelite kirjeldamine võttis nõustajatelt rohkem aega.

Ühe kogukonna mudeli asemel koostasime kaks mudelit – nö Kodukandi mudel ja Silabi mudel. Kodukandi mudel on suunatud rohkem kogukondade arendamisele ja Silabi mudel on suunatud rohkem KOVi ja kogukondade koostöö arendamisele.

**Aruandele lisatud tegevuste läbiviimise raames välja töötatud materjalid**

Lisatud on kaks kogukonna kaasamise mudelit ja kokkuvõte nõustamisprotsessist.

Tagasisideküsitlus Excel tabelina.

**Soovitused edaspidiseks taoliste arenguprogrammide läbiviimisel**

Sarnastest arenguprogrammidest oleks rohkem kasu, kui need vastaksid rohkem kohalike omavalitsuste tegelikele võimalustele ja vajadustele. Programmi alguses peaks olema välja selgitatud kohalike omavalitsuste arenguvajadused ja siis lähtuvalt nendest arenguprogrammi disainima. See peaks olema tehtud kas enne sarnase taotlusvooru väljakuulutamist, või siis jätma programmi läbiviijale selleks aja.

Arendusprogrammi kestvus võiks olla minimaalselt üks aasta.

Igal kohalikul omavalitsusel võiks olla algusest peale kaasas üks mentor, kes neid kogu programmi jooksul nõustab.

Koolitusprogrammi võiks olla vähem õpiväljundeid ja rohkem praktilisi ülesandeid. Programm ei peaks keskenduma niipalju sellele, et millistes formaatides ja kuidas kogukondi kaasata, vaid koos kogukondadega konkreetsete piirkondlike probleemide lahendamine.

Aruande koostamise kuupäev: 26.01.2023

Aruande koostanud: Rasmus Pedanik