reede, 14. aprill 2023

Riigimetsa Majandamise Keskus

Liia Tannbaum

Riigihanke 257584 töövõtulepingu pikendamine

Hoonete lammutamine, aadressil Valga maakond, Valga vald, Tinu küla, töövõtulepingu nr 1-18/2022/163 tööde teostamise tähtaeg on 30.04.2023. Töö teostamine on kulgenud aeglasemalt kui alguses planeeritud, seda on suuresti takistanud kehvad ilmastikuolud.

Pöördume Teie poole palvega pikendada tööde teostamise aega kuni 31.05.2023.

Marico Metall OÜ

Marko Mägi

Juhatuse liige

*/digitaalselt allkirjastatud/*