## Table 1
Tabel 1 Tööprojekti v5 muutatused võrreldes v4-ga/ Table 1 Changes in the detailed technical design (v5 vs v4)
Jrk nr | Positsiooni number / Position number | Asukoht/location | v5 lahendus / v5 design | v4 lahendus / v4 design | Dokumendi nimi /Deliverable title | Kommentaar
1 | CU037082 |  |  |  | RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_D3_STR-EK_DTD_000101_plan | Muudatused tingitud uutest arvutustest
2 | CU037082 |  | 16.06.2025 versioon on Issue 5 (Nr 005), redaktsioon 005. | 27.02.2025 versioon on Issue 4 (Nr 004), redaktsioon 004. | RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_D3_STR-EK_DTD_000101_plan | Kirjanurka uuendatud
3 | CU037082 |  | 16.06.2025 versioonis on lisatud E-väärtused: „CRUSHED BASE FR 16/32, WEDGED” puhul lisatud E 180 MPa ühe kihi kohta. Teisel aluskihil määratud E 80 MPa. | 27.02.2025 versioonis ei olnud killustikaluse kihil FR 16/32 määratud elastsusmooduli väärtust. | RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_D3_STR-EK_DTD_000101_plan | Lisatud elastsusmooduli info
4 | CU037082 |  | Lisatud uued read 16.06.2025 kuupäevaga |  | RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002_culvert explanatory letter | Kuupäevad uuendatud (lk 2)
5 | CU037082 |  | Lisatud lause: "Maantee all oleva truubi mõlemalt poolt valatakse pealesõiduplaadid paksusega 250mm, laius 5,0m, pikkus11,5m. Elastsusmoodul tihendatud killustikaluse pinnal peab olema ≥180MPa, sõiduplaatide all ≥80MPa." |  | RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002_culvert explanatory letter | Lisatud lause ptk 2.1 (lk 11)
6 | CU037082 |  |  |  | RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_0005_RP_STR-EK_DTD_000002_culvert explanatory letter | Tabeli sisu uuendatud (tabel ptk 2.3.1 Betoonkonstruktsioonid)
7 | CU037082 |  | Hüdroisolatsiooniks plaadi peal ja pealesõiduplaatide peal kasutada Süstem 2 lahendust - bituumen-rullmaterjaliga sildade hüdroisolatsioon EVS-EN14695 järgi. | Hüdroisolatsiooniks plaadi peal kasutada Süstem 2 lahendust - bituumen-rullmaterjaliga sildade hüdroisolatsioon EVS-EN14695 järgi. |  | Sõnastust täiendatud [ptk 2.4 Hüdroisolatsioon (lk 13)]