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Urmas Robam                                                                                                                    09.11.26                                                                                              Ehituse projektijuht Lääne osakond
Ehituse üksus
Urmas.Robam@transpordiamet.ee



Objekt: „Riigitee nr 31 Haapsalu – Laiküla tee km 29-35,977 teekatte taastusremont”
Leping nr. 3.2-3/26/1518-1


TAOTLUS


Ilmastiku mudelprognoos näitab madalaid temperatuure asfaltkatte paigaldamise ajaks 47–48 nädalal. Asfalteerimine madalatel temperatuuridel on vastuolus Transpordiameti 2021. aasta juhisega „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ja määrusega Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 nr 101. Kvaliteetse töö tagamiseks teeb töövõtja ettepaneku objektil „Riigitee nr 31 Haapsalu – Laiküla tee km 29-35,977 teekatte taastusremont”  kehtestada tehnoloogiline paus, mis algab 9.11.26. .
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