**TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL**

20.09.2023a

*(kuupäev)*

TEHNILISE KOMISJON KOOSSEISUS:

Komisjoni esimees: Toomas Tõnurist Teehoiuteenistuse Lõuna

Osakonna Ehituse üksuse juhataja

Liikmed:

1. Tellija esindajad:
	1. Projektijuht Gened Sander ehituse projektijuht
	2. Hooldevaldkonna Vello Kivineem korrashoiu projektijuht

esindaja Urmas Ilves korrashoiuprojektijuhtesindaja

* 1. Teedevõrgu osakonna Angela Mõttus riigiteede haldur

esindaja

* 1. Liikluskorralduse Raul Tammela liikluskorraldaja

esindaja Jüri Paris liikluskorraldaja

1. Töövõtja esindaja Kristjan Tambik projektijuht
2. Omanikujärelevalve esindaja Tauno Kreinin omanikujärelevalve projektijuht
3. Hooldeettevõte,

 AS TREV-2 Grupp Marten Miil Teemeister-projektijuht

VERSTON OÜ Ahto Karja Teemeister-projektijuht

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

KMG OÜ (registrikood 16196755), aadress Betooni 28, Tallinn.

 *(nimi, registrikood)*

1. PROJEKTEERIJAJA/VÕI TÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA
	1. Tartu maakonna asfaltkatete taastusremont 2023 . Leping nr 3.2-3/23/764-1. Tööde tehnilise kirjelduse koostas Gened Sander Teehoiuteenistuse lõuna osakonna ehitus üksus ehituse projektijuht.

OBJEKTI PÕHINÄITAJAD:

|  |  |
| --- | --- |
| Lõik 1-Killustikmastiksasfalt SMA12 ülekate(lõigud, ristmikud, laiendused,olemasoelvate künniste taastamine, katendite kokkuviimised, sh eelnev kruntimine) h = 4,0 cmTihedast asfaltbetoonist AC 12 bin(graniit) segu (sh eelnev kruntimine) h= 5,0 cm | 10 658,00 m23 335,00 m2  |
| Lõik 2 -Killustikmastiksasfalt SMA12 ülekate(lõigud, ristmikud, laiendused,olemasoelvate künniste taastamine, katendite kokkuviimised, h = 4,0 cmTihedast asfaltbetoonist AC16 Surfülekate sõidurajad, h= 4,0 cmPoorsest asfaltbetoonist AC16 surf kiht ( defektsed kohad sh eelnev kruntimine) h=6 cm | 6 586,00 m2  16 400,00 m2 500 m2 |
| Lõik 3 - Asfalteerimine kuumtaastatud alusele; SMA16, h= 3,5cm (Novaflex)Killustikmastiksasfalt SMA16 ülekate (lõigud, ristmikud, laiendused, bussipeatused, katendite kokkuviimised, sh eelnev kruntimine) h = 4,0 cm.Puurmani viadukti vuukide remont. | 138355 m2 4319 m2 |

Tööde täitmise tähtaeg 02.09.2023 a.

*(kuupäev)*

Tööde algus 02.05.2023 a.

 *(kuupäev)*

Tööde lõpp 15.09.2023

*(kuupäev)*

1. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD:

Tartu maakonna asfaltkatete taastusremont 2023 . Leping nr 3.2-3/23/764-1

*(Kontrollitakse objekti valmisolekut vastuvõtmiseks)*

**KOMISJONI OTSUS**

Vastuvõtukomisjoni ei kustuta kokku enne kui on selgunud Lõik nr 1 Viljandi ringil olevate roobaste tekkimiste põhjus.( Raidkehade katsetuste tulemused).

Komisjoni esimees Toomas Tõnurist

(digitaalselt allkirjastatud)

Komisjoni liikmed:

1. Gened Sander 2. Vello Kivineem

(digitaalselt allkirjastatud) (digitaalselt allkirjastatud)

3. Urmas Ilves 4. Angela Mõttus

(digitaalselt allkirjastatud) (digitaalselt allkirjastatud)

5. Raul Tammela 6. Jüri Paris

(digitaalselt allkirjastatud) (digitaalselt allkirjastatud)

7. Kristjan Tambik 8. Tauno Kreinin

(digitaalselt allkirjastatud) (digitaalselt allkirjastatud)

9. Marten Miil 10. Ahto Karja

(digitaalselt allkirjastatud) (digitaalselt allkirjastatud)

Akti lisad:

1. Puuduste nimekiri

**Lisa 1**

**PUUDUSTE NIMEKIRI**

Seisuga 20.09.2023

Ülevaatusel osalesid:

1. Toomas Tõnurist
2. Gened Sander
3. Kristjan Tambik
4. Tauno Kreinin
5. Vello Kivineem

Ülevaatuse käigus tuvastati järgmised puudused:

Lõik nr 1.

1. Pooresed vuugid parandada.TV
2. Puurimisaugud parandada.TV
3. Roobaste tekkimine ja parandamine- katse raidkehad on viidud laborisse.
4. Asfaldi jäägid kattelt eemaldada.TV

Lõik nr 2.

1. Märkusi ei olnud.

Lõik nr 3.

1. Peenrad ja tähispostide ümbrused jälgimise alla. Vajadusel parandatakse garantii remondi käigus.TV
2. Pigilikude kohale( kus on bituumen ülesse tulnud) on tellitud laborist täiendav puurimine- poorsuse ja tiheduse kontrolliks.
3. Tähispostid viltu vajunud.TV
4. Markeering parandada.TV

**Puuduste likvideerimise tähtaeg:**

Lõik nr 1.

1. Pooresed vuugid parandada.TV järgmine aasta garantii tööde käigus.
2. Puurimisaugud parandada.TV järgmine aasta garantii tööde käigus.
3. Roobaste tekkimine ja parandamine- katse raidkehad on viidud laborisse. Lepitakse kokku.
4. Asfaldi jäägid kattelt eemaldada.TV 04.10.2023.

Lõik nr 3.

1. Peenrad ja tähispostide ümbrused jälgimise alla. Vajadusel parandatakse garantii remondi käigus.TV
2. Pigilikude kohale( kus on bituumen ülesse tulnud) on tellitud laborist täiendav puurimine- poorsuse ja tiheduse kontrolliks. Lepitakse kokku.
3. Tähispostid viltu vajunud. TV 04.10.2023.
4. Markeering parandada. TV 04.10.2023.