**Lisa 5**

**Toetuse kasutamise tegevusaruanne**

Lepingu nr: **11, 16.03.2023**

Aruande esitaja: **Eve Pärnaste**

Toetuse kasutamise periood: 01.01.2024 – 31.12.2024

Toetuse jääki summas 10 036,06 eurot oli kavas kasutada 2024. aastal, kuid kuna tööde valmimine lükkus edasi 2025. aastasse, sellest summast **väljamakseid ei tehtud**.

**1.** **Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms)**

Koostamisel oli kaks raamatut. Otsustasime raamatuid täiendada suguvõsauuringutega, mille jaoks oli vajalik arhiiviandmete uurimine. Teiseks põhjuseks oli see, et tahtsime ära oodata USA presidendivalimiste tulemused, et sellest lähtuvalt prognoosida, kas ja millised poliitilised muudatused järgneval ajal või ajastul maailma võivad ees oodata.

Esialgse plaani kohaselt oli ühel raamatul kaks autorit, teisel (e-raamat) üks autor.

Nüüd lisandus e-raamatule veel üks autor. Raamatute maht suureneb.

**2.** **Tegevuste olulisemad tulemused**

Koostatavate raamatute maht suurenes ja lisandus palju olulist materjali ning fotosid.

**3.** **Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?**

Seoses plaanide täiendamisega ja ühe autori lisandumisega ei valminud raamatud 2024. aastal, vaid see lükkus edasi 2025. aastasse.

Aruande koostamise kuupäev: 24. jaanuar 2025.

Aruande koostanud: Eve Pärnaste, MTÜ Magna Memoria juhatuse liige

Allkirjastatud digitaalselt