**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitsepäev Sillamäel |
| **Projektitaotluse eesmärk** *Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2025 käskkirjaga nr 38; vt**Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | 1. ajateenistuse populariseerimine noortele;
2. elanikkonna vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes;
3. NATO tutvustamine noortele ja nende õpetajatele.
 |
| **Projekti üldmaksumus** | 10 700 |
| **sh taotletav summa** | 8500 |
| **sh omafinantseering** | 2200 |
| **sh kaasfinantseering** |  |
| **Projekti toimumise aeg** | Jaanuar-november 2025, riigikaitsepäeva võimalikud läbiviimiseajad 23.06.2025 / 09.11.2025 (täpne aeg sõltub meie partneritest Kaitseväest ja Kaitseliidust) |
| **Toetuse kasutamise periood** | 2.01.2025-30.11.2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN |
| **Registrikood** | 80050377 |
| **Postiaadress** | Kalda 14 Sillamäe |
| **E-post** | mtuesn@gmail.com |
| **Telefon** | 397 5705, 513 3842 |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.molodoi.ee](http://www.molodoi.ee/) |
| **Käibemaksukohustuslase number** | - |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | 1. vabaaja- ja huvitegevuste korraldamine;
2. rahvusvaheline noorsootöö;
3. kodaniku teadlikkuse ja kasvatuse edendamine;
4. noorte kultuuriline lõimumine;
5. noorte omaalgatust toetavaid tegevused;
6. koostöö teiste avatud noortekeskuste ja nende liitudega ning riigi, kohalike omavalitsusüksuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega noorsootöö arendamiseks.
 |
| Pangakonto andmed |
| **Panga nimetus** | Swedbank |
| **Kontoomaniku nimi** | Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE642200221021786360 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | - |
| Kontaktisikute andmed |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Igor Malõšev |
| **E-post** | mtuesn@gmail.com |
| **Telefon** | 397 5705; 513 3842 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Igor Malõšev |
| **E-post** | mtuesn@gmail.com |
| **Telefon** | 397 5705; 513 3842 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk** *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud**riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti eesmärk: riigikaitsepäeva läbiviimine Sillamäel suurendab Ida-Virumaa eestivene noorte ja elanike teadlikkust riigikaitsest,kaitseväe, liitlasvägede, erinevate jõustruktuuride, institutsioonide ja üksikisiku rollist riigikaitses, suurenenud on elanike turvatunne, tugevnenud kogukonnatunne. |
| **Projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Riigikaitsepäeva läbiviimiseks planeerime 2 kuupäeva 29.06.2024 või 09.11.2025 *(täpne aeg sõltub meie partneritest Kaitseväest ja Kaitseliidust)*. Sillamäel korraldatakse riigikaitsepäev eestivene noortele vanuses 10-19-aastat Sillamäelt, Narvast, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt (700+ noort).Riigikaitsepäeva eesmärk on mitmekülgselt tutvustada riigikaitse eri tahke ja organisatsioone. Ürituse ülesehitus on korraldatud nii, et osalejatel (sh noortel) oleks huvitav, praktiliste tegevuste kaudu hariv.Ürituse toimumiskoht: Sillamäe Spordikompleks ja selle ümbrus (aadressil Kesk 30).Riigikaitsepäeval toimuvad tegevused kahel alal:I esitlusala: kus tutvustavad end kaitsevägi, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit ning vanglateenistus, sh esitlevad oma tehnikat. Naiskodukaitsjad ja politseinikud selgitavad kuidas kriisideks valmis olla ja tutvustavad äppi „Ole valmis!“.Naiskodukaitsjad pakuvad katlasuppi. Lisaks kaasame kiirabi ning Ida-Virumaa Keskhaigla.II meelelahutusala (esinemislava, atraktsioonid noortele, jalgpallimatš staadionil).Laval toimuvad noortelt-noortele etteasted: tantsukollektiivide esinemised Sillamäelt, Narvast, Kohtla-Järvelt. Lisaks viiakse läbi erinevaid temaatilisi võistlusi.Lisaks on noortel võimalik võistelda sumo kostüümides, täispuhutaval takistusrajal jmtÜritust jäädvustavad ESN TV, professionaalne fotograaf, paigaldatakse temaatiline fotosein. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Sillamäe linn/ Ida-Virumaa |
| **Projekti sihtrühm** *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud,**iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Noorte riigikaitsepäeva sihtrühm on 10-19-aastased eestivene noored Sillamäelt, Narvast, Narva-Jõesuust, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt. (700+ noort), lisaks Sillamäe linna elanikud ja külalised. |
| **Projekti tegevused ja ajakava** |  |
| **jaanuar-juuni 2025** | Ettevalmistus - jaanuar- november 2025:- üritusel osalemise, sh sisuline tegevuse kooskõlastamine Kaitseväe, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kaitseliidu, Vanglateenistuse, kiirabi ja Ida-Virumaa Keskhaiglaga;* uute võimalike partnerite kaasamine;
* esinejatega, sh programmi kokkuleppimine;
* Sillamäe spordikompleksiga ruumide kasutamiseks kokkulepe;
* avaliku ürituse loa taotlemine Sillamäe Linnavalitsuselt;
* sporditegevuste kooskõlastamine;
* meelelahutusprogrammi koostamine;
* ürituse ala skeemi koostamine ja kooskõlastamine osalejatega;
* territooriumi koristusteenuse tellimine;
* ürituse meediaplaani koostamine, info (plakat, kutsed, e- kirjad) edastamine partneritele.
 |
| **29.06.2024 või****09.11.2025****Riigikaitsepäev Sillamäel** | * Ürituse ala ettevalmistus (lava ja tehnika paigaldus);
* esitlusalal osalejate tehnika, telkide paigaldamine;
* teede sulgemine kell 10:00-17:00.

Päeva ajakava *(lõplik programm ja ajakava olemas hiljemalt juuni I pool 2025)** + esitlusala tegevused kell 11:00-16:00,
	+ programm laval, atraktsioonid noortele: kell 12:00-16:00 (esinemised, viktoriinid, jm).

ESN TV ja professionaalne fotograaf jäädvustavad kogu päeva. Ürituse ala koristus (kogu päeva jooksul). |
| **November. detsember 2025** | Järeltegevused:* arvete tasumine,
* päeva sisuline analüüs,
* kokkuvõtva video valmimine (mis on leitav MTÜ ESN kodulehelt [www.molodoi.ee](http://www.molodoi.ee/));
* rahastajale aruandluse ettevalmistus ja esitamine.
 |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Projektijuht – Igor Malõšev *(MTÜ ESN noortekeskuse juht*) vastutab:* projekti tegevuste ettevalmistuse ja läbiviimise koordineerimise eest;
* kokkulepete sõlmimine riigikaitsepäeval osalejatega: esinejad, jõustruktuuride esindajad, meelelahutuse korraldajad,
* projekti rahaliste vahendite kasutamise eest vastavalt eelarvele;
* ürituse kajastamise eest meedias;
* projekti sisulise aruande koostamise ja suhtlemise eest rahastajaga;
* suhtlemine partneritega;
* meeskonnatöö toimimise eest.

Kaitseväe esindaja – täpsustamisel - koordineerib Käitseväe osalemisega seotud küsimusi;Projekti PR meeskond *(MTÜ ESN)* – Jelena Idrisova (info koostamine, suhtlemine meediaga), Adelia Malõševa (info edastamine sotsiaalvõrgustikes Instagram, TIkTok, FB jm); Päeva programmi juht– Sergei Rõmar *(MTÜ ESN):** päeva programmi koostamine ja juhtimine,
* esinejate juhendamine, suhtlemine.

Tehnilise meeskonna juht – Roman Vassiljev *(MTÜ ESN tehnikaringi juht, ESN TV tehniline tugi)** lava paigaldamine, valgus- ja helitehnika paigaldus ja juhtimine.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vabatahtlikud: Artjom Sibuelin *(Sillamäe),* Aleksei Govoruhhin*(Narva)*, Dmitri Krasilnikov *(Jõhvi)*: Ida-Virumaa noorte kaasamine. |
| **Meediaplaan***Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning**teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Koostatakse meediaplaan, kus fikseeritakse ürituse kajastamisega seotud eeltegevused, toimumise päeval ja järeltegevused.Meediaplaan kooskõlastatakse eelnevalt rahastajaga. Infot levitatakse: ESN TVs, kohalikes ajalehtedes, sotsiaalvõrgustikes. Ürituse päeval kutsutakse üritust jäädvustama ERR AktuaalneKaamera, Ida-Virumaa piirkonnaleht Põhjarannik. |
| **Lisateave***Täita juhul, kui on**täiendavaid andmeid, mis on**vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Laialdase sihtrühmani jõudmiseks tehakse koostööd:Narva, Jõhvi, Narva-Jõesuu, Kohtla-Järve jt noortekeskuste, huvikeskuste ja üldhariduskoolidega, omavalitsustega. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Kaitevägi |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://mil.ee/> |
| **Ülesanne projektis** | Koordineerida militaartehnika esitlemist üritusel |
| **Koostööpartneri nimi** | Noortekeskused Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva- Jõesuus |
| **Kodulehekülje aadress** | Jõhvi: [Jõhvi Avatud Noortekeskus | Jõhvi](https://www.huvikeskus.info/noortekeskus/) [Kultuuri- ja Huvikeskus](https://www.huvikeskus.info/noortekeskus/)Kohtla-Järve: [Kohtla-Järve Noortekeskus -](https://kjnk.ee/et/) [Kohtla - Järve Noortekeskus (kjnk.ee)](https://kjnk.ee/et/) Narva: [noortek.ee](https://noortek.ee/)Narva-Jõesuu: [https://narva-](https://narva-joesuu.ee/noortetuba1) [joesuu.ee/noortetuba1](https://narva-joesuu.ee/noortetuba1) |
| **Ülesanne projektis** | Üritusest osavõtvate noorte ja esinemiskollektiivide leidmine, teavitamine ja kaasamine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Noortekeskused Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus |
| **Kodulehekülje aadress** | Jõhvi: [Jõhvi Avatud Noortekeskus | Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus](https://www.huvikeskus.info/noortekeskus/) Kohtla-Järve: [Kohtla-Järve Noortekeskus - Kohtla - Järve](https://kjnk.ee/et/) [Noortekeskus (kjnk.ee)](https://kjnk.ee/et/)Narva: [noortek.ee](https://noortek.ee/)Narva-Jõesuu: <https://narva-joesuu.ee/noortetuba1> |
| **Ülesanne projektis** | Üritusest osavõtvate noorte ja esinemiskollektiivide leidmine, teavitamine ja kaasamine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, üldhariduskoolid |
| **Kodulehekülje aadress** | [kutsehariduskeskus.ee](https://kutsehariduskeskus.ee/) |
| **Ülesanne projektis** | Noorte teavitamine, suunamine ja kaasamine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Kaitseliidu Alutaguse malev ja tema allorganisatsioonid |
| **Kodulehekülje aadress** | [Kaitseliit](https://alutaguse.kaitseliit.ee/) |
| **Ülesanne projektis** | Oma tegevuse ning allorganisatsioonide (Noorkotkad ja Kodutütred) tutvustamine ning noorte kaasamine |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused** *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse**eesmärkidele laiemalt - valdkonnale,**sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Suurenenud on 10-19-aastaste eestivene noorte teadlikkus riigikaitsest, noored on positiivselt meelestatud Eesti riigikaitsesse, tunnetavad oma rolli selles.Seeläbi on noortes suurem valmisolek täita kodanikukohust riigi ees, tugevnenud on side riigiga, toetatud on noorte kaitsetahtesuurenemist. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele** *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,**liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Otsene oodatav mõju:Sillamäel alustavad MTÜ ESN juures tööd Noorkotkaste ja Kodutütarde rühmad, rohkem noori on huvitatud osalema organisatsiooni töös. Üritusel jagatavat praktilist infot on võimalik edaspidi jagada noortekeskuses.Suureneb noorte kaasamine vabatahtlike liikumisse, kuna ürituse elluviimisse kaasataksetäiendavaid vabatahtlikke. |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Läbi on viidud 1 riigikaitse eri struktuure ja tahke tutvustav üritus noortele;700+ eestivene noort Ida-Virumaa suurematestlinnadest ja maakonnast tervikuna on tutvunud riigikaitse eri võimalustega. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /% kogusummast | Selgitused (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsusekuupäev, taotlemisel olevateltoetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 10 700 |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 8500 |  |
| **Omafinantseering** | 2200 |  |
| **Müügitulu** | - |  |
| **Muu tulu** | - |  |
| **Mitterahaline panus** |  | MTÜ ESN töötajate ja vabatahtlike panus ningvahendite kasutamine ürituse ettevalimistusse jaläbiviimisesse ei ole meie poolt läbi kalkuleeritud, kuid onkindlasti märkimisväärne. |
| **Kaasfinantseering** | - |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt***(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid,**sponsorid jm)* | - |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse- ministeeriumilt | Oma- finantseering | Kaas- finantseering |
| **Kulud kokku** | 10 700 | 8500 | 2200 | - |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* |  |  |  |  |
| **Majandamiskulud** |  |  |  |  |
| Lava rent (10\*8 m),lava paigaldamine, heli- ja valgustehnika paigaldamine | 2500 | 2500 |  |  |
| Helitehnika rent | 1600 | 1600 |  |  |
| Valgustehnika rent | 500 | 500 |  |  |
| Päeva juht/juhid (eesti, vene keeles) | 800 | 800 |  |  |
| Esinejad | 1200 | 1200 |  |  |
| Auhinnad võistlustest osavõtjatele | 500 | 500 |  |  |
| Fotograafi teenus | 500 | 500 |  |  |
| Atraktsioonide rent | 900 | 900 |  |  |
| Turvateenus | 800 |  | 800 |  |
| Tänavate sulgemise teenus | 300 |  | 300 |  |
| Ürituse ala koristusteenus | 600 |  | 600 |  |
| Ürituse reklaam (plakatid, reklaam sotsiaalvõrgustikes) | 500 |  | 500 |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega*

Kõikide riskide maandamiseks on vajalik detailne mitmetahuline plaan eduka ürituse korraldamiseks ja fikseerida iga ürituse osa eest konkreetne vastutaja.*.*

1. Risk: osalejate turvalisus ei ole tagatud kaitsetehnika esitlusalal;

lahendus: eksponaate on võimalik tutvuda ainult vastutav isiku järelvalvel

1. risk: suure inimhulga üheaegne kogunemine, avaliku korra rikkumise oht.

lahendus: õigeaegne politsei ja kiirabi teavitamine, üritusel inimeste liikumise korralduse tagamine (suunised, vabatahtlikud abistajad-suunajad), õigeaegne politsei teavitamine;

1. risk: ürituse kohta esitatakse sotsiaalmeedias desinformeerivat teavet, seades kahtluse alla üritus vajalikkust ja vähendades selle tähtust,

Lahendus: üritust kajastava infokanali olemasolu, mille kaudu lükatakse ümber valeinformatsiooni, järjepidev interneti-keskkonna monitooring

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* + kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
	+ taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
	+ taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
	+ kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
	+ taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
	+ taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
	+ taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
	+ taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
	+ taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
	+ taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Igor Malõšev |
| **Isikukood** | 36811062214 |
| **Ametikoht** | juhatuse liige |
| **Allkiri** | */digitaalselt allkirjastatud/* |
| **Kuupäev** | */kuupäev leitav digikonteineris/* |