## Leht1
Projekti nimetus: | Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4. Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks | [7 empty] | Lisa nr 1
Viljandimaa turvalisuse nõukogu 2025. aasta tööplaan
| Maakonna turvalisuse nõukogu eesmärgid 2025 | Siht |  | Oodatav tulemus
1. | Arendada Viljandimaal KOV-ide, kogukondade ja teiste koostööpartnerite võimekust turvalisuse valdkonna arendamisel ja elanikkonna valmisolekut kriisides toimetulekuks. | Tõsta Viljandimaa elanike (külakogukonnad) ja KOV esindajate kriisteadlikkust ja oskusi erinevates ohuolukordades tegutseda. |  | Suurenenud on külakogukondade võimekus kriisis tegutsemisel. Läbi toimunud koolituste külakogukondade aktiivsetele liikmetele suureneb KOV elanike kriisiteadlikkus, vastupanuvõime ja iseseisev hakkama saamine.
|  | Toetada ja arendada koostööpartnerite võrgustiku toimimist ja koolitada kriisiteadlikud meeskonnaliikmed, et kujundada seeläbi turvalisemat Viljandimaad |  | Tööd jätkab maakonna heaolu (tervis ja turvalisus) töörühm, kellel lasub valdkonna ülene koordineeriv roll. Nõukogu liikmed omavad oskusi ja teadmisi elanikkonnakaitse valdkonnast ja suudavad omakorda oma kolleege, naabreid, lähikondseid kriisiolukordades nõustada ning toetada. Heaolu valdkonna probleemsemad teemad (sotsiaalne turvalisus, vaimne toimetulek, alaealised õigusrikkujad jms) on maakondlikul tasandil kajastamist leidnud ja koostöövõrgustikud toimivad.
|  | Jagada turvalisuse arenguprogrammi kogemusi kohalikele omavalitsustele ja suurendada koostööd omavalitsuste vahel |  | Kohalikud omavalitsused on kursis Viljandi linna tegevustega turvalisuse arenguprogrammis ning jagatakse praktikaid, seeläbi arendada maakonnaülest koostööd ja valmisolekut ühise maakondliku infovälja loomiseks
2. | Tõsta haridustöötajate teadlikkust ja oskususi tervise ja turvalisuse valdkonnas | Viia läbi haridusasutuste töötajatele suunatud praktilised õppepäevad, tulemaks toime haridusasutustes sekkumist vajavate olukordade lahendamistega ning erinevate kriisidega. |  | Kasvanud on haridusasutuste töötajate teadlikkus ja oskused kriisis toime tulekuks. Täienenud on nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused kriisis toimimiseks
Jrk nr | Tegevuse nimetus | Toimumisaeg | Orienteeruv osalejate arv | Väljundid | Eelarve | Kulude kalkulatsioon | Vastutaja | Kaasatud osapooled
1. | Koosolekud ja nõupidamised
1.1. | Maakonna heaolu (tervis ja turvalisus) töörühma koosolekud | 2025. a I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal | 15 | Informatsiooni vahetus kaasatud osapoolte vahel, ühiste eesmärkide seadmine, tegevuste koordineerimine, tulemuste hindamine | 0 | võimalusel kasutatakse VOL ruume | Maakonna koordinaator | Maakonna turvalisuse nõukogu ehk heaolu töörühma liikmed: Kohalike omavalitsuste, kodanikeühenduste ja maakonnas tegutsevate turvalisuse valdkonnaga tegelevate riiklike organisatsioonide esindajad, turvalisuse nõukogu koordinaator maakonnas
1.2. | Turvalisuse arenguprogramm kohalikele omavalitsustele - kogemuste jagamise kohtumine | 2025. a I pa | 30 | Viljandi osaleb turvalisuse arenguprogrammis ja aasta teisel poolel jagab Viljandi linna esindaja(d) oma kogemusi arenguprogrammis osalemisega ka teiste omavalitsuste esindajatega ning heaolu töörühmaga | 300 | Kohvipaus ja vajadusel ruumirent | Maakonna koordinaator, Viljandi linna TAP projektijuht | Maakonna koordinaator, VOL juht, Viljandi linna esindaja arenguprogrammis, heaolu töörühm
1.3. | Mobiilse noorsootöö võrgustiku kohtumised (2x) | 2025. a II pa | 20 | Kohtumiste eesmärgiks on olla ühises infoväljas ning soodustada koostööd erinevate osapoolte vahel. Kui MoNo alustab vaid Viljandi linnas, on koostöökohtumiste eesmärk pakkuda teiste KOV-de noorsootöötajatele, keda on maakonnas kokku 37, pidevalt ülevaadet ja õpikogemusi, et tulevikus innustada ka neid MoNo võtteid kasutama. Kohtumisi on planeeritud kaks, seejuures sihtväärtus on vähemalt 10 in/kord ja võimalusel kaasame iga KOV noortekeskustest töötajaid. KOV esindajad on koostööpartnerid, kes enda KOV-is teevad huvikaitset noortekeskuste suunal ning on toeks noorsootöötajate juhtgrupile, et noorsootöötajatel kasvaks huvi ja kindlus MoNo võrgustikuga liituda. | 350 | Kohtumise kohvipaus (2x ja 175 eur/kord) | Noorsootöötajate juhtgrupi juht, Viljandi linn | PPA, noorsootöötajate juhtgrupp (4), KOV esindajad (4), noorsootöötajad (igast KOV-ist vähemalt 5 kahe kohtumise peale kokku). | Palun markeeri KOV-id, kes osaleksid, mitu osalejat kust kov-ist ligikaudu. Kas piisab ühest kohtumisest. Palun kulud täpsemalt planeerida toitlustamine ja ruumi rent (soovitavalt kov ruumides)
2. | Koolituste ja õppuste läbiviimine
2.1. | Haridustöötajate ohutus- ja kriisiõppus, Viljandimaa ÄKK | 2025. aasta II poolaasta | 80 | Õppus on planeeritud eesmärgiga kaasata nii linna- kui ka maakoolide personali. Õppus koosneb teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste täiendamisest, et suurendada koolipersonali pädevust hädaolukorras. Kokku 10 8-liikmelist tiimi, võimalusel igast omavalitsusest vähemalt 2 kooli kaasatud. | 2239.74 | Toitlustus (700 eur lõunasöök, 300 eur kohvipaus/vahepala) päeva kuraatori tasu (vajadusel 150 eur), töötubade kulud (450 ruumirent + 640 eur materjalid, vahendid, vajadusel spetsialist spetsiifilise teema puhul) | Maakonna koordinaator ja selle projekti jaoks loodud väiksem töögrupp | Erinevad ametkonnad ja koostööpartnerid, haridusasutused, heaolu (tervis ja turvalisus) töörühm, kuraator Anu Kivi
2.2. | V.Õ.M.M. (Viljandi õhtune maastikumäng) | 2025. aasta maikuu | 80 | Pakkuda alternatiivset ja harivat vabaaja veetmise võimalust peredele ja sõpruskondadele. • Tõsta Viljandi linna noorte ja nende vanemate teadlikkust ohutusest, erinevate institutsioonide tööst. • Koguda praktilisi ja teoreetilisi kogemusi iseenda ohutuse tagamisel ja teise aitamisel. • Tugevdada Viljandis tegutsevate organisatsioonide omavahelist suhtlust ja koostööd. | 700 | Toitlustus | MTÜ Viljandimaa abipolitseinikud | Koostöös peakorraldajate MTÜ Viljandimaa abipolitseinikega. Kaasatud on mitmed teised partnerid - Naiskodukaitse, VANT, Punane Rist jt
3. | Teavitustöö, ennetustegevused
3.1. | Alkoholi testostlemine | 2025.a II-III kvartal |  | Koostöös PPA-ga, analüüsida Viljandimaal alkoholi kättesaadavust alaealistele jaekaubanduses | 0 | Sõidukulud (terstostleja, vaatleja) | Maakonna koordinaator, PPA | PPA, maakonna koordinaator, testostleja
Kokku |  |  |  |  | 3589.74 | Eelarvesse on planeeritud jääk 2024. aastast 589, 74 eurot