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Riigi Info-ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
Rain Nõmmik, rain.nommik@rit.ee
Jüri Jõemaa, juri.joemaa@rit.ee


Teatis

Vastavalt Hankelepingu nr 5-3/26-0192-1 p.4.1 on tööde teostamise tähtajaks 3 kuud alates lepingu allkirjastamisest. Oleme teid teavitanud, et seadmete tarne planeerimiseks ja teostuseks on vajalik 4 nädalat etteteatamise aega. Käesolevaga juhime tähelepanu asjaolule, et kuna meile ei ole siiani teada antud kuupäeva, millal saame oma lepinguliste töödega alustada, siis ei ole meil võimalik kinni pidada lepingus ettenähtud tähtajast. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku pikendada lepingu tähtaega perioodi võrra lepingu sõlmimisest kuni tänaseni ehk 2 kuu võrra kuni 31.01.27. 


Lugupidamisega,
Jaan Nappus
AS Telegrupp
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