## Investeeringute koond
Tabel 1. Investeeringud Järva valla asulates
Jrk. nr | Asula/RKA/reovee-kogumispiirkond | Asula/projekt v teostatav töö | Kogu-maksumus (KM-ta) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  |  | Lisainfo FMA jaoks
1. Investeeringud AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas
2 | Aravete | Aravete ÜVK laiendamine | 1001385 | 2030: 1001385 |  | 1001385 | Rajatakse kanalisatsiooniga liitumine neile, kel on juba vesi enne olemas + 14 uut vett ja 14 uut kanalit
| Käravete | Käravete ÜVK laiendamine | 302060 | 2032: 302060 |  | 302060 | Rajatakse kanalisatsiooniga liitumine neile, kel on juba vesi enne olemas + 2 uut vett ja 2 uut kanalit
| Ambla | Ambla ÜVK laiendamine | 927410 | 2027: 463705; 2028: 463705 |  | 927410 | 72 uut kinnistut vesi+kanal
| Peetri | Peetri aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 244202.5 | 2033: 244202.5 |  | 244202.5 | 5 uut kinnistut vesi + kanal, lisaks Peetri hooldekodu kanal
| Imavere | Kodunurme 1 ja 2 reoveepumplate rekonstrueerimine | 60000 | 2028: 60000 |  | 60000 | 1 reoveepumpla likvideeritakse, teine rekonstrueeritakse
| Käsukonna | Käsukonna reoveepuhasti, biotiikide ja reoveepumpla rekonstrueerimine | 272800 | 2029: 272800 |  | 272800 | 1 reoveepumpla rek
| Koigi | Koigi ÜVK rekonstrueerimine (Roheline tn), mudamahuti paigaldamine reoveepuhastisse | 30470 | 2026: 30470 |  | 30470 | 30470
| Koigi | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | 73755 | 2031: 73755 |  | 73755
| Päinurme | Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine Kirsi tn piirkonnas | 52800 | 2033: 52800 |  | 52800
| KOKKU |  | 2964882.5 | 30470 | 463705 | 523705 | 272800 | 1001385 | 73755 | 302060 | 297002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964882.5 | 2964882.5
2. Investeeringud AS Järva Haldus teeninduspiirkonnas
| Koeru | Koeru ÜVK rekonstrueerimine | 153812.5 | 2029: 153812.5
| Koeru | Koeru ÜVK laiendamine (Kaera tn, Raja tn) | 109767.5 | 2031: 109767.5
| Järva-Jaani | Veetorustiku rekonstrueerimine (Pikk tn) | 33637.5 | 2026: 33637.5
| Järva-Jaani | Reoveepumplate RP-Kultuurimaja, RP-Konserv, RP-Jaama, RP-Kalda, RP-Pargi ja RP-Pikk rekonstrueerimine | 180000 | 2032: 180000
| Järva-Jaani | Purgla uuendamine | 99000 | 2028: 99000
| Vao | Vao ÜVK rekonstrueerimine | 218500 | 2035: 218500
| Vao | Vao ÜVK laiendamine (Tamme teel, Mõisapargi teel ja Veski pst) | 372427.5 | 2035: 74485.5; 2036: 297942
| Ervita | Ervita küla kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine Väinjärve teel | 448730 | 2027: 112182.5; 2028: 336547.5
| Karinu | Karinu reovee Järva-Jaani reoveepuhastile suunamine | 557750 | 2026: 27887.5; 2029: 167325; 2030: 362537.5
| Ahula | Ahula ÜVK rekonstrueerimine | 70955 | 2026: 70955
| Albu | Reovee peapumpla rekonstrueerimine | 35000 | 2028: 35000
| Albu | Albu reoveepuhasti rekonstrueerimine | 200000 | 2032: 40000; 2033: 160000
| KOKKU |  | 2479580 | 132480 | 112182.5 | 470547.5 | 321137.5 | 362537.5 | 109767.5 | 220000 | 160000 | 0 | 292985.5 | 297942 | 0
3. Järva valla kasutusest välja jäänud ÜVK-rajatiste likvideerimine | bar: 2034 to 2037
| Jõgisoo | Jõgisoo kasutusest väljajäänud pumplahoone ja reoveepuhasti lammutamine | 25000 | 2030: 25000 |  |  | Torustike rek+veevarustus Amblast+reovee pumpamine ambla reoveepuhastile. Jõgisoo puurkaev ja reoveepuhasti jäävad käigust välja
| Roosna | Likvideerida pumpla ja tamponeerida puurkaev 6466 | 10000 | 2029: 10000
|  | ÜVK rajatiste likvideerimine kokku | 35000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Järva valla investeeringud tuletõrje veevarustusse
| Aravete | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2031: 30000
| Ervita | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2032: 30000
| Esna | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2026: 30000
| Käravete | Tuletõrjeveevõtukoha rajamine Käravete järve äärde | 15000 | 2027: 15000
| Ambla | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2030: 30000
| Jõgisoo | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2030: 30000
| Peetri | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2028: 30000
| Imavere | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2032: 30000
| Imavere | Tuletõrjeveemahutite rekonstrueerimine | 45000 | 2026: 15000; 2029: 30000
| Käsukonna | Käsukonna tee 16a tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine | 30000 | 2027: 30000
| Sõrandu | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2028: 30000
| Roosna | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2034: 30000
| Koeru | Tuletõrjeveemahutite rajamine | 60000 | 2033: 30000; 2034: 30000
| Koeru | Tuletõrjeveemahutite rekonstrueerimine | 15000 | 2026: 15000
| Vao | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2031: 30000
| Koigi | Tuletõrjeveemahutite rajamine | 30000 | 2029: 30000
| Järva-Jaani | Tuletõrjeveemahutite rekonstrueerimine | 15000 | 2027: 15000
| Albu | Tuletõrjeveemahuti rajamine | 30000 | 2033: 30000
| Järva valla asulad | Investeeringud tuletõrjeveevarustusse kokku | 540000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
5. FINANTSEERIMINE (KOOND) | bar: 2029 to 2037
| AS Paide Vesi piirkond ÜVK kokku |  | 2964882.5 | 30470 | 463705 | 523705 | 272800 | 1001385 | 73755 | 302060 | 297002.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| sh AS Paide Vesi |  | 1979882.5 | 30470 | 398705 | 383705 | 122800 | 841385 | -86245 | 152060 | 137002.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| sh Järva vald |  | 985000 | 0 | 65000 | 140000 | 150000 | 160000 | 160000 | 150000 | 160000
| AS Järva Haldus piirkond ÜVK kokku |  | 2479580 | 132480 | 112182.5 | 470547.5 | 321137.5 | 362537.5 | 109767.5 | 220000 | 160000 | 0 | 292985.5 | 297942 | 0
| sh AS Järva Haldus |  | 2194580 | 107480 | 87182.5 | 445547.5 | 291137.5 | 332537.5 | 79767.5 | 190000 | 130000 | 0 | 262985.5 | 267942 | 0
| sh Järva vald |  | 285000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
| AS Paide Vesi ja Järva Haldus ÜVK kokku |  | 5444462.5 | 162950 | 575887.5 | 994252.5 | 593937.5 | 1363922.5 | 183522.5 | 522060 | 457002.5 | 0 | 292985.5 | 297942 | 0
| ÜVK rajatiste likvideerimine kokku (Järva vald) |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tuletõrje veevarustus kokku (Järva vald) |  | 540000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sademevee kanalisatsiooni ehitamine (Järva vald) |  | 40000 | 2026: 40000
| Järva valla finantseering ÜVK kokku |  | 1885000 | 125000 | 150000 | 225000 | 250000 | 275000 | 250000 | 240000 | 250000 | 60000 | 30000 | 30000 | 0
Arendusala väljaehitamine
Finantseerimisskeem: liitumistasudest
| Järva-Jaani | Raudtee tn 23 DP ÜVK väljaehitamine (4 kinnistu liitumine) | 46000

## AS Paide Vesi - Tööde mahud
Tabel 2. Tööde mahud AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas
| Töö | Ühik | Kogus | Ühikhind | Maksumus
Aravete | Aravete ÜVK laiendamine
| Keskuse puurkaevu (7553) II astme plastmahuti väljavõtmine | kmpl | 1 | 1000 | 1000
| Keskuse puurkaevpumplas rauaärastusseadmete uuendamine (13 m3/h) | kmpl | 1 | 12000 | 12000
| Kokku |  |  |  | 13000
Kete puurkaevpumpla
| Elektrigeneraatori paigaldamine Kete pk nr 3 (10096) puurkaevpumplasse | kmpl | 1 | 15000 | 15000
| Kete pk nr 3 (10096) II astme mahutite likvideerimine | kmpl | 1 | 8000 | 8000
| Kokku |  |  |  | 23000
| Veetorustiku rajamine | m | 955 | 90 | 85950
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 95 | 90 | 8550
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 3015 | 160 | 482400
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1305 | 90 | 117450
| Reoveepumpla rajamine | kmpl | 5 | 30000 | 150000
| Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa, õhupuhurite rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 910350
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 91035
| Kõik kokku |  |  |  | 1001385
Käravete | Käravete ÜVK laiendamine
| Veetorustiku rajamine Pargi tn | m | 85 | 90 | 7650
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine Pargi tn, Oja teel ja Ambla teel | m | 925 | 160 | 148000
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 655 | 90 | 58950
| Reoveepumpla rajamine | kmpl | 2 | 30000 | 60000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 274600
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 27460
| Kõik kokku |  |  |  | 302060
Ambla | Ambla ÜVK laiendamine
Pikk 35a veetöötlusjaam
| Rauaeraldusfiltrite paigaldus | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| UV-filter | kmpl | 1 | 15000 | 15000
| Filtripesuvee isevoolse kanalisatsioonitoru ehitus | m | 75 | 160 | 12000
| Kokku |  |  |  | 37000
Veski 3 veetöötlusjaam (jääb reservkaevuks)
| Veski 3 veetöötlusjaama rekonstrueerimine (pk 8251, sanitaarremont, elektri- ja automaatikaosa uuendamine) | kmpl | 1 | 5000 | 5000
| Puurkaevpumpla (8251) juurdepääsutee ehitamine Veski tn-lt | kmpl | 1 | 6000 | 6000
| Kokku |  |  |  | 11000
| Veetorustiku rajamine | m | 2600 | 90 | 234000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2220 | 160 | 355200
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 510 | 90 | 45900
| Reoveepumpla rajamine | kmpl | 2 | 30000 | 60000
| Ambla reoveepuhasti II liini ehitus, elektri- ja automaatika rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 100000 | 100000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 843100
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 84310
| Kõik kokku |  |  |  | 927410
Peetri | Peetri aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 160 | 100 | 16000
| Veetorustiku rajamine | m | 190 | 100 | 19000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 605 | 130 | 78650
| Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 425 | 90 | 38250
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 465 | 130 | 60450
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 212350
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 31852.5
| Kõik kokku |  |  |  | 244202.5
Imavere | Kodunurme 1 ja 2 reoveepumplate rekonstrueerimine | kmpl | 2 | 30000 | 60000
Käsukonna | Käsukonna reoveepuhasti, biotiikide ja reoveepumpla rekonstrueerimine
| Käsukonna veetöötlusjaama automaatika ja SCADA uuendamine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| Käsukonna reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
| Käsukonna reoveepuhasti rekonstrueerimine (~80 IE, 7 m3/d), sh: | kmpl | 1
| Reoveepuhasti mahutite rajamine | kmpl | 1 | 60000 | 60000
| Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 65000 | 65000
| Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaseadmed | kmpl | 1 | 20000 | 20000
| Teenindushoone | kmpl | 1 | 20000 | 20000
| Olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| 1. biotiigi rekonstrueerimine (580 m2) | kmpl | 1 | 35000 | 35000
| 2. biotiigi likvideerimine (250 m2) | kmpl | 1 | 8000 | 8000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 248000
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 24800
| Kõik kokku |  |  |  | 272800
Koigi | Koigi ÜVK rekonstrueerimine (Roheline tn), mudamahuti paigaldamine reoveepuhastisse
| Veetorustike rekonstrueerimine | m | 80 | 90 | 7200
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 100 | 160 | 16000
| Reoveepuhastisse 10 m3 mudamahuti paigaldamine | kmpl | 1 | 4500 | 4500
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 27700
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 2770
| Kõik kokku |  |  |  | 30470
Koigi | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
| Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 745 | 90 | 67050
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 6705
| Kõik kokku |  |  |  | 73755
Päinurme | Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine Kirsi tn piirkonnas
| Isevoolse kanalisatsioonitorustik rekonstrueerimine (Kirsi tn, Männi tn 1) | m | 300 | 160 | 48000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 48000
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 4800
| Kõik kokku |  |  |  | 52800
| AS Paide Vesi teeninduspiirkond kõik kokku |  |  |  | 2964882.5
Kasutusest välja jäänud ÜVK rajatiste likvideerimine
Jõgisoo | Jõgisoo kasutusest väljajäänud pumplahoone ja reoveepuhasti lammutamine
| Pumplahoone lammutamine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| Reoveepuhasti lammutamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
| Kõik kokku |  |  |  | 25000
Roosna | Likvideerida pumpla ja tamponeerida puurkaev 6466 | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| Kokku ÜVK |  |  |  | 35000

## AS Järva Haldus - Tööde mahud
Tabel 3. Tööde mahud AS Järva Haldus teeninduspiirkonnas
| Töö | Ühik | Kogus | Ühikhind | Maksumus
Koeru | Koeru ÜVK rekonstrueerimine
| Veetorustiku rekonstrueerimine (E. Viiralti tn) | m | 330 | 100 | 33000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (E. Viiralti tn, Ida tn, Paide tee - reoveepuhasti) | m | 775 | 130 | 100750
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 133750
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 20062.5
| Kõik kokku |  |  |  | 153812.5
Koeru | Koeru ÜVK laiendamine (Kaera tn, Raja tn)
| Veetorustiku rajamine | m | 415 | 100 | 41500
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 415 | 130 | 53950
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 95450
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 14317.5
| Kõik kokku |  |  |  | 109767.5
Järva-Jaani | Veetorustiku rekonstrueerimine (Pikk tn)
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 195 | 150 | 29250
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 29250
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 4387.5
| Kõik kokku |  |  |  | 33637.5
Järva-Jaani | Reoveepumplate RP-Kultuurimaja, RP-Konserv, RP-Jaama, RP-Kalda, RP-Pargi ja RP-Pikk rekonstrueerimine | tk | 6 | 30000 | 180000
Järva-Jaani | Purgla uuendamine
| Uus purgla mahuti (14 m3) | kmpl | 1 | 40000 | 40000
| Tehnohoone juurdeehitis | kmpl | 1 | 30000 | 30000
| Õhukompressorite uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 90000
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 10% |  |  |  | 9000
| Kõik kokku |  |  |  | 99000
Vao | Vao ÜVK rekonstrueerimine
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 185 | 100 | 18500
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1225 | 140 | 171500
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 190000
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 28500
| Kõik kokku |  |  |  | 218500
Vao | Vao ÜVK laiendamine (Tamme teel, Mõisapargi teel ja Veski pst)
| Veetorustiku rajamine (Tamme tee, Mõisapargi tee, Veski pst) | m | 1030 | 100 | 103000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (Tamme tee, Mõisapargi tee, Veski pst) | m | 770 | 130 | 100100
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (Tamme tee, Mõisapargi tee) | m | 675 | 90 | 60750
| Reoveepumpla rajamine (Tamme tee, Mõisapargi tee) | kmpl | 2 | 30000 | 60000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 323850
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 48577.5
| Kõik kokku |  |  |  | 372427.5
Ervita | Ervita küla kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine Väinjärve teel
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 2180 | 140 | 305200
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine Väinjärve teel | m | 275 | 140 | 38500
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 165 | 100 | 16500
| Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 390200
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 58530
| Kõik kokku |  |  |  | 448730
Karinu | Karinu reovee Järva-Jaani reoveepuhastile suunamine
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 4400 | 100 | 440000
| Reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
| Karinu reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 485000
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 72750
| Kõik kokku |  |  |  | 557750
Ahula | Ahula ÜVK rekonstrueerimine
| Veetöötluse rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
| Veetorustike rekonstrueerimine | m | 190 | 100 | 19000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 290 | 130 | 37700
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 61700
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine ja ettenägematud kulud 15% |  |  |  | 9255
| Kõik kokku |  |  |  | 70955
Albu | Reovee peapumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Albu | Albu reoveepuhasti rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 200000 | 200000
| AS Järva Haldus teeninduspiirkond kõik kokku |  |  |  | 2380580
Arendusala väljaehitamine
Järva-Jaani | Raudtee tn 23 DP ÜVK väljaehitamine (4 kinnistu liitumine)
| Veetorustiku rajamine | m | 200 | 100 | 20000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 200 | 130 | 26000
| Kokku |  |  |  | 46000