## akt 2023
Käsunduslepingu nr AET-15/2023-172 juurde
AKT
ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA
Riigi Kinnisvara AS |  | (edaspidi nimetatud Üleandja) esindajad |  | Ülle Tamm
ja
Päästeamet |  | (edaspidi nimetatud Vastuvõtja) esindaja |  | Jaanika Veldre
leppisid kokku alljärgnevas:
1. | Üleandja annab Vastuvõtjale üle käsunduslepingu nr AET-15/2023-172 alusel teostatud tööd summas |  |  | 2243968.95 | , millele lisandub RKAS projektijuhtimistasu |  |  | 157077.8265 | ja Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks.
| Aadress | Regioon | Töö lühike kirjeldus | Projektijuht | Hanke tulemus | 2023.a akteeritavad tööd | RKAS korraldus-tasu, 7% | 2024.a akteeritava summa prognoos | Tööde hankija | Projekti liik | Märkus
1 | Ankru tn 12, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Statsionaarse generaatori paigaldus | Jaanus Hiiemäe | 84260 | 63760 | 4463.2 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus | Generaator viiakse Põltsamaale
| Ankru tn 12, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Läbipääsusüsteemi rajamine | Jaanus Hiiemäe | 31131 | 5500 | 385 | 0 | PÄA | TOP30 | Ainult projekteermine, tööd jäeti ära
| Ankru tn 12, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Välisperimeetri videovalve | Jaanus Hiiemäe | 21646 | 0 | 0 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd jäeti ära
| Ankru tn 12, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Voldikvärava paigaldus | Jaanus Hiiemäe | 1245 | 0 | 0 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd jäeti ära
2 | Kloostrimetsa tee 22, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Piirdeaed ja voldikvärav | Andrus Gatski | 36110 | 27387 | 1917.09 | 8723 | PÄA | TOP30 | K22 lepingu (388) jääk koos reserviga on 27 907,00 eurot. Tööde tähtaeg 28.02.2024, kuna ehitisteatise kinnitamine viibis.
| Kloostrimetsa tee 22, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Statsionaarse generaatori paigaldus | Andrus Gatski | 81480 | 81480 | 5703.6 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus | Tööd lõpetatud
| Kloostrimetsa tee 22, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Läbipääsusüsteemi rajamine | Andrus Gatski | 37784.9 | 30361 | 2125.27 | 7423.9 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 29.02.2024
| Kloostrimetsa tee 22, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Välisperimeetri videovalve | Andrus Gatski | 31583.6 | 28425 | 1989.75 | 3158.6 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 29.02.2024
3 | Mänsaku tn 8, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Läbipääsusüsteemi lisamine | Jaanus Hiiemäe | 40402 | 0 | 0 | 40402 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 30.04.2024
| Mänsaku tn 8, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Välisperimeetri videovalve + M-link | Jaanus Hiiemäe | 38585 | 0 | 0 | 38585 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 30.04.2024
4 | Veose tn 1, Maardu linn, Harju maakond | põhja | Statsionaarse generaatori paigaldus | Andrus Gatski | 81480 | 81480 | 5703.6 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus | Tööd lõpetatud
| Veose tn 1, Maardu linn, Harju maakond | põhja | Läbipääsusüsteemi rajamine | Andrus Gatski | 24570 | 24570 | 1719.9 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Veose tn 1, Maardu linn, Harju maakond | põhja | Välisperimeetri videovalve + M-link | Andrus Gatski | 32319 | 32319 | 2262.33 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Veose tn 1, Maardu linn, Harju maakond | põhja | Valgusreklaami "PÄÄSTE" hoonele paigaldamine | Andrus Gatski | 1180 | 1180 | 82.6 | 0 | PÄA | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud
5 | Ülejõe tee 2a, Keila linn, Harju maakond | põhja | Piirdeaiad ja voldikväravad | Andrus Gatski | 48340.66 | 37953 | 2656.71 | 10387.66 | PÄA | TOP30 | Ü2a lepingu (387) jääk koos reserviga 22 301,39 eurot. Tööde tähtaeg 28.02.2024, kuna ehitisteatise kinnitamine viibis.
| Ülejõe tee 2a, Keila linn, Harju maakond | põhja | Välisperimeetri videovalve | Andrus Gatski | 19873.6 | 17886 | 1252.02 | 1987.6 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 29.02.2024
| Ülejõe tee 2a, Keila linn, Harju maakond | põhja | Generaatori ja kütusemahuti turvalisuse tagamine | Andrus Gatski | 4500 | 0 | 0 | 0 | PÄA | TOP30 | Töid ei teostata/lahendatakse uue piirdeaia ja läbipääsusüsteemiga
6 | Raua tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Elutähtsatele süsteemidele UPS´ide lisamine | Jaanus Hiiemäe | 24997 | 24997 | 1749.79 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Raua tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Hoone perimeetrikaamerate vahetus | Jaanus Hiiemäe | 10350 | 9000 | 630 | 1350 | PÄA | TOP30
| Raua tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | Videoserveri vahetus | Jaanus Hiiemäe | 12846 | 12000 | 840 | 846 | PÄA | TOP30
| Raua tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | põhja | WIFi alade korrastamise lisatöö | Jaanus Hiiemäe | 15420.92 | 0 | 0 | 15420.92 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 31.03.2024
7 | Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harju maakond | põhja | Asfaltplatsi rajamine | Hillar Takk | 60100 | 2200 | 154 | 57900 | RKAS | TOP30 | Ilmastikuolude tõttu asfaltkatte paigaldamine 31.05.2024
8 | Kõrgessaare mnt 47, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | lääne | Läbipääsusüsteemi rajamine | Jaak Verlin | 61000 | 50861.78 | 3560.3246 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Kõrgessaare mnt 47, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | lääne | Välisperimeetri videovalve | Jaak Verlin | 29195 | 27438.22 | 1920.6754 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Kõrgessaare mnt 47, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | lääne | M-link väravale | Jaak Verlin | 1000 | 1000 | 70 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
9 | Mäe plats 3, Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus | Jaak Verlin | 82915 | 77915 | 5454.05 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus | Vaegtööd lõpetatakse 31.01.24
| Mäe plats 3, Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus OJV | Jaak Verlin | 5000 | 5000 | 350 | 0 | RKAS | Generaatori paigaldus | Tööd lõpetatud
10 | Pritsumaja, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | lääne | Statsionaarse generaatori ümberprojekteerimine, paigaldus, OJV | Mailis Linde | 135210 | 133110 | 9317.7 | 2100 | PÄA | Generaatori paigaldus | Töö valmis, vaegtöödeks (tähtaeg 31.01) jääb keskserveriga ühendamine ja kasutusloa väljastamine (taotlus esitatud)
| Pritsumaja, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | lääne | Valgusreklaami "PÄÄSTE" hoonele paigaldamine | Mailis Linde | 1310 | 1310 | 91.7 | 0 | PÄA | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud
11 | Aiandi tn 4, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | lääne | Läbipääsusüsteemi uuendamine koos fonosüsteemiga | Aigo Keskküla | 57600 | 5182.5 | 362.775 | 52417.5 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatakse jaanuar 2024. Summade jagunemine lahtrites.
12 | Tiigi tn 7, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus | Einar Künnapuu | 66770 | 66770 | 4673.9 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus | Tööd lõpetatud
| Tiigi tn 7, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | lääne | Tööriiete hoiuruumi remont | Einar Künnapuu | 13068 | 13068 | 914.76 | 0 | PÄA | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud
| Tiigi tn 7, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | lääne | Välisseinte viimistluse ja katuse plekkide parandused | Einar Künnapuu | 9800 | 9800 | 686 | 0 | PÄA | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud
| Tiigi tn 7, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | lääne | Valgusreklaam "PÄÄSTE" hoone fassaadile või katusele | Einar Künnapuu | 4200 | 4200 | 294 | 0 | PÄA | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud
13 | Kevade tn 10, Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond | lääne | Välisperimeetri videovalve | Einar Künnapuu | 24043.43 | 21410 | 1498.7 | 2633.43 | PÄA | TOP30 | tööde tähtaeg 31.01.2024
| Kevade tn 10, Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond | lääne | Läbipääsusüsteemi ehitamine hoone välisperimeetri ustele | Einar Künnapuu | 29833.43 | 18077 | 1265.39 | 11756.43 | PÄA | TOP30 | lisatööna ühendamine Raua 2-ga, tööde tähtaeg 31.01.2024
| Kevade tn 10, Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond | lääne | Väravate läbipääsusüstee uuendus (M-Link) | Einar Künnapuu | 440 | 0 | 0 | 440 | PÄA | TOP30 | tööde tähtaeg 31.01.2024
14 | Kaluri tn 1, Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus | Kuldar Alles | 79950 | 79950 | 5596.5 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus
15 | Kooli tn 8, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus | Kuldar Alles | 81500 | 81500 | 5705 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus
16 | Piiri tn 10, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus | Jaak Verlin | 72225 | 70126.86 | 4908.8802 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus | Vaegtööd lõpetatakse 31.01.24
| Piiri tn 10, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus OJV | Jaak Verlin | 5000 | 5000 | 350 | 0 | RKAS | Generaatori paigaldus | Töö valmis
17 | Pärnu mnt 2a, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | lääne | Statsionaarse generaatori paigaldus | Aigo Keskküla | 93000 | 93000 | 6510 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus
| Pärnu mnt 2a, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | lääne | Väljasõidule liikluspeegli paigaldus | Aigo Keskküla | 4500 | 0 | 0 | 4500 | PÄA | Halduslepingu remont
18 | Aleksandri tn 11a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | lõuna | Voldikvärav reageerimisteele (M-Lingiga) | Tõnu Ohakas | 44983 | 44983 | 3148.81 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Aleksandri tn 11a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | lõuna | Välisperimeetri videovalve | Paavo Prans | 15470 | 15470 | 1082.9 | 0 | PÄA | TOP30
| Aleksandri tn 11a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | lõuna | Läbipääsusüsteemi loomine hoone välisustele | Paavo Prans | 18818 | 18818 | 1317.26 | 0 | PÄA | TOP30
19 | Räpina mnt 20a, Võru linn, Võru maakond | lõuna | Voldikvärav ja piirdeaed | Urmas Vahi | 46710 | 46710 | 3269.7 | 0 | PÄA | TOP30
20 | Karja tn 16, Valga linn, Valga vald, Valga maakond | lõuna | Läbipääsussüsteemi ja kaamerate uuendamine | Paavo Prans | 32367.62 | 29425.11 | 2059.7577 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud, teostusdokumentatsiooni parandatakse.
21 | Posti tn 52c, Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | lõuna | Statsionaarse generaatori paigaldus | Urmas Vahi | 84880 | 78530 | 5497.1 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus
22 | Meistripunkti, Kraavi küla, Antsla vald, Võru maakond | lõuna | Statsionaarse generaatori projekt, paigaldus ja OJV | Tõnu Ohakas | 86855 | 82955 | 5806.85 | 3900 | PÄA | Generaatori paigaldus
| Meistripunkti, Kraavi küla, Antsla vald, Võru maakond | lõuna | Meeskonna ruumidesse jahutuse paigaldamine | Tõnu Ohakas | 4520 | 4520 | 316.4 | 0 | RKAS | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud. RKAS oli hankija
| Meistripunkti, Kraavi küla, Antsla vald, Võru maakond | lõuna | Valgusreklaam "PÄÄSTE" hoone fassaadile või katusele | Tõnu Ohakas | 4310 | 4310 | 301.7 | 0 | RKAS | Halduslepingu remont | Tööd lõpetatud. RKAS oli hankija
23 | Aia tn 36, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | lõuna | Videovalve ja läbipääsusüsteemi rajamine | Karin Poolak | 32854.78 | 29867.98 | 2090.7586 | 2986.8 | PÄA | TOP30 | Lisatööna fono paigaldus, tööde lõpptähtaeg 31.01.24
24 | Jaama tn 207, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | lõuna | Valve- ja läbipääsusüsteem | Paavo Prans | 59716.63 | 57126.32 | 3998.8424 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud, teostusdokumentatsiooni parandatakse.
| Jaama tn 207, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | lõuna | Kliendiparkla piirdeaia ehitus | Marko Unt | 58947.5 | 40940 | 2865.8 | 18007.5 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 31.01.2024
25 | Lossi tn 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | lõuna | Statsionaarse generaatori paigaldus | Urmas Vahi | 83436 | 76956 | 5386.92 | 0 | PÄA | Generaatori paigaldus
26 | Lao tn 17, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | lõuna | Olemasoleva sissesõidutee remont | Erich Tohvre | 34527.23 | 34527.23 | 2416.9061 | 0 | PÄA | TOP30 | Tööd lõpetatud
| Lao tn 17, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | lõuna | Läbipääsusüsteemi rajamine | Erich Tohvre | 17678.78 | 15730.73 | 1101.1511 | 0 | PÄA | TOP30 | töö valmis, täitedok parandamisel
| Lao tn 17, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | lõuna | Välisperimeetri videovalve | Erich Tohvre | 30898.27 | 28950.22 | 2026.5154 | 0 | PÄA | TOP30 | töö valmis, täitedok parandamisel
27 | Vahtra tn 3, Narva linn, Ida-Viru maakond | ida | Välisperimeetri liugvärava asendamine voldikvärava vastu | Kätlin Pihlak | 35595 | 4900 | 343 | 30695 | RKAS | TOP30 | Voldikvärava tarneraskused. Tööde lõpptähtaeg 31.01.24
28 | Pikk tn 18a, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | ida | Statsionaarse generaatori paigaldus | Hillar Takk | 89896 | 79300 | 5551 | 10596 | PÄA | Generaatori paigaldus | Tööde tähtaeg 29.02.2024
| Pikk tn 18a, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | ida | Voldikvärava paigaldamine koos M-lingiga ja LPS | Hillar Takk | 52800 | 51200 | 3584 | 1600 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 29.02.2024
| Pikk tn 18a, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | ida | Perimeetrikaamerad | Hillar Takk | 3800 | 0 | 0 | 3800 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 29.02.2024
| Pikk tn 18a, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | ida | Läbipääsusüsteemi rajamine | Hillar Takk | 10835 | 0 | 0 | 10835 | PÄA | TOP30 | Tööde tähtaeg 29.02.2024
29 | Tööstuse tn 10, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | ida | Statsionaarse generaatori paigaldus ja OJV | Andrus Nõmmela | 90415 | 78185 | 5472.95 | 12230 | PÄA | Generaatori paigaldus | automaatikatööd lõpetamata, lõpptähtaeg 31.01.24
| Tööstuse tn 10, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | ida | Hoone sise- ja välisvalgustuse välja vahetamine LEDi vastu | Andrus Nõmmela | 2686 | 2686 | 188.02 | 0 | RKAS | Halduslepingu remont | Hange oli RKASi nimel
| Tööstuse tn 10, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | ida | Vanade õhksoojuspumpade välja vahetamine ja uue lisamine | Andrus Nõmmela | 1800 | 1800 | 126 | 0 | RKAS | Halduslepingu remont | Hange oli RKASi nimel
| Tööstuse tn 10, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | ida | Valgusreklaam "PÄÄSTE" hoone fassaadile või katusele | Andrus Nõmmela | 1416 | 1416 | 99.12 | 0 | RKAS | Halduslepingu remont | Hange oli RKASi nimel
30 | F. R. Kreutzwaldi tn 5a, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | ida | Voldikvärava paigaldus, koos M-link lahendusega | Andrus Nõmmela | 53750 | 53750 | 3762.5 | 0 | RKAS | TOP30 | Hange oli RKASi nimel
31 | Staadioni tn 4, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | ida | Statsionaarse generaatori paigaldus ja OJV | Andrus Nõmmela | 95399 | 85695 | 5998.65 | 9704 | PÄA | Generaatori paigaldus | automaatikatööd lõpetamata, lõpptähtaeg 31.01.24
32 | Vilkuri tn 1, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | ida | Läbipääsusüsteemi uuendus | Kätlin Pihlak | 34619.2 | 30000 | 2100 | 4619.2 | RKAS | TOP30 | Lõppseadistus tähtajaga 31.01.2024
|  |  |  | Tegelik maksumus kokku km-ta: | 2727748.55 | 2243968.95 | 157077.8265 | 369005.54
|  |  |  | Tegelik maksumus kokku km-ga (20%): | 3273298.26 | 2692762.74 | 188493.3918 | 442806.648
Projekti liigi alusel:
|  |  | Akteeritavad tööd | korraldustasu | 2023.a kokku | 2024.a prognoositav jääk | prognoositav korraldustasu | 2024.a kokku
|  | TOP30 | 878966.09 | 61527.6263 | 940493.7163 | 325975.54 | 22818.2878 | 348793.8278
|  | Generaatori paigaldus | 1320712.86 | 92449.9002 | 1413162.7602 | 38530 | 2697.1 | 41227.1
|  | Halduslepingu remont | 44290 | 3100.3 | 47390.3 | 4500 | 315 | 4815
|  | Kokku, km-ta | 2243968.95 | 157077.8265 | 2401046.7765 | 369005.54 | 25830.3878 | 394835.9278
Tööde hankimine ja hüvitamine:
| PÄA | nimel | 2128386.95 | töövõtja on esitanud arved otse vastuvõtjale ja RKAS nende osas arvet ei esita
| RKAS | nimel | 115582 | RKAS esitab arve akti alusel
| RKAS korraldustasu |  | 157077.8265 | RKAS esitab arve akti alusel
| Kokku |  | 2401046.7765 | sh RKASi arve aluseks |  | 272659.8265
2. | Käesolev akt on koostatud ühel (1) lehel ja allkirjastatud digitaalselt.
3. | Käesolevale aktile alla kirjutades kinnitavad Üleandja ja Vastuvõtja, et tööd on üle antud ja vastu võetud 31.12.2023 seisuga
Üleandja: | [5 empty] | Vastuvõtja:
Riigi Kinnisvara AS | [5 empty] | Päästeamet
allkirjastatud digitaalselt | [5 empty] | allkirjastatud digitaalselt
Ülle Tamm | [5 empty] | Jaanika Veldre