****

**Seirearuanne**

**Raamlepingu Lisa 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Hanke nimetus** | Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele |
| **2. Lepingu number** | 2-954398-1 |
| **3. Teenuse osutaja nimi** | Teadlik Lapsevanem MTÜ |
| **4. Aruandeperiood**  | 01.01.2023 – 04.01.2024 |

|  |
| --- |
| **5. Ülevaade teenuste elluviimisest** (viimases aruandes kumulatiivselt) |
| Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta |
| **Teenuse 1 nimetus**  | **Individuaalne psühholoogiline nõustamine** |
| Tegevuse ülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. | Psühholoogilise nõustamise teenuse vajadus ei olnud suur. 2023 aastal teenust sai 3 peret (kaks lapsendajaperet ja hoolduspere), abi said mõlemad vanemad. Ühe pere puhul tekkis vajadus teenuse pikendamiseks.**Põhjus:** Ühingul on väga professionaalsed peretoe teenuse osutajad ja mentorid. Seoses sellega, suurim osa probleemidest oli lahendatud ilma psühholoogilist nõustamist. |
| **Teenuse 2 nimetus**  | **Peretoe teenus** |
| Tegevuse ülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. | **Peretoe teenus** (26 pered)**.**Sõlmitud oli 7 vajaduspõhised peretoe koostöölepped ja 19 kohanemis-peretoe koostöölepped, neist on: lapsendajapered 7, hoolduspered 14, eeskostepered 5. Peamised teemad on:Lapse kasvatamine Suhted perekonnas Lapse tervisLapse bioloogiline pere**Probleemid ja nende lahenemine:**1. Spetsialisti ja pere aruande allkirjastamine õigel ajal.
2. Pered unustavad vastata kirjadele ja õigel ajal allkirjastada aruanded.

Viis peret ei olnud valmis süstemaatiliseks koostööks spetsialistiga. (Nad ei vastanud kõnedele ega kirjadele ning keeldusid teenuse osutamise järel aruande allkirjastamisest. Nende hulka kuuluvad kolme eeskosteperet, lapsendajapere ja hoolduspere.**Mis on tehtud, et olukorra parandada:**1. Selleks, et korjata allkirjad projektijuht helistab peredele, saadab SMSid.
2. Spetsialistid võtsid allkirjad kodukülastuse või kontaktkohtumise ajal.
3. Peredega, kellega töö on peatatud, hoiavad spetsialistid kontakti, kutsudes neid osalema grupinõustamistel.
 |
| **Teenuse 3 nimetus** | **Mentorlus** |
| Tegevuse ülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. | **Mentorlus** (19 inimest).Peamised teemad on:Lapse kasvatamine Kool ja lasteaed Lapse bioloogiline pereKuna mentorteenuse pöördumise arv on piiratud, siis suurim osa mentorteenus osutatakse oma kuludes vana viisil – nii palju kui pere vajab on ja vajadusel peretoe teenuse kõrval.  |
| **Teenuse 3 nimetus** | **Tugigrupp** |
| Tegevuse ülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. | Kokku oli korraldatud 28 grupinõustamist, suurim osa neist olid hübriidkohtumised (kontaktkohtumine pluss ZOOM). Osalejad kokku oli 87 inimest, neist 56% osalesid aasta jooksul osales kõigides grupinõustamistes, 27% - pooleks ja 17% võttis osa ühest kuni viie grupinõustamise sessioonist. Tugigrupides võtsid osa 19 LP/HP/EK saada soovija peret, kolm neist said 2023 aastal hooldusvanemateks ja kolm peret otsustasid, et nad ei soovi olla kasupered. Peamine teema oli:Lapse kasvatamine.Lapse tervis Suhted perekonnas Kool ja lasteaed Probleemid: Uued pered, kes osalevad ZOOMis unustavad täita osaleja ankeeti, või ei registreeri ennast.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nimi | e-post | Kuupäev |
| Aruande koostaja | Inna Klaos | inna.klaos.ik@gmail.com | 04.01.2024 |

**Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nimi | Allkiri | Kuupäev |
| Allkirjaõiguslik isik |  |  |  |