Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

| Taotleja nimi ja registrikood | Jaan Tõnissoni Instituut, registrikood 80088411 |
| --- | --- |
| Taotleja juriidiline aadress | Kihnu 6 - 124, Tallinn 13913 |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | EE781010022082858002, SEB pank |
| Taotletav summa | 10000 eurot |
| Toetuse nimetus | Instituudi ajaloo koostamine ja tegevustoetus |
| Taotleja veebileht | www.jti.ee |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | Sulev Valdmaa, JTI Kodanikuhariduse keskuse juhataja telefon: 55514332, e-mail: sulev@jti.ee |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) | Sulev Valdmaa telefon 55514332 e-mail: sulev@jti.ee |
| Projekti algus ja lõpp | 15. märts 2018 - 15. detsember 2018 |

1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest Jaan Tõnissoni Instituut (JTI) on Eesti taasiseseisvumise ajal 1991. aastal tekkinud ja tänaseni tegutsev valitsusväline organisatsioon. JTI on oma rohkem kui veerandsaja tegutsemisaasta jooksul olnud teenäitaja Eesti riikluse taastamise mitmetes protsessides nagu valitsusväliste organisatsioonide sektori loomise toetamine, mitmekultuurilise ühiskonna alased uuringud, üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse aine arendamine, pensionireformi ettevalmistamine, Eesti NATO-ga ühinemisele kaasa aitamine, korruptsioonivabaduse uuringud, õpetajate täiendkoolituse süsteemi loomine ja arendamine jpm. Nende teemadega tegelemisel on JTI keskustes aastakümnete vältel tegusenud paljud eksperdid. Saavutatud tulemid on leidnud rakendamist Eesti riiklike institutsioonide poolt. Instituut on olnud kaasatud paljudesse rahvusvahelistesse koostööprojektidesse - näiteks Euroopa Nõukogu haridusprogrammidesse. JTI juures töötas aastail 1999 - 2016 Eesti ainus UNESCO õppetool. Instituut on rahvusvaheliselt laialt tuntud ja mitmete rahvusvaheliste koostöövõrgustike liige. JTI on oma tegutsemisaja jooksul avaldanud arvukalt erialaseid trükiseid, valminud on kolm videofilmi.

2. Projekti eesmärk (Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada. Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena) Projekti elluviimisega soovib Jaan Tõnissoni Instituut koostada oma veerandsaja aasta pikkuse ajaloo kirjaliku ülevaate. Toetuse kasutamise järel on valminud JTI ajaloo ülevaade, mis tehakse trükisena kõikidele huvilistele kättesaadavaks. Selle eesmärgi täitmiseks kasutatakse toetust instituudi ajaloo originaaltekstide loomiseks ning vajalike tugitegevuste nagu organisatsiooniliste ja igapäevaste toimingute läbiviimiseks.

3. Projekti vajalikkuse põhjendus (Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks?) Jaan Tõnissoni Instituudi ajaloo koostamine omab suurt tähendust taasiseseisvunud Eesti demokratiseerumise ajaloo jäädvustamise seisukohast. JTI oli pikka aega Eesti mittetulundusühingute nn lipulaev, kes algatas ühiskondlikult ja riiklikult olulisi initsiatiive ning kaasas Eesti arengute toetamisse paljusid välispartnereid ning nende rahalist tuge. JTI instutsioonina ning tema tegevus on Eesti taasiseseisvumise oluline osa, mille panust meie riigi ajaloosse on vaja nii uurida kui talletada. Seda ülesannet käesolev projekt taotlebki.

4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid ((tegevus- ja ajakava) Investeeringutoetuse puhul näidake ära kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus.) JTI ajaloo kirjalike andmebaaside koondamine ja selekteerimine: märts - aprill 2018. Esialgse JTI ajaloo ülevaate esmavariandi koostamine andmebaaside põhjal: mai 2018. JTI töötajate ja instituudiga seotud isikute intervjueerimine: juuni - juuli 2018. JTI ajaloo ülevaate koostamine kogutud materjalide põhjal: august - oktoober 2018. JTI ajaloo käsikirja küljendamine, illustreerimine: november 2018. JTI ajaloo avadamine: detsember 2018.

5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale Projekti elluviimisest: - saab kasu Eesti riik, kelle ajaloo oluline tahk saab jäädvustuse; - saavad kasu Eesti mittetulundusühingud, kellele tehakse kättesaadavaks Eesti ühe vanema ja tulemuslikumalt tegutseva MTÜ veerandsaja aastase toimimise kogemused; - saavad kasu mitmesgused haridusega seotud instititsioonid, sh üldhariduskoolid, kes saavad koostatud materjali näol õppematerjali kolamda sektori teemadega tutvumiseks; - saab kasu Eesti avalikkus, kes tunneb huvi nii meie mittetulundusühingte ajaloo vastu laiemalt kui JTI ajaloo vastu kitsamalt.

6. Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega Eelarve prognoos Nr; Kulurida; Maksumus. 1.; JTI ajaloo käsikirja autoriteksti koostamine eksperdi autoritasuna; 4000 €. 2.; JTI ajaloo käsikirja koostamist toetavad tegevused projekti koordinaatori osalise töötasuna; 2300 €. 3.; JTI ajaloo käsikirja toimetamine ja layout; 1000 €. 4.; JTI ajaloo publitseerimine; 1500 €. 5.; Kontori rent projekti perioodil; 1200 €. KOKKU; 10000 €.

KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE

KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD

Taotluse koostaja: Sulev Valdmaa

allkirjastatud digitaalselt