**27.11.2024**

**Hr. Jüri Orlov**

**Riigimetsa Majandamise Keskus**

**Ehitustööde Töövõtuleping nr. 9-15/2024/22**

**Tähtaja pikendamise taotlus**

Käesolevaga esitame taotluse pikendada Riigimetsa Majandamise Keskus ja OÜ Aruna-Ehituse poolt sõlmitud Lepingu 9-15/2024/22 tähtaega kuni **16.12.2024.** Põhjuseks on katuse valtsplekitööde teostamiseks vajalike oskustega tööjõu vähesus ja keerukus, mistõttu tööde korrektne lõpetamine võtab arvatust rohkem aega.

Lugupidamisega,

Arunas Buga

juhatuse liige

Aruna-Ehitus OÜ