|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 14** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 21.06.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla | |  |
| Teema: | Täiendav kõva pinnase kaevandmine | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel selgus pärast olemasoleva katendi freesimist, et PK 1227+00 – 1242+50 on asfaltkatte all kõva pinnas (kompleksstabiliseeritud kiht KS) keskmise paksusega 30 cm, mahus 15 800 m2. Tunneli osas, kus uus tee tõuseb, ei ole vaja 2 200 m2 ulatuses kõva pinnast eemaldada – PK 1228+75-1231+00. Vahemikus PK 1227+00 – 1242+50 on kõva pinnase eemaldamise maht 4080 m3;* 2. *PK 1224+17 – 1225+75 on projektiga ette nähtud eemaldada 344 m3 kõva pinnas(KS kiht h=12cm). Projektiga ette nähtud KS kihi all on lisaks veel üks kõva pinnase(KS kiht) paksusega 20 cm, mahus 2 866 m2 ehk kokku 573,2 m3;* 3. *eeldatav kõva pinnase pindala on kokku 15 800 - 2 200 + 2 866= 16 466 m2, mahuga 4 653,2 m3;* 4. *muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 13 protokolli p 9.1.14;* 5. *TV teostab tööd kululoendis fikseeritud ühikhinna alusel;*   *annab Insener juhise kõva pinnase kaevandamiseks eelpool nimetatud teelõikudel.*  *Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Ärajääv töö* | | | | | | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | | *30103* | *Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid* | *m3* | *4 653,2* | *3,36* | *15 634,75* | | *Juurdetulev töö* | | | | | | | *30104* | *Kõva pinnase kaevandamine (KS kiht; pk 1224+17 - 1242+50 põhitee/uus kogujatee)* | *m3* | *4 653,2* | *17,86* | *83 106,15* | | *Kokku asendustöö* | | | | | *67 471,40* | | *Kokku muudatus* | | | | | *67 471,40* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |