**2025. aasta Maardu linna kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Lisainformatsioon |
| 1 | Vähemalt 2 korralist kriisikomisjoni istungit tähtajaga I kvartal ja III kvartal. | Tehtud |  |
| 2 | 1 harjutusõppus testimaks VAK alternatiivset küttesüsteemi tähtajaga märtsi lõpp. | Tehtud |  |
| 3 | SMS teavitusteenuse lõpuni viimine tähtajaga I kvartal. | Tehtud |  |
| 4 | Omavalitsuse riskianalüüsi koostamine tähtajaga 30.06.2025. | Tehtud |  |
| 5 | Toimepidevuse määruse uuele HOSile vastavuse kontroll, vajadusel muutmine tähtajaga III kvartal. | Tehtud |  |
| 6 | Jätkuv osalemine PäA poolsetel koolitustel. | Tehtud |  |
| 7 | Päästeameti abistamine varjumiskohtade tuvastamiseks. | Tehtud |  |
| 8 | Psühhosotsiaalse abi korraldamise plaani koostamine. | Tegemata | 2026.a tööplaani |
| 9 | Riskikommunikatsiooni korraldamine |  |  |
| **2025. a planeeritud tegevuste lisategevused** | | | |
| 10 | Osalemine Kõrgematel Elanikkonnakaitse koolitusel | November 2025, osales Sven Jablonski |  |
| 11 | Osalemine riskikommunikatsiooni koolitusel | September 2025, osales Sven Jablonski |  |
| 12 | Osalemine ulatusliku evakuatsiooni koolitused | 29.05.2025. Osales Sven Jablonski |  |
| 13 | SITREP kasutuskoolitus | Nov.2025. |  |
| 14 | Desünk. tegevused | Veebruar 2025 |  |
| 15 | Kriisiõppused Kevadmurd2025 ja DELA25 | Osaletud |  |
| 16 | Avaliku varjumiskoha loomine | Loodud | Maardu Gümnaasium |