## 2025 aruanne
Asutus | Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress) | Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus | 2025 eraldatud summa | Kasutatud toetuse summa seisuga 31.12.2025 | Toetuse jääk | Selgitused toetuse kasutamise kohta Lisada kindlasti juhul, kui remonttöö ei ole teostatud ja/või toetus ei ole täies mahus kasutatud, sh kas on vajalik toetuse kasutamise tähtaja (31.12.2025) pikendamine või kas toetuse jääk tagastatakse.
SA Eesti Ajaloomuuseum | hoidlahoone, Pirita tee 74/76, Tallinn | elektri- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamine | 87246 | 18145.74 | 69100.26 | Projekt on töös ja tööd saavad teostatud 2026 I kvartali lõpuks. Vajame toetuse kasutamise pikendust. Meisel Ehitus OÜ - arve 680 - 15 136,00 € + Riigi Kinnisvara AS - arve 1800208816 - 2091,74 € + Meisel Ehitus OÜ - osaliselt arvest 625 - 918,00 €
SA Eesti Ajaloomuuseum | Suurgildi hoone, Lai 14/Pikk 17, Tallinn | Suurgildi hoone katuse/konstruktsiooni audit | 4100 | 4100 | 0 | Ekspertiis ja Projekt OÜ - arve 1741 - 4100,00 €
SA Eesti Ajaloomuuseum | Pirita tee 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 72a // 74 // 76, Tallinn | Maarjamäe trepi ja trepi varikatuse puitosa remont | 9864 | 9864 | 0 | Meisel Ehitus OÜ - arve 608 - 4950,00 € + Meisel Ehitus OÜ - arve 609 - 4914,00 €
SA Eesti Ajaloomuuseum | Pirita tee 64, Tallinn | tehnosüsteemide remont (filmimuuseumi trepistik) | 15000 | 15000 | 0 | Meisel Ehitus OÜ - osaliselt arvest 625 - 15 000,00 €
|  |  | 116210 | 47109.74 | 69100.26
Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepinguga nr 7-1/20-1 (21.01.2025) eraldatud sihtostarbelise remondifondi toetuse aruanne.
8MS5-KUM-7-1-20-1REM - LEPING nr 7-1/20-1 Sihtotstarbeline remondifondi toetus
Note on E2: Tiina Tisler - SAAM: Kolm Meisel Ehitus arvet