Kantsleri 27.02.2018 käskkirjaga nr 5

kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi

riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste

andmise tingimused ja kord“

Lisa 1

Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

1.Taotleja nimi ja registrikood Sihtasutus Jõgeva Haigla 90007425

2. Taotleja juriidiline aadress Piiri 2 Jõgeva linn Jõgeva vald 48307

4. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) 77 66200 haigla@jogevahaigla.ee

5. Arvelduskonto number, viitenumber, pank Rahandusministeerium EE891010220034796011 viitenr.3500080925

6. Taotletav summa 5000 EUR

7. Toetuse kasutamise eesmärk: Jalaravi kabineti seadmete uuendus, ventilatsioonisüsteemi ehitus ja õhu desinfektsioon.

8. Tegevuse elluviimise periood 01.09.2020 – 30.11.2020

9. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima pk 14 finantseelarvega) Kululiik 5 ventilatsiooniseade koos seadistusega 02.09.2020 - 14.09.2020 Kululiik 5 jalaravi seade koos instrumentide komplektiga ja UV- lamp 07.09.2020 -28.09.2020 Kululiik 5 desinfektsiooni seade 15.09.2020-30.11.2020

10. Mõõdetav tulemus ja sihtrühm Jalaravi teostamiseks on loodud nõuetekohased tingimused: kaasaegne jalaravi seade ja tarvikud, desinfektsiooni seade. Tõhusalt töötav ventilatsioon. Jalaravi sihtrühm on arsti saatekirjaga suunatud jalaravi vajavad patsiendid.

11. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda: Puudujääv osa kaetakse omafinantseeringuga.

12. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale

13. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine)

14. Finantseelarve. Võib Excelis eraldi esitada ja kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutada. Kululiigid on näitlikud ja neid võib muuta vastavalt tegevuse omapärale.

| Kululiigid taotleva summa osas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kogus | Ühiku hind | Summa kokku |
| 1. Administreerimiskulu (meeskonna töötasu, asutuse rendi-, side-, valvekulud, raamatupidamine jne) |  |  |  |
| 2. Trükiste avaldamisega seotud kulud |  |  |  |
| 3. Lähetus- ja koolituskulud (lähetusega seotud transpordi, majutuse ja osavõtutasu) |  |  |  |
| 4. Ürituste korraldamine (koosolekute läbiviimise kulud, sh ruumi ja tehnika rent, sõidukulu, lektorite tasu, majutus, teavitamine jne) |  |  |  |
| 5. Asjade soetamine ja soetamisega seotud kulud, sh transport (mööbel, arvutid jne) Jalaravi seade,instrumentide komplekt,UV-lamp, desinfektsiooni seade, ventilatsiooni seade koos seadistusega. | 1 | 5333,80 | 5333,80 |
| 6. Hindamised, uuringud jne seotud kulud (sh lepingutasud, litsentsid jne) |  |  |  |
| 7. Muud kulud (loetleda nimetusena) |  |  |  |
| Kulud kokku: | 1 | 5333,80 | 5333,80 |

Kinnitus riigieelarvelise toetuse taotluse juurde

Käesolevaga kinnitab taotleja, et:

- ta ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;

- tal ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;

- tal ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;

- ta ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;

- tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;

- toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

Peep Põdder

Taotleja esindaja nimi

(allkirjastatud digitaalselt)