|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 15** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 08.08.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | VSL märkide paigaldus | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigule on liiklusohutuse taseme suurendamiseks ja projekti ühesuguse põhimõtete saavutamiseks vaja paigaldada täiendavalt 2 VSL-märki;* 2. *muudatus on fikseeritud objekti koosoleku protokollis nr 9.1.15;* 3. *TV teostab tööd esitatud hinnapakkumuse alusel;*   *annab Insener juhise lisa VSL märkide paigaldamiseks*  *Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Juurdetulev töö* | | | | | | | *Art* | *Tööde kirjeldus* | *Ühik* | *Kogus* | *Ühiku hind* | *Kokku* | |  | *VSL märgid, sh. UPS seade* | *tk* | *2,0* | *5420,00* | *10 840,00* | |  | *Elektritööd ( kaablid, kaitsetorud, paigaldus) uus kaablitrass* | *m* | *77,0* | *25,11* | *1 933,47* | |  | *Fiiberoptiline kaabel* | *m* | *160,0* | *6,90* | *1 104,00* | |  | *VSL toitekaabel paigaldusega ol. olevas kaablitrassis* | *m* | *83,0* | *7,54* | *625,82* | |  | *6,5 m konsool* | *tk* | *1,0* | *18229,86* | *18 229,86* | |  | *Projekteerimine* | *tk* | *1,0* | *1775,00* | *1 775,00* | | *Kokku muudatus* | | | | | *34 508,15* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  Lisa 1 Hinnapakkumus  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |