## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Uuemõisa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
170,4 ha
Uuemõisa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 1000m | tm | 20 |  | 0
2 | Võsa, peenmetsa ja metsa kokkuvedu 2000m (VÄGA PEHME PINNAS) | tm | 500 |  | 0
3 | Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 1.25 |  | 0
4 | Kraavitrassi alune kändude freesimine ekskavaatoriga | ha | 14.62 |  | 0
5 | Koprapaisude likvideerimine | tk | 2 |  | 0
6 | Lamapuidu eemaldamine kraavist | tm | 155 |  | 0
7 | Settebasseini mahamärkimine | tk | 2 |  | 0
8 | Settebasseini kaevamine, I-II gr. pinnas | m³ | 284 |  | 0
9 | Settebasseini kaevamine, III gr. pinnas | m³ | 346 |  | 0
10 | Settebasseini kaeve laialiajamine (60% kaevest) | m³ | 636 |  | 0
11 | Sette eemaldamine settebasseinist pärast kraavide valmimist, 2 korda | m³ | 430 |  | 0
12 | Kiviprisma ehitamine settebasseini (kivid Ø≥30sm) | tk | 2 |  | 0
13 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | km | 1.392 |  | 0
14 | RE - rekonstrueeritava eesvoolu kaeve | km | 3.617 |  | 0
15 | RK - rekonstrueeritava kuivenduskraavi kaeve | km | 7.131 |  | 0
16 | RT - rekonstrueeritava teekraavi kaeve | km | 0.195 |  | 0
17 | UE - uuendatava eesvoolu kaeve | km | 2.876 |  | 0
18 | UK - uuendatava kuivenduskraavi kaeve | km | 0.319 |  | 0
19 | UT - uuendatava teekraavi kaeve | km | 0.249 |  | 0
20 | HE - hooldatava eesvoolu kaeve | km | 0.882 |  | 0
21 | EK - ehitatava kuivenduskraavi kaeve | km | 0.159 |  | 0
22 | ET - ehitatava teekraavi kaeve | km | 1.233 |  | 0
23 | Kraavilaiendite mahamärkimine | tk | 29 |  | 0
24 | Kraavilaiendite rajamine | m³ | 406 |  | 0
25 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) | km | 16.661 |  | 0
26 | Kaeve laialiajamine (60% kaevest) koos vanade mullete töötlemisega | km | 16.661 |  | 0
27 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 31 |  | 0
29 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5, L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 1 |  | 0
28 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 1 |  | 0
30 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest) | m³ | 23 |  | 0
31 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 110 |  | 0
32 | Kruusast katte ehitamine koos tihendamisega, H=40 sm, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 40 |  | 0
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
33 | Truupide mahamärkimine | tk | 36 |  | 0
34 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 202 |  | 0
35 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 112 |  | 0
36 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 20 |  | 0
37 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 40 |  | 0
38 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 20 |  | 0
39 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 10 |  | 0
40 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut | 2 |  | 0
41 | Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 4 |  | 0
42 | Tähispostide paigaldamine truubile | tk | 12 |  | 0
43 | Ø 20…30 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 4 |  | 0
44 | 2 x Ø 150 cm betoontruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4 Ø | m | 22 |  | 0
Muud tööd
45 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 3 |  | 0
46 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine koos Üsse tee ja Mahasõit HS667 (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
47 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
Uuemõisa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Üsse tee (0,59 km) ehitamine
48 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 590 |  | 0
49 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 8 |  | 0
50 | Olemasoleva tee ja maapinna tasandamine ning töötlemine ühtlaseks aluseks | m³ | 209 |  | 0
51 | Teemulde ja mulde laienduse ehitamine teekraavide ja Arumetsa pkr mulde ümberkaeve pinnasest | m³ | 959 |  | 0
52 | Teemulde põikprofiili kujundamine | m² | 3976 |  | 0
53 | Teemulde tihendamine | m³ | 1168 |  | 0
54 | Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, aukude ja vajumite täiteks (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 28 |  | 0
55 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 2840 |  | 0
56 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-30sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 736 |  | 0
57 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 267 |  | 0
58 | Mahasõidukoht M2* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5, L= 50 m, R= 17.5 m) s.h. | tk | 1 |  | 0
59 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest) | m³ | 150 |  | 0
60 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 37 |  | 0
61 | Kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, H=30 sm, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 122 |  | 0
62 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 455 |  | 0
63 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5, L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 2 |  | 0
64 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest) | m³ | 46 |  | 0
65 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 220 |  | 0
66 | Kruusast katte ehitamine koos tihendamisega, H=40 sm, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 80 |  | 0
67 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5, L=10 m, R=5 m) s.h. | tk | 4 |  | 0
68 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest) | m³ | 64 |  | 0
69 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 296 |  | 0
70 | Kruusast katte ehitamine koos tihendamisega, H=40 sm, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 104 |  | 0
71 | Herjava-Võnnu tee nr. 16108 km 2,681 ja Üsse tee ristmiku muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
72 | Mahasõidukoha mahamärkimine | tk | 1 |  | 0
73 | Huumusekihi eemaldamine ja Uue kraavi kaevamine, põhja laius 0,6m | m³ | 80 |  | 0
74 | Mulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp. koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 89 |  | 0
75 | Olemasoleva katendi freesimine, h = 30 mm | m² | 11 |  | 0
76 | 2x pindamine ridakillustikuga | m² | 204 |  | 0
77 | Freespurukatendi ehitamine h = 100 mm (+materjal ja vedu) | m² | 193 |  | 0
78 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 193 |  | 0
79 | Kruusast dreenkihi ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruusast Positsioon nr. 4, H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 193 |  | 0
80 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=9sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 55 |  | 0
81 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 193 |  | 0
82 | Haljastustööd | tk | 1 |  | 0
83 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
84 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
85 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
86 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
87 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.24 |  | 0
Üsse tee (0,59 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Mahasõit HS667 (0,405 km) ehitamine
88 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 405 |  | 0
89 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 3 |  | 0
90 | Arumetsa pkr mulde ümberkaeve tee muldesse | m³ | 255 |  | 0
91 | Teemulde ja mulde laienduse ehitamine teekraavide ja Arumetsa pkr mulde ümberkaeve pinnasest | m³ | 830 |  | 0
92 | Teemulde põikprofiili kujundamine | m² | 2688 |  | 0
93 | Teemulde tihendamine | m³ | 1085 |  | 0
94 | Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, aukude ja vajumite täiteks (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 19 |  | 0
95 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 1920 |  | 0
96 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-30sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 611 |  | 0
97 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 180 |  | 0
98 | Mahasõidukoht M2* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5, L= 50 m, R= 17.5 m) s.h. | tk | 1 |  | 0
99 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest) | m³ | 150 |  | 0
100 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 37 |  | 0
101 | Kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, H=30 sm, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 122 |  | 0
102 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 455 |  | 0
103 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4,5, L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 1 |  | 0
104 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest) | m³ | 23 |  | 0
105 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 110 |  | 0
106 | Kruusast katte ehitamine koos tihendamisega, H=40 sm, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 40 |  | 0
107 | Herjava-Võnnu tee nr. 16108 km 3,001 ja Mahasõit HS667 ristmiku muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
108 | Mahasõidukoha mahamärkimine | tk | 1 |  | 0
109 | Huumusekihi eemaldamine ja Uue kraavi kaevamine, põhja laius 0,6m | m³ | 78 |  | 0
110 | Mulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp. koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 24 |  | 0
111 | Olemasoleva katendi freesimine, h = 30 mm | m² | 11 |  | 0
112 | 2x pindamine ridakillustikuga | m² | 189 |  | 0
113 | Freespurukatendi ehitamine h = 100 mm (+materjal ja vedu) | m² | 178 |  | 0
114 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 178 |  | 0
115 | Kruusast dreenkihi ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruusast Positsioon nr. 4, H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 178 |  | 0
116 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=9sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 56 |  | 0
117 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 178 |  | 0
118 | Haljastustööd | tk | 1 |  | 0
119 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
120 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
121 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
122 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
123 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.16 |  | 0
Mahasõit HS667 (0,405 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid