Transpordiamet

Valge 4, 11413 Tallinn

Indrek Vendla

**Tenoloogilise pausi taotlus**

Käesolevaga esitab Töövõtja kooskõlastamiseks lepingu „riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 70,4 kogujatee pikenduse ehitus“ tehnoloogilise pausi:

Töövõtja on teostanud püsivate miinus temperatuuridega muldkeha ja katendite ehituse. Sellega seoses palume kehtestada töö teostamise tähtaja kulgemise peatamiseks tehnoloogilise pausi alates 19.02.2026. Tööd on võimalik lõpetada pärast konstruktsioonide sulamist ja kuivamist.

*Lugupidamisega*

**Mihkel Viita**

Projektijuht

/allkirjastatud digitaalselt/