Kantsleri 27.02.2018 käskkirjaga nr 5

kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi

riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste

andmise tingimused ja kord“

Lisa 1

Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

1.Taotleja nimi ja registrikood MTÜ Saaremaa Naiste Tugikeskus; 80399163

2. Taotleja juriidiline aadress Juhan Smuuli tänav Kuressaare linn, Saaremaa vald Saare maakond 93812

4. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) 5309 8919; saaaremaanaistetugikeskus@gmail.com

5. Arvelduskonto number, viitenumber, pank EE087700771004587829; LHV

6. Taotletav summa 5 000€

7. Toetuse kasutamise eesmärk Teavitustöö korraldamine lähisuhte vägivallast

8. Tegevuse elluviimise periood 01.01.2020-31.12.2020

9. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima pk 14 finantseelarvega) I kv Saaremaa naiste tugikeskuse trükiste tegemine, teavitusürituste läbi viimiseks vajalike vahendite soetamine. Koostöövõrgustike üle vaatamine, kohtumiste planeerimine, kokku leppimine. Ettevalmistused aprillis toimuvaks konverentsiks. Kululiik 1, 4, 5 II kv Lähisuhtevägivalla teemalise konverentsi korraldamine Kuressaares 16.04.2020. Konverentsi kokkuvõtte tegemine. Koostöövõrgustike ja elanike kohtumised väljaspool Kuressaaret, maapiirkondades, külavanematega, osavallakogudega jms. Kululiik 4, 5 III kv Jätkuvad koostöökohtumised erinevate koostööpartneritega: (pere)arstid, valla töötajad jne. Ettevalmistused lähisuhtevägivalla nädala läbi viimiseks novembris. Kululiik 1, 4, 5 IV kv Lähisuhtevägivalla nädala korraldamine 23.11-27.2020. Jätkuvad regulaarsed kohtumised koostöövõrgustikega. Teavitustöö elanikkonnale. Kululiik 4, 5

10. Mõõdetav tulemus ja sihtrühm Mõõdetav tulemas saab olla numbriline ja hinnanguline. Projekti lõpptulemusena on maakonnas olemas toimivad koostöövõrgustikud, kes kohtuvad regulaarselt, tegelevad lähisuhtevägivalla ennetustööga ja info jagamisega naiste tugikeskuse võimalustest. Maakonna elanikud teavad naiste tugikeskuse võimalusi ja kontakte. Projekti sihtrühmaks on Saare maakonna elanikud, lähisuhtevägivalla ohver, naiste tugikeskus ja koostööpartnerid.

11. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda Omafinantseering on vabatahtliku tööna. Kootööpartnerid panustavad vabatahtlikuna või oma töökohustuse raames. Rahaliselt ei toetata.

12. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale Planeeritud tegevuste ja teavitusürituste tulemusena on loodud toimivad ja regulaarselt koos käivad koostöövõrgustikud üle maakonna. Elanikud ja Saaremaa naiste tugikeskuse koostööpartnerid on teadlikud, oskavad märgata ja reageerida asjakohasemalt lähisuhtevägivalla korral. Teavad Saaremaa Naiste tugikeskuse võimalusi ja kontakte. Lähisuhtevägivalla ohvrid võtavad tugikeskusega ühendust julgemalt, kasutades erinevaid suhtluskanaleid.

13. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine) Lähisuhtevägivald on väga varjatud probleem, eriti väikese kogukonnas nagu seda on ka Saare maakond. Seega koostöö, teavitusüritused, -kohtumised jätkuvada ka peale projekti lõppemist.

14. Finantseelarve. Võib Excelis eraldi esitada ja kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutada. Kululiigid on näitlikud ja neid võib muuta vastavalt tegevuse omapärale.

| Kululiigid taotleva summa osas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kogus | Ühiku hind | Summa kokku |
| 1. Administreerimiskulu (meeskonna töötasu, asutuse rendi-, side-, valvekulud, raamatupidamine jne) |  |  | 0 |
| 2. Trükiste avaldamisega seotud kulud |  |  | 1 000 |
| 3. Lähetus- ja koolituskulud (lähetusega seotud transpordi, majutuse ja osavõtutasu) |  |  | 0 |
| 4. Ürituste korraldamine (koosolekute läbiviimise kulud, sh ruumi ja tehnika rent, sõidukulu, lektorite tasu, majutus, teavitamine jne) |  |  | 3 000 |
| 5. Asjade soetamine ja soetamisega seotud kulud, sh transport (mööbel, arvutid jne) |  |  | 1 000 |
| 6. Hindamised, uuringud jne seotud kulud (sh lepingutasud, litsentsid jne) |  |  | 0 |
| 7. Muud kulud (loetleda nimetusena) |  |  |  |
| Kulud kokku: |  |  | 5 000 |

Kinnitus riigieelarvelise toetuse taotluse juurde

Käesolevaga kinnitab taotleja, et:

- ta ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;

- tal ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;

- tal ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;

- ta ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;

- tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;

- toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

Kairit Lindmäe

Taotleja esindaja nimi

(allkirjastatud digitaalselt)