|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 24** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 25.11.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | Liiklusmärkide ümbertõstmine | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *pärast projektikohaste liiklusmärkide paigaldamist selgus, et mõned märgid tuleb liiklejatele arusaadavaks tegemise eesmärgil ümber tõsta (nii lisapostide paigaldus, koos postidega ümbertõstmine kui ka märkide paigaldus postilt postile), sest need ei olnud looduses kas nähtavad või olid vastuolus seoses muude liikluskorraldusvahenditega.* 2. *liiklusohutuse auditi tulemusena tõi liiklusohutuse audiitor välja mitmeid liikluskorralduslike puuduseid, mille kõrvaldamine on vajalik liiklusohutuse tagamiseks.*   *annab Insener juhise teostada liikluskorraldusvahendite ümbertõstmine.*  *Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | |  | *Liiklusmärgi ümberpaigaldamine koos postiga* | *tk* | *5* | *47* | *235* | |  | *Liiklusmärgi posti paigaldus* | *tk* | *2* | *75* | *150* | |  | *Liiklusmärgi ümberpaigaldus postilt postile* | *tk* | *6* | *20* | *120* | | *Lisanduv töö (liiklusohutusauditi puudused)* | | | | | | |  | *Tähispostid* | *tk* | *5.0* | *15* | *75* | |  | *Bussipeatuse märkide ümbertõstmine* | *tk* | *2.0* | *54* | *108* | |  | *Markeering 944 PK 1228+25* | *tk* | *1.0* | *114* | *114* | |  | *2xLM ja 1xLM posti eemaldus* | *tk* | *1.0* | *35* | *35* | |  | *1x LM post + 1x LM ümberpaigaldus* | *tk* | *1.0* | *89* | *89* | |  | *LM ümberpaigaldamine (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust)* | *tk* | *1.0* | *44* | *44* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *970* | | *Kokku muudatus* | | | | | *970* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**   1. *Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus*   **Koostanud: Insener/** *Rein Kaseleht*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |