Tapa valla kriisikomisjoni 2026 tööplaan

Kinnitatud 23.12.2025

| - Planeerimine |  |  |  |  |  | - Aruandlus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | Teema | Selgitus | Vastutav/ ettekandja/ töögrupi juht/ kaasatud | Aeg / periood |  | Teostatud tegevused | Seotud dokumendid |
|  | Nelja kriisikomisjoni istungi korraldamine | Iga kvartal üks istung | Abivallavanem | Veebruar Mai August November |  |  |  |
|  | Tapa valla hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) uuendamine | Seadusest tulenev ülesanne | Abivallavanem | 31.12.2026 |  |  |  |
|  | ESTER raadiosidega liitumine ja koolitus | ESTER raadiosidega liitumine, koolitus ning testimine | Abivallavanem, IT spetsialist | veebruar-märts |  |  |  |
|  | Tapa valla elutähtsa teenuse osutajate väljaselgitamine ja elutähtsa teenuse osutajaks määramine | Seadusest tulenev ülesanne | Abivallavanem | 28.02.2026 |  |  |  |
|  | Tapa valla ETO-de andmete esitamine ja uuendamine tsiviiltoetuse registris | Seadusest tulenev ülesanne | Abivallavanem |  | jaanuar-detsember |  |  |
|  | Starlink andmeside võimekus | Starlink andmeside võimekuse soetamine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi projekti raames, koolitus ja testimine | IT spetsialist | aprill-mai |  |  |  |
|  | ETO-le toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise tähtaja määramine | Riskianalüüs peab olema koostatud üheksa kuu ja toimepidevuse plaan kümne kuu jooksul elutähtsa teenuse osutajaks määramisest arvates. ETO riskianalüüsi kooskõlastamine Kaitseressursside Ametiga | Abivallavanem | November |  |  |  |
|  | Esitab Päästeametile kokkuvõtva aruande ETO planeerimata katkestustest, ETO teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest, hädaolukorrast või selle ohust | Kord aastas | Halduse abivallavanem, abivallavanem | 01.12.2026 |  |  |  |
|  | Elanikkonnakaitse teemade täiendamine ja kaasajastamine valla kodulehel | Pidev tegevus | Avalike suhete juht, abivallavanem | jaanuar - detsember |  |  |  |
|  | Õppustel osalemine | Osaleb Päästeameti poolt korraldatavatel ja kaasatavatel õppustel | KOV kriisikomisjon | 2026 |  |  |  |
|  | Kriisikomisjoni ja kriisimeeskonna liikmete koolitamine või koolitustele suunamine | Pidev tegevus | Abivallavanem | 2026 |  |  |  |
|  | 2026 tööplaani täitmise aruande esitamine Päästeametile | Seadusest tulenev ülesanne | Abivallavanem | 01.12.2026 |  |  |  |
|  | 2027 tööplaani kinnitamine ja esitamine Päästeametile | Seadusest tulenev ülesanne | Abivallavanem | 01.12.2026 |  |  |  |