**2026. aasta Maardu Linnavalitsuse kriisikomisjoni tööplaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Planeeritud tegevus** | **Toimumise aeg/periood** | **Lisainformatsioon** |
| 1 | Vähemalt 4 kriisikomisjoni korralist istungit | Jaanuar 2026  Juuni 2026  September 2026 lõpp  November 2026 | Juunikuus toimub ILVES26 järelduste ülevaatus.  Septembri lõpus kerksuskeskuse mehitamise õppuse järelduste ülevaade.  Novembris DELA26 järelduste ülevaade, 2026 tegevuste aruande koostamine ja 2027. a tööplaani kinnitamine ning varjumisplaanide kinnitamine. |
| 2 | Osalemine suuremahulistel õppustel ILVES26 ja DELA26 | Juuni 2026 ja november 2026 |  |
| 3 | Haridusasutuste varjumisplaanide kinnitamine | Koostamise aeg II ja III kvartal | Kinnitamine novembri KK istungil |
| 4 | Läbi viidud vähemalt 2 kriisiks valmisoleku koolitust korteriühistutele | September 2026 | Koostöös PäA ennetuspartneritega. |
| 5 | Jätkatakse riskikommunikatsiooni korraldamisega |  | Fookus elektrikatkestuse mõjud kortermajades. |
| 6 | Osalemine PäA ja Sisekaitseakadeemia KOV suunalistel koolitustel | Vastavalt Sisekaitseakadeemia planeeringule |  |
| 7 | Vältimatu sotsiaalabi plaani koostamine | I-II kvartal |  |
| 8 | Korraldatud 1 kriisimeeskonna ja kriisiruumi toimepidevuse harjutusõppus | September2026 keskpaik | Kriisijuhtimise toimepidevuse tagamine ulatusliku elektrikatkestuse korral koos praktilise kerksuskeskuse mehitamise harjutusõppusega |
| 9 | Kerksuskeskuse töös hoidmise õppuse korraldamine |
| 10 | Sõjalise kriisi valmisoleku koolitustel osalemine |  | Vaja PäA täpset sisendit, et kes ja millal selliseid koolitusi teeb |
| 11 | Sõjaeelse aja plaani koostamine HOLP osana | Oktoober 2026 | Hindamine DELA26 õppusel |
| 12 | Vähemalt ühe ETO õppuse vaatlemine |  |  |
| 13 | Oluliste seadmete harjutusõppus |  | *Raadioside, starlink, SAT-telefon* |
| 14 | Juhised elanikele, Muuga ja Kallavere |  |  |