TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISEKS
Tallinnas, 28.08.2026

Transpordiameti ja AS Signaal TM vahel on 05.06.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/877-1 „Teekattemärgistustööde teostamine Lääne-Viru maakonna riigimaanteedel“.
Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustati tööde teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses määratud kuupäeval. Tööde alguskuupäevaks määrati 29.06.2026 ning tööde teostamise tähtpäevaks on 29.08.2026.
Seoses tööde teostamiseks vajaliku tehnika rikkega ei ole hetkel võimalik töid nõuetekohaselt jätkata ning sellest tulenevalt palume pikendada tööde teostamise tähtaega kuni 13.09.2026.
Palume Teil lepingu tähtaega eeltoodud põhjustel pikendada kuni 13.09.2026.
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