**Lisa 1**

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | AMRION OÜ |
| **Projekti nimetus** | „Eesti eest! Surmani“ |
| **Projekti toimumise aeg***(millal tegevus reaalselt toimus)* | November 2023-Detsember 2025 |
| **Toetuse kasutamise periood***(vastavalt taotluses esitatud perioodile)* | 01.04.-31.12.2024 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte** *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral**saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi**projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | Projekti arendusNovember 2023 -Jaanuar 2024Mängufilmi projekti idee arendus, eelkokkulepete sõlmimine loomingulise koosseisugaJaanuar 2024- Märts 2024Esialgse treatmenti arendamine, konsultantide kaasamine, arenduse ja tootmise rahastusplaanide kokkupanek, taotluse esitamine rahastajale. Projektipaketi tutvustamine Kaitseliidu esindajateleAprill 2024- August 2024 Kaitseministeeriumiga lepingu sõlmimine projekti arenduseks. Stsenaariumi erinevate versioonide kirjutamine koostöös stsenaristi, lavastaja, produtsendi ja konsultantidega. Kaitseministeeriumi poolt määratud konsultandi Rene Toomsega stsenaariumi erinevate versioonide analüüs ja ettepanekute sisseviimine.August 2024-Detsember 2024 Mängufilmi stsenaariumi lõpliku versiooni kirjutamine, näitlejate valik, eellepingute sõlmimine projekti loomingulise koosseisuga ehk filmigrupi moodustamine.Võimalike kaastootmispartneritega läbirääkimised ja eellepingute sõlmimine. Kinolevitajale projekti tutvutus ja eelkokkuleppe sõlmimine filmi leviks, esilinastuse kuupäeva kinnitamine.Rahvusvahelise müügiagendile projekti tutvustamine ja eelkokkuleppe sõlmimine.Projekti arendustoetustaotluse esitamine Euroopa Liidu programmile Creative Europe (tulemused märts 2025).Filmivõtete lokatsioonide otsimine Kaitseliidu ja Merekaitseväe territooriumil. Kokkulepete sõlmimine tehnika osas filmivõteteks, tehnilise filmimeeskonna koostamine. Esialgse eelarve ja finantsplaani koostamine. Rahastustaotluse esitamine Eesti Filmi Instituudile (tootmistoetus 10. detsember 2024). Filmiprojekti detailse turundusplaani koostamine.Partneritele projekti tutvustava paketi koostamine.Filmiprojekti arendus on kulgenud vastavalt esitatud ajakavale ja olnud väga edukas. Kõik meie poolt püstitatud ülesanded on täidetud. Töö stsenaariumiga veel jätkub nagu planeeritud, samuti on eeltöö lokatsioonidega tehtud, kuid see vajab veel lõplikku kinnitamist kunstilise meeskonna poolt, et edasi liikuda täpse eelarvestuse juurde. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja****tulemused***Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitse-**ministeeriumi eesmärkidele laiemalt – valdkonnale, sihtrühmale, partner- organisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti konkreetsed tulemused on kirjeldatud projekti lühikokkuvõttes.Pikemaks eesmärgiks on eeskujude abil selgitada ühiskonnas võimalusi, kuidas realiseerida isiklikku kaitsetahet. Ühtlasi on eesmärgiks moraali ja missiooniteadlikkuse tõstmine ning Kaitseliidu ja Kaitseväe populariseerimine. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele****tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine**paranemine vms).* | Edasised tegevused:Jaanuar 2025-Märts 2025 Filmiprojekti edasine arendusNäitlejate rollidesse kinnitamine, lepingute sõlmimine. Loomingulise ja tehnilise meeskonna lepingute sõlmimine. Kaitseliiduga koostöö jätkamine, lokatsioonide kinnitamine Kaitseliiduga, koostöö Kaitseministeerimi esindajatega.Arendustoetustaotluse esitamine Kultuurkapitalile 20.veebruar. Märts 2025-August 2025Filmivõtete ettevalmistus. Tehnilise meeskonnaga lepingute sõlmimine, lõpliku eelarve ja finantsplaani valmimine, võttegraafiku ettevalmistamine.Meediapartneritega lepingute sõlmimine. Meediakampaania 1. etapp vabatahtlike kaasamiseksAugust 2025- September 2025 Filmivõtted (30 päeva), meediakampaania 2. etappAugust 2025-November 2025 Filmi järeltootmine, montaaž, helindamine, filmi, meediakampaania 3. etapp6.märts2025 Filmi esilinastus, kinolevi algusMeediakampaania 4. etapp |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti saavutatud**tulemusi koos mõõdetava mahuga, nt sündmustel osalejate arv jms. Publiku või külastajatega sündmuse puhul**märkida publiku või külastajate arv.* | See tegevus on planeeritud 2026.aastasseValminud on detailne turundusplaan. Esialgne planeeritud vaatajate hulk kinodes on 130 000 vaatajat, hiljem läbi VOD platvormide ja televisiooni on vaatajate arv järgneva 3-5 aasta jooksul 1 000 000 (sealhulgas kordused). |
| **Meediakajastused** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Märkige olulisemad meedia- kajastused. Meediakajastused esitada**võimalusel veebilinkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* |  |
| **Koostööpartnerid***Märkige projektis osalenud koostöö- partnerid (koostööpartnerite**puudumisel ei ole vaja täita).* | Eesti Filmi Instituut |

**TULUD**



1. Eesti Filmi Instituut on eraldanud projekti stsenaariumi arendamiseks toetuse 5 000,00 eurot.
2. Taotlus Eesti Kultuurkapitli toetuse saamiseks on planeeritud esitada 20.02.2025.
3. Kaitseliidu hinnanguline mitterahaline panus realiseerub projekti tootmisperioodil võttekohtade ja rekvisiitide kasutamise kaudu.

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)



\* Aruandepäeva seisuga on tööjõukuludena arvestatud projekti arenduskulusid kokku 817,89 eurot, sh Kaitseministeeriumi toetusest 0,00 eurot.

\*\* Amrion OÜ kasutab tegevuspõhist arvepidamist, kus kulud ja tulud kajastatakse nende funktsioonist lähtuvalt – vastavalt raamatupidamise seaduse kasumiaruande skeemile nr.2, mis ühtib rahvusvahelise audiovisuaalse tööstuse standardite ja praktikaga. Selline informatsiooni esitlusviis ei jälgi kulude füüsilist olemust (sh nt tööjõukulud). Käesoleva lepingu raames esitatud eelarve on ülaltoodud põhjustel siin aruandes konverteeritud ettevõttes kasutusel olevale kulude liigendusele.

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendikuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta(täidavad ainult km- kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| [kuluaraunne](https://www.dropbox.com/scl/fi/azxlaymbswrlb9h4m3pr5/EEE-KAM-DEV_kuludokumendid.xlsx?rlkey=t403h22vmpa62rd61dm2wibmj&st=pmtbpcpy&dl=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOKKU | 61277,60 | 50260,00 | 50000,00 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | 50000,00 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | 0,00 |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad „Kuludok. Summa“,*

*„Summa ilma km-ta“ ja „Kaitsemin. toetusest makstud“ koondsummadega).*

Kaitsesministeeriumi toetuse kasutamise aruande koos kuludokumentide ja maksekorraldustega leiab [siit](https://www.dropbox.com/scl/fo/eph9byma108kmlx3gbn4q/ANxuo4psHibYkQYrM1SuTeU?rlkey=yxygltyh0dvk5uiqkx46rwu33&st=sktuwryj&dl=0).

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud

ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Riina Sildos |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 15.01.2025 |