## Lisa 2 Tegevuskava vorm
Lisa 2- Viljandi turvalisuse arenguprogrammi aasta tegevus-ja ajakava vorm
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Viljandi linn
Viljandi linna turvalisuse arenguprogramm
202X
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [12 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi tegevuskava ja kaardistatakse seni hästi toimivad koostöövormid, mida programmis kasutada. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine.
Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine
2 | Organiseerimine | [12 empty] | Moodustatakse programmi meeskond, sh juhtrühm, töörühmad, koostöövõrgustikud ja tegeletakse nende jõustamisega. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, sh juhtrühma ja teemapõhiste töörühmade/võrgustike moodustamine, rollide määramine. Võimalusel kasutatakse ära/võimestatakse juba olemasolevaid töörühmi. Väliste partnerite kaardistamine ja kaasamine teemapõhistesse töörühmadesse.
Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (sh ennetuskoolitused EUPC, STAD metoodika, Ringist välja metoodika, jms)
Koostööpõhimõtete kokku leppimine ja koostöö läbiviimine teiste KOVidega.
3 | Hetkeolukorra analüüs | [12 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Eneseanalüüsi läbiviimine
Turvalisuse valdkonna kaardistamine, defineerimine
Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse.
4 | Planeerimine ja elluviimine | [12 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine
Tegevuskava integreerimine linna valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse valla dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele.
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [12 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega.
6 | Ringist Välja rakendamine
7 | STAD rakendamine
8 | EUPC koolitus
9 | Kogemusseminarid

## Lisa 5 Perioodi tegevuskava
Lisa 5 -Viljandi linna turvalisuse arenguprogrammi perioodi 2024-2026 tegevus-ja ajakava
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Viljandi linn
Viljandi linna turvalisuse arenguprogramm
|  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [36 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi tegevuskava ja kaardistatakse seni hästi toimivad koostöövormid, mida programmis kasutada. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 3 to 2024 4
| Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine. | [36 empty] | Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 4
| Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine | [36 empty] | Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine. | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 5
2 | Organiseerimine | [36 empty] | Moodustatakse programmi meeskond, sh juhtrühm, töörühmad, koostöövõrgustikud ja tegeletakse nende jõustamisega. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 3 to 2026 1
| Turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, sh juhtrühma ja teemapõhiste töörühmade/võrgustike moodustamine, rollide määramine. Võimalusel kasutatakse ära/võimestatakse juba olemasolevaid töörühmi. Väliste partnerite kaardistamine ja kaasamine teemapõhistesse töörühmadesse. | [36 empty] | Võrgustikutöö, olemasolevate töörühmade rakendamine, väliste partnerite kaasamine | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2026 1
| Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (sh ennetuskoolitused EUPC, metoodika, Ringist välja metoodika, õppereis jms) | [36 empty] | Ringist välja metoodika rakendamine, EUPC ennetuskoolitused | Koordinaator | bar: 2024 9 to 2026 1
| Koostööpõhimõtete kokku leppimine ja koostöö läbiviimine teiste KOVidega. | [36 empty] | Kogemuste vahetamine Viljandimaa omavalitsustega | Koordinaator | bar: 2024 12; 2025 12
3 | Hetkeolukorra analüüs | [36 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 3 to 2024 12
| Eneseanalüüsi läbiviimine | [37 empty] | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 4
| Turvalisuse valdkonna kaardistamine, defineerimine | [37 empty] | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 5
| Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse. | [36 empty] | Turvalisuse valdkonna hetkeolukorra kaardistamine, olukorra analüüsimine, tegevuste täpsustamine. | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 6
4 | Planeerimine ja elluviimine | [36 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 2 to 2026 1
| Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine | [36 empty] | Turvalisuse valdkonna võimekuse tegevuskava koostamine ja tegevuste planeerimine järgnevaks neljaks aastaks ning eelarve koostamine. | Koordinaator | bar: 2024 2 to 2026 1
| Tegevuskava integreerimine valla valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse valla dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele. | [37 empty] | Koordinaator | bar: 2024 4 to 2026 1
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [36 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2025 12 to 2026 6
Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega. | bar: 2025 12 to 2026 6
6 | Ringist Välja rakendamine | [36 empty] | Ringist Välja mudeli rakendamine. | Ringist Välja koordinaator | bar: 2024 9 to 2024 12
7 | STAD rakendamine | [36 empty] | STAD rakendamine | Koordinaator | bar: 2025 1 to 2025 5
8 | EUPC koolitus | [36 empty] | EUPC koolitus, 5-päevane | Koordinaator | bar: 2024 9 to 2024 10
9 | Kogemusseminarid | [36 empty] | Kogemuste vahetamine Viljandimaa omavalitsustega | Koordinaator | bar: 2025 1 to 2025 2; 2025 9 to 2025 10
10 | Koolitused | [36 empty] | Koolitused sh Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine jm sihtgrupile | Koordinaator | bar: 2024 9 to 2026 1
11 | Teavitamine | [36 empty] | Flaierite koostamine ja nende otsepostitus kõikidesse postkastidesse | Koordinaator | bar: 2024 12; 2025 5; 2025 9

## Lisa 7 2024 tegevuskava
Lisa 8- Viljandi linna turvalisuse arenguprogrammi 2024. aasta tegevus-ja ajakava
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Viljandi linn
Viljandi linna turvalisuse arenguprogramm
2024
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [12 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi tegevuskava ja kaardistatakse seni hästi toimivad koostöövormid, mida programmis kasutada. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 3 to 2024 4
| Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine. | [12 empty] | Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 4
| Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine | [12 empty] | Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine. | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 5
2 | Organiseerimine | [12 empty] | Moodustatakse programmi meeskond, sh juhtrühm, töörühmad, koostöövõrgustikud ja tegeletakse nende jõustamisega. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 3 to 2024 12
| Turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, sh juhtrühma ja teemapõhiste töörühmade/võrgustike moodustamine, rollide määramine. Võimalusel kasutatakse ära/võimestatakse juba olemasolevaid töörühmi. Väliste partnerite kaardistamine ja kaasamine teemapõhistesse töörühmadesse. | [12 empty] | Võrgustikutöö, olemasolevate töörühmade rakendamine, väliste partnerite kaasamine | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 12
| Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (sh ennetuskoolitused EUPC, metoodika, Ringist välja metoodika, jms) | [12 empty] | Ringist välja metoodika rakendamine | Koordinaator | bar: 2024 9 to 2024 12
| Koostööpõhimõtete kokku leppimine ja koostöö läbiviimine teiste KOVidega. | [12 empty] | Kogemuste vahetamine Viljandimaa omavalitsustega | Koordinaator | bar: 2024 12
3 | Hetkeolukorra analüüs | [12 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses. | bar: 2024 3 to 2024 12
| Eneseanalüüsi läbiviimine | [13 empty] | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 4
| Turvalisuse valdkonna kaardistamine, defineerimine | [13 empty] | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 5
| Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse. | [12 empty] | Turvalisuse valdkonna hetkeolukorra kaardistamine, olukorra analüüsimine, tegevuste täpsustamine. | Koordinaator | bar: 2024 3 to 2024 6
4 | Planeerimine ja elluviimine | [12 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine | [12 empty] | Turvalisuse valdkonna võimekuse tegevuskava koostamine ja tegevuste planeerimine järgnevaks neljaks aastaks ning eelarve koostamine. | Koordinaator
| Tegevuskava integreerimine linna valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse valla dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele. | [13 empty] | Koordinaator | bar: 2024 4 to 2024 12
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [12 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega.
6 | Ringist Välja rakendamine | [12 empty] | Ringist Välja mudeli rakendamine. | Ringist Välja koordinaator | bar: 2024 9 to 2024 12
7 | STAD rakendamine
8 | EUPC koolitus | [12 empty] | EUPC koolitus, 5-päevane | bar: 2024 9 to 2024 10
9 | Kogemusseminarid
10 | Koolitused | [12 empty] | Koolitus - Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine. | Koordinaator | bar: 2024 10
11 | Teavitamine | [12 empty] | Flaierite koostamine ja nende otsepostitus kõikidesse postkastidesse | Koordinaator | bar: 2024 12