

Lp. Argo Kass

Projektijuht

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Töövõtuleping 31.10.2023 nr 3-6/23/838-1

27.02.2024 nr.1582-2702-2

Käesolevaga taotleme lepingu 31.10.2023 nr 3-6/23/838-1 punkti 4.5.1. ja punkti 4.5.2. tähtaja muutmist järgmiselt:

Punkt 4.5.1. Kasarmute projekteerimine 6 (kuud) kuud alates lepingu jõustumisest;

Punki 4.5.2. Tehnovõrkude projekteerimine 8 (kaheksa) kuud alates lepingu jõustumisest;

Antud lepingu projekteerimise vahetähtaegade pikendamine ei mõjuta lepingu lõpptähtaega.

Taotleme projekteerimistähtaegade pikendamist, kuna oleme koostöös Tellijaga viinud sisse kõik vajalikud Tellija soovid ja eripärad võrreldes kasarmute tüüpprojektiga. Antud projektis on palju ruume teise otstarbega kui tüüpprojektis ja paljud lahendused erinevad tüüpprojektist ning nende kooskõlastamine ja parima lahenduse leidmine on mõlemal osapoolel võtnud aega.

Sarnaselt võtab aega lõplike parimate tehnoloogiliste lahenduste leidmine tehnovõrkude ja nende rajatiste projekteerimisel.

Projekteerimistähtaegade pikendamine tagab mõlemale Poolele parima lõpptulemuse.

Lugupidamisega

Martin Sigus

projektijuht

AS Merko Ehitus Eesti