2022/2023

Riigi osalusega euroopa horisondi partnerlused: november 2022

Eesti Teadusagentuur

koostaja KOntakt: Eesti teadusagentuur, välisteaduskoostöö osakond (vtko@ETAG.ee)

- sissejuhatus

Raamprogrammis „Euroopa horisont“ on märkimisväärne osa tegevustest plaanitud läbi viia riikidevahelises koostöös, Euroopa partnerluste vormis.

Partnerluse all mõeldakse seejuures Euroopa Liidu riikide teaduse ja innovatsioonialast koostööd nii era- kui avaliku sektori partnerite vahel (sh on kaasates ettevõtteid, tööstust, teadusasutusi, kohaliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi avalikke teenuseid osutavaid asutusi või kodanikuühiskonna organisatsioone) aga ka  turu, regulatsioonide või poliitikate väljatöötamist ja rakendamist kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks.

Selleks, et neid eesmärke saavutada, on Euroopa horisondi strateegilise planeerimise protsessi olulise osapoolena olnud kaasatud liikmesriikide ministeeriumid: Euroopa Komisjon konsulteeris 2020. a septembris kõigi liikmesriikidega, selgitamaks välja erinevate riikide prioriteete ja valmidust kavandatavatesse partnerlustesse panustada (nii rahaliselt kui sisuliselt).

Suurem osa Euroopa horisondi partnerlustest jätkab eelmises raamprogrammis Horisont 2020 või varem alanud tegevusi ning põhineb olemasolevatel võrgustikel ja koostööl. Seetõttu võivad uue raamprogrammi käivitumise esimese aasta või kahe jooksul toimuvad taotlusvoorud olla veel H2020 partnerluste jätkuks või toimida päris uutel alustel – Euroopa horisondi partnerluste eesmärkidesse panustavad need ühtviisi.

Riikidel/rahastajatel tuleb jooksvalt iga-aastaselt otsustada, millistes taotlusvoorudes osaleda ja milliste summadega panustada.

Allpool on toodud riigi osalemist nõudvad Euroopa partnerlused, millega ühinemise soovist Eesti konsultatsiooni käigus Euroopa Komisjonile teada andis. Eraldi on välja toodud, kui lähiajal oodatakse infot  riigi osaluse kohta kavandatavas taotlusvoorus.

- Biomitmekesisuse päästmine elu tagamiseks Maal

- Sinised ookeanid

- Vee turvalisuse tagamine

- Põllumajanduse andmed

- Põllumajanduse kiirendatud ülemine: agroökoloogia eluslaborid ja teadustöö infrastruktuurid

- Loomade tervis ja heaolu

- Põllumajanduse ohutud ja jätkusuutlikud toidusüsteemid

- Linnakeskkonna muutuste juhtimine jätkusuutlikuks arenguks

- Üleminek puhtale energiale

- Võtmetähtsusega digitehnoloogiate ühisettevõte

- Metroloogia

- Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

- Euroopa avatud teaduspilv

- Kemikaalide riskihindamine

- Euroopa terviseteaduste partnerlus

- Tervishoiusüsteemide optimeerimise partnerlus

- Innovaatilised VKEd

- Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi innovatsioonikogukonnad

Järgnevatel lehekülgedel on täpsem info kõigi riigi osalust nõudvate partnerluste kaupa.

Erinevate partnerluste eesmärkide, partnerite ringi ning plaanitavate tegevuste kohta on võimalik tutvuda Euroopa komisjoni veebilehel: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en

- European Partnership Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

"Biomitmekesisuse päästmine elu tagamiseks Maal”

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerlus panustab Euroopa Liidu elurikkuse strateegiasse aastani 2030, aidates kaasa, et aastaks 2030 oleks elurikkuse seisund Euroopas paranemas. Luuakse üleeuroopaline strateegiline teadusuuringute töökava elurikkuse alaste uuringute läbiviimiseks. Parandatakse infovahetust riiklike ja Euroopa T&A programmide vahel ja kombineeritakse nende ressursse. Partnerluse tulemusena peaks elurikkuse seiramine Euroopas olema koordineeritud läbi vaatlusjaamade võrgustiku ning kasutajatele jagatakse elurikkuse ja ökosüsteemide teenuste infot elurikkuse teadmiste keskuse kaudu (EU Knowedge Centre for Biodiversity). Saadud teadmisi võetakse arvesse erinevates sektorites loodusvarade hindamisel, looduspõhiste lahenduste rakendamisel ja regulatsioonide loomisel.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 165 mln eurot (+ liikmesriikide panused) Kahe esimese aasta (2021-2023) eelarve 132 mln eurot (sh 40 mln eurot EK-lt)

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 1 150 000 eurot

Keskkonnaministeerium 400 000 eurot Maaeluministeerium 300 000 eurot Eesti Teadusagentuur 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Keskkonnaministeerium: Triin Sellis (triin.sellis@envir.ee); Taimo Aasma (taimo.aasma@envir.ee); Raili Allmäe (raili.allmae@envir.ee); Andro Truuverk (andro.truuverk@envir.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Maaeluministeerium: Epp Eisler (epp.eisler@agri.ee); Kadri Kask (kadri.kask@agri.ee) Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Looduse elurikkuse hoidmine ja looduslähedased lahendused on üks EE 2035 aluspõhimõtetest. Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Metsanduse arengukava aastani 2030 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos nelja missioonivaldkonnaga: “Kliimamuutusega kohanemine”, “Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed”, “Kliimaneutraalsed ja nutikad linnad”, “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud ERA-NET võrgustikud Biodiversa, ERA-MIN, EJP Cofund on Soil, EJP One Health, SusCrop, SusAn, Core Organic, ICRAD ja Susfood2 ning võrgustikud NordForsk, EIP-Agri, EUPHRESCO ja BIOEAST. - Looduse mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele pühendunud koostöövõrgustik BiodivERsA toetab elurikkuse alast tippteadust ning annab suuniseid bioloogilise mitmekesisusega setud poliitika ja majandamise jaoks Euroopas. Eesti on osalenud kõigis Biodiversa ERA-NET Cofund võrgustikes (BiodivERsA3, BiodivClim, Biodivscen ja BiodivRestore). - ERA-MIN3 on maavarade teemaline võrgustik, mis algas 2020 aasta lõpus ning millega ka ETAG on liitunud. Esimene EK kaasrahastusega taotlusvoorus sai rahastuse 2 Eesti teadlastega projekti. 2022 a. lõpus kuulutatakse välja võrgustiku teine taotlusvoor, milles osaleb ETAG eelarvega kuni 150 000 eurot. - EJP Cofund on Soil tegeleb põllumajandusmuldade majandamise küsimustega, sh uuritakse, kuidas muldade majandamine mõjutab kliimamuutusi (C sidumine) ja kliimamuutusega kohanemist, jätkusuutlikku põllumajandustoodangut, muldade degradeerumist, tegeletakse mullaandmete ühtlustamisega ja mulla teemal rahvusvahelise aruandluse kvaliteedi parandamisega ning pakutakse lahendusi, kuidas põllumajandustootjaid mullateemal paremini toetada. Võrgustikus osaleb Eesti Maaülikool ja rahastab Maaeluministeerium. - EJP One Health tegeleb zoonootiliste haiguste ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse uurimisega. Võrgustikus osaleb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium alates 2018. aastast. Maaeluministeerium kaasrahastab kahte 2020. aastal alanud projekti. - ERA-NET FACCE SusCrop eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine kestliku taimekasvatuse uurimisel. ETAG ja Maaeluministeerium on osalenud kolmes taotlusvoorus ja rahastavad nelja Eesti osalusega teadusprojekti. - SusAn on kestlike loomakasvatussüsteemide teemaline teadusvõrgustik. Maaeluministeerium on osalenud kahes taotlusvoorus, kuid Eesti teadlaste osalusega projekte ei ole veel rahastatud. - ERA-NET CORE Organic eesmärk on tõsta Euroopa mahetoidu ja mahepõllumajanduse teadusressursi kvaliteeti, tähtsust ja kasutust ning luua rahvusvahelise mahetoidu- ja mahepõllumajandusteaduse ühised rahastamisalused. Maaeluministeerium osaleb võrgustiku tegevuses alates 2010. aastast (eelmistel perioodidel ERA-NET Core Organic II, ERA-NET Core Organic Plus). - ERA-NET ICRAD keskendub loomade nakkushaigustega seotud teemadele. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - ERA-NET SUSFOOD2 käsitleb kestlikkust toiduvaldkonnas kui toiduga kindlustatust tagav võrgustik. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärk on edendada Põhjamaade teaduse kvaliteeti, mõju ja kuluefektiivsust ning edendada koostööd teaduse infrastruktuuri arendamisel. Eesti on liitunud jätkusuutliku põllumajanduse ja kliimamuutuste programmiga (Sustainable Agriculture and Climate Change), mille taotlusvoor avanes 2022. aasta kevadel ja rahastusotsust on oodata selle aasta lõpuks. Lisaks ETAGile on rahastaja ka Maaeluministeerium. Eestile on tehtud ettepanek osaleda ka ettevalmistamisel olevas taotlusvoorus, mis keskendub rohepöörde temaatikale. - EIP on Agricultural Sustainability and Productivity prioriteetseteks teemadeks on põllumajanduse tootlikkuse, tootmismahu ja ressursitõhususe suurendamine, biomajandust toetav innovatsioon ning elurikkus, ökosüsteemiteenused ja mulla funktsionaalsus ning uuenduslikud tooted ja teenused integreeritud tarneahela jaoks ning toidu kvaliteet, toiduohutus ja tervislikud eluviisid. - EUPHRESCO teaduskoostöövõrgustiku tegevusi koordineerib Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon (EPPO). Võrgustik algatab teadusprojekte taimetervise teemal. - BIOEAST algatus edendab biomajanduse põhimõtete rakendamist ja teadmiste jagamist, osaleb Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammides, asutab makropiirkondliku huvirühmade võrgustiku ning parandab tõenduspõhist poliitika kujundamist.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse taotlus esitati Euroopa Komisjonile (EK) 22. juulil 2021. a., EK-lt saadi positiivne hinnang ning partnerlus alustas 1. oktoobril 2021. a. Samal ajal kuulutati välja ka esimene ühistaotlusvoor teemal “Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea” . Taotluste hindamistulemustele tuginedes tehti ettepanek rahastada kokku 36 taotlust, neist viies osalevad ka Eesti teadlased. Septembris 2022. a. avanes partnerluse 2. ühiskonkurss “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society (BiodivMon)“ alateemadega: - Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data - Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss - Making use of available biodiversity monitoring data Lisaks jätkusid Horisont 2020 ajal alanud ERA-NETtide tegevused: - ERA-MIN3 ERA-NET Cofundis käivad ettevalmistused 2023. a. ühiskonkursiks, mis plaanitakse välja kuulutada 2022. a. detsembris - ERA-NET SusAn-is on käimas CSRIA koostamine. - ERA-NET Core Organic 2021. a. taotlusvoorus osales rahastajana Maaeluministeerium ja rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. - ERA-NET ICRAD valmistas ette ja kuulutas välja 2022. a. toimuva projektikonkursi. - ERA-NET Susfood2 ja FOSC ühiskonkursil ei osutunud Eesti teadlaste osalusega projektid edukaks. - ERA-NET SusCrop ja FACCE JPI ühiskonkursil 2022. a osalesid rahastajana ETAG ja Maaeluministeerium kumbki 100 000 euroga. Rahastuse sai üks Eesti osalusega projekt, mida rahastab Maaeluministeerium. - NordForsk viis 2022. aastal läbi SustAgri programmi projektikonkursi. Rahastajatena osalevad ETAG eelarvega 300 000 eurot ja Maaeluministeerium eelarvega 100 000 eurot.

2023. aastal plaanitud tegevused

- Partnerluse ühistaotlusvooru “ Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society (BiodivMon)“ läbiviimine ja lõplike rahastusotsuste tegemine on plaanitud 2023. a. lõpuks. Eestist osalevad rahastajatena ETAG eelarvega kuni 150 000 eurot, Keskkonnaministeerium eelarvega kuni 200 000 eurot ja Maaeluministeerium eelarvega kuni 100 000 eurot. Partnerluse järgmise taotlusvooru plaanitakse teemal „Nature based solutions“. Eesti osalus tuleb otsustada 2022. aasta esimeses pooles. - ERA-MIN3 raames plaanitakse võrgustiku teine, üheetapiline taotlusvoor välja kuulutada 2022. a. detsembris. ETAG osaleb taotlusvoorus rahastajana eelarvega kuni 150 000 eurot. - EJP Cofund on Soil plaanib 2022. aastal välja kuulutada teise avatud projektikonkursi. - ERA-NET FACCE SusCrop raames on plaanis 2022. a. kuulutada välja kolmas projektikonkurss, kus rahastajatena osalevad ETAG ja Maaeluministeerium kumbki eelarvega 100 000 eurot. - ERA-NET SusAn lõpukonverents toimub 2022. a. jaanuaris. - ERA-NET Core Organic lõpukonverents toimub aprillis või mais 2022. a. - ERA-NET ICRAD korraldab 2022. a. teise projektikonkursi, kus rahastajana osaleb Maaeluministeerium eelarvega 100 000 eurot. - EUPHRESCO algatas uue projektikonkursi, mis kestab 2022. a. lõpuni. - Võimalik liitumine NordForski uue projektikonkursiga rohepöörde teemal (Nordic Green Transition) – juhul kui valdkondlikud ministeeriumid osalevad rahastajana või peavad teemat riigile oluliseks. ETAG plaanib osaleda eelarvega 150 000 eurot (?).

- European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

"Sinised ookeanid”

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Sinimajanduse partnerluse eesmärk on tagada, et meil oleks terve, jätkusuutlik ja produktiivne ookeani keskkond. Peamisteks tegevusteks on kavandatud sotsiaalmajanduslike sektorite ja teaduse vahelise koostöö parandamine; teadmiste kogumine sinimajanduse roheliseks arenguks; prioriteetide ja investeeringute omavahel vastavusse viimine kogu Euroopas; ning digi- ja teadmistepõhisele kliimaneutraalsele ja säästvale sinimajandusele üleminekule kaasa aitamine.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2022-2027: 150 mln eurot (+ liikmesriikide panused) 2022. a. plaanitud eelarve 23 mln eurot

Eestipoolne eelarve (6a perioodiks): 1 350 000 eurot

Keskkonnaministeerium: 600 000 eurot Maaeluministeerium: 300 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Keskkonnaministeerium: Katarina Viik (katarina.viik@envir.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Maaeluministeerium: Eve Külmallik (eve.kylmallik@agri.ee); Argo Peepson (argo.peepson@agri.ee) Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Säästev Eesti 21 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021-2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos kavandamisel oleva missioonivaldkonnaga: “Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed”

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlus on otseselt seotud mitmete Horisont 2020 ajal või varem alanud ERA-NET võrgustikega. - ERA-NET CoBioTech’i peamine eesmärk on aidata kaasa maailma majanduse fossiilsete toorainete sõltuvusest vabanemisele kestliku biomajanduse arendamise abil. Eesti on osalenud 3 taotlusvoorus, rahastuse on saanud kaks projekti. - ERA-NET Blue Bioeconomy keskendub sini-biomajandusele ning ETAG on osalenud kolmes taotlusvoorus, rahastuse on saanud 5 projekti. Viimase taotlusvoor tähtaeg oli veebruaris 2022. a. ja tulemused selgusid juunis. ETAG ja Maaeluministeerium toetasid osalust kokku kuni 300 000 euroga. Rahastuse sai kolm Eesti osalusega projekti. - “Mikroplast merekeskkonnas” oli JPI Oceans poolt 2018. a. korraldatud ühistaotlusvoor, mille eesmärk oli arendada võimalusi mikroplasti vähendamiseks ja seireks merekeskkonnas. Taotlusvooru rahastajatena osalesid Keskkonnaministeerium (150 000 eurot) ja ETAG (150 000 eurot). Rahastuse sai kolm Eesti teadlaste osalusega projekti. - Aquatic Pollutants oli kolme JPI (JPI Water, JPI Oceans ja JPI AMR) ühiselt korraldatud taotlusvoor, mille teema oli “Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources”. Rahastust ei saanud ükski Eesti teadlaste osalusega projekt. - ICT-AGRI-FOOD keskendub IKT-lahendustele põllumajanduses ja toidutootmises. Kahes taotlusvoorus on osalenud rahastajatena ETAG ja Maaeluministeerium. Esimeses voorus sai rahastuse kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti. Teine taotlusvoor on käimas.

Kuni 2022 aastani toimunud tegevused

Partnerluse taotlus oli edukas ning praegu on käimas grandilepingu allkirjastamine ning konsortsiumilepingu koostamine. Partnerluse esimene taotlusvoor on samuti koostamisel ning teemad valitakse välja novembri lõpus. Eesti osales 4 ERA-NETi (ICT-AGRI-FOOD, SusAn, FACCE ERA-GAS, SusCrop) ühistaotlusvoorus. Rahastajateks olid ETAG ja Maaeluministeerium, mõlemad 100 000 euroga. Rahastuse said kaks Eesti osalusega projekti. ICT-AGRI-FOOD võrgustiku teine taotlusvoor avanes 2022.a. mais. Rahastajatena osalevad ETAG kuni 150 000 euroga ja Maaeluministeerium kuni 100 000 euroga. Tulemused peaksid selguma 2022. a. lõpuks. Eesti osales ERA-NET Blue Bioeconomy kolmandas ühistaotlusvoorus. Rahastajateks oli ETAG (200 000 eurot) ja Maaeluministeerium (100 000 eurot). Rahastuse said kolm Eesti osalusega projekti.

2023. aastal plaanitud tegevused

Partnerluse „Sinised ookeanid“ on plaanis välja kuulutada esimene taotlusvoor veebruari alguses 2023. Rahastajatena plaanivad osaleda ETAG kuni 150 000 euroga, Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium kumbki kuni 100 000 euroga. Taotlusvooru tulemused peaksid selguma 4. kv 2023. - ERA-NET Blue Bioeconomy plaanib neljandat alternatiivset taotlusvooru, kus plaanitakse anda juba rahastuse saanud projektidele lisarahastust. ETAG antud taotlusvoorus ei osale.

- Water4All: Water security for the planet

"Vee turvalisuse tagamine”

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerluse Water4All eesmärk on tagada pikas perspektiivis veega varustatus kõigile - põllumajandusele, tööstusele, loodusele ja inimestele. Partnerlus tegeleb magevee probleemidega: vesi ringmajanduse jaoks; vesi ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse jaoks; säästev veemajandus; veekvaliteet ja inimese tervis; veetaristud; veediplomaatia; poliitika kujundamine eelnimetatud valdkondades. Partnerluses käsitletakse erinevaid mageveekogusid: siseveekogud; ülemineku- ja rannikuveed ning maa-alune vesi. Water4All kasutab süsteemset lähenemisviisi ning käsitleb kõike alates lähtest kuni mereni ja arvestab seetõttu igasuguseid mageveevoolude läbitud territooriume: nii linnapiirkondi kui ka maapiirkondi.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 126 mln eurot (+ liikmesriikide panused) 2021/22. aasta eelarve 20 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 1 350 000 eurot

Haridus- ja Teadusministeerium 900 000 eurot Eesti Teadusagentuur 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Haridus- ja Teadusministeerium: Heidi Paju (heidi.paju@hm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Turvaline ja tervist toetav elukeskkond on üks EE 2035 aluspõhimõtetest. Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Riiklik strateegia “Säästev Eesti 21” Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava (väljatöötamisel) EL üleujutuste direktiiv Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise 1992. a konventsioon.

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos kolme kavandamisel oleva missioonivaldkonnaga: “Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed”, “Kliimaneutraalsed ja nutikad linnad”, “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega „Vee turvalisuse tagamine“ on seotud mitmed H2020 ajal või varem alanud ERANet võrgustikud: - Kestlikele veesüsteemidele keskendunud JPI Water on loonud järjest mitu ERA-NET Cofund’i korraldamaks teadlastele ühistaotlusvoorusid. ETAG on osalenud järgmistes: WaterWorks2014 (kaasrahastajana osales ka Keskkonnaministeerium, rahastati ühte eesti teadlaste osalusega projekti), WaterWorks2017 (rahastati kaks eesti teadlaste osalusega projekti) ja Aquatic Pollutants (eesti teadlaste osalusega projektid rahastust ei saanud).

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse „Vee turvalisuse tagamine“ avas oma esimese taotlusvooru 1. september 2022 teemal „ Water for the future: sustainable water management“. Eeltaotluste tähtaeg oli 31. oktoober ja täistaotluste tähtaeg on 20. märts 2023. Tulemused selguvad juunis 2023.

2023. aastal plaanitud tegevused

● Partnerluse „Vee turvalisuse tagamine“ esimese taotlusvoor on käimas ja tulemused selguvad juunis 2023. Projektid algavad eeldatavasti 2023. a teises pooles. ETAG osaleb esimeses taotlusvoorus ja plaanitakse rahastada kahte Eesti osalusega projekti summas kuni 150 000 eurot. ● Partnerluse „Vee turvalisuse tagamine“ teine taotlusvoor plaanitakse välja kuulutada 2023. a. lõpus ja vooru teema on: „Water for ecosystems and biodiversity“. Taotlusvooru ettevalmistamist alustatakse 2023. a. esimeses pooles. ETAG plaanib taotlusvoorus osaleda ning rahastada kolme Eesti osalusega projekti summas kuni 300 000 eurot.

- European Partnership for Agriculture of Data

"Põllumajanduse andmed”

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Põllumajanduse andmete partnerlus toetab jätkusuutliku ja säästvat põllumajandust rakendamist EL-is kasutades selle seiramiseks digi- ja andmetehnoloogiavahendeid. Partnerlus loob EL-i ülesed andme- ja teabekogud kasutades selleks georuumiliste andmete analüüsi ja satelliitandmeid. Uuenduslikud andmetehnoloogiad saavad pakkuda lahendusi põllumajandussektorile, et võimaldada tõhusamat, keskkonnasõbralikumat ja tulusamat tootmist ning tugevdada seiresuutlikust kõigis poliitikavaldkondades.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2023-2027: 331 mln eurot, millest 160 mln eurot liikmesriikide panusena 2023. a. plaanitud eelarve 40 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 750 000 eurot

Maaeluministeerium: 300 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Maaeluministeerium: Liis Sipelgas (liis.sipelgas@agri.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt. Fookusvaldkonna „Digilahendused igas eluvaldkonnas“ eesmärk on IKT valdkonna arendamine (nutikate lahenduste ja e-teenuste eksport, küberturvalisus, tehisintellekti rakendamine jms). Eesti potentsiaalina nähakse eelkõige e-lahenduste (sh suurandmelahenduste) väljatöötamist, uute tehnoloogiate juurutamist ning personaalmeditsiini arendamist ja rakendamist.

Seos valdkonna arengukavadega

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks Euroopa biomajanduse Strateegia Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 Riiklik strateegia “Säästev Eesti 21” Digital Agenda 2020 for Estonia Digiühiskonna arengukava 2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos missiooniga: “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud ERA-NET võrgustikud EJP Cofund on Soil, EJP One Health, ICT-AGRI-FOOD, SusCrop, SusAn, Core Organic, ICRAD ja Susfood2 ning võrgustikud NordForsk, EIP-Agri, EUPHRESCO ja BIOEAST. - EJP Cofund on Soil tegeleb põllumajandusmuldade majandamise küsimustega, sh uuritakse, kuidas muldade majandamine mõjutab kliimamuutusi (C sidumine) ja kliimamuutusega kohanemist, jätkusuutlikku põllumajandustoodangut, muldade degradeerumist, tegeletakse mullaandmete ühtlustamisega ja mulla teemal rahvusvahelise aruandluse kvaliteedi parandamisega ning pakutakse lahendusi, kuidas põllumajandustootjaid mullateemal paremini toetada. Võrgustikus osaleb Eesti Maaülikool ja rahastab Maaeluministeerium. - EJP One Health tegeleb zoonootiliste haiguste ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse uurimisega. Võrgustikus osaleb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium alates 2018. aastast. Maaeluministeerium kaasrahastab kahte 2020. aastal alanud projekti. - ERA-NET FACCE SusCrop eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine kestliku taimekasvatuse uurimisel. ETAG ja Maaeluministeerium on osalenud kolmes taotlusvoorus ja rahastavad nelja Eesti osalusega teadusprojekti. - ERA-NET ICT-AGRI-FOOD keskendub IKT-lahendustele põllumajanduses ja toidutootmises. Kahes taotlusvoorus on osalenud rahastajatena ETAG ja Maaeluministeerium. Esimeses voorus sai rahastuse sai kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti. Teine taotlusvoor on käimas. - ERA-NET SusAn on kestlike loomakasvatussüsteemide teemaline teadusvõrgustik. Maaeluministeerium on osalenud kahes taotlusvoorus, kuid Eesti teadlaste osalusega projekte ei ole veel rahastatud. - ERA-NET CORE Organic eesmärk on tõsta Euroopa mahetoidu ja mahepõllumajanduse teadusressursi kvaliteeti, tähtsust ja kasutust ning luua rahvusvahelise mahetoidu- ja mahepõllumajandusteaduse ühised rahastamisalused. Maaeluministeerium osaleb võrgustiku tegevuses alates 2010. aastast (eelmistel perioodidel ERA-NET Core Organic II, ERA-NET Core Organic Plus). - ERA-NET ICRAD keskendub loomade nakkushaigustega seotud teemadele. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - ERA-NET SUSFOOD2 käsitleb kestlikkust toiduvaldkonnas kui toiduga kindlustatust tagav võrgustik. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärk on edendada Põhjamaade teaduse kvaliteeti, mõju ja kuluefektiivsust ning edendada koostööd teaduse infrastruktuuri arendamisel. Eesti on liitunud jätkusuutliku põllumajanduse ja kliimamuutuste programmiga (Sustainable Agriculture and Climate Change), mille taotlusvoor avanes 2022. aasta kevadel ja rahastusotsust on oodata selle aasta lõpuks. Lisaks ETAGile on rahastaja ka Maaeluministeerium. Eestile on tehtud ettepanek osaleda ka ettevalmistamisel olevas taotlusvoorus, mis keskendub rohepöörde temaatikale. - EIP on Agricultural Sustainability and Productivity prioriteetseteks teemadeks on põllumajanduse tootlikkuse, tootmismahu ja ressursitõhususe suurendamine, biomajandust toetav innovatsioon ning elurikkus, ökosüsteemiteenused ja mulla funktsionaalsus ning uuenduslikud tooted ja teenused integreeritud tarneahela jaoks ning toidu kvaliteet, toiduohutus ja tervislikud eluviisid. - EUPHRESCO teaduskoostöövõrgustiku tegevusi koordineerib Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon (EPPO). Võrgustik algatab teadusprojekte taimetervise teemal. - BIOEAST algatus edendab biomajanduse põhimõtete rakendamist ja teadmiste jagamist, osaleb Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammides, asutab makropiirkondliku huvirühmade võrgustiku ning parandab tõenduspõhist poliitika kujundamist.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse strateegilise tegevuskava (SRIA) mustand on valminud ja käimas on partnerluse taotluse koostamine, mille esitamise tähtaeg on 23. märts 2023. a. Lisaks jätkusid Horisont 2020 ajal alanud ERA-NETtide tegevused: • ERA-MIN3 ERA-NET Cofundis käivad ettevalmistused 2023. a. ühiskonkursiks, mis plaanitakse välja kuulutada 2022. a. detsembris • ERA-NET SusAn-is on käimas CSRIA koostamine. • ERA-NET Core Organic 2021. a. taotlusvoorus osales rahastajana Maaeluministeerium ja rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. • ERA-NET ICRAD valmistas ette ja kuulutas välja 2022. a. toimuva projektikonkursi. • ERA-NET Susfood2 ja FOSC ühiskonkursil ei osutunud Eesti teadlaste osalusega projektid edukaks. NordForsk viis 2022. aastal läbi SustAgri programmi projektikonkursi. Rahastajatena osalevad ETAG eelarvega 300 000 eurot ja Maaeluministeerium eelarvega 100 000 eurot.

2023. aastal plaanitud tegevused

Põllumajanduse andmete partnerluse taotluse esitamise tähtaeg on 23. märts 2023. a. Sügisel-talvel 2023 toimub esimeste taotlusvooru teemade valimine ja nende ettevalmistamine. Sellega seoses võib olla vajadus siseriiklikuks konsultatsiooniks.

- European Partnership Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology Living Labs and Research Infrastructures

"Põllumajanduse kiirendatud ülemine: agroökoloogia eluslaborid ja teadustöö infrastruktuurid”

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Agroökoloogia partnerluse eesmärk on toetada eluslaborite ja uurimisinfrastruktuuride võrgustiku loomist, et kiirendada agroökoloogiale üleminekut kogu Euroopas. See annab võimaluse katsetada pikaajaliselt, kohaspetsiifiliselt ja reaalselt agroökoloogia põhimõtteid, kaasates võimalikult palju sidusrühmi. Partnerlus pakub põllumajandustootjatele rakendamiseks kohe kasutusvalmis praktikaid, mis on vajalik positiivsete majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude saavutamiseks.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2023-2027: 300 mln eurot, millest liikmesriikide panused ca 251 mln eurot 2023. a. plaanitud eelarve 60 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 750 000 eurot

Maaeluministeerium: 300 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Maaeluministeerium: Maarja Malm (maarja.malm@agri.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt.

Seos valdkonna arengukavadega

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks Euroopa biomajanduse Strateegia Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 Riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos missiooniga: “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud ERA-NET võrgustikud EJP Cofund on Soil, EJP One Health, ICT-AGRI-FOOD, SusCrop, SusAn, Core Organic, ICRAD ja Susfood2 ning võrgustikud NordForsk, EIP-Agri, EUPHRESCO ja BIOEAST. - EJP Cofund on Soil tegeleb põllumajandusmuldade majandamise küsimustega, sh uuritakse, kuidas muldade majandamine mõjutab kliimamuutusi (C sidumine) ja kliimamuutusega kohanemist, jätkusuutlikku põllumajandustoodangut, muldade degradeerumist, tegeletakse mullaandmete ühtlustamisega ja mulla teemal rahvusvahelise aruandluse kvaliteedi parandamisega ning pakutakse lahendusi, kuidas põllumajandustootjaid mullateemal paremini toetada. Võrgustikus osaleb Eesti Maaülikool ja rahastab Maaeluministeerium. - EJP One Health tegeleb zoonootiliste haiguste ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse uurimisega. Võrgustikus osaleb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium alates 2018. aastast. Maaeluministeerium kaasrahastab kahte 2020. aastal alanud projekti. - ERA-NET FACCE SusCrop eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine kestliku taimekasvatuse uurimisel. ETAG ja Maaeluministeerium on osalenud kolmes taotlusvoorus ja rahastavad nelja Eesti osalusega teadusprojekti. - ERA-NET ICT-AGRI-FOOD keskendub IKT-lahendustele põllumajanduses ja toidutootmises. Kahes taotlusvoorus on osalenud rahastajatena ETAG ja Maaeluministeerium. Esimeses voorus sai rahastuse kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti. Teine taotlusvoor on käimas. - ERA-NET SusAn on kestlike loomakasvatussüsteemide teemaline teadusvõrgustik. Maaeluministeerium on osalenud kahes taotlusvoorus, kuid Eesti teadlaste osalusega projekte ei ole veel rahastatud. - ERA-NET CORE Organic eesmärk on tõsta Euroopa mahetoidu ja mahepõllumajanduse teadusressursi kvaliteeti, tähtsust ja kasutust ning luua rahvusvahelise mahetoidu- ja mahepõllumajandusteaduse ühised rahastamisalused. Maaeluministeerium osaleb võrgustiku tegevuses alates 2010. aastast (eelmistel perioodidel ERA-NET Core Organic II, ERA-NET Core Organic Plus). - ERA-NET ICRAD keskendub loomade nakkushaigustega seotud teemadele. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - ERA-NET SUSFOOD2 käsitleb kestlikkust toiduvaldkonnas kui toiduga kindlustatust tagav võrgustik. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärk on edendada Põhjamaade teaduse kvaliteeti, mõju ja kuluefektiivsust ning edendada koostööd teaduse infrastruktuuri arendamisel. Eesti on liitunud jätkusuutliku põllumajanduse ja kliimamuutuste programmiga (Sustainable Agriculture and Climate Change), mille taotlusvoor avanes 2022. aasta kevadel ja rahastusotsust on oodata selle aasta lõpuks. Lisaks ETAGile on rahastaja ka Maaeluministeerium. Eestile on tehtud ettepanek osaleda ka ettevalmistamisel olevas taotlusvoorus, mis keskendub rohepöörde temaatikale. - EIP on Agricultural Sustainability and Productivity prioriteetseteks teemadeks on põllumajanduse tootlikkuse, tootmismahu ja ressursitõhususe suurendamine, biomajandust toetav innovatsioon ning elurikkus, ökosüsteemiteenused ja mulla funktsionaalsus ning uuenduslikud tooted ja teenused integreeritud tarneahela jaoks ning toidu kvaliteet, toiduohutus ja tervislikud eluviisid. - EUPHRESCO teaduskoostöövõrgustiku tegevusi koordineerib Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon (EPPO). Võrgustik algatab teadusprojekte taimetervise teemal. - BIOEAST algatus edendab biomajanduse põhimõtete rakendamist ja teadmiste jagamist, osaleb Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammides, asutab makropiirkondliku huvirühmade võrgustiku ning parandab tõenduspõhist poliitika kujundamist.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse strateegilise tegevuskava (SRIA) mustand on valminud ja käimas on partnerluse taotluse koostamine, mille esitamise tähtaeg on 12. aprill 2023. a. Esimene liikmesriikide esindajate kohtumine taotluse teksti koostamiseks toimus 4. oktoober 2022. Lisaks jätkusid Horisont 2020 ajal alanud ERA-NETtide tegevused: • ERA-MIN3 ERA-NET Cofundis käivad ettevalmistused 2023. a. ühiskonkursiks, mis plaanitakse välja kuulutada 2022. a. detsembris • ERA-NET SusAn-is on käimas CSRIA koostamine. • ERA-NET Core Organic 2021. a. taotlusvoorus osales rahastajana Maaeluministeerium ja rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. • ERA-NET ICRAD valmistas ette ja kuulutas välja 2022. a. toimuva projektikonkursi. • ERA-NET Susfood2 ja FOSC ühiskonkursil ei osutunud Eesti teadlaste osalusega projektid edukaks. • ERA-NET SusCrop ja FACCE JPI ühiskonkursil 2022. a osalesid rahastajana ETAG ja Maaeluministeerium kumbki 100 000 euroga. Rahastuse sai üks Eesti osalusega projekt, mida rahastab Maaeluministeerium. NordForsk viis 2022. aastal läbi SustAgri programmi projektikonkursi. Rahastajatena osalevad ETAG eelarvega 300 000 eurot ja Maaeluministeerium eelarvega 100 000 eurot.

2023. aastal plaanitud tegevused

Agroökoloogia partnerluse taotluse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2023. a. Sügisel-talvel 2023 toimub esimeste taotlusvooru teemade valimine ja nende ettevalmistamine. Sellega seoses võib olla vajadus siseriiklikuks konsultatsiooniks.

- European Partnership for Animal Health and Welfare

“Loomade tervis ja heaolu“

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerluse eesmärk on koguda olulisi teadmisi, et parandada loomade heaolu ja tõhustada nakkushaiguste tõrjet, et toetada loomakasvatust ning kaitsta inimeste tervist. Selleks on vaja tõhustada koostööd uurimis- ja rahastusasutuste, referentslaborite ja erasektori vahel. Aastaks 2030 on seatud eesmärk, et loomade tervise ja heaolu valdkonna uuringute ja innovatsioon on tõhusam, pakkudes uudseid lahendusi prioriteetsete loomataudide ennetamiseks, avastamiseks ja neile reageerimiseks, antimikroobseresistentsuse vastu võitlemiseks ning loomade heaolu parandamiseks.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2023-2027: 240 mln eurot, millest liikmesriikide panused on ca 165 mln eurot 2023. a. plaanitud eelarve 60 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 750 000 eurot

Maaeluministeerium: 300 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Maaeluministeerium: Gret-Kristel Mällo (gret-kristel.mallo@agri.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt.

Seos valdkonna arengukavadega

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks Euroopa biomajanduse Strateegia Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 Riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos missiooniga: “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud ERA-NET võrgustikud EJP Cofund on Soil, EJP One Health, ICT-AGRI-FOOD, SusCrop, SusAn, Core Organic, ICRAD ja Susfood2 ning võrgustikud NordForsk, EIP-Agri, EUPHRESCO ja BIOEAST. - EJP Cofund on Soil tegeleb põllumajandusmuldade majandamise küsimustega, sh uuritakse, kuidas muldade majandamine mõjutab kliimamuutusi (C sidumine) ja kliimamuutusega kohanemist, jätkusuutlikku põllumajandustoodangut, muldade degradeerumist, tegeletakse mullaandmete ühtlustamisega ja mulla teemal rahvusvahelise aruandluse kvaliteedi parandamisega ning pakutakse lahendusi, kuidas põllumajandustootjaid mullateemal paremini toetada. Võrgustikus osaleb Eesti Maaülikool ja rahastab Maaeluministeerium. - EJP One Health tegeleb zoonootiliste haiguste ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse uurimisega. Võrgustikus osaleb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium alates 2018. aastast. Maaeluministeerium kaasrahastab kahte 2020. aastal alanud projekti. - ERA-NET FACCE SusCrop eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine kestliku taimekasvatuse uurimisel. ETAG ja Maaeluministeerium on osalenud kolmes taotlusvoorus ja rahastavad nelja Eesti osalusega teadusprojekti. - ERA-NET ICT-AGRI-FOOD keskendub IKT-lahendustele põllumajanduses ja toidutootmises. Kahes taotlusvoorus on osalenud rahastajatena ETAG ja Maaeluministeerium. Esimeses voorus sai rahastuse kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti. Teine taotlusvoor on käimas. - ERA-NET SusAn on kestlike loomakasvatussüsteemide teemaline teadusvõrgustik. Maaeluministeerium on osalenud kahes taotlusvoorus, kuid Eesti teadlaste osalusega projekte ei ole veel rahastatud. - ERA-NET CORE Organic eesmärk on tõsta Euroopa mahetoidu ja mahepõllumajanduse teadusressursi kvaliteeti, tähtsust ja kasutust ning luua rahvusvahelise mahetoidu- ja mahepõllumajandusteaduse ühised rahastamisalused. Maaeluministeerium osaleb võrgustiku tegevuses alates 2010. aastast (eelmistel perioodidel ERA-NET Core Organic II, ERA-NET Core Organic Plus). - ERA-NET ICRAD keskendub loomade nakkushaigustega seotud teemadele. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - ERA-NET SUSFOOD2 käsitleb kestlikkust toiduvaldkonnas kui toiduga kindlustatust tagav võrgustik. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärk on edendada Põhjamaade teaduse kvaliteeti, mõju ja kuluefektiivsust ning edendada koostööd teaduse infrastruktuuri arendamisel. Eesti on liitunud jätkusuutliku põllumajanduse ja kliimamuutuste programmiga (Sustainable Agriculture and Climate Change), mille taotlusvoor avanes 2022. aasta kevadel ja rahastusotsust on oodata selle aasta lõpuks. Lisaks ETAGile on rahastaja ka Maaeluministeerium. Eestile on tehtud ettepanek osaleda ka ettevalmistamisel olevas taotlusvoorus, mis keskendub rohepöörde temaatikale. - EIP on Agricultural Sustainability and Productivity prioriteetseteks teemadeks on põllumajanduse tootlikkuse, tootmismahu ja ressursitõhususe suurendamine, biomajandust toetav innovatsioon ning elurikkus, ökosüsteemiteenused ja mulla funktsionaalsus ning uuenduslikud tooted ja teenused integreeritud tarneahela jaoks ning toidu kvaliteet, toiduohutus ja tervislikud eluviisid. - EUPHRESCO teaduskoostöövõrgustiku tegevusi koordineerib Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon (EPPO). Võrgustik algatab teadusprojekte taimetervise teemal. - BIOEAST algatus edendab biomajanduse põhimõtete rakendamist ja teadmiste jagamist, osaleb Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammides, asutab makropiirkondliku huvirühmade võrgustiku ning parandab tõenduspõhist poliitika kujundamist.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse strateegilise tegevuskava (SRIA) mustand on valminud ja käimas on partnerluse taotluse koostamine, mille esitamise tähtaeg on 12. aprill 2023. a. Suvel (juuli-august) viidi läbi partnerluses osalemisest huvitatud asutuste küsitlus. Konsortsiumi koosseis selgus septembris. Lisaks jätkusid Horisont 2020 ajal alanud ERA-NETtide tegevused: - ERA-MIN3 ERA-NET Cofundis käivad ettevalmistused 2023. a. ühiskonkursiks, mis plaanitakse välja kuulutada 2022. a. detsembris - ERA-NET SusAn-is on käimas CSRIA koostamine. - ERA-NET Core Organic 2021. a. taotlusvoorus osales rahastajana Maaeluministeerium ja rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. - ERA-NET ICRAD valmistas ette ja kuulutas välja 2022. a. toimuva projektikonkursi. - ERA-NET Susfood2 ja FOSC ühiskonkursil ei osutunud Eesti teadlaste osalusega projektid edukaks. - ERA-NET SusCrop ja FACCE JPI ühiskonkursil 2022. a osalesid rahastajana ETAG ja Maaeluministeerium kumbi 100 000 euroga. Rahastuse sai üks Eesti osalusega projekt, mida rahastab Maaeluministeerium. - ERA-NET ICT-AGRI-FOOD-is kuulutati välja 2022. a. taotlusvoor. Toimub taotluste hindamine. Rahastajatena osalevad ETAG ja Maaeluministeerium. - NordForsk viis 2022. aastal läbi SustAgri programmi projektikonkursi. Rahastajatena osalevad ETAG eelarvega 300 000 eurot ja Maaeluministeerium eelarvega 100 000 eurot.

2023. aastal plaanitud tegevused

Loomade heaolu ja tervise partnerluse taotluse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2023. a. Sügisel-talvel 2023 toimub esimeste taotlusvooru teemade valimine ja nende ettevalmistamine. Sellega seoses võib olla vajadus siseriiklikuks konsultatsiooniks.

- European Partnership on Agriculture for Safe and Sustainable Food Systems

"Põllumajanduse ohutud ja jätkusuutlikud toidusüsteemid”

TOIT, BIOMAJANDUS, LOODUSVARAD, PÕLLUMAJANDUS JA KESKKOND

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerlus koordineerib, ühtlustab ja võimendab üleeuroopalisel ja riiklikul tasandil teadus- ja innovatsioonialaseid tegevusi, et luua jätkusuutlike ja kindlaid toidusüsteeme. Partnerlus pakub teadmistepõhiseid lahendusi toidutootjate ja kodanike vahelise koostöö edendamiseks, et toetada kohalike, riiklike, Euroopa ja ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamist. Partnerluse eesmärk on ühiselt välja töötada ja rakendada kogu EL-i hõlmav teadusuuringute ja innovatsiooni partnerlus, et kiirendada üleminekut tervislikule toitumisele, mis on ohutu ja säästvalt toodetud ning mida tarbitakse vastupidavates EL-i ja ülemaailmsetes toidusüsteemides.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2023-2027: 500 mln eurot, millest liikmesriikide panus on planeeritud 350 mln eurot 2023. a. plaanitud eelarve 45 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 750 000 eurot

Maaeluministeerium: 300 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Maaeluministeerium: Helena Pärenson (helena.parenson@agri.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee) Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Ressursside väärindamine“ üks eesmärke on keskkonda kõige vähem koormavate tehnoloogiate väljatöötamine ning kasutuselevõtt.

Seos valdkonna arengukavadega

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks Euroopa biomajanduse Strateegia Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 Riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos missiooniga: “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud ERA-NET võrgustikud EJP Cofund on Soil, EJP One Health, ICT-AGRI-FOOD, SusCrop, SusAn, Core Organic, ICRAD ja Susfood2 ning võrgustikud NordForsk, EIP-Agri, EUPHRESCO ja BIOEAST. - EJP Cofund on Soil tegeleb põllumajandusmuldade majandamise küsimustega, sh uuritakse, kuidas muldade majandamine mõjutab kliimamuutusi (C sidumine) ja kliimamuutusega kohanemist, jätkusuutlikku põllumajandustoodangut, muldade degradeerumist, tegeletakse mullaandmete ühtlustamisega ja mulla teemal rahvusvahelise aruandluse kvaliteedi parandamisega ning pakutakse lahendusi, kuidas põllumajandustootjaid mullateemal paremini toetada. Võrgustikus osaleb Eesti Maaülikool ja rahastab Maaeluministeerium. - EJP One Health tegeleb zoonootiliste haiguste ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse uurimisega. Võrgustikus osaleb Veterinaar- ja Toidulaboratoorium alates 2018. aastast. Maaeluministeerium kaasrahastab kahte 2020. aastal alanud projekti. - ERA-NET FACCE SusCrop eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine kestliku taimekasvatuse uurimisel. ETAG ja Maaeluministeerium on osalenud kolmes taotlusvoorus ja rahastavad nelja Eesti osalusega teadusprojekti. - ERA-NET ICT-AGRI-FOOD keskendub IKT-lahendustele põllumajanduses ja toidutootmises. Kahes taotlusvoorus on osalenud rahastajatena ETAG ja Maaeluministeerium. Esimeses voorus sai rahastuse kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti. Teine taotlusvoor on käimas. - ERA-NET SusAn on kestlike loomakasvatussüsteemide teemaline teadusvõrgustik. Maaeluministeerium on osalenud kahes taotlusvoorus, kuid Eesti teadlaste osalusega projekte ei ole veel rahastatud. - ERA-NET CORE Organic eesmärk on tõsta Euroopa mahetoidu ja mahepõllumajanduse teadusressursi kvaliteeti, tähtsust ja kasutust ning luua rahvusvahelise mahetoidu- ja mahepõllumajandusteaduse ühised rahastamisalused. Maaeluministeerium osaleb võrgustiku tegevuses alates 2010. aastast (eelmistel perioodidel ERA-NET Core Organic II, ERA-NET Core Organic Plus). - ERA-NET ICRAD keskendub loomade nakkushaigustega seotud teemadele. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - ERA-NET SUSFOOD2 käsitleb kestlikkust toiduvaldkonnas kui toiduga kindlustatust tagav võrgustik. Maaeluministeerium rahastab ühte Eesti teadlaste osalusega projekti. - NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärk on edendada Põhjamaade teaduse kvaliteeti, mõju ja kuluefektiivsust ning edendada koostööd teaduse infrastruktuuri arendamisel. Eesti on liitunud jätkusuutliku põllumajanduse ja kliimamuutuste programmiga (Sustainable Agriculture and Climate Change), mille taotlusvoor avanes 2022. aasta kevadel ja rahastusotsust on oodata selle aasta lõpuks. Lisaks ETAGile on rahastaja ka Maaeluministeerium. Eestile on tehtud ettepanek osaleda ka ettevalmistamisel olevas taotlusvoorus, mis keskendub rohepöörde temaatikale. - EIP on Agricultural Sustainability and Productivity prioriteetseteks teemadeks on põllumajanduse tootlikkuse, tootmismahu ja ressursitõhususe suurendamine, biomajandust toetav innovatsioon ning elurikkus, ökosüsteemiteenused ja mulla funktsionaalsus ning uuenduslikud tooted ja teenused integreeritud tarneahela jaoks ning toidu kvaliteet, toiduohutus ja tervislikud eluviisid. - EUPHRESCO teaduskoostöövõrgustiku tegevusi koordineerib Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon (EPPO). Võrgustik algatab teadusprojekte taimetervise teemal. - BIOEAST algatus edendab biomajanduse põhimõtete rakendamist ja teadmiste jagamist, osaleb Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammides, asutab makropiirkondliku huvirühmade võrgustiku ning parandab tõenduspõhist poliitika kujundamist.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse strateegilise tegevuskava (SRIA) mustand on valminud ja käimas on partnerluse taotluse koostamine, mille esitamise tähtaeg on 12. aprill 2023. a. Oktoobris 2021. a. toimus partnerluse esimene töökoosolek. Esimene rahastajate koosolek toimub 29. novembril 2022. Lisaks jätkusid Horisont 2020 ajal alanud ERA-NETtide tegevused: - ERA-MIN3 ERA-NET Cofundis käivad ettevalmistused 2023. a. ühiskonkursiks, mis plaanitakse välja kuulutada 2022. a. detsembris - ERA-NET SusAn-is on käimas CSRIA koostamine. - ERA-NET Core Organic 2021. a. taotlusvoorus osales rahastajana Maaeluministeerium ja rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. - ERA-NET ICRAD valmistas ette ja kuulutas välja 2022. a. toimuva projektikonkursi. - ERA-NET Susfood2 ja FOSC ühiskonkursil ei osutunud Eesti teadlaste osalusega projektid edukaks. - ERA-NET SusCrop ja FACCE JPI ühiskonkursil 2022. a osalesid rahastajana ETAG ja Maaeluministeerium kumbki 100 000 euroga. Rahastuse sai üks Eesti osalusega projekt, mida rahastab Maaeluministeerium. - ERA-NET ICT-AGRI-FOOD-is kuulutati välja 2022. a. taotlusvoor. Toimub taotluste hindamine. Rahastajatena osalevad ETAG ja Maaeluministeerium. - NordForsk viis 2022. aastal läbi SustAgri programmi projektikonkursi. Rahastajatena osalevad ETAG eelarvega 300 000 eurot ja Maaeluministeerium eelarvega 100 000 eurot.

2023. aastal plaanitud tegevused

Partnerluse taotluse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2023. a. Sügisel-talvel 2023 toimub esimeste taotlusvooru teemade valimine ja nende ettevalmistamine. Sellega seoses võib olla vajadus siseriiklikuks konsultatsiooniks.

- Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT)

"Linnakeskkonna muutuste juhtimine jätkusuutlikuks arenguks”

KLIIMA, ENERGEETIKA JA LIIKUVUS

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerlus aitab ellu viia Euroopa rohelise kokkuleppe ja ELi linnade tegevuskava eesmärke, aidates muuta Euroopa linnad jätkusuutlikuks ja kliimaneutraalseks. Partnerluses on kolm peamist teemat: positiivse energia piirkonnad, juurdepääsetav ja ühendatud linna liikumiskeskkond, rohelisemad linnad ja ringmajandus. Partnerluse mõjul peaks suurenema T&A panustamine ja erinevatel tasanditel koostöö linnade jätkusuutliku arengu tagamiseks. Linnade valitsemine peaks muutuma innovaatiliseks ja kaasavaks, ning linnad peaksid muutuma jätkusuutlikuks ja vähenenud ökoloogilise jalajäljega atraktiivseks elukeskkonnaks. Samuti aitab partnerlus suurendada linnade innovatsiooni võimekust ja pakub teadmisi, oskusi ja tööriistu, mis toetavad üleminekut jätkusuutlikkusele ja kliimaneutraalsusele.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2022-2028: 130 mln eurot (+ liikmesriikide panused) Eelarve 2023: 18,5 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 1 200 000 eurot

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 750 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Siret Talve (siret.talve@mkm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee); Maria Habicht (maria.habicht@etag.ee), Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Seos fookusvaldkonnaga “Nutikad ja kestlikud energialahendused”. “Eesti 2035” on identifitseerinud elukeskkonna arendamise ühe prioriteedina.

Seos valdkonna arengukavadega

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 Eesti ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava (välja töötamisel)

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos missiooniga: “Kliimaneutraalsed ja nutikad linnad”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud mitmed H2020 ajal või varem alanud ERA-NET võrgustikud: - ENUTC (ERA-NET Urban Transformation Capacities) tugineb JPI Urban Europe strateegilisele kavale. 2021. a. alguses kuulutati välja ühistaotlusvoor linnade jätkusuutlikku ümberkujundamise teemal. Taotlusvoorus osales rahastajana ETAG ning rahastuse sai 2 Eesti teadlaste osalusega projekti. JPI Urban Europe (Eesti liitunud 2018, osaleb Rahandusministeerium) on partnerlus, mis tegeleb linnade jätkusuutliku arengu toetamise ja ühistaotlusvoorude korraldamisega. Partnerlusega on seotud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevused: EIT Climate-KIC, EIT Urban Mobility.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

2021 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel toimus mais ja juunis riiklik konsultatsioon prioriteetsete teemade osas partnerluse kolme peamise teemavaldkonna raames. Eesti huvigruppidelt leidsid toetust kõik kolm teemavaldkonda (15-minuti linn, positiivse energia piirkonnad, linnade ringmajandused). Aasta jooksul koostatud ja viimistletud partnerluse taotlus esitati koordinaatori poolt Euroopa Komisjonile 19. oktoobril 2021. a. 2022 Partnerlus alustas tegevust 01. jaanuaril 2022, misjärel valmistati ette esimese ühistaotlusvooru tekst. Taotlusvoor avanes eeltaotlusteks 21. septembril. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 21. november. Rahastajad peavad viima läbi eeltaotluste riikliku vastavuskontrolli 09. detsembriks, misjärel toimub eeltaotluste hindamine. ETAG ja MKM osalevad esimeses taotlusvoorus kumbki 150 000 euroga. Taotlusvooru teemade tutvustamiseks korraldati 26. septembril 2022 ka eestikeelne infopäev.

2023. aastal plaanitud tegevused

Eeltaotluste hindamine viiakse läbi detsembrist 2022 kuni veebruarini 2023. Edukalt hinnatud eeltaotlused kutsutakse täistaotluste faasi märtsis 2023. Täistaotluste esitamise tähtaeg on 03. mai 2023, misjärel viiakse läbi vastavuskontroll ja hindamine. Hindamisotsused tehakse juunis ja rahastusotsused juulis 2023. Projektide algus on september 2023 kuni jaanuar 2024. Aasta jooksul on plaanis ette valmistada ka teise taotlusvooru tekst. Taotlusvoor peaks avanema 01. septembril 2023. 13. detsembril 2022 avaneb Euroopa horisondi raames DUT partnerluse taotlusvoor tähtajaga 18. aprill 2023, kuhu tuleb partnerluse jätkumiseks esitada konsortsiumil jätkutaotlus.

- European Partnerhip for Clean Energy Transition

"Üleminek puhtale energiale”

KLIIMA, ENERGEETIKA JA LIIKUVUS

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerluse eesmärgiks on aidata kaasa ja kiirendada puhtale energiale üleminekut erinevates eluvaldkondades, et muuta Euroopa kliimaneutraalseks aastaks 2050. Partnerlus hõlmab nii energiasüsteeme kui seotud tehnoloogiaid. Projektikonkursid toimuvad aastatel 2022-2027. Strateegiline teadusuuringute ja innovatsioonikava, mille koostamisse panustas üle 500 inimesi, valmis 2020. aastal ning sai Euroopa Komisjoni poolse heakskiidu 2020 .a. novembris. Partnerluse fookuses on TAI tegevused, mis aitavad kohandada süsteemid ümber piirkondlikele vajadustele vastavaks; aitavad kaasa taastuvate energiaallikate kättesaadavusele; tõenduspõhise energia- ja kliimapoliitika kujundamisele; hoonestatud keskkonna, transpordi, tööstuse ja muude sektorite üleminekule puhtale, madala süsinikuheitega energiale. Eesmärgiks on puhtale energiale üleminekut toetav innovatsioonikeskkond ja panustamine ressursitõhusa energiasüsteemi loomisesse nii ökoloogilises kui ka majanduslikus mõttes; heitevaba energiasüsteemi rajamine transpordi, hoonete, tööstuse ja põllumajanduse süsinikuheite vähendamiseks Euroopas; tarbijate ja tootvate tarbijate aktiivsem osalemine nõudluspõhises süsteemis ning selle integreerimine energiasüsteemi; energiasüsteem, mis vastab kõikide ühiskonna osapoolte vajadustele nii linnas kui maal.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 330 811 681 mln eurot, millest 99 243 505 eurot on EK panus, 204 370 000 eurot liikmesriikide panus ja 27 198 176 eurot osalejate omavahendid. Eelarvest on 210 mln eurot ette nähtud kahe ühiskonkursi läbiviimiseks aastatel 2022 ja 2023 ning iga-aastaste avatud konkursside läbiviimiseks aastatel 2022-2027. 2021. ja 2022. aasta eelarve a’35 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 1 850 000 eurot

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 1 950 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Irje Möldre (irje.moldre@mkm.ee); Siret Talve (siret.talve@mkm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Maria Habicht (maria.habicht@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna “Nutikas ja kestlik energia” eesmärkide seas on nii energiatõhususe tõstmine kui vähema süsinikuheitega energiatootmise võimaluste kasutusele võtmine.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti energia arengukava 2030 Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos kavandamisel oleva missioonivaldkonnaga: “Kliimaneutraalsed ja nutikad linnad” (mõlemal juhul eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050).

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlus on seotud H2020 ajal alanud ERA-NETiga “Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences”, milles Eestist osales Geoloogiateenistus. ERA-NET on seotud süsinikdioksiidi kinnipüüdmise, kasutamise ja ladustamise teemadega. Lisaks on partnerluse eelkäijateks „ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services“; „Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions“; „ERA-NET Cofund Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems and Networks“; „Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions“; „Joint programming actions to foster innovative energy solutions“; „Positive Energy Districts and Neighborhoods for urban energy transitions“; „Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions“, kuid nendes ERA-NETtides Eesti ei osalenud.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Aasta jooksul koostatud ja viimistletud partnerluse taotlus esitati hindamiseks 2021. a. lõpus, järgnes esimese projektikonkursi ja tööprogrammi ettevalmistamine. Esimene projektikonkurss kuulutati välja 14. septembril. Esimese astme taotluste esitamise tähtaeg on 23. november. 2. detsembril toimub koordineerimiskoosolek rahastajatele. 12. detsembriks peavad rahastavad organisatsioonid läbi viima oma riigi partnerite vastavuskontrolli. Ligipääs vastavale keskkonnale avaneb 24. novembril. Hindajate nimekiri pannakse kokku 25. novembriks. Esimese astme taotluste hindamine algab 16. detsembril. Vastav keskkond avaneb hindajatele 5. detsembril.

2023. aastal plaanitud tegevused

Aasta algab hindamisprotsessi lõpetamisega. 16. jaanuariks peavad tulemused selguma. 31. jaanuaril saadetakse kõikidele esimese astme hindamise edukalt läbinutele kutse täistaotluse esitamiseks, mille tähtaeg on 3. aprill 2023. Täistaotluse esitamise keskkond avaneb 2. veebruaril. Uus vastavuskontroll tuleb läbi viia 4. maiks. Hindamiseks on planeeritud aeg 11.05–6.06.2023. Konsensuskoosolek toimub 12-16.06.2023. Rahastamise aluseks olev pingerida peab koos olema 19. juuniks. 3. juulil saadetakse rahastavatele organisatsioonidele finantseerimisettepanekud. 14. augustiks koostatakse rahastuse saavate projektide lõplik nimekiri. Ajavahemikus august-november 2023 peavad riigid kinnitama oma rahastusotsused, sõlmima lepingud ning projektid hakkavad käivituma. Algab uue projektikonkursi ettevalmistamine. 14. detsembril avanevale konkursile, mille tähtaeg on 23. märts 2023 tuleb esitada partnerluse jätkumiseks nõutav uus taotlus.

- European partnership for Key Digital Technologies Joint Undertaking

"Võtmetähtsusega digitehnoloogiate ühisettevõte”

DIGIVALDKOND, TÖÖSTUS JA KOSMOS

Juriidiline vorm

Institutsionaliseeritud partnerlus art. 187 alusel

Lühikirjeldus

Toetada digitaalset üleminekut kõikides majandussektorites ja ühiskonnas laiemalt, fookusega elektroonikakomponentide arendamisel. Teemad: tarkvara, riistvara, mikro ja nanoelektroonika, tööstus (digitaliseerimine), turvalisus, energeetika, mobiilsus, digiühiskond, süsteemide süsteemid, manustatud süsteemid, komponendid ja moodulid, protsessi tehnoloogiad, materjalid, valmistamine, AI, ühendatavus, arhitektuur ja disain, kvaliteet, korratavus, usaldusväärsus, küberturvalisus.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 6,5 mld eurot 2021. aasta eelarve: EL 208 mln ja liikmesriigid 162 mln. 2022. aasta eelarve: EL 254,5 mln ja liikmesriigid 187,7 mln. 2023. aasta eelarve: selgub peale 2023. a tööprogrammi vastuvõtmist.

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 4 650 000 eurot

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 4 200 000 eurot Eesti Teadusagentuur 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Mikk Vahtrus (mikk.vahtrus@mkm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Rebekka Vedina (rebekka.vedina@etag.ee); Priit Tamm (priit.tamm@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus: Maria Värton (maria.varton@eas.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Digilahendused igas eluvaldkonnas“ eesmärk on IKT valdkonna arendamine (nutikate lahenduste ja e-teenuste eksport, küberturvalisus, tehisintellekti rakendamine jms). Eesti potentsiaalina nähakse eelkõige e-lahenduste (sh suurandmelahenduste) väljatöötamist, uute tehnoloogiate juurutamist ning personaalmeditsiini arendamist ja rakendamist.

Seos valdkonna arengukavadega

Digital Agenda 2020 for Estonia Digiühiskonna arengukava 2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Otsene seos puudub

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Otsene eellane: JTI ECSEL (Eestist osales Eestist Küberneetika Instituut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium osales vaatlejana). ERA-NET võrgustikest on partnerlusega seotud: FET ERA-NET CHIST-ERA, M-ERA.Net, FLAG-ERA. - M-ERA.Net on Euroopa materjaliteadust ja -tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustik. Praeguse M-ERA.Net3 eelnevated projektid olid M-ERA.Net ja M-ERA.Net, milles kõigis ETAG on osalenud. ETAG on toetanud osalust enamuses võrgustiku korraldatud ühistaotlusvoorudest. Kokku on rahastatud seitset Eesti teadlaste osalusega projekti. - CHIST-ERA edendab läbimurdevõimelisi multidistsiplinaarseid ja rahvusvahelisi IKT-teaduse ja -tehnoloogia uuringuid. Rahastuse on saanud kokku 5 Eesti osalusega projekti. - QuantERA on kvanttehnoloogia alane võrgustik, mille eesmärk on pikas perspektiivis jõuda transformatiivsete rakenduste ja toodeteni. Esimeses taotlusvoorus sai rahastuse üks Eesti teadlastega projekt. - FLAG-ERA eesmärgiks on toetada tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatustega (FET Flagships) seotud uuringuid. Eesti teadlaste osalusega projekte on rahastatud kolm. NordForski avaliku sektori digitaliseerimise programmis rahastati kuut projekti, millest kolme on kaasatud ka Eesti teadlased (2 TTÜ, 1 EMÜ). ETAG toetab 3-aastaste projektide elluviimist kokku ligi 400 000 euroga.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

2021: Toimusid ühisettevõtete määruse (Single Basic Act – SBA) arutelud, mis oli aluseks kõigi institutsionaalsete partnerluste sh KDT loomiseks. KDT puhul oli olulisemateks teemadeks keskse finantsmehhanismi rakendamine, tööstuse panus ühisettevõtte majandamisse ning liikmesriikide suutmatus panustada võrselt Euroopa Komisjoniga. Paralleelselt SBA aruteludele toimus esimese taotlusvooru ettevalmistamine. SBA võeti vastu 30. novembril, mille järel loodi ametlikult KDT JU ning 16. detsembril avati KDT esimene (2021. a) voor. 2021. a voor koosnes kolmest paralleelsest taotlusvoorust (IA – innovation action, RIA – research and innovation action ja CSA – coordinating and support action). IA ja RIA jagunesid omakorda avatud taotlusvooruks ja fookusteemadega taotlusvooruks. Taotlusvoorude tähtaeg oli 27. aprill 2022, kokku esitati 29 taotlust, millest rahastati 15. Ühe projektiga liitus hiljem ka Eestis registreeritud ettevõte. Eesti esimest taotlusvooru ei rahastanud. 2022: Toimus KDT teine (2022. a) voor, mis avati 3. mail ning mille tähtaeg oli 21. septembril. 2022. a voor koosnes kahest paralleelsest taotlusvoorust (IA ja RIA). Taotlusvoorudes esitati kokku 27 taotlust, taotlusvoorude esialgsed tulemused selguvad detsembri alguses. Toimusid ettevalmistused 2023. a taotlusvoorudeks, ülevaate koostamise ajaks polnud 2023. a tööprogrammi mustandit koostatud. Kesksel kohal on olnud fookusteemade arutelud, võimalikeks fookusteemadeks on terahertselektroonika 6G tehnoloogia jaoks, servtöötluse tehisintellekt, elektroonikakomponendid energia tootmises ja salvestamises, tuleviku autod, pooljuhtide tarneahela globaalse nõudluse ennustamise ja komponentide omavahelise integreerimise üle-Euroopaline võrgustik. 8. veebruaril kuulutas Euroopa Komisjon välja kiibimääruse ettevalmistamise, mille üheks keskseks osaks on SBA täiendamine ning KDT muutmine Kiipide ühisettevõtteks Chips JU. Chips JU saaks peamine kiibimääruse rahastusmeede, millega kaasneks partnerluse rahastuse kasv ja täiendavad tegevused. SBA muutmise ettepanekus on toodud , et EL poolne toetus suureneks 4,175 mld euroni ning lisanduksid järgmised tegevused: • integreeritud pooljuhitehnoloogiate projekteerimise kõrgetasemelise ulatusliku suutlikkuse arendamine; • olemasolevate katseliinide tõhustamine ja uute täiustatud katseliinide arendamine; • kõrgtehnoloogilise ja insenertehnilise suutlikkuse arendamine, et kiirendada kvantkiipide uuenduslikku arendamist; • pädevuskeskuste võrgustiku loomine. Kiibimääruse ja SBA muutmise arutelud on kestnud terve aasta vastavalt tööstuse töögrupis ja teadusuuringute töörühmas. Põhilisteks arutelu kohtadeks on olnud seirekohustus ja kriisitööriistad (sh kiipide eelistellimused teatud sektoritele), rahastus (sh teiste klastritelt raha ära võtmine) ning Euroopa kiibitaristu konsortsium loomise põhjendatus. Kiibimäärus ja SBA parandused loodetaks vastu võtta 2023. a II kvartalis. Eesti osales 2021.a novembris avanenud CHIST-ERA 2021. a jätkukonkursil. Rahastajaks oli ETAG 150 000 euroga. Rahastusotsus tehti seitsmele projektile, nende hulgas kahele Eesti teadlaste osalusega projektile. M-ERA.Net3 esimesel ühiskonkursil sai rahastuse üks Eesti teadlastega projekt. Käimas on teine ühiskonkurss. ETAG osaleb ühiskonkursil 150 000 euroga. Käivad ettevalmistused 2023.a ühiskonkursiks. QuantERA esimesel ühiskonkursil sai rahastuse üks Eesti teadlaste osalusega projekt. Käivad ettevalmistused 2023.a avanevaks ühiskonkursiks, kus ETAG plaanib osaleda eelarvega kuni 150 000 eurot. Eesti on osalenud kahel FLAG-ERA ühiskonkursil ning rahastanud kokku kolme Eesti teadlaste osalusega projekti. Käivad ettevalmistused FLAG-ERA 2023.a ühiskonkursiks.

2023. aastal plaanitavad tegevused

- Kolmanda KDT vooru läbiviimine – tõenäoliselt toimub kaheetapiliselt, erandiks võivad olla fookusteemadega soetud taotlusvoorud. MKM plaani taotlusvoore rahastada kuni 600 000 euroga. - Sõltuvalt Kiibimääruse vastuvõtmisest võib toimuda ka 2023. a Chips JU nimelisi taotlusvoore, hetkel nende ettevalmistusega pole alustatud. - ETAGi osalemine M-ERA.Net3 jätkukonkursil, mis plaanitakse välja kuulutada 2023. a. märtsis. ETAG osaleb ühiskonkursil eelarvega kuni 150 000 eurot. Alustatakse 2024. a. ühiskonkursi ettevalmistamist. 2023.a. peab otsustama ühiskonkursil osalemise. - Osalemine CHIST-ERA 2022.a lisakonkursil, mis plaanitakse välja kuulutada 2022.a lõpus. ETAG osaleb eelarvega kuni 150 000 eurot. Alustatkse 2023. a. ühiskonkursi ettevalmistamist, otsustama peab osalemise. - Käivad ettevalmistused QuantERA 2023.a lisakonkursiks. ETAG plaanib osaleda eelarvega kuni 150 000 eurot. - Käivad ettevalmistused FLAG-ERA 2023.a ühiskonkursiks, kus ETAG plaanib osaleda eelarvega kuni 150 000 eurot.

- European Partnership on Metrology

"Metroloogia”

DIGIVALDKOND, TÖÖSTUS JA KOSMOS

Juriidiline vorm

Institutsionaliseeritud partnerlus art. 185 alusel

Lühikirjeldus

Partnerluse eesmärk on edendada metroloogiaalaseid teadusuuringuid, luua Euroopa temaatilised metroloogiavõrgustikud (European Metrology Network, EMN). Võrgustike eesmärgiks on Euroopa metroloogiainstituutide ja –keskasutuste koostöö erinevaid valdkondi või tehnoloogiaid puudutavate küsimuste lahendamiseks ühiskonna, tööstuse ja seadusloome vajadustele vastavalt.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 664 mln eurot (+ erasektor) 2021. aasta eeldatav eelarve 30 mln eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 175 000 eurot

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 175 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Triinu Sillamaa (triinu.sillamaa@mkm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Metrosert AS: Aigar Vaigu (aigar.vaigu@metrosert.ee), Toomas Kübarsepp (toomas.kubarsepp@metrosert.ee) Eesti Teadusagentuur: Rebekka Vedina (rebekka.vedina@etag.ee); Priit Tamm (priit.tamm@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Seotud vähemalt kahe fookusvaldkonnaga: “Digilahendused igas eluvaldkonnas” ja “Nutikad ja kestlikud energialahendused”. Metroloogilised mõõtmised panustavad erinevatesse eluvaldkondadesse- ja tehnoloogiatesse.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Otsene seos puudub

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerluse otsene eellane on Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogramm EMPIR. Eestist osales AS Metrosert ning assotsieerunud liikmena Tartu Ülikool.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Koos EURAMET-i (Euroopa Metroloogia Institutsioonide Assotsiatsioon) ja teiste riiklike metroloogiakeskustega, kelleks Eesti poolt on Metrosert AS, toimus partnerluse ettevalmistamine. Fookuses oli väliste partnerite kaasamine. 2021. a. on planeeritud esimesed taotlusvoorud, mille teemad on digi-ja rohepööre metroloogia standardiseerimiseks ja arenevate riikide metroloogiavõimekuse tõstmine.

2023. aastal plaanitavad tegevused

Taotlusvoor „Metrology support for Digital Transformation“ – 9. novembril 2021. a. toimus avalik konsultatsioon olulisemate sidusrühmadega, mis annab sisendi järgmisel aastal toimuvale taotlusvoorule

- European High Performance Computing Joint Undertaking

"Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte”

DIGIVALDKOND, TÖÖSTUS JA KOSMOS

Juriidiline vorm

Institutsionaliseeritud partnerlus art. 187 alusel

Lühikirjeldus

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (nn superarvuti) võrgustiku loomine ning teadus- ja arendustegevus. Kõrgjõudlusega andmetöötlust kasutatakse äärmiselt mahukate, keeruliste ja kiirete arvutuste jaoks, mida ei saa sooritada tavaarvutitega. Vastavad meetodid hõlmavad modelleerimist ja simulatsiooni, keerukat andmeanalüüsi ning visualiseerimist, mida kasutatakse paljudes teaduslikes, masinaehituslikes, tööstuslikes, ärilistes ja avaliku sektori rakendustes. Näiteks personaal- ja täppismeditsiinis, looduskatastroofide prognoosis/ennetuses, tööstuses ja ettevõtluses ning riigi julgeolekus ja kaitses.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 2,348 mld eurot 2021. aasta eelarve: hinnanguliselt 420 mln eurot 2022. aasta eelarve: 1,374 mld eurot

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 4 150 000 eurot

Haridus- ja Teadusministeerium: 3 700 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Haridus- ja Teadusministeerium: Toivo Räim (toivo.raim@hm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Ekspert: Tartu Ülikool, Ivar Koppel (ivar.koppel@ut.ee) Eesti Teadusagentuur: Rebekka Vedina (rebekka.vedina@etag.ee); Priit Tamm (priit.tamm@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Digilahendused igas eluvaldkonnas“ eesmärk on IKT valdkonna arendamine (nutikate lahenduste ja e-teenuste eksport, küberturvalisus, tehisintellekti rakendamine jms).

Seos valdkonna arengukavadega

Halduspoliitika programm 2020-2023 Infoühiskonna arengukava 2020 Digiühiskonna arengukava 2030 Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Otsene seos puudub.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusse on panustanud erinevad varasemad partnerlused ja tegevused: EuroHPC JU (2018) 2014-2015 ja 2016-2017 – „e-Infrastructures“ taotlusvoorud 2018-2020 – „European Data Infrastructure“ taotlusvoorud: - Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE) - HPC PPP - Centres of Excellence on HPC - Support to the governance of High Performance Computing Infrastructures - Centres of Excellence in exascale computing LUMI konsortsium EuroCC kompetentsikeskused

2022. a november – saavutused ja kavad

EuroHPC infrastruktuuri alased tegevused Pre-exascale superarvutid: 1. LUMI - LUMI superarvutuskeskuse töö algas märtsis 2022. a. - LUMI-C süsteem osutab arvutusteenuseid. Installeeriti LUMI-G. LUMI Plaan on pakkuda arvutiressursse EuroHPC 2023. aasta märtsikuu esimesele nn. Extreme Scale Access konkursile. - LUMI superarvuti saavutas 14. novembril 2022 USA-s Dallases toimunud SC22 konverentsil avaldatud uues maailma kiireimate superarvutite Top500 nimekirjas kolmanda koha. LUMI on kiireim superarvuti Euroopas. - Destination Earth arendamise esimese etapiajal on LUMI üks peamisi platvorme kahe esimese digitaalse kaksiku (Climate & Extremes DTs) arendamiseks. 2. LEONARDO - LEONARDO arvuti inauguratsioon 24.11.2022.a Bolognas. Üldiseks kasutamiseks kavas avada 2023.a jaanuaris. - Eesmärk pakkuda ressursse EuroHPC 2023. aasta märtsikuu esimesele nn. Extreme Scale Access konkursile. 3. MareNostrum 5 Toimus uus hange. Arvutikeskus on valmis esimeste arvutikomponentide saadetiste vastuvõtuks. Peta-scale arvutid: Vega (Sloveenia), MeluXina (Luksemburg), Karolina (Tšehhi), Discoverer (Bulgaaria) ja Deucalion (Portugal) on hangitud ja töötavad. Keskmise tasemega superarvutid ja majutuslepingud: - Call to identify hosting entities for first exascale HPC (300 MEUR-EU) - Call to identify hosting entities for mid-range HPCs (48 MEUR-EU) - Access and allocation of EuroHPC computing resources and services (5 MEUR) -Cancelled - Call for Expression of Interest for Hosting Entities who wish to upgrade EuroHPC supercomputers. - Call for expression of interest for the hosting and operation of European quantum computers integrated in EuroHPC supercomputers (52 MEUR) - Operating Grants to cover Union’s share of energy costs on operational costs of EuroHPC Supercomputers (12 MEUR) - European HPC Application Support service (5 MEUR) - Federation of supercomputing and data resources (40 MEUR-EU) - Study for hyper-connectivity for HPC resources (900000 EUR) Tehnoloogia -Teadusuuringud ja innovatsioon (R&I) Large-scale European initiative for high-end processors and/or accelerators for High Performance Computing (HPC) based on RISC-V software and hardware ecosystem. Rahvusvaheline koostöö Development of strategic research and innovation partnerships in HPC with third countries like Japan, Brazil, USA and India. (5 MEUR). Rakendused ja tippkeskused - CALL ON CENTRES OF EXCELLENCE FOR HPC APPLICATIONS (45 MEUR-EU) Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation - CALL - New algorithms for applications on European exascale supercomputers (5MEUR) Kasutamise juhtimine ja oskused - National Competence Centres for High Performance Computing (40 MEUR) - Networking and coordination of national HPC Competence Centres and Centres of Excellence (3 MEUR) - Development of EuroHPC Training Platform (2 MEUR) - USER Forum Project (1 MEUR))

2023. aastal plaanitavad tegevused

Tegevust alustab HPC kompetentsikeskuste jätkuprojekt, milles osaleb ETAIS. Tegemist on kõigi EuroHPC JU liikmete ühisprojektiga, milles igal riigil on oma osa ja mis kestab 3 aastat (2023-2025). Eesti tegevuste eelarve on kokku 2 MEUR, millest 50% peab katma Eesti riik ise. 2023.aastal on Eestil vaja katta 333 333 eurot ja sama palju maksab ETAIS-ile EuroHPC JU. 2022 väljakuulutatavad EuroHPC JU taotlusvoorud (summad on eelnevalt plaanitud EL panus, millele lisanduvad riikide panused; tegevused ja summad lõplikult kinnitamata veel): - 2nd calls to identify hosting entities for a second exascale HPC and mid-range HPC-s - Procurement for first exascale HPC (250 MEUR) - Procurement for peta and pre-exascale HPC-s (120 MEUR) - Procurement for quantum computers or simulators (40 MEUR) - FPA to develop the first large-scale European Open Hardware Initiative (100 MEUR) - FPA to develop the European software stack (55 MEUR) - New algorithms for applications on European exascale supercomputers (5 MEUR) - HPC training activities (incl virtual EuroHPC Academy) (10 MEUR) - User Forum pilot project (3 MEUR) - Connected and federated supercomputers (150 MEUR)

- European Partnership on European Open Science Cloud

"Euroopa teaduspilv”

VALDKONDADEÜLENE TEGEVUS

Juriidiline vorm

Ühise kavandamise põhimõttel loodud partnerlus

Lühikirjeldus

EOSC on üle-euroopaline virtuaalne tööriist, mille eesmärk on muuta teadus veelgi efektiivsemaks ja produktiivsemaks võimaldades Euroopa teadlastel jagada, analüüsida ja taaskasutada teadusandmeid usaldusväärses keskkonnas olenemata teadusvaldkondadest, tehnoloogiatest ja riigipiiridest. EOSCi loomisesse panustavad Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kõrval ka paljud Euroopa teadustaristud ja e-infrastruktuurid. Partnerluse osapoolteks on EOSCi põhikoordinaator EOSC Assotsiatsioon, Euroopa Komisjon ja liikmesriikide esindajatest koosnev EOSC Steering Board.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 490 mln eurot (+ liikmesriikide panused) 2021. aasta eelarve: 59 mln eurot (HEU teadustaristu programmi EOSCiga seotud 2021.a. taotlusvoorud), ca 1 mln eurot (EOSC Assotsiatsiooni tegevusega seotud eelarve).

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 140 000 eurot

Haridus- ja Teadusministeerium: 140 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Haridus- ja Teadusministeerium: Martin Eessalu (martin.eessalu@hm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Rebekka Vedina (rebekka.vedina@etag.ee); Priit Tamm (priit.tamm@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Fookusvaldkonna „Digilahendused igas eluvaldkonnas“ eesmärk on IKT valdkonna arendamine.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastateks 2021-2035. Kultuuri arengukava 2021-2030, mis esitatakse lähiajal Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Läbivalt toetab kõiki Euroopa horisondi missioone. Teadustaristu programmis 2021-2022 viiakse läbi EOSCiga seotud taotlusvoorud, mis keskenduvad “Vähi” ja “Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed” missioonidele. Nendes taotlusvoorudes riigi rahalist panust ei eeldata.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusele on eelnenud mitmed varasemad tegevused: High Performance Computing (EuroHPC), Horisont 2020 partnerlused Robotics ja Big Data Value (plaanitakse liita uueks partnerluseks “Artificial Intelligence, Data and Robotics”).

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

30. juulil 2021. a. sõlmisid Euroopa Komisjon ja EOSC Assotsiatsioon ühiste kavatsuste protokolli, millega käivitati EOSC partnerlus formaalselt. Veebruaris 2021 kinnitati EOSC strateegiline raamistik (SRIA). Jätkus EOSC faas 1 elluviimine (2021-2022): EOSC Assotsiatsiooni operatiivsuse suurendamine, liikmeskonna kasv. EOSCi põhifunktsionaalsuste ja autoriseerimissüsteemi väljaarendamine, teadustaristute ja e-infrastruktuuride teenuste liidestamine EOSCiga. Viidi läbi järgmised Euroopa horisondi taotlusvoorud: - Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce (7 MEUR). Eesti osales ühes taotluses, vooru tulemused selgumisel. - Supporting the development and coordination of activities of the EOSC Partnership (4 MEUR) - Deploying EOSC-Core components for FAIR (10 MEUR) - Innovative and customizable services for EOSC (20 MEUR) - FAIR and open data sharing in support of cancer research (8 MEUR) - Enabling discovery and interoperability of federated research objects across scientific communities (10 MEUR) Taotlusvoorud riigi osalust ei vajanud.

2023. aastal plaanitavad tegevused

Jätkub EOSC faas 1 elluviimine. 2022. a. läbiviidavad EOSC-iga seotud Euroopa Horisondi taotlusvoorud: - Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices (6 MEUR) - Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe (5 MEUR) - Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software (3 MEUR) - FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters (16 MEUR) Taotlusvoorud riigi osalust ei vaja.

- European partnership for Chemicals Risk Assessment (PARC)

"Kemikaalide riskihindamine”

TERVISHOID

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerluse eesmärgiks on teaduse ja innovatsiooni abil edendada kemikaalide riskihindamist, et paremini kaitsta inimese tervist ja keskkonda, keskendudes seejuures ennetustegevustele. Eesmärgiks on vähendada kemikaalide negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele, töövahendite ja metoodika loomine, mis aitaks riske hinnata ja kemikaalide käitlemise usaldusväärsuse tõstmine. Plaanitakse luua üle-Euroopaline teadus-arendus platvorm ja võrgustik kemikaalide riskide hindamiseks.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2022-2027: 200 mln eurot EK-lt (maksimaalselt) + liikmesriikide panustena ca 200 mln eurot.

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 0 eurot

Sotsiaalministeerium: in kind panus Keskkonnaministeerium: in kind panus

Juhtministeerium, kontaktid

Sotsiaalministeerium: Marilin Lutsoja (marilin.lutsoja@sm.ee); Annemari Linno (annemari.linno@sm.ee); Heli Laarmann (heli.laarmann@sm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Keskkonnaministeerium: Liina Tarkus (liina.tarkus@envir.ee) Maaeluministeerium: Piret Priisalu (piret.priisalu@agri.ee) Haridus- ja Teadusministeerium: Heidi Paju (heidi.paju@hm.ee) Veterinaar- ja Toidulaboratoorium: Toomas Kramarenko (toomas.kramarenko@vetlab.ee) Eesti Teadusagentuur: Argo Soon (argo.soon@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)

Seos TAIE fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Üks Eesti 2035 aluspõhimõtteid on toetada terviseteadlikku käitumist. Fookusvaldkonna “Tervisetehnoloogiad- ja teenused” eesmärkideks on mõjusamad ja kättesaadavamad tervishoiuteenused; patsiendikesksem ja tõenduspõhisem ravi ja ennetustegevus; personaalsete terviseteenuste arendamine ja tervishoiusektori ekspordipotentsiaali kasv.

Seos valdkonna arengukavadega

Ringmajanduse strateegia Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos kavandamisel oleva missioonivaldkonnaga: “Vähk”, “Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed”, “Mulla seisund ja toit”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusega on seotud mitmed Horisont 20202 ajal või varem alguse saanud partnerlused ja ERA-NET võrgustikud: - Inimese biomonitooringu võrgustik (European Joint Programme Cofund on human biomonitoring, HBM4EU) - Eestist on ühinenud Sotsiaalministeerium ja Terviseamet - ERA-NET EuroNanoBio - Eesti selles partnerluses ei osalenud - The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) - Eesti selles partnerluses ei osalenud

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

PARC partnerluse tegevus algas ametlikult 1. mail 2022. 2021. a olid ettevalmistavateks tegevusteks strateegia ja võrgustiku aastase ning kolmeaastase tööplaani koostamine, juhtimis- ja rahastuspõhimõtete fikseerimine, partnerluse eelnõu ettevalmistamine ja esitamine Euroopa Komisjonile, konsortsiumi lepingu ja koostöölepingute ettevalmistamine ja allkirjastamine.

2023. aastal plaanitavad tegevused

PARC partnerluse kõik tööpaketid on tegevustega tasapisi tänaseks alustanud. Eesti on praegu osaline tööpakettides 2 ja 6. Tööpaketi 2 raames asutati rahvuslik kompetentsikeskus ehk nn national hub, mille avakoosolek toimus oktoobri alguses. Praeguseks on kõik huvitatud osapooled nimetanud hubi oma liikmed ning loodud on liikmete list aadressiga parc@sm.ee. Tööpaketi nr 2 avakoosolek toimus oktoobri keskel Thessalonikis, kus kaardistati tehtav töö (PARCopedia ja PARCroute). Järgmine kokkusaamine, kus arutatakse ja jaotatakse täpsemalt ülesandeid töörühmades, toimub 24. novembril. 21.11.2022 toimub PARC Governing Boardi kohtumine, kus arutatakse läbi järgmise aastaga seotud üldised plaanid. Lisaks hoiame silma peal ka tööpaketil 4, kus on plaanimisel üle-euroopaline biomonitooring. Tänase seisuga on välja töötatud juba üldised uuringu põhimõtted ja ka küsitluslehed on valmimisjärgus. Proovide võtmise ja analüüsimisega plaanitakse alustada järgmine aasta ning proovivõtu periood peaks kestma 2-3 aastat (lõpptähtaeg on veel selgumisel). Selles osas soovime ka ise tööpaketis osaleda ja leida võimalused biomonitooringu läbiviimiseks Eesti üldelanikkonnas. Kui PARC-i poolt on juhised ja dokumendid valmis, siis on plaanis 2023. aastal need Eesti oludele kohandada, kui see osutub vajalikuks, ning leida võimalused uuringute läbiviimise finantseerimiseks.

- European Partnership fostering an ERA for Health research

"Euroopa terviseteaduste partnerlus”

TERVISHOID

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Eesmärgiks haiguste ja haiguskoormuse leevendamine. Plaanis on ühtse kliiniliste uuringute teadusagenda loomine, üle-euroopaliste kliiniliste uuringute korraldamine.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2022-2028: 70+190 mln eurot LR-de panusena + 30+80 mln € EK-lt

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 450 000 eurot

Sotsiaalministeerium ei osale Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Argo Soon (argo.soon@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee) Haridus- ja Teadusministeerium: Heidi Paju (heidi.paju@hm.ee)

Seos fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Üks Eesti 2035 aluspõhimõtteid on toetada terviseteadlikku käitumist. Fookusvaldkond “Tervisetehnoloogiad- ja teenused” eesmärkideks on mõjusamad ja kättesaadavamad tervishoiuteenused; patsiendikesksem ja tõenduspõhisem ravi ja ennetustegevus; personaalsete terviseteenuste arendamine ja tervishoiusektori ekspordipotentsiaali kasv.

Seos valdkonna arengukavadega

Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos kavandamisel oleva missioonivaldkonnaga: “Vähk”

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerlusel on seos mitmete Horisont 2020 ajal või varem alguse saanud ERA-NET võrgustikega: - ERA PerMed on personaalmeditsiiniteemaline ERA-NET. Eesti on osalenud neljas taotlusvoorus, millest viimane lõppes 2022.a. - TRANSCAN-3 võrgustikuprojekti „Siirdemeditsiiniliste vähiuuringute programmide ühtlustamine ELis“ eesmärk on edendada vähktõbe puudutavat siirdemeditsiinilist teadustööd ja koostööd ning vältida sellealast duplitseerimist. TRANSCAN-2 erinevates taotlusvoorudes on rahastatud kokku viit Eesti teadlaste töörühma. TRANSCAN-3 (algas 2021. a. ja kestab 2025. a. lõpuni) esimene taotlusvoor on hetkel käimas. - NEURON Cofundi eesmärk on edendada teaduskoostööd närvi- ja ajuhaiguste valdkonnas (välja arvatud neurodegeneratiivsed haigused). Käimas on esimene taotlusvoor. ERA-Neuron omakorda on JPI Neurodegenerative Diseases rakendusprojekt. - ERA-CVD temaatikaks on südame-veresoonkonna haigused. Rahastati nelja Eesti partneri osalusega taotlust. - ERAcoSysMed (Systems Medicine) valdkonnaks on süsteemibioloogia rakendamine medtisiinis. Selles ERA-Netis Eesti ei osalenud. - EuroNanoMed 3 - nanoteaduste rakendused meditsiinis. Eesti teadlased osalesid kolmes ETAGi rahastatud projektis.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse tegevused algavad 2022. a. 2021. a. jooksul kavandati teadusstrateegia kogu partnerluse perioodiks, lepitakse kokku juhtimisstruktuurid ja põhimõtted, koostatakse kliiniliste uuringute kava. Tuumikrühm ISC III eestvedamisel koostas taotluse ja esitas selle Euroopa Komisjonile 21. septembriks 2021. a. Teadusplaani (SRIA) algses versioonis on välja toodud 5 fookusteemat: preventsioonistrateegiad rahvatervises; toitumise- ja eluviisiga seotud tervisehäired; südame-veresoonkonna haigused; nanomeditsiin; vähktõbi. Teadusplaan on kavandatud kogu partnerluse perioodiks ning igal taotlusvoorul saab olema vaid üks fookusteema. ERAPerMed ERA-NETis lõppes 2022. a. lisakonkurss, kus ükski Eesti teadlaste osalusega projekt rahastust ei saanud. ETAG osales ühiskonkursil 100 000 euroga.

2023. aastal plaanitavad tegevused

- Toimub kaks taotlusvooru: üks rahvatervise ja teine südame-veresoonkonnahaiguste teemal - Jätkub järgnevate aastate tegevuskava (SRIA) täpsustamine

- European Partnership on Transforming Health and Care Systems

"Tervishoiusüsteemide optimeerimise partnerlus”

TERVISHOID

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerluse eesmärk on üle-Euroopalise koostöö abil muuta tervishoiusüsteemid tõhusaks ja tõenduspõhiseks; innovatsiooni viimine praktikasse ning elanikkonna ja patsientide kaasamine tervise alasesse tegevusse.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 246 mln eurot liikmesriikide panused + 100 mln eurot EK-lt

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 600 000 eurot

Sotsiaalministeerium: 150 000 eurot Eesti Teadusagentuur: 450 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Sotsiaalministeerium: Marion Pajumets (marion.pajumets@sm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Argo Soon (argo.soon@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee) Haridus- ja Teadusministeerium: Heidi Paju (heidi.paju@hm.ee)

Seos fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Üks Eesti 2035 aluspõhimõtteid on toetada terviseteadlikku käitumist. Fookusvaldkond “Tervisetehnoloogiad- ja teenused” eesmärkideks on mõjusamad ja kättesaadavamad tervishoiuteenused; patsiendikesksem ja tõenduspõhisem ravi ja ennetustegevus; personaalsete terviseteenuste arendamine ja tervishoiusektori ekspordipotentsiaali kasv.

Seos valdkonna arengukavadega

Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Seos kavandamisel oleva missioonivaldkonnaga: “Vähk”.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

AAL2 (Ageing Well in the Digital World), JPI MYBL (More Years Better Lives) ja EIP AHA (Active and Healthy Ageing). Eesti nende partnerlustega seotud ei olnud.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

Partnerluse kavandatav algus on 2023. a. 2021. a tegevusteks on SRIA ettevalmistamine, partnerluse rakenduskava koostamine, juhtimissüsteemi väljatöötamine, partnerluse taotluse ettevalmistamine ja esitamine hindamiseks. Hindamistulemus oli positiivne.

2023. aastal plaanitavad tegevused

Partnerluse tegevused algavad 2023. aasta algusest. Korraldatakse üks Euroopa Komisjoni kaasrahastatav taotlusvoor patsiendikesksete ja kaasavate ning ressursse optimaalselt kasutavate tervishoiusüsteemide mudelite väljatöötamiseks. Aasta esimeses pooles täpsustatakse teadusagendat järgmisteks aastateks ning tegevuskava muudeks tegevusteks, sh seminarid ja koolitused.

- European Partnership on Innovative SME-s

"Innovatiivsed VKE-d”

VALDKONDADEÜLENE TEGEVUS

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav partnerlus

Lühikirjeldus

Partnerluse eesmärk on toetada väike ja keskmiste ettevõtete innovaatilisi teadus- ja innovatsiooniprojekte ning võimaldada neil osaleda rahvusvahelises koostöös. Partnerluse tulemusena suureneb VKEde konkurentsivõime, stimuleeritakse majanduskasvu ja töökohtade loomist ning panustatakse EL ühiskonna ja keskkonna väljakutsetesse. Fookuses on uute toodete, protsesside ja teenuste arendamine ja nende toomine turule (toetakse selgelt turule orienteeritud tegevusi).

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 738,25 mln eurot liikmesriikide panused + 250 mln eurot EK-lt. 2021. a eelarve: 34,99 mln eurot 2022. a eelarve: 37,89 mln eurot 2023. a eelarve: 34,54 mln eurot 2024. a eelarve: 36,58 mln euro.

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks): 4 200 000 eurot

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 4 200 000 eurot

Juhtministeerium, kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Mikk Vahtrus (mikk.vahtrus@mkm.ee)

Osalevad asutused, kontaktid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus: Maria Värton (maria.varton@eas.ee)

Seos fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Partnerluse „Innovaatilised VKE-d“ taotlusvoorud on teemaülesed, seega võivad potentsiaalsed taotlused käsitleda kõiki TAIE fookusvaldkondi. Partnerlus toetab Eesti 2035 sihti „Majandus“, täpsemalt aitab kaasa, et Eesti majandus ja ettevõtted oleksid uuendusmeelsed ja teadmistepõhised, soodustatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni läbiviimist, uute tehnoloogiate ja toodete loomist ja rahvusvahelist koostööd.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastateks 2021-2035

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Otsene seos puudub, kuna taotlusvoorud on teemaülesed.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERA-NETid jt partnerlused

Partnerluse eelkäijaks on H2020 koostööprogramm Eurostars 2, millega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium liitus 2019. aastal esialgselt 2,5 mln eurose eelarvega.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

2021. a. suvel (31. augustil) esitati partnerluse taotlus Euroopa Komisjonile. Kuna partnerluse kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamise hetkest, siis kuulutas Eureka välja 2. septembril 2021. a. partnerluse Innovaatilised VKE-d tegevuse Eurostars 3 esimese taotlusvooru (tähtaeg 4. november). Esimeses taotlusvoorus esitati 436 taotlust, millest 158 soovitati rahastamiseks ning 110 rahastati. Kolme projekti puhul kaasrahastati Eestis registreeritud ettevõtet. Igas taotlusvoorus kandideerib ca 6-10 Eesti ettevõtet. 2022. a hinnati Eureka taotlus positiivselt ning 20. juunil allkirjastati EL ja Eureka vaheline leping Innovaatiliste VKEde partnerluse elluviimiseks. Sammuti allkirjastati EL ja Eureka vaheline kavatsuste memorandum, et tihendada omavahelist koostööd innovatsiooni edendamisel ja Euroopa VKEde toetamisel. 2022. a avati partnerluse teine taotlusvoor 21. jaanuaril ning suleti 24. märtsil. Teise taotlusvooru esitati kokku 431 taotlust, millest 162 soovitati rahastamiseks ning rahastati 5 taotlust. Teises taotlusvoorus kaasrahastati kahte Eestis registreeritud ettevõtet. Kolmas taotlusvoor avati 13. juuli ja suleti 15. septembril. Kolmanda taotlusvooru tulemused selguvad 2023. a esimeses kvartalis. Lisaks Eurostars 3 taotlusvoorudele viid läbi partnerluse Innovaatilised VKEd teise toetusmeetme „Innowwide“ taotlusvoor. Innowwide meetme eesmärk on toetada VKE-de sisenemist uutele turgutele. Toetuse suurus on 60 000 eurot, mida rahastab Euroopa Komisjon. Toetust saab kasutada erinevateks tegevusteks, mis on seotud uue ekspordituru tuvastamise, analüüsimise ja sisenemise võimaluste uurimisega. Taotlusvoor avati 5. septembril ning taotluste esitamise tähtaeg oli 15. november. Taotlusvoorus rahastatakse 50 projekti, millest 25 peavad olema suunatud mõne Aafrika riigi turule sisenemisega. Täpsem info Eurostars 3 taotlusvooru ja Eesti toetuse osa on leitav siin: https://www.eas.ee/teenus/tootearendustoetus-eurostars/

2023. aastal plaanitavad tegevused

2023. aastal on plaanis viia läbi kaks Eurostars 3 taotlusvooru ning üks Innowwide taotlusvoor. Algselt oli planeeritud Eurostars 3 neljas taotlusvoor avada juba jaanuari alguses aga kuna Euroopa horisondi reeglite kohaselt peab Eureka esitama uue taotluse 2023-2024 aasta tegevuste elluviimiseks ning kuna EIE 2023-2024 tööprogrammi taotlusvoor avatakse alles jaanuari alguses, ei ole võimalik seda teha, ilma et kulud muutuks abikõlbmatuks. Komisjoni tasemel on arutatud ka võimalust, et Innovaatiliste VKEde ja teiste kaasrahastatud parterluste puhul ei pea uut taotlust esitama ning tehakse vaid muutatus olemasolevasse grandilepingusse, kahjuks antud ajahetkeks ei ole selles osas selgust tulnud. Seetõttu pole kinnitatud 2023. a taotlusvoorude ajakava.

Lisainfo:

Erinevalt teistest partnerlustes asub „Innovaatiliste VKE-de“ partnerlus Euroopa horisondi III samba Euroopa innovatsiooniökosüsteemide tööprogrammis.

- EIT Knowledge and Innovation Communities (KIC)

" Partnerlussuhted, mis ühendavad ettevõtteid, teadusasutusi ja ülikoole”

VALDKONDADEÜLENE TEGEVUS

Juriidiline vorm

Institutsionaalne partnerlus

Lühikirjeldus

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (European Institute of Innovation & Technology – EIT) teadmis- ja innovatsioonikogukonnad (Knowledge and Innovation Community - KIC’id) on partnerlussuhted, mis ühendavad ettevõtteid, teadusasutusi ja ülikoole. KIC’ide tööd koordineerib EIT. KIC’ide eesmärgid: - Turule tuua uuenduslikke tooteid ja teenuseid (eri valdkondadest) - Asutada uusi ettevõtteid - Luua uus põlvkond ettevõtjaid KIC’ide kaudu tugevdatakse koostööd ettevõtete (sh VKEde), kõrgkoolide ja teadusasutuste vahel. Lisaks loovad KIC’id üleeuroopalisi partnerlussuhteid ning soodsat keskkonna loominguliste mõtteprotsesside ja uuenduste arenguks. KIC’idest, siinsamas Euroopas, kerkivad esile jätkusuutlikud tooted, teenused; arenevad ettevõtjad, insenerid, teadlased, ettevõtted ning lisandub hulgaliselt töökohti – näited tõenäoliselt Euroopa, või isegi maailma suurimast innovatsioonivõrgustikust. KICid on juriidilised isikud, mis kujutavad endast 7–15 aastat kestvaid üle mitme finantsraamistiku ulatuvaid pikaajalisi partnerlusi. KIC juriidiline vorm, struktuur ja tööpõhimõtted on iga KIC’i enda kujundatud ning pigem sarnased ettevõtetele. Iga KIC koosneb viiest-kuuest koospaiknemiskeskusest (co-location centre ehk piirkondlikust CLC’st), mille ümber on koondunud piirkonna valdkondlikud ettevõtted (50%), ülikoolid (30%) ja avalikõiguslikud asutused (20%). Igas CLC’s on KIC’i palgal kaks-kolm inimest, kes tegelevad administratiivse poolega ja organiseerivad tegevusi. Eestis ühtegi CLC’d küll pole, kuid kuulub sellegipoolest CLC North piirkonda. Alates 2022. aastast on aktiivselt käivitunud üheksa erivaldkonda hõlmavat KIC’i. Kui EIT koordineerib KIC’ide tööd, siis KIC’id omakorda koordineerivad EIT RIS HUB’ide (Regional Innovation Scheme) tööd. RIS Hub’id on loodud eesmärgiga edendada innovatsioonitulemusi neis piirkondades, mis on Innovatsiooni Tulemustabeli alusel mõõduka või tagasihoidliku innovatsiooninäitajaga. EIT RIS Hub esindatus on Eestis olemas kaheksal KIC’il – Climate, Digital, Raw Materials, Health, Food, Manufacturing, Urban Mobility, Culture & Creativity. Eestis puudub vaid InnoEnergy RIS Hub. Osalevad kontaktid ja asutused leiab alapeatükis: Osalevad asutused, kontaktid. EIT toetusvõimalused toimuvad läbi projektikonkursside nii liikmetele, kui ka avatud konkurssidena. - Start-up ning laienev ettevõte võib saada EIT’st rahalist toetust või teenuste tuge (mentorlus, kliendid, juurdepääs finantsteenustele, ärimudeli aredus, koolitused) - Üliõpilasena võimalus osaleda magistri- või doktoriõppe programmides või koolitustel - Kasu professionaalsetelt haridusprogrammidelt - Teadlasena võimalus võrgustikku parandada ning tagada ligipääs teenustele - EIT RIS riikidel riigispetsiifilised stipendiumid, haridusprogrammid, bootcamp’id. Osadele taotlusvoorudele saab kandideerida ilma liikmelisuseta. Mõnel juhul, aga peab olema liige (partner), mis juhul rakendub liikmemaks. Vastavalt asutusele ning KIC’ile võivad liikmemaksud olla 0 eurost kuni 100 000 euroni aastas.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve 2021-2027: 3 miljardit eurot, Euroopa Komisjonilt läbi raamprogrammi Euroopa horisont.

Eestipoolne eelarve (7a perioodiks):

Erinevalt teistest partnerlustest, mis mainitud siin dokumendis, Eesti riik KIC’ide tegevustesse raha ei paiguta, vaid see tuleneb kõik Euroopa Komisjonilt.

Juhtministeerium, kontaktid

Juhtministeerium puudub

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Rasmus Pind (rasmus.pind@etag.ee) EIT KIC'ide alla kuuluvad regiooni põhised RIS HUBid. Eestis on kaetud 8 KIC’i. Climate KIC - Cleantech Estonia: Erki Ani (erki@cleantechestonia.ee) Digital KIC - EIT Digital: Janno Viiding (janno.viiding@eitdigital.eu) Raw Materials KIC -TalTech: Veiko Karu (veiko.karu@taltech.ee) Health KIC -Tartu Biotehnoloogia Park: Maris Väli-Täht (eithealth@biopark.ee) Food KIC – Tartu Biotehnoloogia Park: Maris Väli-Täht (eitfood@biopark.ee) Manufacturing KIC -Tartu Ülikool: Friedrich Kaasik (friendrich.kaasik@ut.ee) Urban Mobility KIC – Tartu Ülikool: Vallo Mulk (vallo.mulk@ut.ee) Culture & Creativity KIC – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia: Eveli Kuuse (eveli.kuuse@ut.ee)

Seos fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

Partnerluse „EIT Knowledge and Innovation Communities (KIC)“ taotlusvoorud on teemaülesed, seega võivad potentsiaalsed taotlused käsitleda kõiki TAIE fookusvaldkondi. Partnerlus toetab Eesti 2035 sihti „Majandus“, täpsemalt aitab kaasa, et Eesti majandus ja ettevõtted oleksid uuendusmeelsed ja teadmistepõhised, soodustatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni läbiviimist, uute tehnoloogiate ja toodete loomist ja rahvusvahelist koostööd. Praegu on EIT’s üheksa aktiivset KIC’i, mil igaühel on seos TAIE fookusvaldkonnaga, mis on alljärgnevalt väljatoodud allajoonitult. - EIT Climate, mis tegeleb kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamisega seotud probleemidega. Osaleb Cleantech Estonia. (III Kohalike ressursside väärindamine; IV Nutikad ja kestlikud energialahendused) - EIT Digital, mis juhib Euroopa üleminekut digitaaltehnoloogiale. Osaleb TalTech. (I Digilahendused igas eluvaldkonnas) - EIT InnoEnergy, mis tegeleb energiasäästlikkuse saavutamisega. (IV Nutikad ja kestlikud energialahendused) - EIT Raw Materials, mis tegeleb toorainete kättesaadavuse ja säästva kasutamise teemadega. Osaleb TalTech. (III Kohalike ressursside väärindamine) - EIT Health, mille eesmärk on parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkust. Osaleb Tartu Biotehnoloogia Park. (II Tervisetehnoloogiad ja -teenused) - EIT Food, mis tegutseb Euroopa toiduinnovatsiooni ja -tootmise valdkonnas. Osaleb Tartu Biotehnoloogia Park. (II Tervisetehnoloogiad ja -teenused; III Kohalike ressursside väärindamine) - EIT Manufacturing, mis tegutseb tootmistehnoloogiate valdkonnas. Tartu Ülikool osaleb alates 2020. aastast tuumikpartnerina. (III Kohalike ressursside väärindamine) - EIT Urban Mobility, mis tegeleb linnaruumi lahenduste arendamisega. Tartu Ülikool osaleb alates 2020. aastast tuumikpartnerina. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on assotsieerunud partner. (IV Nutikad ja kestlikud energialahendused) - EIT Culture & Creativity, mis tegeleb kultuuri- ja loomesektori ning -tööstuse ümberkujundamisega. Partnerina osaleb TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. (V Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum)

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastateks 2021-2035.

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Mitmel KIC’il on eesmärgid seotud missioonidega ning sellest lähtuvalt nende eesmärkidega. Seotused on järgnevad: Euroopa mullakokkulepe – EIT Food, EIT Health Ookeani ja vete hea seisundi taastamine – EIT Health Kliimamuutustega kohanemine – EIT Climate, EIT InnoEnergy Kliimaneutraalsed ja targad linnad – EIT Climate, EIT Urban Mobility, EIT Digital (eelkõige targad linnad) Vähk – EIT Health

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERANetid jt partnerlused

–

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

2010 loodi EIT Climate, EIT Digital ja EIT InnoEnergy 2015 loodi EIT RawMaterials ja EIT Health 2017 loodi EIT Food 2019 loodi EIT Manufacturing ja EIT Urban Mobility 2022 loodi EIT Culture & Creativity Culture & Creativity KIC täistegevus aktiveerub 2024 aastal. EIT plaan on luua aastal 2026 lisaks praegustele ka Water KIC.

2023. aastal plaanitavad tegevused

2023 sügisel avanevad esimesed Culture & Creativity KIC’i taotlusvoorud. Esialgu on KIC’i peamine suund loomeinkubaatoritel ning -ühisõppekavadel (magistritasemel). EIT KIC’ide tegevused ja võimalikud taotlusvoorud ilmuvad jooksvalt terve aasta jooksul. Ülevaade avatud & avanevatest voorudest on leitav: https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities

Lisainfo:

Erinevalt esimesest kaheteistkümnest partnerlusest asub „14 EIT Knowledge and Innovation Communities (KIC)“ partnerlus Euroopa horisondi III samba Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituut all.

- 19 CHANSE: Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

HUMANITAAR- JA SOTSIAALTEADUSED

Juriidiline vorm

Ühisrahastatav Horisont 2020 projekt (ERA-NET Cofund)

Lühikirjeldus

CHANSE’i eesmärk on toetada interdistsiplinaarset ja rahvusvahelist koostööd väga mitmekesistes humanitaar- ja sotsiaalteadustes. CHANSE on loodud kahe olemasoleva võrgustiku HERA ja NORFACE põhjal, mis toetavad vastavalt humanitaar- ja sotsiaalteaduste alast uurimistööd. CHANSE’i moodustavad 27 teadust rahastavat organisatsiooni 24 Euroopa riigist. CHANSE’i esimese taotlusvooru eesmärk oli uurida sotsiaalset ja kultuurilist dünaamikat digitaalajastul, aitamaks mõista, kuidas digitaalsed uuendused põhjustavad sotsiaalseid ja kultuurilisi muutusi ühiskonnas. Plaanitava teise taotlusvooru (avaneb aprill 2023) eesmärgiks on keskenduda hetkelisele üleilmsele olukorrale, avades taotlusvoorud teemadel „Kriis“ (Crisis) ja „Heaolu“ (Well-being). CHANSE toetab tugevalt ka teadmiste vahetamise (knowledge exchange) tegevusi, et edendada suhteid akadeemiliste ringkondade ja sidusrühmade vahel.

Partnerluse eelarve

Kogueelarve esimese ühiskonkursi (2021) rahastamiseks: 36 miljonit eurot (sh EK kaasrahastus 10 mln). 2023. a lisakonkursi eelarve ei ole veel lõplikult paigas.

Eestipoolne eelarve:

CHANSE 1. taotlusvoor: Eesti RE osa 4 eduka projekti rahastuses 460 000 eurot. CHANSE 2. taotlusvoor: Eesti RE osa 300 000 eurot (st 150 000 kummalegi konkursiteemale).

Juhtministeerium, kontaktid

Juhtministeerium puudub

Osalevad asutused, kontaktid

Eesti Teadusagentuur: Carmen Kivistik (carmen.kivistik@etag.ee)

Seos fookusvaldkonna/ strateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega

CHANSE'i taotlusvoorude laia ja interdistsiplinaarse, võimalikult paljusid humanitaar- ja sotsiaalteaduslikke distsipliine kaasava haarde tõttu haakub CHANSE kõigi „Eesti 2035“ sihtidega (inimene, ühiskond, elukeskkond, majandus, riigivalitsemine). Fookusvaldkondadest seostub CHANSE otseselt „Elujõulise Eesti ühiskonna, keele ja kultuuriruumiga“. CHANSE'il on otsene puutumus ka fookusvaldkonnaga „Digilahendused igas eluvaldkonnas“.

Seos valdkonna arengukavadega

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava (2021–2035) eesmärk on kõrgetasemeline, mõjus ja mitmekesine Eesti teadus. Kõrgel tasemel rahvusvaheliste ja erialaüleste teaduskoostööprojektide kaudu toetab CHANSE Eesti ühiskonna, keele, ajaloo ja kultuuri uurimise kõrget taset, Eesti teaduse ja teadlaste rahvusvahelist tutvustamist ning Eesti ja maailma suurte probleemide lahendamisse panustamist (konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele), humanitaar- ja sotsiaalteaduslike erialade koostööd ja seesmist mitmekesisust.

Seos Euroopa horisondi missioonidega:

Otsene seos puudub, sest tegemist on Horisont 2020 ERA-NET Cofund projektiga.

Partnerlusega otseselt seotud Horisont 2020 ERANetid jt partnerlused

CHANSE on humanitaarteadusi rahastavate asutuste koostöövõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) ning sotsiaalteadusi rahastavate asutuste koostöövõrgustiku NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) koostööprojekt. Eesti on osalenud mõlemas koostöövõrgustikus läbi mitme raamprogrammi. Horisont 2020 vältel on võrgustikud korraldanud järgmised ERA-NET Cofund’i vormis ühiskonkursid: - 2016 „Uses of the Past“ (HERA) – rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. - 2016 „Dynamics of Inequality Across the Life-course“ (NORFACE) – rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega projekt. - 2017 „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“ (HERA) – rahastuse sai üks Eesti teadlaste osalusega (koordineeritav) projekt. - 2017 „Transformations to Sustainability“ (NORFACE) – Eesti selles konkursis ei osalenud. - 2019 „Democratic Governance in a Turbulent Age“ (NORFACE) – Eesti teadlaste osalusega projekte rahastust ei pälvinud.

Kuni 2022. aastani toimunud tegevused

CHANSE 1. taotlusvoor avati märtsis 2021, ning lõpptulemused avaldati mais 2022. Taotlusvooru teemadeks olid „Cultural Transformations in the Digital Age“ ja „Digitalisation and Social Transformation“. Rahastuse pälvis kokku 26 rahvusvahelist teaduskoostööprojekti, sh 4 projekti Eesti teadlaste osalusel.

2023. aastal plaanitavad tegevused

CHANSE 2. taotlusvoor avatake aprillis 2023, ning lõpptulemused plaanitakse avaldada oktoobris 2024. Taotlusvoor keskendub eelkõige hetkelisele keerulisele olukorrale maailmas, ning teemadeks on valitud „Crisis“ ja „Well-being“.