## Vorm
|  | -21970925 | -1498448.37 | -6861834.3 | -2553000 | -10913282.67 | 49.67%
Investeering/investeeringutoetus | Objektikood | 2024 eelarve, sh ülekantavad vahendid | 2024 täitmine, raamatupidamise kulud ( 31.03.2024 seisuga) | 2024 lepinguline kohustus võetud (summa) | 2024 hange välja kuulutatud aga lepingud veel sõlmimata (summa) | Kokku 2024 eelarvest kohustustega kaetud (summa) | Kokku 2024 eelarvest kohustustega kaetud (%) | Prognoos 2024 augusti lõpuks (kohustuste %) | Selgitus, kui I kvartali kohustustega kaetud maht ei taga augusti lõpuks 70%, millal hanked välja kuulutatakse ja millal on prognoositav lepingute sõlmimise aeg (tuua välja ka võimalikud teadaolevad takistused või asjaolud, mis nihutavad tegevusi)
IT investeeringud | IN002000 | -14276506 | -1156965.67 | -5277545 | -2403000 | -8837510.67 | 61.9% | 70%
IT investeeringud (RIKSi inv toetused) | IN002000 | -669528 | 0 | -125881 | -150000 | -275881 | 41.21% | 75% | Lepinguid RIKSil sõlmitud 125 881 euro eest. Turvalise kõneside jaoks on uued hanked ettevalmistamisel. Satelliitside seadmete jaoks on raamhange tehtud, minikonkursid on väljakuulutamisel.
IT investeeringud (EIS reaalajamajanduse lahenduste pilooteerimine) | IN002000 | -2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0% | 70% | TAT avaldatud 14.04.2023, tänavune taotlusvoor avatakse 13.05.2024 mahus 2,2 mln eurot. Raske prognoosida, kui suur saab huvi toetusmeetme vastu olema.
IT investeeringud (Metrosert inv toetus kvantside pojekti omafin-i katteks) | IN002000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0% | 100% | Leping toetuse eraldamiseks Metroserdile on hetkel sõlmimisel
Suurinvestori investeeringutoetus | IN005001 | -4000000 | -341482.7 | -658517.3 |  | -1000000 | 25% | 25% | Taotlusvoor avatud ja kokku kohustusi võetud 5 mln euro ulatuses, millest 2024. a-l läheb väljamaksmisele 1 mln. EISi selgitus: meede on avatud ja märgata on huvi kasvu aga seda on keeruline ette ennustada, kui kiiresti jõuavad ettevõtted oma projektid ellu viia või kas teeme veel mõne otsuse, kus tekib tekkepõhiseid kulusid olulises mahus 2024. a. Ise hindame, et väga tõenäoliselt tehakse suuremad investeeringud pigem projekti elluviimise teisel ja kolmandal aastal.
Viimase miili kogukonna meede | IN070099 | -799891 |  | -799891 |  | -799891 | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!

## Juhis
Täitmise andmed on võetud esimese kvartali kohta SAP aruandest EA001 (kuud jaanuar, veebruar, märts kõik IN objektikoodiga eelarve read). Väljavõte on tehtud 26.04.2024.
Arvestatud on riigieelarves investeeringute ja investeeringutoetustena planeeritud kogu mahtu, sõltumata allikast, sh ka riiklik kaasfinantseering ja omafinantseering.
Andmed esitatakse objektikoodi lõikes.
Soovi korral võib ühte objektikoodi korduvalt kasutada ja andmeid detailsemalt esitada mitmel real kuid ülevaates näitame maksimaalselt objektikoodi lõikes.
Andmed on käibemaksuta.
Kui raamatupidamislik eelarve täitmine (veerg D) tagab piisava osakaalu, et on näha, et augusti lõpuks seatud eesmärk on saavutatav, siis ei ole vajadust detailset hangete ja lepingute infot esitada (veerud E ja F).
Toetuste puhul on oluline, et valitsemisala on teinud toetuse jaotamise otsuse (välistoetuste puhul näiteks kui TAT on avaldatud või taotlusvoor avatud).
Kasutamist vaatame toetuse jagaja vaates mitte toetuse saaja vaates (täitmises ei ole oluline, et toetuse saaja on esitanud ära aruande).

## SAP.26.04.2024
Eelarve täitmine eelarve liikide ja majandusliku sisu järgi
Eelarve liik | Kontogrupp | Valitsemisala | Eelarve objekti nimetus | Eelarve objekt | Eelarve | Täitmine | Täitmise % | Jääk | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Inventar | IN001000 |  | -12930.83 |  | -12930.83 |  | -12930.83
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 |  | -462549.68 |  | -462549.68 | -231080.9 | -112130.42 | -119338.36
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -33000 |  | -33000 |  |  | -33000
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Muud investeeringud | IN005000 |  | -46017.38 |  | -46017.38 | -17710 | -5107.38 | -23200
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Tallinna Tehnikakõrgkooli kinnisvarainv | IN020020 |  | -19190 |  | -19190 | -11725 |  | -7465
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile | IN000028 |  | -570664.39 |  | -570664.39 | -151388.97 | -179151.95 | -240123.47
20 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Õppeinfrastruktuuri arendamine | IN020021 |  | -3733.8 |  | -3733.8 | -3733.8
20 | 15 | Justiitsministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -120817.71 |  | -120817.71 | -86524.96 |  | -34292.75
20 | 15 | Justiitsministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -317990 |  | -317990 | -10490 |  | -307500
20 | 15 | Kaitseministeerium | Hoonete ja rajatiste soetus ning renovee | IN041551 |  | -16364765.82 |  | -16364765.82 | -3893041.77 | -5816419.45 | -6655304.6
20 | 15 | Kaitseministeerium | Inventar | IN001000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 15 | Kaitseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -173428.5 |  | -173428.5 | -173428.5
20 | 15 | Kaitseministeerium | Kaitseotstarbeline erivarustus | IN040009 |  | -32110858.57 |  | -32110858.57 | -2795375.15 | -2289643.88 | -27025839.54
20 | 15 | Kaitseministeerium | Liitlaste taristu | IN041552 |  | -1908007.25 |  | -1908007.25 | -498578.34 | -1023155.34 | -386273.57
20 | 15 | Kaitseministeerium | Maa soetused | IN041550 |  | -2302885.76 |  | -2302885.76 | -918372.78 | -51722.46 | -1332790.52
20 | 15 | Kaitseministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -81776 |  | -81776 |  | -81776
20 | 15 | Kaitseministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -167325 |  | -167325 | -20138.94 |  | -147186.06
20 | 15 | Kliimaministeerium | Arbavere puursüdamike hoidla | IN050058 |  | -58065.3 |  | -58065.3 |  | -56765.3 | -1300
20 | 15 | Kliimaministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -612847.69 |  | -612847.69 | -87510.83 | -337526.91 | -187809.95
20 | 15 | Kliimaministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -131475 |  | -131475 |  | -31500 | -99975
20 | 15 | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 |  | -1653020.45 |  | -1653020.45 | -404480 | -225163.23 | -1023377.22
20 | 15 | Kliimaministeerium | Transpordiameti hoonete renoveerimine | IN050968 |  | -86740 |  | -86740 |  |  | -86740
20 | 15 | Kliimaministeerium | Transpordiameti maa ost | IN050969 |  | -842326.07 |  | -842326.07 | -428211.78 | -97527.55 | -316586.74
20 | 15 | Kliimaministeerium | Transpordivahendid | IN003000 |  | -16550 |  | -16550 |  |  | -16550
20 | 15 | Kliimaministeerium | Tuletornid | IN050442 |  | -179614.61 |  | -179614.61 | -29395.83 | -85766.98 | -64451.8
20 | 15 | Kultuuriministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -8000 |  | -8000 |  |  | -8000
20 | 15 | Kultuuriministeerium | Lastekirjanduse Keskus põhivara soetus | IN06R025 |  | -3791.5 |  | -3791.5 | -838.3 | -2072.77 | -880.43
20 | 15 | Majandus- ja Kommun. Min. | IT investeeringud | IN002000 |  | -1156965.67 |  | -1156965.67 | -620950.07 | -352823.12 | -183192.48
20 | 15 | Rahandusministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -1337479.59 |  | -1337479.59 | -539819.5 | -342995.68 | -454664.41
20 | 15 | Rahandusministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -360995.33 |  | -360995.33 | -224635.33 | -136360
20 | 15 | Regionaal- ja Põllumajand | IT investeeringud | IN002000 |  | -298271.7 |  | -298271.7 | -67691 | -52086 | -178494.7
20 | 15 | Siseministeerium | Idapiiri ehitus | IN100108 |  | -395997.23 |  | -395997.23 | -70545.79 | -272989.25 | -52462.19
20 | 15 | Siseministeerium | Isikut tõendavate dok. väljastamine | IN002006 |  | -189033.98 |  | -189033.98 | -85324.45 | -72346.14 | -31363.39
20 | 15 | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -729670.77 |  | -729670.77 | -245143.81 | -166039.43 | -318487.53
20 | 15 | Siseministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -146777.81 |  | -146777.81 | 0 | -81085.22 | -65692.59
20 | 15 | Siseministeerium | Sisekaitseakadeemia Kase tn kompleks | IN100106 |  | -7604.11 |  | -7604.11 | -7604.11
20 | 15 | Siseministeerium | Sisekaitseakadeemia ühiselamute rekonstr | IN101299 |  | -176578.75 |  | -176578.75 | -87353.5 |  | -89225.25
20 | 15 | Siseministeerium | Transpordivahendid | IN003000 |  | -302339.87 |  | -302339.87 | -59606.55 |  | -242733.32
20 | 15 | Sotsiaalministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -820529.7 |  | -820529.7 | -341815.62 | -270630.19 | -208083.89
20 | 15 | Sotsiaalministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -35998 |  | -35998 |  |  | -35998
20 | 15 | Välisministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -53426.16 |  | -53426.16 | -16725.91 | -24651.1 | -12049.15
20 | 15 | Välisministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -207379.39 |  | -207379.39 | -21836.48 | -85240.01 | -100302.9
20 | 15 | Välisministeerium | Transpordivahendid | IN003000 |  | -45795.95 |  | -45795.95 |  | -6455.95 | -39340
20 | 15 | Välisministeerium | VM ja VE ruumide ehitusinvesteeringud | IN130120 |  | -759202.79 |  | -759202.79 | -136599.59 | -232726.29 | -389876.91
20 | 4500 | Kultuuriministeerium | Eesti Rahvusraamatukogu hoone | IN06A001 |  | -155331 |  | -155331 |  |  | -155331
20 | 4500 | Kultuuriministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -80012.4 |  | -80012.4 |  |  | -80012.4
20 | 4500 | Kultuuriministeerium | Muinsuskaitseamet, toetused mälestiste o | IN06M002 |  | -99759.9 |  | -99759.9 |  | -75383.4 | -24376.5
20 | 4500 | Kultuuriministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -18007.97 |  | -18007.97 |  |  | -18007.97
20 | 4500 | Kultuuriministeerium | Tehvandi Spordikeskus SA | IN06S014 |  | -4830.08 |  | -4830.08 | 0 |  | -4830.08
20 | 4502 | Kaitseministeerium | Investeeringutoetus Kaitseliidule | IN040008 |  | -1308119 |  | -1308119 | -232513 | -561537 | -514069
20 | 4502 | Kliimaministeerium | Kodutoetus lasterik perede eluaseme par | IN05A077 |  | -324454.81 |  | -324454.81 | -164424.63 | -160030.18
20 | 4502 | Kliimaministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -18011.5 |  | -18011.5 | -11672.22 | -5677.39 | -661.89
20 | 4502 | Kliimaministeerium | Reoveepuhastus ja joogiveevarustus | IN050410 |  | -391829.39 |  | -391829.39 |  | -287450.31 | -104379.08
20 | 4502 | Kliimaministeerium | Väikeelamute energiatõhususe suurendam | IN050079 |  | -85677.5 |  | -85677.5 | -25677.5 | -60000
20 | 4502 | Kultuuriministeerium | Eesti Rahvusraamatukogu hoone | IN06A001 |  | -7616040.54 |  | -7616040.54 |  |  | -7616040.54
20 | 4502 | Kultuuriministeerium | Muinsuskaitseamet, toetused mälestiste o | IN06M002 |  | -46096 |  | -46096 |  | -46096
20 | 4502 | Kultuuriministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -377681.58 |  | -377681.58 |  |  | -377681.58
20 | 4502 | Kultuuriministeerium | Rahvusringhääling, hooned ja tehnika | IN06A003 |  | -124883.76 |  | -124883.76 | -22930 | -31253.76 | -70700
20 | 4502 | Kultuuriministeerium | Tehvandi Spordikeskus SA | IN06S014 |  | -41265.41 |  | -41265.41 | -38151.91 |  | -3113.5
20 | 4502 | Kultuuriministeerium | Vabaõhumuuseum | IN06S015 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | 4502 | Majandus- ja Kommun. Min. | Suurinvestori investeeringutoetus | IN005001 |  | -341482.7 |  | -341482.7 | -303110.37 | -38372.33
20 | 4502 | Regionaal- ja Põllumajand | Muud investeeringud | IN005000 |  | -316422.73 |  | -316422.73 | -41430.21 | -121783.16 | -153209.36
20 | 4502 | Regionaal- ja Põllumajand | Transpordivahendid | IN003000 |  | -1223980.28 |  | -1223980.28 | -409721.11 | -407996.66 | -406262.51
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Inventar | IN001000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 |  | -2.2737e-12 |  | -2.2737e-12 | 0 | -4.5475e-13 | -1.819e-12
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Muud investeeringud | IN005000 |  | 6.8212e-13 |  | 6.8212e-13 | 0 | 0 | 6.8212e-13
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Tallinna Tehnikakõrgkooli kinnisvarainv | IN020020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile | IN000028 |  | 4.5475e-12 |  | 4.5475e-12 | 0 | 3.638e-12 | 9.0949e-13
20 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Õppeinfrastruktuuri arendamine | IN020021 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 601002 | Justiitsministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | 601002 | Kaitseministeerium | Hoonete ja rajatiste soetus ning renovee | IN041551 |  | -9.5042e-11 |  | -9.5042e-11 | -1.7735e-11 | -7.7307e-11 | 0
20 | 601002 | Kaitseministeerium | Inventar | IN001000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 601002 | Kaitseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 601002 | Kaitseministeerium | Kaitseotstarbeline erivarustus | IN040009 |  | -2.0282e-10 |  | -2.0282e-10 | 9.0949e-13 | 0 | -2.0373e-10
20 | 601002 | Kaitseministeerium | Liitlaste taristu | IN041552 |  | -4.5475e-12 |  | -4.5475e-12 | 0 | -4.5475e-12 | 0
20 | 601002 | Kaitseministeerium | Maa soetused | IN041550 |  | -1.1369e-13 |  | -1.1369e-13 | 0 | 0 | -1.1369e-13
20 | 601002 | Kaitseministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Arbavere puursüdamike hoidla | IN050058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 601002 | Kliimaministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | 7.276e-12 |  | 7.276e-12 | 1.819e-12 | -5.457e-12 | 1.0914e-11
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 |  | 2.6148e-11 |  | 2.6148e-11 | -2.9559e-12 | 0 | 2.9104e-11
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Transpordiameti hoonete renoveerimine | IN050968 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Transpordiameti maa ost | IN050969 |  | -2.0606e-13 |  | -2.0606e-13 | -8.5265e-14 | -5.6843e-14 | -6.3949e-14
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Transpordivahendid | IN003000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | 601002 | Kliimaministeerium | Tuletornid | IN050442 |  | 3.4106e-13 |  | 3.4106e-13 | 0 | 1.08e-12 | -7.3896e-13
20 | 601002 | Kultuuriministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | 601002 | Majandus- ja Kommun. Min. | IT investeeringud | IN002000 |  | -1.3301e-11 |  | -1.3301e-11 | -1.2278e-11 | -1.0232e-12 | 0
20 | 601002 | Rahandusministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | 1.6144e-11 |  | 1.6144e-11 | 2.3192e-11 | 3.1832e-12 | -1.0232e-11
20 | 601002 | Rahandusministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 601002 | Regionaal- ja Põllumajand | IT investeeringud | IN002000 |  | -4.5475e-13 |  | -4.5475e-13 | 0 | 0 | -4.5475e-13
20 | 601002 | Siseministeerium | Idapiiri ehitus | IN100108 |  | -5.0022e-12 |  | -5.0022e-12 | 0 | -5.0022e-12 | 0
20 | 601002 | Siseministeerium | Isikut tõendavate dok. väljastamine | IN002006 |  | -1.3642e-12 |  | -1.3642e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13
20 | 601002 | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -9.0949e-13 |  | -9.0949e-13 | -3.638e-12 | 3.638e-12 | -9.0949e-13
20 | 601002 | Siseministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | -1.5916e-12 |  | -1.5916e-12 | 0 | -1.5916e-12 | 0
20 | 601002 | Siseministeerium | Sisekaitseakadeemia Kase tn kompleks | IN100106 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 601002 | Siseministeerium | Sisekaitseakadeemia ühiselamute rekonstr | IN101299 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | 601002 | Siseministeerium | Transpordivahendid | IN003000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | 601002 | Sotsiaalministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -2.2737e-12 |  | -2.2737e-12 | -2.2737e-12 | -3.638e-12 | 3.638e-12
20 | 601002 | Välisministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 601002 | Välisministeerium | Muud investeeringud | IN005000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 601002 | Välisministeerium | VM ja VE ruumide ehitusinvesteeringud | IN130120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Eesti Lennuakadeemia kinnisvarainv | IN020270 | -85000 |  |  | 85000
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Heino Elleri Tartu Muusikakooli õppekorp | IN020064 | -140000 |  |  | 140000
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Inventar | IN001000 | -85000 |  |  | 85000
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 | -2028750 |  |  | 2028750
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Masinad ja seadmed | IN004000 | -215000 |  |  | 215000
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Muud investeeringud | IN005000 | -1174710 |  |  | 1174710
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Tallinna Tehnikakõrgkooli kinnisvarainv | IN020020 | -1000000 |  |  | 1000000
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Transpordivahendid | IN003000 | -13000 |  |  | 13000
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile | IN000028 | -10814318 |  |  | 10814318
20 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Õppeinfrastruktuuri arendamine | IN020021 | -50000 |  |  | 50000
20 |  | Justiitsministeerium | 2022 LEA masinad, seadmed | IN004080 | -845129 |  |  | 845129
20 |  | Justiitsministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -133000 |  |  | 133000
20 |  | Justiitsministeerium | LEA2022 vanglate turvalisus toimepidevus | IN030009 | -80000 |  |  | 80000
20 |  | Justiitsministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -1571939 |  |  | 1571939
20 |  | Kaitseministeerium | Garnisonide kalmistute renoveerimine | IN044502 | -37000 |  |  | 37000
20 |  | Kaitseministeerium | Hoonete ja rajatiste soetus ning renovee | IN041551 | -77030046 |  |  | 77030046
20 |  | Kaitseministeerium | Inventar | IN001000 | -286250 |  |  | 286250
20 |  | Kaitseministeerium | Investeeringutoetus Kaitseliidule | IN040008 | -3727685 |  |  | 3727685
20 |  | Kaitseministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -4277037 |  |  | 4277037
20 |  | Kaitseministeerium | Kaitseotstarbeline erivarustus | IN040009 | -192491551 |  |  | 192491551
20 |  | Kaitseministeerium | Liitlaste taristu | IN041552 | -13750000 |  |  | 13750000
20 |  | Kaitseministeerium | Maa soetused | IN041550 | -7342000 |  |  | 7342000
20 |  | Kaitseministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -909411 |  |  | 909411
20 |  | Kaitseministeerium | Muud investeeringud | IN005000 | -13554751 |  |  | 13554751
20 |  | Kliimaministeerium | Arbavere puursüdamike hoidla | IN050058 | -375000 |  |  | 375000
20 |  | Kliimaministeerium | Inventar | IN001000 | -20000 |  |  | 20000
20 |  | Kliimaministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -5003051 |  |  | 5003051
20 |  | Kliimaministeerium | Kodutoetus lasterik perede eluaseme par | IN05A077 | -2380000 |  |  | 2380000
20 |  | Kliimaministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -441247.49 |  |  | 441247.49
20 |  | Kliimaministeerium | Muud investeeringud | IN005000 | -316667 |  |  | 316667
20 |  | Kliimaministeerium | Pärnu linnale ühenduste tagamine | IN050102 | -7500000 |  |  | 7500000
20 |  | Kliimaministeerium | Reoveepuhastus ja joogiveevarustus | IN050410 | -3800000 |  |  | 3800000
20 |  | Kliimaministeerium | Riigilaevastiku hoonete renoveerimine | IN05C001 | -307367 |  |  | 307367
20 |  | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 | -59869063 |  |  | 59869063
20 |  | Kliimaministeerium | Rohuküla sadama kai taastamine | IN050098 | -1970833 |  |  | 1970833
20 |  | Kliimaministeerium | Transpordiameti hoonete renoveerimine | IN050968 | -516667 |  |  | 516667
20 |  | Kliimaministeerium | Transpordiameti maa ost | IN050969 | -3000000 |  |  | 3000000
20 |  | Kliimaministeerium | Transpordivahendid | IN003000 | -2915998 |  |  | 2915998
20 |  | Kliimaministeerium | Tuletornid | IN050442 | -780000 |  |  | 780000
20 |  | Kliimaministeerium | VA Rohuküla tootmisbaasi uuendamine | IN05A054 | -166667 |  |  | 166667
20 |  | Kliimaministeerium | Veeteede süvendamine | IN050194 | -813683 |  |  | 813683
20 |  | Kliimaministeerium | Väikeelamute energiatõhususe suurendam | IN050079 | -200000 |  |  | 200000
20 |  | Kultuuriministeerium | Eesti Rahva Muuseum | IN06R051 | -20000 |  |  | 20000
20 |  | Kultuuriministeerium | Eesti Rahvusraamatukogu hoone | IN06A001 | -22366572 |  |  | 22366572
20 |  | Kultuuriministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -278817 |  |  | 278817
20 |  | Kultuuriministeerium | Jõulumäe Tervisespordikeskus SA | IN06S009 | -150000 |  |  | 150000
20 |  | Kultuuriministeerium | Lastekirjanduse Keskus põhivara soetus | IN06R025 | -23000 |  |  | 23000
20 |  | Kultuuriministeerium | Muinsuskaitseamet, toetused mälestiste o | IN06M002 | -2773900 |  |  | 2773900
20 |  | Kultuuriministeerium | Muud investeeringud | IN005000 | -2383129 |  |  | 2383129
20 |  | Kultuuriministeerium | Rahvusringhääling, hooned ja tehnika | IN06A003 | -1949305 |  |  | 1949305
20 |  | Kultuuriministeerium | Tehvandi Spordikeskus SA | IN06S014 | -1737033 |  |  | 1737033
20 |  | Kultuuriministeerium | Virumaa Muuseumid SA | IN06S006 | -111700 |  |  | 111700
20 |  | Majandus- ja Kommun. Min. | IT investeeringud | IN002000 | -17071034 |  |  | 17071034
20 |  | Majandus- ja Kommun. Min. | Suurinvestori investeeringutoetus | IN005001 | -4000000 |  |  | 4000000
20 |  | Majandus- ja Kommun. Min. | Viimase miili kogukonna meede | IN070099 | -799891 |  |  | 799891
20 |  | Rahandusministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -19143672 |  |  | 19143672
20 |  | Rahandusministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -139925 |  |  | 139925
20 |  | Rahandusministeerium | Muud investeeringud | IN005000 | -2014276.18 |  |  | 2014276.18
20 |  | Rahandusministeerium | taaste- ja vastupidavusrahastu tehniline | IN002060 | -100000 |  |  | 100000
20 |  | Regionaal- ja Põllumajand | C.R.J.Talumuuseumi elamu-peahoone | IN080027 | -50000 |  |  | 50000
20 |  | Regionaal- ja Põllumajand | IT investeeringud | IN002000 | -3015066 |  |  | 3015066
20 |  | Regionaal- ja Põllumajand | Muud investeeringud | IN005000 | -11413900 |  |  | 11413900
20 |  | Regionaal- ja Põllumajand | Transpordivahendid | IN003000 | -4800679 |  |  | 4800679
20 |  | Siseministeerium | Idapiiri ehitus | IN100108 | -4300000 |  |  | 4300000
20 |  | Siseministeerium | Isikut tõendavate dok. väljastamine | IN002006 | -773000 |  |  | 773000
20 |  | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -3544094 |  |  | 3544094
20 |  | Siseministeerium | Kardla lõhkamiskoht | IN104521 | -301000 |  |  | 301000
20 |  | Siseministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -52186 |  |  | 52186
20 |  | Siseministeerium | Muud investeeringud | IN005000 | -3787649 |  |  | 3787649
20 |  | Siseministeerium | Sisekaitseakadeemia Kase tn kompleks | IN100106 | -40333 |  |  | 40333
20 |  | Siseministeerium | Sisekaitseakadeemia ühiselamute rekonstr | IN101299 | -1623750 |  |  | 1623750
20 |  | Siseministeerium | Transpordivahendid | IN003000 | -12656471 |  |  | 12656471
20 |  | Siseministeerium | Väike-Sõjamäe tn 22a – Lennusalga hoone | IN104522 | -170000 |  |  | 170000
20 |  | Siseministeerium | Õhusõidukite hooldus ja varuosad | IN004001 | -2108333 |  |  | 2108333
20 |  | Sotsiaalministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -5874703 |  |  | 5874703
20 |  | Sotsiaalministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -394928.64 |  |  | 394928.64
20 |  | Välisministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -815000 |  |  | 815000
20 |  | Välisministeerium | Muud investeeringud | IN005000 | -1016000 |  |  | 1016000
20 |  | Välisministeerium | Transpordivahendid | IN003000 | -150000 |  |  | 150000
20 |  | Välisministeerium | VM ja VE ruumide ehitusinvesteeringud | IN130120 | -1398964 |  |  | 1398964
43 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -5000 |  | -5000 |  |  | -5000
43 | 15 | Kaitseministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -359153.94 |  | -359153.94 |  | -359153.94
43 | 15 | Kaitseministeerium | MKM Radarite taristu statistikakaubandus | IN040041 |  | -891373.02 |  | -891373.02 | -81080.02 | -718520.5 | -91772.5
43 | 15 | Kliimaministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -695216.86 |  | -695216.86 | -26228.01 | -202002.98 | -466985.87
43 | 15 | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 |  | -76388.89 |  | -76388.89 | -41666.67 |  | -34722.22
43 | 15 | Kliimaministeerium | Vähese heitega transport CO2 tulust | IN003035 |  | -123038.6 |  | -123038.6 |  | -122400 | -638.6
43 | 15 | Regionaal- ja Põllumajand | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -77008.18 |  | -77008.18 | -40650 | -36358.18
43 | 15 | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -8206.56 |  | -8206.56 |  |  | -8206.56
43 | 15 | Sotsiaalministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -923110.42 |  | -923110.42 | -163988.36 | -327502.87 | -431619.19
43 | 15 | Välisministeerium | Transpordivahendid | IN003000 |  | -20000 |  | -20000 |  | -20000
43 | 4502 | Haridus- ja Teadusmin. | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -1023829.07 |  | -1023829.07 | -654447.85 | -369381.22
43 | 4502 | Kliimaministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -760153.47 |  | -760153.47 | -176256.21 | -334246.03 | -249651.23
43 | 4502 | Regionaal- ja Põllumajand | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -483110.59 |  | -483110.59 | -164016.68 | -39891.97 | -279201.94
43 | 6010 | Kliimaministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -50.82 |  | -50.82 | -15.35 | -11.96 | -23.51
43 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -1100 |  | -1100 |  |  | -1100
43 | 601002 | Kaitseministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -79013.86 |  | -79013.86 |  | -79013.86
43 | 601002 | Kaitseministeerium | MKM Radarite taristu statistikakaubandus | IN040041 |  | -196102.06 |  | -196102.06 | -17837.6 | -158074.51 | -20189.95
43 | 601002 | Kliimaministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -91907.45 |  | -91907.45 | -7975.37 | -65603.79 | -18328.29
43 | 601002 | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 |  | -15277.78 |  | -15277.78 | -8333.33 |  | -6944.45
43 | 601002 | Kliimaministeerium | Vähese heitega transport CO2 tulust | IN003035 |  | -27068.49 |  | -27068.49 |  | -26928 | -140.49
43 | 601002 | Regionaal- ja Põllumajand | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 |  | -16941.8 |  | -16941.8 | -8943 | -7998.8
43 | 601002 | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -1805.44 |  | -1805.44 |  |  | -1805.44
43 | 601002 | Sotsiaalministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -203084.29 |  | -203084.29 | -36077.44 | -72050.63 | -94956.22
43 |  | Haridus- ja Teadusmin. | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 | -2922371.2 |  |  | 2922371.2
43 |  | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 | -15000 |  |  | 15000
43 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Masinad ja seadmed | IN004000 | -6100 |  |  | 6100
43 |  | Kaitseministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 | -9287370.51 |  |  | 9287370.51
43 |  | Kaitseministeerium | MKM Radarite taristu statistikakaubandus | IN040041 | -8983491.72 |  |  | 8983491.72
43 |  | Kliimaministeerium | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 | -34048577.6 |  |  | 34048577.6
43 |  | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 | -103541.56 |  |  | 103541.56
43 |  | Kliimaministeerium | Vähese heitega transport CO2 tulust | IN003035 | -10851243.22 |  |  | 10851243.22
43 |  | Kultuuriministeerium | Eesti Rahvusraamatukogu hoone | IN06A001 | -5000000 |  |  | 5000000
43 |  | Regionaal- ja Põllumajand | CO2 kvooditulust rahastatav investeering | IN000035 | -10041158 |  |  | 10041158
43 |  | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -117373.51 |  |  | 117373.51
43 |  | Sotsiaalministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -1220000 |  |  | 1220000
43 |  | Välisministeerium | Transpordivahendid | IN003000 | -20000 |  |  | 20000
44 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 |  | -86735.89 |  | -86735.89 | -20461.89 | -48964 | -17310
44 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Muud investeeringud | IN005000 |  | -1827 |  | -1827 | 14723 |  | -16550
44 | 15 | Haridus- ja Teadusmin. | Transpordivahendid | IN003000 |  | -29667.21 |  | -29667.21 |  |  | -29667.21
44 | 15 | Justiitsministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -233586.93 |  | -233586.93 |  | -170336.91 | -63250.02
44 | 15 | Kliimaministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -14143 |  | -14143 |  | -14143
44 | 15 | Regionaal- ja Põllumajand | IT investeeringud | IN002000 |  | -409.5 |  | -409.5 | -409.5
44 | 15 | Regionaal- ja Põllumajand | Laborite sisseseade | IN080008 |  | -52925 |  | -52925 |  |  | -52925
44 | 15 | Regionaal- ja Põllumajand | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -102575.74 |  | -102575.74 | -53859.02 | -48716.72
44 | 15 | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -294467.38 |  | -294467.38 | -60203.28 | -59343.6 | -174920.5
44 | 15 | Sotsiaalministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -92887.29 |  | -92887.29 |  | -37658.33 | -55228.96
44 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 |  | -19081.89 |  | -19081.89 | -4501.61 | -10772.08 | -3808.2
44 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Muud investeeringud | IN005000 |  | -736.44 |  | -736.44 | 2904.56 |  | -3641
44 | 601002 | Haridus- ja Teadusmin. | Transpordivahendid | IN003000 |  | -6526.79 |  | -6526.79 |  |  | -6526.79
44 | 601002 | Justiitsministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -44798.37 |  | -44798.37 |  | -32768.6 | -12029.77
44 | 601002 | Kliimaministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -3111.46 |  | -3111.46 |  | -3111.46
44 | 601002 | Regionaal- ja Põllumajand | IT investeeringud | IN002000 |  | -90.09 |  | -90.09 | -90.09
44 | 601002 | Regionaal- ja Põllumajand | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -16873.03 |  | -16873.03 | -8460.98 | -8412.05
44 | 601002 | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 |  | -64782.8 |  | -64782.8 | -13244.72 | -13055.59 | -38482.49
44 | 601002 | Sotsiaalministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 |  | -20435.2 |  | -20435.2 |  | -8284.83 | -12150.37
44 |  | Haridus- ja Teadusmin. | IT investeeringud | IN002000 | -106737 |  |  | 106737
44 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Muud investeeringud | IN005000 | -42597.4 |  |  | 42597.4
44 |  | Haridus- ja Teadusmin. | Transpordivahendid | IN003000 | -36194 |  |  | 36194
44 |  | Justiitsministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -379441.85 |  |  | 379441.85
44 |  | Justiitsministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -753881.6 |  |  | 753881.6
44 |  | Kliimaministeerium | Inventar | IN001000 | -1000 |  |  | 1000
44 |  | Kliimaministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -17500 |  |  | 17500
44 |  | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 | -1387941.56 |  |  | 1387941.56
44 |  | Kliimaministeerium | Transpordiameti hoonete renoveerimine | IN050968 | -60000 |  |  | 60000
44 |  | Kliimaministeerium | Transpordivahendid | IN003000 | -203354 |  |  | 203354
44 |  | Kultuuriministeerium | Viljandi Muuseum | IN06R039 | 0 |  |  | 0
44 |  | Majandus- ja Kommun. Min. | IT investeeringud | IN002000 | -100000 |  |  | 100000
44 |  | Regionaal- ja Põllumajand | IT investeeringud | IN002000 | -11977.2 |  |  | 11977.2
44 |  | Regionaal- ja Põllumajand | Laborite sisseseade | IN080008 | -195857 |  |  | 195857
44 |  | Regionaal- ja Põllumajand | Masinad ja seadmed | IN004000 | -400000 |  |  | 400000
44 |  | Siseministeerium | IT investeeringud | IN002000 | -700000 |  |  | 700000
44 |  | Sotsiaalministeerium | Masinad ja seadmed | IN004000 | -500000 |  |  | 500000
45 | 15 | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 |  | 76388.89 |  | 76388.89 | 41666.67 |  | 34722.22
45 | 601002 | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 |  | 15277.78 |  | 15277.78 | 8333.33 |  | 6944.45
45 |  | Kliimaministeerium | Riigimaanteede remondi koondprojekt | IN050433 | -100000 |  |  | 100000