- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Turvaliselt Võrtsjärvele |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Mittetulundusühing Valma Külaselts |  |  |
| Registrikood | 80248978 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei |
| Pangakonto number | EE852200221038123110 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Viljandi maakond, Viljandi vald, Valma küla, Külamaja, 70121 |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel +372 506 7696 | e-post valmakylaselts@gmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Kätrin Kell | tel ja e-post +372 506 7696, valmakylaselts@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projekti eesmärk on suurendada veeohutust ning vähendada veeõnnetuste riski Võrtsjärve ääres asuvas avalikus Vanasauna sadamas. Projekti käigus rajatakse sadamasse veeohutusstendid koos päästerõngaste ja viskeliinidega, parandatakse sadama sissepääsu nähtavust ning paigaldatakse sadama territooriumile lühikeste veeohutussõnumitega teabetähised, mis juhivad tähelepanu ohutule käitumisele veekogul ja veekogu ääres. Veeohutusstendid sisaldavad juhiseid veeõnnetuste ennetamiseks, päästevahendite kasutamiseks ning hädaolukorras tegutsemiseks. Lisaks tutvustatakse Võrtsjärve eripärasid, sealhulgas kiiresti muutuvaid ilmastikuolusid, olulist veetaseme kõikumist ning sellest tulenevaid ohte veekasutajatele. Lastele ja noortele suunatud veeohutussõnumid esitatakse kohaliku veeohutustegelase „Kapten Angerja“ kaudu nt „Ära mine üksi ujuma!“, „Ära hüppa tundmatus kohas vette!“, „tormi ja äikese ajal tule kaldale!“, kui sõber on hädas, kutsu täiskasvanu ja helista 112!“ vm. Projekti sihtgrupiks on sadamat kasutavad kalurid, harrastuskalastajad, paadiomanikud, veematkajad, kohalikud elanikud ning piirkonna külastajad. Projekti tulemusena paraneb päästevahendite kättesaadavus, suureneb teadlikkus veeohutusest ning muutub turvalisemaks avaliku sadama kasutamine nii igapäevaselt kui ka keerulistes ilmastiku- ja nähtavusoludes.

| Projekti elluviimise koht | Vanasauna sadam |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) |  | Päästeametilt taotletav summa (EUR) |  |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on vähendada veeõnnetuste riski ning suurendada veeohutust Võrtsjärve ääres asuvas avalikus Vanasauna sadamas. Projekti käigus parandatakse päästevahendite kättesaadavust, suurendatakse sadama kasutajate teadlikkust veeohutusest ning parandatakse sadama ohutut kasutamist keerulistes ilmastiku- ja nähtavusoludes.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Vanasauna sadam on avalikus kasutuses olev sadam Võrtsjärve ääres, mida kasutavad kutselised kalurid, harrastuskalastajad, paadiomanikud, veematkajad, kohalikud elanikud ja piirkonna külastajad. Sadam on oluline randumis- ja varjumiskoht nii igapäevases kasutuses kui ka kiiresti muutuvate ilmastikuolude korral. Võrtsjärv on tuntud oma kiiresti muutuvate ilmaolude, tugeva tuule ning märkimisväärse veetaseme kõikumise poolest. Veetaseme muutuste tõttu muutuvad ajas nii madalikud kui ka veesõiduks sobivad trajektoorid. Sadama sissepääsu tuvastamist raskendavad kõrge pilliroog, kitsad ja keerulised sissesõidukanalid ning õhtupäikesest tingitud halb nähtavus. Keerulistes ilmastiku- ja nähtavusoludes võib sadamasse sisenemine olla raskendatud ning suureneb veesõidukite madalikule sattumise või vees hätta jäämise risk. Praegu puuduvad sadamas nõuetekohased päästevahendid ja veeohutusalane teave, mis võimaldaksid õnnetuse korral kiiresti abi osutada või aitaksid sadama kasutajatel riske paremini hinnata. Samuti puuduvad sadama territooriumil veeohutusteadlikkust suurendavad teabetähised, mis juhiksid tähelepanu Võrtsjärve eripäradele ja ohutule käitumisele veekogul. Projekti elluviimine on vajalik, et parandada päästevahendite kättesaadavust, suurendada sadama kasutajate teadlikkust veeohtudest ning kujundada veeõnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Projekti tulemusena paraneb avaliku sadama ohutus ning väheneb veeõnnetuste tekkimise risk Võrtsjärve ääres.

c) Sihtgrupp

Projekti otseseks sihtgrupiks on Vanasauna sadama kasutajad: • kutselised kalurid; • harrastuskalastajad; • paadiomanikud; • kohalikud elanikud; • piirkonna külastajad; • päästeasutused ja vabatahtlikud päästjad. Kaudseks sihtgrupiks on kogu piirkonna kogukond, kelle jaoks suureneb Võrtsjärve ääres veeohutus ning teadlikkus veeõnnetuste ennetamisest. Eriliselt asetatakse rõhku lastele ja noortele, kelle teadlikkust veeohutusest suurendatakse veeohutusstendide ja „Kapten Angerja“ sõnumitega.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Projekti ettevalmistamine, kujunduste valmistamine, hinnapakkumiste küsimine |  | Alates 01.07.2026 |  |  |  | MTÜ Valma Külaselts, projektijuht |
| Veeohutusstendide ja tähiste kujundamine ja valmistamine, materjalide tellimine |  | x | x |  |  | MTÜ Valma Külaselts, projektijuht, teenusepakkuja |
| Päästerõngaste ja viskeliinide, stendide ja märkide paigaldamine |  |  | x | x |  | MTÜ Valma Külaselts, projektijuht |
| Sadama nähtavust parandavate tähiste paigaldamine |  | x | x | x |  | MTÜ Valma Külaselts, projektijuht |
| Projekti lõpetamine, tulemuste tuvustamine, aruandluse esitamine |  |  |  | Tähtaeg 30.09.2026 |  | MTÜ Valma Külaselts, projektijuht |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Veeohutusstendide rajamine | Paraneb päästevahendite kättesaadavus ja teadlikkus veeohutusest | Paigaldatud stendide ja päästevahendite arv | 2 veeohutusstendi, 2 päästerõngast, 2 viskeliini |
| - Sadama sissepääsu nähtavuse parandamine | Paraneb sadama sissepääsu leitavus keerulistes ilmastiku – ja nähtavusoludes | Paigaldatud nähtavust parandavate tähiste arv, kas päikeseenergial töötavad või helkurtähised | Vähemalt 4 nähtavust parandavat tähist |
| - Veeohutusalane teavitamine | Suureneb teadlikkus Võrtsjärve veeohtudes ohutust käitumisest | Paigaldatud teabetähiste arv | Vähemalt 6 veeohutussõnumiga teabetähist (kapten Angerja sõnumid) |

Projekti jätkusuutlikkus

Projekti käigus paigaldatud veeohutusstendid, päästerõngad, viskeliinid, veeohutusalased teabetähised ning sadama sissepääsu nähtavust parandavad tähised jäävad pärast projekti lõppu MTÜ Valma Külaseltsi hallata ja kasutada. Sadama omanik on Viljandi Vallavalitsus ning MTÜ Valma külaselts on rendilepingu alusel haldaja. Vanasauna sadam on avalikus kasutuses olev sadam, mille igapäevast toimimist korraldavad sadamakaptenid. Sadamakaptenid kontrollivad regulaarselt päästevahendite olemasolu ja korrasolekut ning teavitavad vajadusest teha hooldus- või remonditöid. Vajadusel tagab külaselts kahjustunud või amortiseerunud elementide asendamise. Projekti käigus rajatavad lahendused on ilmastikukindlad ning kavandatud pikaajaliseks kasutamiseks. Veeohutusstendid ja teabetähised aitavad tõsta teadlikkust veeohutusest ka järgnevatel aastatel ning kujundada ohutuid käitumisharjumusi nii kohalike elanike kui ka sadama külastajate seas. Projekti tulemusel paraneb püsivalt avaliku sadama veeohutus, suureneb päästevahendite kättesaadavus ning säilib veeohutusalane teave Võrtsjärve kasutajatele ka pärast projekti lõppemist.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| MTÜ Valma Külaselts | projekti taotleja, projekti elluviija, tulemuste jätkusuutlikkuse tagaja |
| Projektijuht | MTÜ Valma Külaselts juhatuse esimees |
| Sadamakaptenid | Paigaldatud lahenduste korrashoiu jälgimine ja regulaarne kontroll |
| Teenusepakkujad | Teabetähiste, päästevahendite ja materjalide müüjad |
| MTÜ Valma Külaseltsi liikmed, kogukonna liikmed | Veeohutusstendide valmistamineja paigaldus ning päästevahendite ja märkude paigaldamine |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Kätrin Kell |
| --- | --- |
| Ametikoht | MTÜ Valma Külaselts juhatuse esimees |
| Kuupäev | 13.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.