

## **Seirearuanne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aruande liik** | vahearuanne  lõpparuanne |
| **1. TAT nimetus** | Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ |
| **2. TAT tunnusnumber** | 2014-2020.2.07.004.01.15-0003 |
| **3. Toetuse saaja nimi** | Siseministeerium |
| **4. Partnerite nimed** | Sotsiaalkindlustusamet |
| **5. TAT abikõlblikkuse periood** | 1.07.2015 – 31.12.2021 |
| **6. Aruandeperiood** (kumulatiivselt) | 1.07.2015 – 30.06.2016 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Ülevaade toetatavate tegevuste elluviimisest** (kumulatiivselt) | | | |
| Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta | | | |
| **Tegevuse nr ja nimetus** | 2.3 Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil. | | |
| Alamtegevuse nr ja nimetus | 3.1 Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine | | |
| Tegevuse või alamtegevuse planeeritud algus- ja lõppkuupäev  (pp.kk.aa) | 01.09.2015–31.12.2021 | Tegevuse või alamtegevuse tegelik algus- ja lõppkuupäev  (pp.kk.aa) | 01.09.2015– 30.06.2016 |
| Tegevuse või alamtegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. | 3.1.1 Partnerluslepingu sõlmimine Periood 01.09.2015-31.12.2015 Elluviija sõlmis Sotsiaalkindlustusametiga partnerluslepingu (1.10.2015).  * Sotsiaalkindlustusametvalmistas ette ja sõlmis tegevuse elluviimiseks olulised töö lepingud. Sh:   + Tegevuse projektijuhi palkamine;   + Koostas vastavad ametijuhendid.   3.1.2 Juhtrühma moodustamine ja kokku kutsumine.   * Periood 01.09.2015-31.12.2015Elluviija moodustas tegevuste juhtrühma (Siseministri käskkiri nr 19.11.2015, nr 1-3/202), mille ülesanneteks on: * jälgida programmi eesmärgist kinnipidamist; * anda soovitusi programmi tegevuskava ja eelarve planeerimiseks ning hinnata selle ajakohasust ning eesmärgipärasust; * jälgida ja toetada programmi teostamist ning anda nõu programmimeeskonna pädevust ületavate probleemide ja ressursikonfliktide lahendamiseks; * otsustada ja suunata programmi arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi; * anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele; * teha ettepanekuid programmi tegevuste jätkamiseks pärast Euroopa Liidu struktuuritoetuse lõppemist. * Juhtrühma juhib Siseministeerium, juhtrühma kuuluvad Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna, Eesti Linnade Liidu, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse, Politsei-ja Piirivalveameti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad. * Esimene juhtrühma koosolek toimus 17.12.2015. Juhtrühma koosolekul toimus juhtrühma liikmete tutvustus, Siseministeerium tutvustas juhtrühma ülesandeid ning töökorraldust; Sotsiaalkindlustusamet andis ülevaate projekti eesmärkidest ja planeeritavatest tegevustest, eelarvest. Toimus arutelu pilootpiirkondade valiku üle, juhtumikorralduse võrgustiku liikmete motiveerimise ja kaasamise küsimuste üle, vabatahtlike tugiisikute värbamise üle.   Periood 01.01.2016-30.06.2016   * 14.06.2016 korraldas elluviija tegevuse juhtrühma kohtumise, et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. Koosolekul kiideti juhtrühma poolt heaks Eestile kohandatud MARAC mudeli ja selle piloteerimise korraldus, vabatahtlike tugiisikute roll ja korraldus ning projekti mõju hindamise protsessi korraldus.  3.1.3. Eesti juhtumikorralduse võrgustike olemasolevate praktikate ja kompetentside kaardistamine ning nende võrdlemine Inglise ja Soome MARAC võrgustikutöö- ja kohtumiste mudelitega. Lisavajaduste analüüs piirkondade kaupa. Tulemuste analüüs ja katsepiirkondade valik. Periood 01.09.2015-31.12.2015 Sotsiaalkindlustusamet alustas 2015 aastal Eesti juhtumikorralduse võrgustike olemasolevate praktikate ja kompetentside kaardistamisega ning nende võrdlemisega Inglise ja Soome MARAC võrgustikutöö ja –kohtumiste mudelitega. Viidi läbi küsitlus ohvriabi töötajate seas, kaardistamaks ohvriabi töötajate kogemusi, nägemust võrgustikutööst lähisuhtevägivalla juhtumite korraldamisel. Küsitluse kokkuvõte, lisavajaduste (sh koolitusvajaduste) analüüs piirkondade kaupa ning riskide maandamise võimaluste kokkuvõte valmib 2016 esimesel poolaastal.Sotsiaalkindlustusamet sõlmis kokkulepped Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga (koostöökohtumine 21.12.2015) ning Politsei- ja Piirivalveametiga (koostöökohtumine 15.10.2015) 2016 aastal küsitluse korraldamiseks, kaardistamaks naiste tugikeskuste ning politseitöötajate kogemusi, nägemust võrgustikutööst lähisuhtevägivalla juhtumite korraldamisel. MARAC mudelit ning projekti tutvustati Tartu lähisuhtevägivalla võrgustiku ümarlaual (15.05.2016) „Võrgustikutöö kogemus: õnnestumised, ebaõnnestumised, ootused, kasutamata ressursid“, kus tutvuti Tartu vastava võrgustiku 5-aastase töökogemusega.  * 17.12.2015 toimunud juhtrühma koosolekul valiti välja kolm katsepiirkonda. 2016. aastal alustatakse piloteerimist Põlva linnas/maakonnas, 2017. aasta algul alustatakse piloteerimist Haapsalus, Rakveres/Lääne-Virumaal, Valiti kolm piirkonda, et tekiks võrdlusmoment piirkondade vahel, mis oleksid nii tausta kui regiooni poolest erinevad. * Periood 01.01.2016-30.06.2016 2016 aasta esimesel poolel viidi läbi küsitlus politseitöötajate ja naiste tugikeskuste esindajate seas, kaardistamaks sealsete asjatundjate kogemusi, nägemust võrgustikutööst lähisuhtevägivalla juhtumite korraldamisel. Valmis küsitluse kokkuvõte (sealhulgas koolitusvajaduste analüüs ning riskide maandamise võimaluste kokkuvõte).  2016. aastal juhtumikorralduse mudeli piloteerimine esimeses katsepiirkonnas on planeeritud 2016 teiseks poolaastaks. 3.1.4 Teiste riikide MARAC võrgustikutöö ja –kohtumiste mudelite kogemustega tutvumine interneti teel ning projektijuhi õppreis Soome, võimalusel Ühendkuningriikidesse. Periood 01.09.2015-31.12.2015MARAC mudeli rakendamise ettevalmistamiseks tutvus Sotsiaalkindlustusameti projektijuht interneti abil teiste riikide (Soome, Inglismaa) kogemustega.  * Projekti ajakavva 2015. aastaks planeeritud õppereisid saavad toimuma 2016. aasta esimeses pooles. Esimesed koostöösuhted projekti koostööpartneritega Soomest ning Inglismaalt loodi alles projekti alguses ning arvestades koostööpartnerite ajalisi ressursse gruppide vastuvõtmiseks kavandati õppereisid 2016 aastasse. Tutvumaks Soome näidetega juhtumikorralduse mudeli osas, osutus mudeliga tutvumise eesmärgil tõhusamaks korraldada infoseminar Tallinnas, õppevisiidi asemel. * Sõlmiti koostöökokkulepped õppreisideks Inglismaale (veebruaris 2016) ning Soome (2016 I poolaasta) projektijuhile teadmiste laiendamiseks ja praktikatega tutvumiseks, töö praktilise käigu jälgimiseks. Kokkulepete sõlmimine Inglismaa koostööpartneri, Safe Lives esindajaga toimus e-mailisuhtluse ning Skype koosolekute (18.11.2015, 02.12.2015) teel. Edasised koostöökokkulepped Soome koostööpartneri, Soome Tervise ja Heaolu Instituudi esindajaga sõlmiti koostöökohtumisel 15.12.2015, Tallinnas.  2015. aastal tutvuti interneti teel Soome ja Inglismaa võrgustikutöö ja –kohtumiste mudelitega. 2015. aasta lõpus[[1]](#footnote-1) toimus Eestis Soome juhtumikorralduse mudeli rakendamise näidet tutvustav seminar , kus osalesid juhtrühma liikmed ja partneri võtmeisikud (katsepiirkondade ohvriabi peaspetsialistid, ohvriabi üksuse juht ja nõunik).  * 4-6.02.2016 toimus õppevisiit Ühendkuningriikidesse Bristolisse, et tutvuda Suurbritannia näidete ja kogemustega MARAC mudeli rakendamisel Õppevisiidil osalesid juhtrühma liige, Politsei ja Piirivalveameti esindaja Karmen Kukk ning Ohvriabi spetsialist, valitud katsepiirkonna esindaja Laura Siht. Õppevisiidil kohtuti SafeLivesi meeskonnaga, MARAC arendustöötaja ning andmetöötluse osakonnaga, osaleti Lõuna-Bristoli MARAC koosolekul ning kohtuti antud MARACi juhataja-politsei esindajaga. Õppevisiidil osalejad tutvusid ka Ühendkuningriikide tugiisikute (IDVA e Independent Domestc Violence Advisor) süsteemiga.  5.04.2016 toimus projektijuhi ja koordinaatori õppereis Soome, tutvumaks sealse vabatahtlike tugiisikute süsteemiga (sh MARACi tugiisikute süsteem) ning Soome ohvriabi RIKU süsteemiga. Sõlmiti kokkulepped edasisteks õppereisideks võrgustike võtmeisikutele. 2016. aasta teisel poolel on planeeritud projektijuhi ja –koordinaatori õppereis Ühendkuningriiki, et tutvuda sealsete võrgustikutöö ja –kohtumiste mudelitega.3.1.5 Tutvustav õppereis võtmeisikutele ja projektijuhile ning info- ja koolituspaketi kokkupanemisega alustamine.Periood 01.09.2015-31.12.2015- Toimus MARAC mudelit tutvustav infoseminar „MARAC mudeli rakendamine – Soome kogemused“ (15.12.2015, Tallinnas) millel oli 13 osalejat projekti juhtrühmast, Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi- ja Kvaliteediüksustest. Seminari läbiviija oli Martta October Soome Tervise ja Heaolu Instituudist. Seminaril anti ülevaade Soome kogemustest MARAC mudeli väljatöötamisel, kohandamisel ja laiendamisel Soome oludes.Toimusid läbirääkimised Sotsiaalkindlustusameti ja Soome Tervise ja Heaolu Instituudi vahel edasise koostöö osas (projekti katsepiirkondade spetsialistide, projektijuhi ja juhtrühma liikmete õppereisi osas; juhtumikorralduse mudelile iseloomulike teabe ja -juhendmaterjalide osas ning projekti võtmeisikutele koolituspaketi koostamise osas).Periood 01.01.2016-30.06.20162015. aastal koguti alginfo info- ja koolituspaketi tarbeks. 2016. aasta esimesel poolel alustati info- ja koolituspaketi kokkupanekuga. Materjalid valmivad 2016 aasta teisel poolel.- 2016. aastal korraldas partner valitud katsepiirkondade juhtumikorralduse võrgustike spetsialistidele õppereisi Soome. Õppereisil osalesid (16 osalejat): esimese katsepiirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, juhtrühma liikmed, ohvriabi esindajad igast piirkonnast (potentsiaalsed MARACide koordinaatorid), projektijuht ja projekti koordinaator.Visiidil toimus kohtumine Vantaa MARAC meeskonnaga ja Soome Tervise- ja Heaolu Instituudi esindajaga. Külastati Soome ohvriabi RIKU´t, et saada ülevaade tugiisikute kaasamise süsteemist.Reisi programm pakkus katsepiirkondade juhtumikorralduse spetsialistidele nii teadmisi kui motivatsiooni edasiseks koostööks juhtumikorralduse mudeli kohandamisel, katsetamisel ning laiendamisel. Tagasisidet õppevisiidile andis 9 osalenut (56%). Osalejate keskmine hinnang enda valmidusele ja motivatsioonile MARAC mudeli elementide rakendamiseks peale õppereisi oma edaspidises töös oli 5-pallisel skaalal 4,7.  3.1.6 Alustatakse juhtumikorralduse mudeli rakendamise strateegia väljatöötamisega.  Periood 01.09.2015-31.12.2015 Sotsiaalkindlustusamet alustas 2015 aastal koondatud info põhjal juhtumikorralduse mudeli rakendamise strateegia väljatöötamist.Periood 01.01.2016-30.06.2016  * Sotsiaalkindlustusamet töötas 2016. aastal välja mudeli rakendamise piloteerimise-eelse strateegia. Strateegiat ning plaani mudeli rakendamise osas tutvustati ja kiideti heaks projekti juhtrühma koosolekul (14.06.2016).   3.1.7 Alustatakse metoodika ja kontseptsiooni väljatöötamist tugiisikute kaasamiseks.  Periood 01.09.2015-31.12.2015   * Alustati ka tugiisikute värbamise, juhendamise ja jõustamise metoodika ning tugiisikute juhtumikorralduse mudeli kaasamise kontseptsooni väljatöötamist. Kaardistati organisatsioone kes vabatahtlikke tugiisikuid koondanud ning koolitanud on, kaardistati vajadust tugiisiku järgi ning sellest tulenevalt tugiisikute võimalikku rolli.  Periood 01.01.2016-30.06.2016 - 2015. aastal kaardistati olemasolevad tugiisikuid kaasavad organisatsioonid (nt. SA Dharma, Naiste Tugikeskused jne) ning tugiisikute baaskoolitused. 2016. aastal jätkati tugiisikute värbamise, juhendamise ja jõustamise metoodika ning tugiisikute juhtumikorralduse mudelisse kaasamise kontseptisooni väljatöötamist.  Sotsiaalkindlustusamet tutvustas kontseptsiooni ehk vabatahtlike tugiisikute rolli ja korraldust juhtrühma koosolekul (16.06.2016).  Vastavalt valminud kontseptsioonile korraldab Sotsiaalkindlustusamet 2016 aasta II poolel katsepiirkondade tugiisikutele koolituse. 3.1.8 Võrgustiku koolitusmaterjalide ettevalmistamine, juhiste ja koolitusprogrammi välja töötamine. Periood 01.09.2015-31.12.2015 2015.aastal alustas Sotsiaalkindlustusamet materjalide väljatöötamisega, 2015 aastal koondati erinevate olemasolevate praktikate alusel materjale, mille põhjal välja töötada koolitusmaterjalid tugiisikute koolituse jaoks.  * Periood 01.01.2016-30.06.20162016 aasta esimesel poolel osaliselt tõlgiti ning kohandati materjalid (juhendid MARAC läbiviimiseks, riskide hindamiseks ning turvaplaani koostamiseks) võrgustikuspetsialistidele ning klientidele. * Sotsiaalkindlustusamet tutvustas juhtrühma koosolekul (15.06.2016) katsepiirkondade võrgustike koolitusprogrammi ning näidiseid juhistest ja abimaterjalidest. * Toimusid läbirääkimised Ühendkuningriikide spetsialistiga MARAC koolitajate koolituse võimaliku sisu ja toimumisaja osas.   3.1.9 Juhtumikorralduse mudeli hindamismetoodika väljatöötamine.  Periood 01.09.2015-31.12.2015 Sotsiaalkindlustusamet alustas 2015 aastal olemasolevate juhtumikorralduse mudelite näidetel informatsiooni kogumist ja näidete koondamist mudeli hindamismetoodika väljatöötamiseks koos Siseministeeriumiga. Periood 01.01.2016-30.06.2016  - Siseministeerium tutvustas projekti juhtrühma koosolekul projekti mõju hindamise lähtealuseid. Vastav Siseministeeriumi korraldatud hankekonkurss saab toimuma 2016 aasta II poolel. | | |

|  |
| --- |
| **8. Väljund- ja tulemusnäitajate[[2]](#footnote-2) täitmine** (kumulatiivselt) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Näitaja nimetus  (viide TAT tegevusele, millest see tuleneb) | Kavandatud saavutustase[[3]](#footnote-3) | Tegelik saavutustase | Põhjendus näitaja üle- või alatäimisel |
| **TATi panus rakenduskava väljundnäitajasse** | | | |
| Teenust saanute arv | 300 | 0 | 2015. aastal ei kavandatud juhtumikorralduse mudelit piloteerida/ kasutada. 2016 aasta esimesel poolel ei olnud kavandatud juhtumikorralduse mudelit piloteerida, kasutada. |
| **TATi panus rakenduskava tulemusnäitajasse** | | | |
| Näitaja 1 |  |  |  |
|  | | | |
| **TAT-spetsiifilised väljundnäitajad[[4]](#footnote-4)** | | | |
| Näitaja 1 |  |  |  |
| **TAT-spetsiifilised tulemusindikaatorid[[5]](#footnote-5)** | | | |
| Näitaja 1 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TAT lõppeesmärgist täidetud (%): | 0 |
| TAT lõppeesmärgi täitmise selgitus: | 2016 aasta esimesel poolel ei olnud veel kavandatud juhtumikorralduse mudelit piloteerida. Hinnang väljundnäitajate täitmisele on planeeritud peale 2016. aasta teist poolaastat mil mudeli piloteerimisega on alustatud. |

|  |
| --- |
| **9. Hinnang toetatavate tegevuste tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele[[6]](#footnote-6)** |
| Projekti elluviimisel ei esinenud olulisi takistusi ega probleeme. Kõigi planeeritud projekti tegevustega on alustatud ning on loodud eeldused ka edasiste tegevuste ladusaks korralduseks. 2015 aastal on loodud alused koostööks erinevate asutuste ja organisatsioonidega (Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit) kelle koostöö võib aidata kaasa projekti tulemuste saavutamisele. 2016 aastal on loodud head eeldused ka rahvusvaheliseks koostööks (Soome Heaolu ja Tervise Instituut, Soome Ohvriabi RIKU, Suurbritannia ühing SafeLives ning Kingstoni Ülikool).  Üldine hinnang suunale eesmärkide saavutamise osas on positiivne. Eesmärkide saavutamist takistavateks teguriteks võib osutada mõningane kohalike juhtumikorralduse võrgustiku liikmete vähene motiveeritus juhtumikorralduse mudeli omaksvõtuks ning kasutuseks, kuid projekti algfaasis kaardistatakse kõik võimalikud riskid ning vastavad rakendatavad meetmed riskide maandamiseks. |

|  |
| --- |
| **10. Toetatavate tegevuste mõju läbivatele teemadele[[7]](#footnote-7)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horisontaalne teema | Kavandatud mõju  (märkida ristiga) | | Tegelik mõju  (märkida ristiga) | |
| Jah | Ei | Jah | Ei |
| Regionaalareng | X |  | X |  |
| Selgitus: projekti elluviimisel on regionaalarengule toetav mõju. Projekti käigus kohandatava juhtumikorralduse mudeli rakendajatena valitakse erinevate Eesti piirkondade kohaliku tasandi võrgustikud. Projekt haarab ka piirkondi kus kogukondlikud suhted ja koostöövormid on nõrgemad ning võtab juhtumikorralduse mudeli kohandamisel arvesse piirkondlikke eripärasid. Projekti tegevuste ja nende elluviimiseks jõustatavate või moodustavate koostöövõrgustike abil toimub piirkondlikke erinevusi tasakaalustav areng. Projekti elluviimisel teeb lähisuhtevägivalla ohvrite ja nende perede abistamiseks koostööd võrgustik, mis aitab koostööpartnerite (politsei, kohaliku omavalitsuste sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötajad, ohvriabi töötajad, naiste tugikeskused jt spetsialistid, teenuse pakkujad) sidusust ja omavahelist koostööd suurendada. Üksteise tundmine, koostöö ja sarnaste eesmärkide nimel töötamine on piirkondade arengu eeldus, see omakorda panustab regionaalarengu saavutamisse. | | | | |
| Infoühiskond | X |  | X |  |
| Selgitus: projekti elluviimisel on infoühiskonnale toetav mõju. Projekti käigus loodavad infomaterjalid seatakse interneti vahendusel kasutatavaks nii spetsialistidele kui teenuse kasutajatele. Projekti käigus teenuse saajate kohta kogutava informatsiooni (riskihindamise ning juhtumiplaani täitmisega seonduv) andmebaasi seadmine hõlbustab teabevahetust eri osapoolte vahel, samas soodustab seeläbi ka spetsialistide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamist. | | | | |
| Riigivalitsemine | X |  | X |  |
| Selgitus: projekti elluviimisel on riigivalitsemisele toetav mõju.  Projekti tulemusliku elluviimise eeldus on toimiv koostöö ühiskonna eri sektorite vahel. Programmi elluviimisse on kaasatud mitmed avaliku sektori asutused, kes tegutsevad lähisuhtevägivalla all kannatavate perede huvides. Nad on kaasatud programmi tegevuste planeerimisse, kujundamisse, elluviimisesse ning selle jätkusuutlikkuse tagamisse. Eri sektori asutuste ühiste eesmärkide nimel tegutsemine aitab tagada programmi tulemuste saavutamise ning annab võimaluse koostöö arendamiseks ning ühtse riigivalitsemise arenguks. Projekti strateegiliste partnerite võrgustikku kuuluvad Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit. Programmi kestel planeeritakse regulaarset koostööd nii erinevate kohalike omavalitsustega, erialaliitudega, kohalike haridus- ning tervishoiuasutustega ning MTÜdega (Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut).  Projekti aitab kaasa vägivallaohvrite teenuste süsteemi korrastamisele, vältides teenuste killustatust ja teenuste süsteemi ebaselgust ohvri jaoks. | | | | |
| Võrdsed võimalused | X |  | X |  |
| Selgitus: projekti elluviimisel on võrdsetele võimalustele toetav mõju. Abi projektiga kohandatava juhtumikorralduse mudeli alusel on tagatud kõigile sihtrühma kuuluvatele isikutele olenemata soost, rahvusest, usulisest kuulumisest, emakeelest või puudest tulenevate erivajaduste olemasolust.  Projekt aitab kaasa ühiskondliku ja soolise ebavõrdsuse vähendamisele. Planeeritavate projektitegevuste (spetsialistide, vabatahtlike koolitused, supervisioon vm) läbi tähtsustatakse eriti tegelemist naistevastase vägivallaga ja pööratakse tähelepanu väljakujunenud soostereotüüpide ja soorollide vältimisele. | | | | |

|  |
| --- |
| **11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele** |
|  |

**NB! Koos aruandega esitatakse TAT lisa 4.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aruande koostaja | Ametikoht | Allkiri | Kuupäev |
| *Triin Raudsepp* | Projektijuht | /allkirjastatud digitaalselt/ |  |

**Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allkirjaõiguslik isik | Ametikoht | Allkiri | Kuupäev |
| *Triin Raudsepp* | Projektijuhti | /allkirjastatud digitaalselt/ |  |

**Täidab elluviija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinnitan aruande: | | | |
| Nimi | Ametikoht | Allkiri | Kuupäev |
| Janika Jakovleva | Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna peaspetsialist  Siseministeerium | Allkirjastatud digitaalselt |  |

1. Tegevuskava esitamise ajaks ei ole seminar toimunud. [↑](#footnote-ref-1)
2. Näidatakse nii väljund- kui ka tulemusindikaatorite tasemed [↑](#footnote-ref-2)
3. TATs või rakenduskavas fikseeritud sihttase. [↑](#footnote-ref-3)
4. Võimaluse korral esitada andmed soolises lõikes [↑](#footnote-ref-4)
5. Võimaluse korral esitada andmed soolises lõikes [↑](#footnote-ref-5)
6. Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12. [↑](#footnote-ref-6)
7. Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12 [↑](#footnote-ref-7)