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	Keila lõunapoolse ümbersõidu põhiprojekti täiendav topo-geodeetiline uuring
	


Keila lõunapoolse ümbersõidu põhiprojekti koostamise käigus on selgunud vajadus täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamiseks (leping 09.02.2026 nr 3.2-3/26/129-1). Peale tee plaanilise lahenduse läbi joonestamist on selgunud vajadus teostada lisaks lepingus sisalduvale töömahule 1,0626 ha. 

Vajadus on kajastatud 15.09.2026 e-kirjas koos täiendavate tööde hinnapakkumusega. Tööde teostamise tähtajaks määratakse sama tähtaeg, mis on lisatööde osale: Ülejõe tee juurdepääsu projekteerimine eelprojektist erinevasse asukohta, sh valgustuse projekteerimine – tähtaeg ülevaatamiseks esitamiseks on hiljemalt 02.11.2026. 

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume  täiendava topo-geodeetilise uuringu teostamisega mahus: 

	 Täiendav töö
	Hektari ühikhind eurodes
	Täiendava töö kogumaksumus eurodes  (lisandub käibemaks)
	Töö esitamise tähtaeg

	1,0626 ha
	0,034577
	368,00
	02.11.2026
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