**Lõpparuande vorm**

**„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“**

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1/189ML

Aruande esitaja: Hiiumaa Vallavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 07.04-31.12.2024

Aruande koostamise kuupäev: 06.01.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)** | **Projekti eelarve kulud** | **Tegelikud kulud** |
| **Majutusvarustus, 100 EVAK + 10 madratsit KeKe** | **15034** | **13536,51** |
| **Põrandakate EVAK kohta** | **10042** | **10041,92** |
| **Välikäimlad, 4 tk** | **2879** | **2879,2** |
| **Toiduvalmistamise inventar (veekeedukatlad, -kannud, pliidid, mikrolaineahjud)** | **2710** | **2025,2** |
| **Toidu transportimise inventar (vee- ja toidutermosed)** | **5073** | **5073,13** |
| **Pikendusjuhtmed** | **5276** | **5276,38** |
| **Generaatorivalmiduseks elektritööd Käinas ja Suuremõisas** | **8897** | **6222+4861,7= 11083,7** |
| **KULUD KOKKU:** | **49911** | **49916,04** |

|  |
| --- |
| **Projekti tulemused** *(Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)* |
| Taotluse eesmärgid on täies mahus täidetud – kõk taotluses nimetatud soetused ja elektritööd generaatorivalmiduseks on tehtud: on olemas evakuatsiooniks vajalik põhivarustus (välivoodid, magamiskotid, magamismatid jne) 100 inimese jaoks. Samuti on tööks valmisoleku toeks arvestatav tugi meie üheksale kerksuskeskusele (veenõud, pliidid, toidutermosed jne) ning Suuremõisa ja Käina kerksuskeskused on avamiseks toimepidevuse mõttes valmis. |
| **Projekti tegevuste väljundid** (*Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)* |
| 1. Magamisvarustus (100 välivoodit, magamiskotti ja -matti ning 10 madratsit); 2. Pikendusjuhtmed 4 liiki; 3. Toiduvalmistamise inventar (üks 20liitrine ja kaheksa 10liitrist kuumaveekatelt, 11 veekeedukannu 1,7 l, üheksa mikrolaineahju ja kaheksa gaasipliiti) 4. Toidu ja vee transportimise inventar (toidutermoseid üks 20 ltr, üksteist 15 ltr, üheksa 10 ltr, joogtermoseid kaks 18 ltr, seitse 9,4 ltr) 5. Põrandakate EVAK kohta; 6. Välikäimlad, 4 tk.   Põrandamatt on antud hoiule Hiiumaa Spordikeskusesse, mis on esmane EVAK koht. Kokkuleppes on kasutamine ka mujal, kus vaja EVAK koht üles seada.  Välikäimlad on hoiul Kärdla Veevärgis, kes ka korras hoiab. Kasutame ka õppustel.  Ülejäänud varustus on hetkel veel Hiiumaa Vallavalitsuse ladudes, 2025, aasta alguses jagame üleandmisakti alusel kerksuskeskustele nende osa hoiule ja vastutusele.  Hiiumaa vallavalitsuse poolt vastutab kriisivalmiduse spetsialist Piret Sedrik, tel 505 5593, [piret.sedrik@hiiumaa.ee](mailto:piret.sedrik@hiiumaa.ee). Kõik Päästeameti 2024. aasta kriisivalmiduse toetusvoorust soetatud esemed on varustatud vastava kleebisega, et ära tunneks. |
| **Hinnang projekti elluviimisele** *(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)* |
| **Väga vajalik tugi riigi poolt, parandas oluliselt Hiiumaa kindlustunnet kriisiks valmis olla. Erinevused eelarves oleva ja tegelike arvete vahel olid minimaalsed. Elektritööd osutusid töö teostamise käigus eeldatavast kallimaks, kuna ilmnes uusi tehnilisi nüansse. Õnneks olid mitmed inventariostud eeldatavast soodsamad.** |
| **Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu** |
| 1. **05.06.2024 OÜ Kemmerling arve 171890 summas 2879,20, välikäimlad 4 tk;** 2. **26.07.2024 AS Stokker arve AC1102366 summas 4890,82, pikendusjuhtmed;** 3. **05.07.2024 Gastro Suurköögid arve 241298 summas 5073,13, joogi- ja toidutermosed;** 4. **02.08.2024 AS Stokker arve AC1133991 summas 385,56; pikendusjuhtmed;** 5. **06.08.2024 OÜ Rubex arve MA2400882 summas 10 041,92, põrandakate EVAK koht;** 6. **31.08.2024 OÜ Väina ja Ko arve MA2400113 summas 4861,70 Käinas Tuuletorni generaatorivalmidus;** 7. **11.10.2024 OÜ Tähva arve 443139 summas 2025,20, toiduvalmistamise inventar;** 8. **16.10.2024 OÜ Wattampex arve 2024127 summas 6222,00 Suuremõisa noortekompleksi generaatorivalmidus;** 9. **25.11.2024 OÜ Unicorn Digital arve 2083 summas 13 536,51, majutusvarustus.**   **KOKKU 49 916,04 eurot.** |

Aruande koostamise kuupäev: 06.01.2025

Aruande koostanud: Piret Sedrik, tel 505 5593